## 附件5
附件5
2019-2021年度农村学校建设三年行动项目绩效评价指标评分表
项目单位 | 澧县教育局 |  | 具体项目名称 |  | 2019-2021年农村学校建设三年行动项目
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价得分 | 扣分 | 得（扣）分因素 | 加分
决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。是，不得分；否，得1分。 | 1
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。是，得1分；否，不得分。 | 1
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②绩效目标与实际工作内容是否有相关性；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是，得0.5分；否，不得分。 | 0 | 0.5 | 2019、2020年的满意度指标均设为100%，成本指标均设置为工程结算不超过2000万元
[7 empty] | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是，得0.5分；否，不得分。 | 0.5
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②是否通过清晰可衡量的指标值予以体现；是，得1分；否，不得分。 | 0 | 1 | 2020年无具体数量指标，设置为完成当年任务
[7 empty] | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。是，得1分；否，不得分。 | 0 | 1 | 2021年绩效目标申报表的任务数与县文件任务数不一致
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；是，得1分；否，不得分。 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | ④预算内容与项目内容是否匹配。是，得1分；每发现一例扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；是，得1分；否，不得分。 | 1
[7 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。是，得1分；否，不得分。 | 1
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。到位率执行率100%计4分，90%（含）-100%计3分，80%（含）-90%计2分，70%（含）-80%计1分，70%以下不得分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际应到位资金）×100%。执行率100%计4分，90%（含）-100%计3分，80%（含）-90%计2分，70%（含）-80%计1分，70%以下不得分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规及有关规定；是，得1分；否，不得分。 | 0 | 1 | 财务核算欠规范，无法直观反映项目支出的全貌
[7 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分，每发现一例不符合规定扣0.5分，扣完为止。 | 1
[7 empty] | ③是否符合项目预算批复；1分，每发现一例不符合规定扣0.5分，扣完为止。 | 1
[7 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列、套取支出等情况。否，得1分；是，不得分。 | 1
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，有相应的管理制度得1分；否，不得分。 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，管理制度合法、合规、完整得1分。 | 0 | 1 | 业务管理制度不完整
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；是，得1分，否，不得分。 | 0 | 1 | 项目边施工边办施工许可证
[7 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备；是，得1分，否，不得分。 | 0 | 1 | 部分项目实际建设工程量与计划数不符，调整手续不完备
[7 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是，得1分，否，不得分。 | 1
[7 empty] | ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；是，得1分，否，不得分。 | 1
[7 empty] | ⑤对资产权属、资产管护、资金安全等方面是否进行有效管理；是，得1分，否，不得分。 | 0 | 1 | 项目支出账面未进行资产核算和管理
[7 empty] | ⑥项目资料是否真实、合规、合逻辑。是，得1分，每发现一例不符合扣0.1分，扣完为止。 | 0.3 | 0.7 | 大堰垱镇干河小学食堂、大堰垱中心小学周转房、盐井宜万周转房、码头铺中心小学建设日期不合逻辑，3个项目合同无开工完工日期 | 0.3
产出 | 30 | 产出数量 | 6 | 实际完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①建设教师周转房项目21个，套数605套，完成得2分，每发现一例未完成扣0.2分，扣完为止。 | 2
[7 empty] | ②建设塑胶运动场项目17个，完成得2分，每发现一例未完成扣0.2分，扣完为止。 | 2
[7 empty] | ③建设学生食堂项目11个，完成得2分，每发现一例未完成扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |  | 0.2
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | ①征地拆迁成本、其他非项目支出不纳入项目支出，符合得3分，每发现一例不符合扣0.2分，扣完为止。 | 2.8 | 0.2 | 码头铺中心小学周转房包含厕所、功能活动室 | 0.6
[7 empty] | ②一个乡镇一个塑胶运动场，每个塑胶运动场长度为400米，不含篮球场等场地建设，2分，每发现一例不符合扣0.2分，扣完为止。 | 1.6 | 0.4 | 有16个塑胶运动场长度未达400米，因场地受限酌情未扣分，码头铺中学、大堰垱镇中学运动场2个项目含篮球场等场地建设 | 1.6
[7 empty] | ③新建教师周转房建筑面积不超过35平方米/套，周转房建设数量未明显超过当地现有教师需求，2分，每发现一例不符合扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 2 | 建成的周转房建筑面积均超过35平方米/套
[7 empty] | ④食堂建设项目含餐桌椅，2分，每发现一例不符合扣0.2分，扣完为止。 | 1.4 | 0.6 | 现场抽查小渡口镇中学、大堰垱镇干河小学、高桥小学食堂3处未配备学生餐桌椅
[7 empty] | ⑤基建工程及设施设备质量达标率100%，3分，每发现一例不符合扣0.2分，扣完为止。 | 2.2 | 0.8 | 黄桥小学操场开裂；高桥小学食堂地面开裂；小渡口镇中学周转房墙面渗水、起壳;码头铺中学操场掉色 | 0.4
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按计划完工率100%，得6分，根据项目完工时间达标个数计算得分。 | 3 | 3 | 24个项目超过计划工期
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | ①工程结算不超过预算评审金额，1.5分，每发现一例超支扣0.1分，扣完为止。 | 1.2 | 0.3 | 干河小学食堂、杨家坊中学周转房、羊古明德小学食堂3个项目审计金额超预算 | 0.3
[7 empty] | ②新建教师周转房造价≤2500元/平方米，1.5分，每发现一例超支扣0.1分，扣完为止。 | 1.5
[7 empty] | ③新建塑胶运动场造价≤10000元/米，1.5分，每发现一例超支扣0.1分，扣完为止。 | 1.3 | 0.2 | 已出具审计报告的小渡口中学和官垸中学2个项目超标
[7 empty] | ④新建和改扩建学生食堂造价≤2300元/平方米，1.5分，每发现一例超支扣0.2分，扣完为止。 | 0.7 | 0.8 | 已出具审计报告的干河小学食堂、高桥小学食堂、小渡口中学食堂、羊古明德小学食堂4个项目超标
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 15 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | ①改善教师住房条件，提供教师周转房605套。5分，根据现场查看情况及问卷调查情况酌情计分。 | 5
[7 empty] | ②提升运动场地条件，保证一个乡镇一个塑胶运动场。5分，根据现场查看情况及问卷调查情况酌情计分。 | 5
[7 empty] | ③改善师生就餐环境，为11所学校的师生提供良好的就餐环境，5分，根据现场查看情况及问卷调查情况酌情计分。 | 4.5 | 0.5 | 小渡口镇中学食堂未明显改善学生就餐环境，占比1/11＝9.09%
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况 | 项目建成后能持续产生影响，促进全县教育事业发展。6分 | 6
|  |  |  | 周转房项目满意度 | 3 | 教师对周转房项目实施效果的满意程度 | 根据调查问卷结果每个项目单独计分。满意度90%（含）以上计3分，85%（含85%）~90%得2分，80%（含80%）~85%得1分，低于80%不得分。 | 3 |  | 满意度97.95%
|  |  |  | 塑胶运动场项目满意度 | 3 | 学生、教师对塑胶运动场项目实施效果的满意程度 | 根据调查问卷结果每个项目单独计分。满意度90%（含）以上计3分，85%（含85%）~90%得2分，80%（含80%）~85%得1分，低于80%不得分。 | 3 |  | 满意度98.63%
|  |  |  | 食堂项目满意度 | 3 | 学生、教师对食堂项目实施效果的满意程度 | 根据调查问卷结果每个项目单独计分。满意度90%（含）以上计3分，85%（含85%）~90%得2分，80%（含80%）~85%得1分，低于80%不得分。 | 3 |  | 满意度98.59%
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 83 | 17 |  | 6.4