## Sheet1 (hidden)
2019-2021年农村学校塑胶运动场建设项目资金清算表
单位：米、平方米、个、万元
序号 | 项目 | 镇（街） | 学校名称 | 实际建成塑胶运动场长度（米） | 面积/人数 | 中标时间 | 中标金额 | 工程进度 | 预算文号 | 预算评审日期 | 预算 金额 | 结算文号 | 结算评审日期 | 结算金额 | 审计文号 | 审计日期 | 审计金额 | 申请奖补资金 | 市财政已下达资金
1 | 塑胶运动场 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中学 | 250 |  | 2019.10.31 | 475.3446 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第213号 | 2019.9.16 | 477.7347 | [6 empty] | 143.3204 | 81.9
2 | 食堂 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇干河小学 | 474.43 | 150 | 2017.11.21 | 102.2896 | 竣工 | 澧财投【2017】预审第213号 | 2017.9.19 | 102.8251 | 澧财投（2021)结审第6号 | 2020.12.16 | 113.0051 | 澧审投报【2021】26号 | 2021.3.11 | 112.7472 | 33.8242 | 0
3 | 周转房 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中心小学 | 24 | 1039.44 | 2021.03.12 | 332.5385 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第21号 | 2021.1.26 | 337.9808 | [6 empty] | 101.3942 | 49.88
4 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 黄桥小学 | 200 |  | 2019.05.10 | 241.65 | 竣工 | 澧财投（2019）预审第83号 | 2019.4.9 | 241.9532 | [6 empty] | 72.59 | 36.25
5 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 一完小桃花滩分校 | 300 |  | 2018.8.7 | 534.4423 | 竣工 | 澧财投[2018]预审第68号 |  | 351.3809 | [6 empty] | 105.41 | 73.2
6 | 食堂 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2593 | 2000 | 2018.7 | 534.4423 | 竣工 | 澧财投【2018】预审61号 |  | 534.4423 | [6 empty] | 160.3327 | 80.17
7 | 食堂 | 澧阳 | 澧阳高桥完小 | 589.03 | 280 | 2019.10.28 | 169.688 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第215号 | 2019.9.16 | 169.9605 | 澧财投（2021)结审第60号 | 2021.3.2 | 161.9009 | 澧审投报【2021】42号 |  | 159.1677 | 47.75 | 25.45
8 | 塑胶运动场 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 400 |  | 2020.3.30 | 528.1022 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第358号 | 2019.12.12 | 536.6883 | 澧财投（2021)结审第152号 | 2021.7.28 | 508.2665 |  |  |  | 152.48 | 79.22
9 | 食堂 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 287.9 | 1043 | 2019.3.13 | 126 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第34号 | 2019.1.17 | 126.4322 | 澧财投（2020)结审第216号 | 2020.10.29 | 127.181 |  |  |  | 38.15 | 18.9
10 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中学 | 24 | 1131.66 | 2021.5.27 | 283.7547 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第42号 | 2021.3.10 | 287.8423 | [6 empty] | 86.35 | 43.18
11 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中心小学 | 40 | 2051.4 | 2021.5.27 | 504.5122 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第41号 | 2021.3.10 | 508.2555 | [6 empty] | 152.48 | 76.24
12 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇洪福小学 | 27 | 1199.18 | 2021.5.27 | 299.1422 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第54号 | 2021.4.14 | 307.5848 | [6 empty] | 92.28 | 46.14
13 | 塑胶运动场 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 300 |  | 2020.4.2 | 439.2751 | 竣工 | 澧财投【2019】预审359号 | 2019.12.13 | 444.6104 | [6 empty] | 133.3831 | 65.89
14 | 食堂 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 446.58 | 900 | 2020.11.10 | 416.5571 | 竣工 | 澧财投【2020】预审230号 | 2020.9.17 | 175.9522 | [6 empty] | 52.7857 | 26.39
15 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺杨家坊中学 | 40 | 1599.06 | 2019.4.1 | 321.9 | 竣工 | 澧财投【2018】预审200号 | 2018.7.19 | 322.5674 |  |  |  | 澧审投报【2022】45号 |  | 322.9447 | 96.8834 | 48.29
16 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇洞市小学 | 24 | 1020 | 2020.11.10 | 416.5571 | 竣工 | 澧财投【2020】预审231号 | 2020.9.17 | 248.2402 | [6 empty] | 74.4721 | 35.93
17 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中学 | 32 | 1423.1 | 2021.3.25 | 350.8818 | 竣工 | 澧财投【2021】预审8号 | 2021.1.7 | 355.1436 | [6 empty] | 106.5431 | 52.63
18 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中心小学 | 18 | 1520 | 2021.8.16 | 437.5004 | 在建 | 澧财投【2021】预审86号 | 2021.6.17 | 441.8924 | [6 empty] | 132.5677 | 0
19 | 塑胶运动场 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 250 |  | 2020.4 | 277.8245 | 竣工 | 澧财投（2019）预审第366号 | 2019.12.15 | 308.6704 | [6 empty] | 92.6 | 34.5
20 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 20 | 940.8 | 2021.2 | 250.5791 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第27号 | 2021.2.2 | 257.5657 | [6 empty] | 77.27 | 67.24
21 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学马溪小学 | 14 | 634.17 | 2021.3.25 | 197.697 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第26号 | 2021.1.27 | 196.953 | [6 empty] | 59.09
22 | 塑胶运动场 | 如东镇 | 如东镇中学 | 350 |  | 2020.04 | 310.49 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第27号 | 2020.2.12 | 314.7251 | [6 empty] | 94.42 | 46.57
23 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇永丰小学 | 879.8 | 500 | 2019.1 | 209.7 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第231号 | 2019.9.16 | 209.9381 | 澧财投【2022】结审第93号 | 2022.5.9 | 207.4385
24 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇大周小学 | 378 | 100 | 2020.8 | 270.13 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第116号 | 2020.6.9 | 273.4003
25 | 周转房 | 如东镇 | 如东镇中心小学 | 30 | 1406 | 2019.06 | 274 | 竣工 | 澧财投【2018】预审199号 | 2018.7.19 | 273.8002 | 澧财投【2021】结审第178号 | 2021.10.9 | 265.5186 |  |  |  | 78.44
26 | 塑胶运动场 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 300 |  | 2020.4.1 | 393.04万元 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第28号 | 2020.2.12 | 397.0919 | 澧财投【2021】结审第212号 | 2021.11.16 | 367.7759 | 澧审投报[2022] 第50号 |  | 365.26 | 109.58 | 58.96
27 | 周转房 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 42 | 1951 | 2020.9.23 | 584.2万元 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第126号 | 2020.6.28 | 592.9953 | [6 empty] | 177.8986 | 80.28
28 | 塑胶运动场 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 300 |  | 2020.08.18 | 348.1651 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第130号 | 2020.7.1 | 350.5219 | [6 empty] | 105.16 | 52.23
29 | 食堂 | 澧南镇 | 澧南镇道河小学 | 1319.19 | 138 | 2020.03.16 | 61 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第288号 | 2019.10.22 | 61.1758 | 澧财投（2021）结审第28号 | 2021.1.25 | 69.8977 |  |  |  | 20.97 | 8.82
30 | 周转房 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 30 | 1384 | 2020.12.04 | 417.2643 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第228号 | 2020.9.17 | 419.9361 | [6 empty] | 127.16 | 62.59
31 | 塑胶运动场 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 220 |  | 2020.12.17 | 250.0899 | 已竣工 | 澧财投[2020]预审第263号 | 2020.10.30 | 253.8104 | [6 empty] | 76.1431 | 37.51
32 | 周转房 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 26 | 1295.34 | 2020.8.4 | 373.2005 | 竣工 | 澧财投[2020]预审第128号 | 2020.6.29 | 378.6948 | [6 empty] | 113.6084 | 53.72
33 | 塑胶运动场 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 300 |  | 2020.12.29 | 326.16 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第276号 | 2020.11.12 | 329.4629 | [6 empty] | 98.8389 | 48.92
34 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中心小学 | 21 | 960.69 | 2021.4.14 | 646.53 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第28号 | 2021.2.2 | 253.25 | [6 empty] | 75.975 | 60.47
35 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 40 | 1689.83 | 2021.4.14 |  | 竣工 | 澧财投【2021】预审第29号 | 2021.2.2 | 403.1294 | [6 empty] | 120.936 | 37.99
36 | 塑胶运动场 | 复兴镇 | 复兴镇中学 | 250 |  | 2021.1.8 | 315.2057 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第277号 | 2020.11.12 | 318.6372 | [6 empty] | 95.59 | 47.28
37 | 周转房 | 复兴镇 | 复兴镇中心小学 | 24 | 1240.92 | 2021.2.25 | 289.4399 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第9号 | 2021.1.7 | 292.6632 | [6 empty] | 87.8 | 43.42
38 | 塑胶运动场 | 火连坡镇 | 火连坡镇中学 | 181 |  | 2020.12.18 | 208.3195 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第255号 | 2020.10.22 | 210.8306 | [6 empty] | 63.25 | 31.25
39 | 食堂 | 火连坡镇 | 火连坡镇闸口中学 | 1612.14 | 628 | 2021.7.16 | 405.7537 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第67号 | 2021.5.10 | 407.826 | [6 empty] | 122.3478 | 0
40 | 周转房 | 火连坡镇 | 火连坡镇中心小学 | 27 | 1105.82 | 2020.7.26 | 323.5007 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第117号 | 2020.5.25 | 328.3842 | [6 empty] | 98.52 | 43.32
41 | 塑胶运动场 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 300 |  | 2021.1.5 | 352.7239 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第256号 | 2020.10.23 | 358.0953 | [6 empty] | 107.43 | 52.91
42 | 周转房 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 30 | 1484.64 | 2021.03.19 | 388.7728 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第17号 | 2021.1.22 | 396.6568 | [6 empty] | 119 | 58.32
43 | 塑胶运动场 | 梦溪镇 | 梦溪镇中学 | 350米 |  | 2021.1.5 | 431.2156 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第235号 | 2020.9.24 | 459.5766 | [6 empty] | 137.87 | 64.68
44 | 塑胶运动场 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 250 |  | 2021.1.7 | 323.126 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第248号 | 2020.10.15 | 328.0463 | [6 empty] | 98.41 | 48.47
45 | 周转房 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 30 | 1181.89 | 2020.11.4 | 267.9324 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第223号 | 2020.9.17 | 293.1667 | [6 empty] | 80.1 | 40.19
46 | 塑胶运动场 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 200 |  | 2020.11.25 | 280.3064 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第244号 | 2020.10.10 | 284.5748 | [6 empty] | 85.37 | 42.05
47 | 食堂 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 893 | 841 | 2020.8.27 | 272.8041 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第156号 | 2020.7.14 | 278.3716 | [6 empty] | 83.51 | 33.3
48 | 周转房 | 盐井镇 | 澧县盐井镇宜万中学 | 42 | 2033.06 | 2021.7.6 | 614.2477 | 在建 | 澧财投【2021】预审第66号 | 2021.5.18 | 621.9059 | [6 empty] | 186.57
49 | 食堂 | 澧浦 | 澧浦羊古明德中心小学 | 508.6 | 583 | 20190307 | 204.57 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第51号 | 2019.1.25 | 204.9738 | 澧财投（2020）结审第220号 | 2020.12.10 | 215.1033 | 澧审投报【2021】24号 | 2021.3.11 | 208.4914 | 68.86 | 30.69
|  |  | 合计 |  |  |  | 15405.3271 |  |  |  | 16030.3171 | [6 empty] | 4645.7144 | 2025.34

## Sheet3 (2) (hidden)
2019-2021年农村学校塑胶运动场建设项目资金清算表
单位：米、平方米、个、万元
序号 | 项目 | 镇（街） | 学校名称 | 实际长度（米）/套数 | 面积/人数 | 中标时间 | 中标金额 | 工程进度 | 预算文号 | 预算评审日期 | 预算 金额 | 结算文号 | 结算评审日期 | 结算金额 | 审计文号 | 审计日期 | 审计金额 | 申请奖补资金 | 市财政已下达资金
1 | 塑胶运动场 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中学 | 250 |  | 2019.10.31 | 475.3446 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第213号 | 2019.9.16 | 477.7347 | [6 empty] | 143.3204 | 81.9
2 | 食堂 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇干河小学 | 474.43 | 150 | 2017.11.21 | 102.2896 | 竣工 | 澧财投【2017】预审第213号 | 2017.9.19 | 102.8251 | 澧财投（2021)结审第6号 | 2020.12.16 | 113.0051 | 澧审投报【2021】26号 | 2021.3.11 | 112.7472 | 33.8242 | 0
3 | 周转房 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中心小学 | 24 | 1039.44 | 2021.03.12 | 332.5385 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第21号 | 2021.1.26 | 337.9808 | [6 empty] | 101.3942 | 49.88
4 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 黄桥小学 | 200 |  | 2019.05.10 | 241.65 | 竣工 | 澧财投（2019）预审第83号 | 2019.4.9 | 241.9532 | [6 empty] | 72.59 | 36.25
5 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 一完小桃花滩分校 | 300 |  | 2018.8.7 | 534.4423 | 竣工 | 澧财投[2018]预审第68号 |  | 351.3809 | [6 empty] | 105.41 | 73.2
6 | 食堂 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2593 | 2000 | 2018.7 | 534.4423 | 竣工 | 澧财投【2018】预审61号 |  | 534.4423 | [6 empty] | 160.3327 | 80.17
7 | 食堂 | 澧阳 | 澧阳高桥完小 | 589.03 | 280 | 2019.10.28 | 169.688 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第215号 | 2019.9.16 | 169.9605 | 澧财投（2021)结审第60号 | 2021.3.2 | 161.9009 | 澧审投报【2021】42号 | 2021.7.6 | 159.1677 | 47.75 | 25.45
8 | 塑胶运动场 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 400 |  | 2020.3.30 | 528.1022 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第358号 | 2019.12.12 | 536.6883 | 澧财投（2021)结审第152号 | 2021.7.28 | 508.2665 | 澧审投报【2021】79号 | 2021.11.11 | 503.5496 | 152.48 | 79.22
9 | 食堂 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 287.9 | 1043 | 2019.3.13 | 126 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第34号 | 2019.1.17 | 126.4322 | 澧财投（2020)结审第216号 | 2020.10.29 | 127.181 | 澧审投报【2021】10号 | 2021.1.19 | 118.6818 | 38.15 | 18.9
10 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中学 | 24 | 1131.66 | 2021.5.27 | 283.7547 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第42号 | 2021.3.10 | 287.8423 | [6 empty] | 86.35 | 43.18
11 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中心小学 | 40 | 2051.4 | 2021.5.27 | 504.5122 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第41号 | 2021.3.10 | 508.2555 | [6 empty] | 152.48 | 76.24
12 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇洪福小学 | 27 | 1199.18 | 2021.5.27 | 299.1422 | 竣工 | 澧财投（2021)预审第54号 | 2021.4.14 | 307.5848 | [6 empty] | 92.28 | 46.14
13 | 塑胶运动场 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 300 |  | 2020.4.2 | 439.2751 | 竣工 | 澧财投【2019】预审359号 | 2019.12.13 | 444.6104 | [6 empty] | 133.3831 | 65.89
14 | 食堂 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 446.58 | 900 | 2020.11.10 | 416.5571 | 竣工 | 澧财投【2020】预审230号 | 2020.9.17 | 175.9522 | [6 empty] | 52.7857 | 26.39
15 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺杨家坊中学 | 40 | 1599.06 | 2019.4.1 | 321.9 | 竣工 | 澧财投【2018】预审200号 | 2018.7.19 | 322.5674 | 澧财投（2021)结审第201号 | 2021.11.11 | 328.1917 | 澧审投报【2022】45号 | 2022.4.14 | 322.9447 | 96.8834 | 48.29
16 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇洞市小学 | 24 | 1020 | 2020.11.10 | 416.5571 | 竣工 | 澧财投【2020】预审231号 | 2020.9.17 | 248.2402 | [6 empty] | 74.4721 | 35.93
17 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中学 | 32 | 1423.1 | 2021.3.25 | 350.8818 | 竣工 | 澧财投【2021】预审8号 | 2021.1.7 | 355.1436 | [6 empty] | 106.5431 | 52.63
18 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中心小学 | 18 | 1520 | 2021.8.16 | 437.5004 | 在建 | 澧财投【2021】预审86号 | 2021.6.17 | 441.8924 | [6 empty] | 132.5677 | 0
19 | 塑胶运动场 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 250 |  | 2020.4 | 277.8245 | 竣工 | 澧财投（2019）预审第366号 | 2019.12.15 | 308.6704 | [6 empty] | 92.6 | 34.5
20 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 20 | 940.8 | 2021.2 | 250.5791 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第27号 | 2021.2.2 | 257.5657 | [6 empty] | 77.27 | 67.24
21 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学马溪小学 | 14 | 634.17 | 2021.3.25 | 197.697 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第26号 | 2021.1.27 | 196.953 | [6 empty] | 59.09
22 | 塑胶运动场 | 如东镇 | 如东镇中学 | 350 |  | 2020.04 | 310.49 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第27号 | 2020.2.12 | 314.7251 | [6 empty] | 94.42 | 46.57
23 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇永丰小学 | 879.8 | 500 | 2019.1 | 209.7 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第231号 | 2019.9.16 | 209.9381 | 澧财投【2022】结审第93号 | 2022.5.9 | 207.4385
24 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇大周小学 | 378 | 100 | 2020.8 | 270.13 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第116号 | 2020.6.9 | 273.4003
25 | 周转房 | 如东镇 | 如东镇中心小学 | 30 | 1406 | 2019.06 | 274 | 竣工 | 澧财投【2018】预审199号 | 2018.7.19 | 273.8002 | 澧财投【2021】结审第178号 | 2021.10.9 | 265.5186 | 澧审投报【2022】2号 | 2022.1.7 | 261.4716 | 78.44
26 | 塑胶运动场 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 300 |  | 2020.4.1 | 393.04万元 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第28号 | 2020.2.12 | 397.0919 | 澧财投【2021】结审第212号 | 2021.11.16 | 367.7759 | 澧审投报[2022]50号 | 2022.5.20 | 365.2553 | 109.58 | 58.96
27 | 周转房 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 42 | 1951 | 2020.9.23 | 584.2万元 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第126号 | 2020.6.28 | 592.9953 | [6 empty] | 177.8986 | 80.28
28 | 塑胶运动场 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 300 |  | 2020.08.18 | 348.1651 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第130号 | 2020.7.1 | 350.5219 | [6 empty] | 105.16 | 52.23
29 | 食堂 | 澧南镇 | 澧南镇道河小学 | 1319.19 | 138 | 2020.03.16 | 61 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第288号 | 2019.10.22 | 61.1758 | 澧财投（2021）结审第28号 | 2021.1.25 | 69.8977 |  |  |  | 20.97 | 8.82
30 | 周转房 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 30 | 1384 | 2020.12.04 | 417.2643 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第228号 | 2020.9.17 | 419.9361 | [6 empty] | 127.16 | 62.59
31 | 塑胶运动场 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 220 |  | 2020.12.17 | 250.0899 | 已竣工 | 澧财投[2020]预审第263号 | 2020.10.30 | 253.8104 | [6 empty] | 76.1431 | 37.51
32 | 周转房 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 26 | 1295.34 | 2020.8.4 | 373.2005 | 竣工 | 澧财投[2020]预审第128号 | 2020.6.29 | 378.6948 | [6 empty] | 113.6084 | 53.72
33 | 塑胶运动场 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 300 |  | 2020.12.29 | 326.16 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第276号 | 2020.11.12 | 329.4629 | [6 empty] | 98.8389 | 48.92
34 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中心小学 | 21 | 960.69 | 2021.4.14 | 646.53 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第28号 | 2021.2.2 | 253.25 | [6 empty] | 75.975 | 60.47
35 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 40 | 1689.83 | 2021.4.14 |  | 竣工 | 澧财投【2021】预审第29号 | 2021.2.2 | 403.1294 | [6 empty] | 120.936 | 37.99
36 | 塑胶运动场 | 复兴镇 | 复兴镇中学 | 250 |  | 2021.1.8 | 315.2057 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第277号 | 2020.11.12 | 318.6372 | [6 empty] | 95.59 | 47.28
37 | 周转房 | 复兴镇 | 复兴镇中心小学 | 24 | 1240.92 | 2021.2.25 | 289.4399 | 竣工 | 澧财投【2021】预审第9号 | 2021.1.7 | 292.6632 | [6 empty] | 87.8 | 43.42
38 | 塑胶运动场 | 火连坡镇 | 火连坡镇中学 | 181 |  | 2020.12.18 | 208.3195 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第255号 | 2020.10.22 | 210.8306 | [6 empty] | 63.25 | 31.25
39 | 食堂 | 火连坡镇 | 火连坡镇闸口中学 | 1612.14 | 628 | 2021.7.16 | 405.7537 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第67号 | 2021.5.10 | 407.826 | [6 empty] | 122.3478 | 0
40 | 周转房 | 火连坡镇 | 火连坡镇中心小学 | 27 | 1105.82 | 2020.7.26 | 323.5007 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第117号 | 2020.5.25 | 328.3842 | [6 empty] | 98.52 | 43.32
41 | 塑胶运动场 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 300 |  | 2021.1.5 | 352.7239 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第256号 | 2020.10.23 | 358.0953 | [6 empty] | 107.43 | 52.91
42 | 周转房 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 30 | 1484.64 | 2021.03.19 | 388.7728 | 竣工 | 澧财投（2021）预审第17号 | 2021.1.22 | 396.6568 | [6 empty] | 119 | 58.32
43 | 塑胶运动场 | 梦溪镇 | 梦溪镇中学 | 350米 |  | 2021.1.5 | 431.2156 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第235号 | 2020.9.24 | 459.5766 | [6 empty] | 137.87 | 64.68
44 | 塑胶运动场 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 250 |  | 2021.1.7 | 323.126 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第248号 | 2020.10.15 | 328.0463 | [6 empty] | 98.41 | 48.47
45 | 周转房 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 30 | 1181.89 | 2020.11.4 | 267.9324 | 竣工 | 澧财投（2020）预审第223号 | 2020.9.17 | 293.1667 | [6 empty] | 80.1 | 40.19
46 | 塑胶运动场 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 200 |  | 2020.11.25 | 280.3064 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第244号 | 2020.10.10 | 284.5748 | [6 empty] | 85.37 | 42.05
47 | 食堂 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 893 | 841 | 2020.8.27 | 272.8041 | 竣工 | 澧财投【2020】预审第156号 | 2020.7.14 | 278.3716 | [6 empty] | 83.51 | 33.3
48 | 周转房 | 盐井镇 | 澧县盐井镇宜万中学 | 42 | 2033.06 | 2021.7.6 | 614.2477 | 在建 | 澧财投【2021】预审第66号 | 2021.5.18 | 621.9059 | [6 empty] | 186.57
49 | 食堂 | 澧浦 | 澧浦羊古明德中心小学 | 508.6 | 583 | 20190307 | 204.57 | 竣工 | 澧财投【2019】预审第51号 | 2019.1.25 | 204.9738 | 澧财投（2020）结审第220号 | 2020.12.10 | 215.1033 | 澧审投报【2021】24号 | 2021.3.11 | 208.4914 | 68.86 | 30.69
|  |  | 合计 |  |  |  | 15405.3271 |  |  |  | 16030.3171 | [6 empty] | 4645.7144 | 2025.34

## 附件1
附件1
2019-2021年度农村学校建设三年行动项目预算执行情况表
单位：元
项 目 | 金 额 | 备 注
一、预算金额 | 60000000
1.2019年预算金额 | 20000000
2.2020年预算金额 | 20000000
3.2021年预算金额 | 20000000
二、实际到位 | 60000000
1.2019年到位金额 | 20000000 | 2019年6月上线1192万元，2019年7月上线108万元，2019年8月上线700万元
2.2020年到位金额 | 20000000 | 2020年5月上线1400万元，2020年10月上线600万元
3.2021年到位金额 | 20000000 | 2021年上线2000万元
三、预算执行 | 60000000
1.工程款 | 39741436
2.桃花滩小学建设资金 | 20000000
3.监理费 | 250000
4.检测费 | 8564
四、预算结余 | 0

## 附件2时间
附件2
2019-2021年度农村学校建设三年行动项目（完成时间对比表）
序号 | 项目 | 镇（街） | 学校名称 | 预算评审结论日期 | 中标日期 | 县级文件计划开工日期 | 县级文件计划竣工日期 | 合同计划开工日期 | 合同计划竣工日期 | 实际开工日期 | 实际竣工日期 | 验收日期 | 备注
1 | 塑胶运动场 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中学 | 2019.9.16 | 2019.10.31 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.11.4 | 2020.2.3 | 2020.4.15 | 2020.10.18 | 2020.11.5
2 | 周转房 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中心小学 | 2021.1.26 | 2021.03.12 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.3.30 | 2021.7.10 | 2020.10.1 | 2022.3.28 | 2022.3.28
3 | 食堂 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇干河小学 | 2017.9.19 | 2017.11.21 | 2018.11 | 2019.5 |  |  | 2018.5.1 | 2019.8 | 2019.8.30 | 施工合同上无计划开工完工日期，计划工期120天
4 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2018.5.22 | 2018.8.7 | 2019.1 | 2019.8 | 2018.8.18 | 2019.5.31 | 2018.8.18 | 2019.8.30 | 2019.8.30
5 | 食堂 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2018.5.22 | 2018.8.7 | 2019.1 | 2019.8 | 2018.8.18 | 2019.5.31 | 2018.8.18 | 2019.8.30 | 2019.8.30
6 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 黄桥小学 | 2019.4.9 | 2019.05.10 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.7.18 | 2019.10.18 | 2019.7.5 | 2019.10.1 | 2019.10.21
7 | 食堂 | 澧阳 | 澧阳高桥完小 | 2019.9.16 | 2019.10.28 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.11.15 | 2020.2.15 | 2019.11.15 | 2020.8.24 | 2020.8.24
8 | 食堂 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 2019.1.17 | 2019.3.13 | 2019.3 | 2019.12 |  |  | 2019.4.18 | 2019.10.12 | 2019.10.12 | 施工合同上无计划开工完工日期，计划工期90天； 竣工验收单有完工日期无开工日期，故以施工日志上的开工日期填列
9 | 塑胶运动场 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 2019.12.12 | 2020.3.30 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.4.15 | 2020.7.31 | 2020.4.25 | 2020.11.25 | 2021.1.28
10 | 周转房 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 2021.3.10 | 2021.5.27 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.6.10 | 2021.11.7 | 2021.6.10 | 2022.3.28 | 2022.3.28
11 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中心小学 | 2021.3.10 | 2021.5.27 | / | / | 2021.6.10 | 2021.11.7 | 2021.6.10 | 2022.3.28 | 2022.3.28
12 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇洪福小学 | 2021.4.14 | 2021.5.27 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.6.10 | 2021.11.7 | 2021.6.10 | 2022.3.28 | 2022.3.28
13 | 塑胶运动场 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 2019.12.13 | 2020.4.2 | 2020.3 | 2020.12 | 2020.4.15 | 2020.7.31 | 2020.5.3 | 2021.3.12 | 2021.6.1
14 | 食堂 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 2020.9.17 | 2020.11.10 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.11.16 | 2021.3.16 | 2020.11.18 | 2021.11.5 | 2021.11.5
15 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 2021.1.7 | 2021.3.25 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.3.31 | 2021.7.10 | 2021.4.5 | 2022.2.15 | 2022.2.15 | 竣工验收单有完工日期无开工日期，故以工程质量永久性标志牌上的开工日期填列
16 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺杨家坊中学 | 2018.7.19 | 2019.3.29 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.5.10 | 2019.9.10 | 2019.5.10 | 2020.8.10 | 2020.8.10 | 竣工验收单有完工日期无开工日期，故以工程质量永久性标志牌上的开工日期填列
17 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇洞市小学 | 2020.9.17 | 2020.11.10 | 2020.3 | 2020.12 | 2020.11.16 | 2021.3.16 | 2021.4.5 | 2021.11.5 | 2021.11.5 | 竣工验收单有完工日期无开工日期，故以工程质量永久性标志牌上的开工日期填列
18 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中心小学 | 2021.6.17 | 2021.8.16 | / | / | 2021.8.18 | 2021.12.18 | 2021.8 | 2022.3 | 2022.3.18
19 | 塑胶运动场 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 2019.12.15 | 2020.4.2 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.4.20 | 2020.7.20 | 2020.4.20 | 2020.9 | 2021.5.12
20 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 2021.2.2 | 2021.3.25 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.4.10 | 2021.10.18 | 2021.12.31 | 竣工验收单无开工完工日期，故以施工日志上的开工、完工日期填列
21 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学马溪小学 | 2021.1.27 | 2021.3.25 | / | / | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2021.4.10 | 2021.9.18 | 2021.12.31
22 | 塑胶运动场 | 如东镇 | 如东镇中学 | 2020.2.12 | 2020.04.13 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.4.27 | 2020.7.26 | 2020.5.21 | 2021.4.25 | 2021.10.28
23 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇永丰小学 | 2019.9.16 | 2019.10.21 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.10.30 | 2020.1.27 | 2019.10.30 | 2020.1.27 | 2020.8.19
24 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇大周小学 | 2020.6.9 | 2020.8.28 | / | / | 2020.9.17 | 2020.12.17 | 2020.9 | 2021.6 | 2021.8.26
25 | 周转房 | 如东镇 | 如东镇中心小学 | 2018.7.19 | 2019.5.6 | 2019.3 | 2019.12 |  |  | 2019.7 | 2019.9 | 2020.9.1 | 施工合同上无计划开工完工日期，计划工期90天 竣工验收单无开工完工日期，故以审计报告上的开工、完工日期填列
26 | 塑胶运动场 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 2020.2.12 | 2020.4.1 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.4.15 | 2020.7.13 | 2020.4.15 | 2020.7.13 | 2020.11.20
27 | 周转房 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 2020.6.28 | 2020.9.23 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.10.1 | 2021.1.28 | 2020.10.5 | 2021.8.5 | 2021.8.5
28 | 塑胶运动场 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 2020.7.1 | 2020.08.18 | 2020.3 | 2020.12 | 2020.9.1 | 2021.1.1 | 2020.9.1 | 2021.1.1 | 2021.10.18
29 | 周转房 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 2020.9.17 | 2020.12.04 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.12.14 | 2021.4.30 | 2020.12.14 | 2021 | 2021.7.15 | 竣工验收单上完工日期只有年份
30 | 食堂 | 澧南镇 | 澧南镇道河小学 | 2019.10.22 | 2020.03.16 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.4.1 | 2020.8.25 | 2020.4.1 | 2020.8.25 | 2020.8.28
31 | 塑胶运动场 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 2020.10.30 | 2020.12.17 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.12.18 | 2021.3.18 | 2020.12 | 2021.11 | 2021.11.9
32 | 周转房 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 2020.6.29 | 2020.8.4 | / | / | 2020.8.15 | 2020.12.15 | 2020.9.1 | 2021.7.12 | 2021.8.7
33 | 塑胶运动场 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 2020.11.12 | 2020.12.29 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.1.3 | 2021.4.2 | 2021.1 | 2021.7 | 2021.12.15
34 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中心小学 | 2021.2.2 | 2021.4.14 | / | / | 2021.4.28 | 2021.7.27 | 2021.4.28 | 2021.11.5 | 2021.11.22
35 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 2021.2.2 | 2021.4.14 | / | / | 2021.4.28 | 2021.7.27 | 2021.4.28 | 2021.11.5 | 2021.11.22
36 | 塑胶运动场 | 复兴镇 | 复兴镇中学 | 2020.11.12 | 2021.1.8 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.1.28 | 2021.4.28 | 2020.2 | 2021.1 | 2021.11.23
37 | 周转房 | 复兴镇 | 复兴镇中心小学 | 2021.1.7 | 2021.2.25 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.3.8 | 2021.6.8 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.12.28
38 | 塑胶运动场 | 火连坡镇 | 火连坡镇中学 | 2020.10.22 | 2020.12.18 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.1.4 | 2021.4.28 | 2020.12 | 2021.11 | 2022.1.14
39 | 食堂 | 火连坡镇 | 火连坡镇闸口中学 | 2021.5.10 | 2021.7.16 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.7.22 | 2021.10.22 | 2021.7.22 | 2022.1.25 | 2022.1.25
40 | 周转房 | 火连坡镇 | 火连坡镇中心小学 | 2020.5.25 | 2020.7.26 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.8.10 | 2020.11.20 | 2020.11 | 2021.5.27 | 2021.8.27
41 | 塑胶运动场 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 2020.10.23 | 2021.1.5 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.1.18 | 2021.4.18 | 2021.1 | 2021.9 | 2021.11.19
42 | 周转房 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 2021.1.22 | 2021.03.19 | / | / | 2021.4.8 | 2021.8.8 | 2021.5 | 2022.1.19 | 2022.1.19
43 | 塑胶运动场 | 梦溪镇 | 梦溪镇中学 | 2020.9.24 | 2021.1.5 | / | / | 2021.1.22 | 2021.4.22 | 2021.1.20 | 2021.9.25 | 2022.1.4
44 | 塑胶运动场 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 2020.10.15 | 2021.1.7 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.1.9 | 2021.4.8 | 2021.1 | 2021.12 | 2021.12.17
45 | 周转房 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 2020.9.17 | 2020.11.4 | 2020.3 | 2020.12 | 2020.12.1 | 2021.3.1 | 2020.12 | 2021.11.11 | 2021.12.29
46 | 塑胶运动场 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 2020.10.10 | 2020.11.25 | 2021.3 | 2021.12 | 2020.12.15 | 2021.3.15 | 2021.1 | 2021.4 | 2021.12.31
47 | 食堂 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 2020.7.14 | 2020.8.27 | 2020.3 | 2020.12 | 2020.9.5 | 2020.12.15 | 2020.8.2 | 2021.7.15 | 2021.8.19
48 | 周转房 | 盐井镇 | 澧县盐井镇宜万中学 | 2021.5.18 | 2021.7.6 | 2021.3 | 2021.12 | 2021.7.18 | 2021.11.18 | 2021.8.1 | 2022.7.18 | 2022.3.21
49 | 食堂 | 澧浦 | 澧浦羊古明德中心小学 | 2019.1.25 | 2019.3.7 | 2019.3 | 2019.12 | 2019.6.10 | 2019.9.20 | 2019.6.18 | 2019.12.6 | 2019.12.6
说明：本表中标注“/”的项目为调整新增的项目。

## 附件3数量
附件3
2019-2021年度农村学校建设三年行动项目（工程量完成对比表）
单位：平方米、套
序号 | 项目 | 镇（街） | 学校名称 | 县级文件计划数量 |  | 可研批复数量 |  | 实际建成数量 |  | 备注
|  |  |  | 面积 | 套数/长度 | 面积 | 套/米 | 面积（平方米） | 套/米
1 | 塑胶运动场 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 250
2 | 周转房 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中心小学 | 1450 | 30 | 1500 | / | 1040 | 24 | 43.33平方米/套
3 | 食堂 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇干河小学 | 450 | / | 477 | / | 464.7 | / | 生均面积3.44平方米
4 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2880 | 400 | / | / | / | 300
5 | 食堂 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 2500 | / | / | / | 2593 | / | 生均面积0.99平方米
6 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 黄桥小学 | 2880 | 400 | 4000 | / | / | 200
7 | 食堂 | 澧阳 | 澧阳高桥完小 | 600 | / | 600 | / | 581.2 | / | 生均面积2.05平方米
8 | 食堂 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 500 | / | 500 | / | 288 | / | 生均面积1.02平方米
9 | 塑胶运动场 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 2880 | 400 | 2280 | / | / | 400
10 | 周转房 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 2250 | 50 | 1400 | / | 1131.66 | 24 | 47.15平方米/套 | 28 | -4
11 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中心小学 | / | / | 2000 | / | 2051.4 | 40 | 51.29平方米/套
12 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇洪福小学 | 960 | 20 | 1350 | / | 1199.18 | 27 | 44.41平方米/套 | 24 | 3
13 | 塑胶运动场 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 300
14 | 食堂 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 500 | / | 600 | / | 446.58 | / | 生均面积0.52平方米
15 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 1450 | 30 | 1600 | / | 1448 | 32 | 45.25平方米/套
16 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺杨家坊中学 | 1800 | 40 | 1800 | / | 1600 | 40 | 40.00平方米/套
17 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇洞市小学 | 960 | 20 | 1200 | / | 1020 | 24 | 42.5平方米/套
18 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中心小学 | / | / | 1520 | / | 1400 | 18 | 51.85平方米/套
19 | 塑胶运动场 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 250
20 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 1800 | 40 | 1000 | / | 940.8 | 20 | 47.04平方米/套
21 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学马溪小学 | / | / | 750 | / | 634.17 | 14 | 45.3平方米/套
22 | 塑胶运动场 | 如东镇 | 如东镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 350
23 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇永丰小学 | 600 | / | 500 | / | 879.8 | / | 生均面积1.94平方米
24 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇大周小学 | / | / | 500 | / | 378 | / | 生均面积5.40平方米
25 | 周转房 | 如东镇 | 如东镇中心小学 | 1450 | 30 | 1450 | / | 1406 | 30 | 46.87平方米/套
26 | 塑胶运动场 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 300
27 | 周转房 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 1450 | 30 | 2500 | / | 1951 | 42 | 46.45平方米/套 | 50 | -8
28 | 塑胶运动场 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 300
29 | 周转房 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 1450 | 30 | 1500 | / | 1384 | 30 | 46.13平方米/套
30 | 食堂 | 澧南镇 | 澧南镇道河小学 | 300 | / | 300 | / | 112.91 | / | 生均面积1.23平方米
31 | 塑胶运动场 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 220
32 | 周转房 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | / | / | 1500 | / | 1295.34 | 26 | 49.82平方米/套 | 30 | -4
33 | 塑胶运动场 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 300
34 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中心小学 | / | / | 1000 | / | 960.69 | 21 | 45.75平方米/套
35 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | / | / | 2000 | / | 1689.83 | 40 | 42.25平方米/套 | 30 | 10
36 | 塑胶运动场 | 复兴镇 | 复兴镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 250
37 | 周转房 | 复兴镇 | 复兴镇中心小学 | 1800 | 40 | 1100 | / | 1240.92 | 24 | 51.71平方米/套 |  | -3
38 | 塑胶运动场 | 火连坡镇 | 火连坡镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 181
39 | 食堂 | 火连坡镇 | 火连坡镇闸口中学 | 500 | / | 900 | / | 1612.14 | / | 生均面积2.53平方米
40 | 周转房 | 火连坡镇 | 火连坡镇中心小学 | 1450 | 30 | 1350 | / | 1176 | 27 | 43.56平方米/套
41 | 塑胶运动场 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 300
42 | 周转房 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | / | / | 1500 | / | 1484.64 | 30 | 49.49平方米/套
43 | 塑胶运动场 | 梦溪镇 | 梦溪镇中学 | / | / | 2880 | / | / | 350
44 | 塑胶运动场 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 250
45 | 周转房 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 1450 | 30 | 1500 | / | 1181.89 | 30 | 39.40平方米/套
46 | 塑胶运动场 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 2880 | 400 | 2880 | / | / | 200
47 | 食堂 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 500 | / | 1200 | / | 893 | / | 生均面积1.32平方米
48 | 周转房 | 盐井镇 | 澧县盐井镇宜万中学 | 1450 | 30 | 2250 | / | 2208 | 42 | 52.57平方米/套
49 | 食堂 | 澧浦 | 澧浦羊古明德中心小学 | 600 | / | 600 | / | 500 | / | 生均面积0.94平方米
说明：本表中县级文件计划数量面积标注“/”的项目为调整新增的项目。

## 附件4成本
附件4
2019-2021年度农村学校建设三年行动项目（成本控制对比表）
单位：万元
序号 | 项目 | 镇（街） | 学校名称 | 县级文件计划成本 | 发改局批复金额 | 财政预算评审金额 | 中标金额 | 合同金额 | 结算评审金额 | 审计金额 | 单位成本 （元/平方米） （万元/百米） | 备注
1 | 塑胶运动场 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中学 | 400 | 970 | 477.7347 | 475.3446 | 475.3446
2 | 周转房 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇中心小学 | 300 |  | 337.9808 | 332.5385 | 332.5385
3 | 食堂 | 大堰垱镇 | 大堰垱镇干河小学 | 115 | 733 | 102.8251 | 102.2896 | 102.2896 | 113.0051 | 112.7472 | 2426.24 | 项目计划总投资733万元，还包括新建大堰垱镇中学宿舍、大堰垱镇干河小学厕所、宿舍，星星小学教学平房等其他项目
4 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 400 | 11500 | 351.3809 | 351.3809 | 351.3809 |  | 5911.593 |  | 项目计划总投资11500万元，为桃花滩小学整体建设资金，包括教学楼、科技楼、食堂、风雨操场、办公图书楼等，项目为整体招标、整体签合同，本表中中标金额和合同金额按预算金额填列
5 | 食堂 | 澧阳 | 澧县一完小桃花滩分校 | 625 |  | 534.4423 | 534.4423 | 534.4423
6 | 塑胶运动场 | 澧阳 | 黄桥小学 | 400 | 1180 | 241.9532 | 241.65 | 241.65 |  |  |  | 项目计划总投资1180万元，还包括澧阳高桥小学教学楼、澧阳高桥小学大礼堂等其他项目
7 | 食堂 | 澧阳 | 澧阳高桥完小 | 150 |  | 169.9605 | 169.688 | 169.688 | 161.9009 | 159.1677 | 2738.6
8 | 食堂 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 125 | 150 | 126.4322 | 126 | 126 | 127.181 | 118.6818 | 4120.9
9 | 塑胶运动场 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 400 | 2925 | 536.6883 | 528.1022 | 528.1022 | 508.2665 | 503.5496 | 125.8874 | 项目计划总投资2925万元，还包括九垸小学教学楼项目
10 | 周转房 | 小渡口镇 | 澧县小渡口镇中学 | 500 |  | 287.8423 | 283.7547 | 283.7547
11 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇中心小学 | / |  | 508.2555 | 504.5123 | 504.5123
12 | 周转房 | 小渡口镇 | 小渡口镇洪福小学 | 200 |  | 307.5848 | 299.1422 | 299.1422
13 | 塑胶运动场 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 400 | 2310 | 444.6104 | 439.2751 | 439.2751 |  |  |  | 项目计划总投资2310万元，还包括杨家坊小学学生宿舍项目，码头铺中学食堂与码头铺镇洞市小学周转房为共同招标
14 | 食堂 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 125 |  | 175.9522 | 416.5571 | 416.5571
15 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇洞市小学 | 200 |  | 248.2402
16 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺中学 | 300 |  | 355.1436 | 350.8818 | 350.8818
17 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺杨家坊中学 | 400 |  | 322.5674 | 321.9 | 321.9 | 328.1917 | 322.9447 | 2018.4
18 | 周转房 | 码头铺镇 | 码头铺镇中心小学 | / | 500 | 441.8924 | 437.5004 | 437.5004
19 | 塑胶运动场 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 400 | 1145 | 308.6704 | 277.8245 | 277.8245 |  |  |  | 项目计划总投资1145万元，还包括太青中学改建宿舍项目
20 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学 | 400 |  | 257.5657 | 448.2762 | 448.2761
21 | 周转房 | 甘溪滩镇 | 甘溪滩镇中学马溪小学 | / |  | 196.953
22 | 塑胶运动场 | 如东镇 | 如东镇中学 | 400 | 1040 | 314.7251 | 310.4929 | 310.4929
23 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇永丰小学 | 150 |  | 209.9381 | 209.7 | 209.7 | 207.4385 |  | 2357.79
24 | 食堂 | 如东镇 | 如东镇大周小学 | / |  | 273.4003 | 270.1312 | 270.1312
25 | 周转房 | 如东镇 | 如东镇中心小学 | 300 | 362 | 273.8002 | 273.48 | 273.48 | 265.5186 | 261.4716 | 1859.68
26 | 塑胶运动场 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 400 | 1250 | 397.0919 | 393.0367 | 393.0367 | 367.7759 | 365.2553 | 121.7518
27 | 周转房 | 官垸镇 | 澧县官垸镇中学 | 300 |  | 592.9953 | 584.2 | 584.2
28 | 塑胶运动场 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 400 | 1130 | 350.5219 | 348.1651 | 348.1651
29 | 周转房 | 澧南镇 | 澧南镇中学 | 300 |  | 419.9361 | 417.2643 | 417.2643
30 | 食堂 | 澧南镇 | 澧南镇道河小学 | 75 |  | 61.1758 | 61 | 61 | 69.8977 |  | 6190.57
31 | 塑胶运动场 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | 400 | 950 | 253.8104 | 250.0899 | 250.0899
32 | 周转房 | 涔南镇 | 澧县涔南镇中学 | / |  | 378.6948 | 373.2005 | 373.2005
33 | 塑胶运动场 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | 400 | 1400 | 329.4629 | 326.1622 | 326.1622
34 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中心小学 | / |  | 253.25 | 646.5333 | 646.5333
35 | 周转房 | 城头山镇 | 城头山镇中学 | / |  | 403.1294
36 | 塑胶运动场 | 复兴镇 | 复兴镇中学 | 400 | 830 | 318.6372 | 315.2057 | 315.2057
37 | 周转房 | 复兴镇 | 复兴镇中心小学 | 400 |  | 292.6632 | 289.4399 | 289.4399
38 | 塑胶运动场 | 火连坡镇 | 火连坡镇中学 | 400 | 1255 | 210.8306 | 208.3195 | 208.3195
39 | 食堂 | 火连坡镇 | 火连坡镇闸口中学 | 125 |  | 407.826 | 405.7537 | 405.7537
40 | 周转房 | 火连坡镇 | 火连坡镇中心小学 | 300 |  | 328.3842 | 323.5007 | 323.5007
41 | 塑胶运动场 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | 400 | 1030 | 358.0953 | 352.7239 | 352.7239 |  |  |  | 项目计划总投资1030万元，还包括维修中心幼儿园综合楼项目
42 | 周转房 | 金罗镇 | 金罗镇中学 | / |  | 396.6568 | 388.7728 | 388.7728
43 | 塑胶运动场 | 梦溪镇 | 梦溪镇中学 | / | 940 | 459.5766 | 431.2156 | 431.2156 |  |  |  | 项目计划总投资940万元，还包括新建梦溪镇中桥小学周转房、雷公塔中学校道场坪项目
44 | 塑胶运动场 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 400 | 950 | 328.0463 | 323.126 | 323.126
45 | 周转房 | 王家厂镇 | 王家厂镇中学 | 300 |  | 293.1667 | 267.9324 | 267.9324
46 | 塑胶运动场 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 400 | 2310 | 284.5748 | 280.3064 | 280.3064 |  |  |  | 项目计划总投资2310万元，还包括维修围墙和校道及配套相关设施设备项目
47 | 食堂 | 盐井镇 | 澧县盐井镇中学 | 125 |  | 278.3716 | 272.8041 | 272.8041
48 | 周转房 | 盐井镇 | 澧县盐井镇宜万中学 | 300 |  | 621.9022 | 614.2477 | 614.2477
49 | 食堂 | 澧浦 | 澧浦羊古明德中心小学 | 150 | 730 | 204.9738 | 204.57 | 204.57 | 215.1033 | 208.4914 | 4169.83 | 项目计划总投资730万元，还包括教学楼项目
说明：本表中县级文件计划成本标注“/”的项目为调整新增的项目。