## 1-资金汇总明细表
附件1
2020年度澧县保障性安居工程专项资金收支汇总明细表
单位：万元
序号 | 项目 | 金额 | 备注
一 | 上年结转资金 | 7777.2325
1 | 中央补助资金 | 5477.98
2 | 省级补助资金 | 560
3 | 市级补助资金 | 784.7
4 | 县级配套资金 | 954.5525
二 | 到位资金 | 29231.3507
1 | 中央补助资金 | 15384.0031
2 | 省级补助资金 | 2493
3 | 市级补助资金 | 313
4 | 县级配套资金 | 11041.3476
三 | 全年可执行资金合计 | 37008.5832
四 | 支出资金 | 23331.3342
（一） | 老旧小区改造支出 | 15695.716
1 | 老旧小区改造项目支出 | 15610.016
2 | 老旧小区改造工作经费 | 85.7
（二） | 棚户区改造支出 | 6190.82
1 | 货币化安置项目支出 | 732.92
2 | 改扩翻建项目支出 | 3031.8
3 | 棚改基础设施配套建设 | 300
4 | 安置回迁回购房款 | 2000
5 | 棚户区改造工作经费 | 126.1
（三） | 城镇住房保障租赁补贴 | 272.8593
（四） | 公租房筹集建设及维护支出 | 1051.93
1 | 公共租赁住房建设奖补 | 571.12
2 | 公共租赁住房运行维护支出 | 463.26
3 | 公共租赁住房工作经费 | 17.55
（五） | 工作经费 | 120.0089
五 | 结转结余 | 13677.249

## 2-老旧小区改造
附件2
2020年澧县老旧小区改造实施情况表
序 号 | 所在街道 及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 建筑 面积 （万㎡） | 建成时间 | 房屋性质 | 改造内容 | 施工单位 | 批次标段 | 项目工期
1 | 澧阳街道群玉社区 | 司法局 宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1986 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 三批六标 | 2020.9-2020.12
2 | 澧浦街道多安桥社区 | 多安桥小区 | 100 | 5 | 0.5 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 一批二标 | 2020.7-2020.11
3 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭钢套厂小区 | 266 | 7 | 2 | 1987 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2.院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批四标 | 2020.7-2020.11
4 | 澧西街道小西门社区 | 药材公司宿舍 | 122 | 4 | 0.96 | 1970 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 1号楼外墙粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批三标 | 2020.7-2020.11
5 | 澧西街道护城社区 | 赤峰小区一区 | 90 | 4 | 0.84 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 篮球架除锈上漆、面板换新。3.增设健身器材。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 三批三标 | 2020.9-2020.12
6 | 澧西街道关心社区 | 民政局宿舍小区 | 30 | 1 | 1.3 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道口粉刷。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 三批七标 | 2020.9-2020.12
7 | 澧阳街道水德庙社区 | 交警队宿舍 | 57 | 3 | 0.6 | 1997 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 一批五标 | 2020.7-2020.11
8 | 澧阳街道万寿宫社区 | 工行宿舍 | 72 | 2 | 0.56 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 一批六标 | 2020.7-2020.11
9 | 澧阳街道万寿宫社区 | 林工商宿舍 | 70 | 5 | 0.52 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4.新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 一批六标 | 2020.7-2020.11
10 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动家园 | 24 | 1 | 0.34 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4.道路升级改造。5.. 新增环卫设施.6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批一标 | 2020.9-2020.12
11 | 澧阳街道珍珠社区 | 农行宿舍 | 32 | 2 | 0.25 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3..道路升级改造。4.. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 二批六标 | 2020.8-2020.11
12 | 澧阳街道芬司街社区 | 原肉食宿舍 | 72 | 3 | 0.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.外墙面改造。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 二批六标 | 2020.8-2020.11
13 | 澧阳街道芬司街社区 | 原国税宿舍 | 60 | 2 | 0.5 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修2. 落水管换新3. 院内场坪及道路升级改造。4. 院内围墙翻新5. 左栋屋面吊顶、楼梯栏杆换不锈钢。6. 主入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施.10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批三标 | 2020.8-2020.11
14 | 澧阳街道黄桥社区 | 安置小区 | 330 | 3 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 盖板翻新。5. 各出入口安装铁艺门。6.屋沿瓷砖脱落采取水泥砂浆修复。 7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批四标 | 2020.8-2020.11
15 | 澧阳街道棚场街社区 | 澧纺东区、福利厂宿舍区 | 109 | 4 | 0.92 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、更换落水管。3. 楼梯扶手除锈刷漆、楼梯间粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 院内围墙翻新 6. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。7. 主入口大门维修。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 一批一标 | 2020.7-2020.11
16 | 澧阳街道棚场街社区 | 蔬菜、副食品厂小区 | 84 | 3 | 0.68 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 楼梯公用部位木窗全部改为新木制门窗。6. 楼梯扶手及入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 一批一标 | 2020.7-2020.11
17 | 澧阳街道棚场街社区 | 福利厂宿舍东区 | 34 | 2 | 0.25 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道接市政管网,雨污分流。3. 通道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 一批一标 | 2020.7-2020.11
18 | 澧阳街道棚场街社区 | 政协宿舍 | 42 | 2 | 0.58 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5.下水道疏通。6. 安装监控系统、避雷针。7. 门卫屋面换新。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。：新增文化宣传栏。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建。13. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 一批一标 | 2020.7-2020.11
19 | 澧阳街道棚场街社区 | 政府宿舍东区 | 106 | 3 | 0.98 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 修复花台。4. 院内场坪及道路改造。5. 主入口通道粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南益浚建筑工程有限责任公司 | 三批二标 | 2020.9-2020.12
20 | 澧阳街道澹阳社区 | 澹阳安置小区 | 240 | 4 | 1.2 | 1999 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 安装监控系统。3. 新修大门。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批四标 | 2020.8-2020.11
21 | 澧阳街道澹阳社区 | 氮肥小区1 | 118 | 3 | 1.08 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批四标 | 2020.8-2020.11
22 | 澧阳街道群玉社区 | 财政、审计、科技、芦苇 | 132 | 9 | 1.1 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 司法宿舍主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 三批五标 | 2020.9-2020.12
23 | 澧阳街道群玉社区 | 工商局小区 | 144 | 6 | 1.7 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 老干部局活动中心拆除。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 一批二标 | 2020.7-2020.11
24 | 澧阳街道水德庙社区 | 老公安局宿舍 | 57 | 3 | 0.62 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施 7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 一批五标 | 2020.7-2020.11
25 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 德隆小区 | 327 | 8 | 3.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批九标 | 2020.9-2020.12
26 | 澧西街道小西门社区 | 翊武粮店小区 | 78 | 2 | 0.6 | 1985 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 外墙零星修补。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。 7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批三标 | 2020.7-2020.11
27 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭砂布厂宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1992 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批三标 | 2020.7-2020.11
28 | 澧阳街道群玉社区 | 疾控中心宿舍 | 60 | 4 | 0.8 | 1999 | 房改房 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 三批四标 | 2020.9-2020.12
29 | 澧阳街道水德庙社区 | 幸运楼小区 | 30 | 1 | 0.32 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 一批五标 | 2020.7-2020.11
30 | 澧阳街道水德庙社区 | 宏心花园 | 101 | 5 | 1.02 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 三批七标 | 2020.9-2020.12
31 | 澧阳街道水德庙社区 | 百纺公司宿舍 | 70 | 2 | 0.58 | 1986 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 铺设水泥路面。4.院内围墙翻新。5.主入口大门维修。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8.新增环卫设施 。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批十二标 | 2020.9-2020.12
32 | 澧阳街道万寿宫社区 | 农机公司宿舍 | 70 | 2 | 0.56 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 一批六标 | 2020.7-2020.11
33 | 澧阳街道万寿宫社区 | 老人民医院宿舍 | 225 | 10 | 1.8 | 1990 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 安装监控系统。3. 球场坡面改造（台阶改为坡道）。4.3#、4#之间找平增加车位。5. 1#、4#楼道木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 三批八标 | 2020.9-2020.12
34 | 澧阳街道万寿宫社区 | 邮政局宿舍北 | 45 | 2 | 0.32 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批三标 | 2020.7-2020.11
35 | 澧阳街道万寿宫社区 | 邮政宿舍南 | 30 | 1 | 0.24 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 一批三标 | 2020.7-2020.11
36 | 澧阳街道群玉社区 | 中医院宿舍 | 50 | 2 | 0.35 | 1994 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 道路改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6.新增环卫设施 。7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 三批四标 | 2020.9-2020.12
37 | 澧阳街道芬司街社区 | 民政局宿舍楼 | 30 | 1 | 0.3 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 门卫外墙粉刷。6. 楼梯扶手修复。7. 院内道路回路修饰。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批三标 | 2020.8-2020.11
38 | 澧阳街道棚场街社区 | 农业局宿舍区 | 50 | 2 | 0.65 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批一标 | 2020.8-2020.11
39 | 澧阳街道棚场街社区 | 档案局宿舍 | 39 | 2 | 0.54 | 1998 | 房改房 | 1. 院内场坪及道路升级改造。2. 安装铁质大门。3.新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批一标 | 2020.8-2020.11
40 | 澧阳街道棚场街社区 | 八角井小区 | 132 | 3 | 0.94 | 1999 | 房改房 | 1. 下水道雨污分流。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。7. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批一标 | 2020.8-2020.11
41 | 澧阳街道棚场街社区 | 国杰楼小区 | 50 | 2 | 0.3 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批一标 | 2020.9-2020.12
42 | 澧阳街道棚场街社区 | 金海公寓（1.2期）小区 | 84 | 3 | 0.86 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道盖板翻新。3. 下水道雨污分流。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 公房屋面换新,墙面粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批二标 | 2020.8-2020.11
43 | 澧阳街道棚场街社区 | 宏卫市场宿舍楼 | 66 | 2 | 0.58 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。 7. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批二标 | 2020.8-2020.11
44 | 澧阳街道棚场街社区 | 百花小区 | 74 | 3 | 0.8 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批二标 | 2020.8-2020.11
45 | 澧阳街道棚场街社区 | 华侨小区 | 60 | 2 | 0.48 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 楼道口公共部分粉刷。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 二批二标 | 2020.8-2020.11
46 | 澧阳街道棚场街社区 | 裕安小区（1.2.3期） | 170 | 7 | 1.6 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 公房屋顶换新，外墙粉刷。3. 下水道疏通、盖板换新。4. 楼梯间木窗更换。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批一标 | 2020.9-2020.12
47 | 澧阳街道棚场街社区 | 隆兴家园 | 140 | 3 | 1.2 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口大门，楼梯间粉刷。3. 增设停车位。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南益浚建筑工程有限责任公司 | 三批二标 | 2020.9-2020.12
48 | 澧阳街道群玉社区 | 四大家、技术监督、南江小区 | 174 | 6 | 1.6 | 1996 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 三批六标 | 2020.9-2020.12
49 | 澧阳街道群玉社区 | 赤峰小区、人民银行 | 96 | 4 | 0.56 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南汉泰建设有限公司 | 三批七标 | 2020.9-2020.12
50 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 农业银行宿舍 | 32 | 2 | 0.35 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批十一标 | 2020.9-2020.12 | 2020.12
51 | 澧阳街道珍珠社区 | 粮食局宿舍 | 60 | 3 | 0.72 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批十一标 | 2020.9-2020.12 | 12
52 | 澧阳街道洗墨池社区 | 书香苑C区 | 129 | 2 | 1.5 | 2000 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批十二标 | 2020.9-2020.12
53 | 澧阳街道永兴寺社区 | 一派出所宿舍 | 40 | 1 | 0.35 | 1994 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道粉刷。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 二批五标 | 2020.8-2020.11
54 | 澧阳街道永兴寺社区 | 永兴小区 | 28 | 1 | 0.3 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批三标 | 2020.8-2020.11
55 | 澧阳街道永兴寺社区 | 国土局小区 | 24 | 1 | 0.24 | 1999 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯口粉刷，窗户修复。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 三批十二标 | 2020.9-2020.12
56 | 澧阳街道珍珠社区 | 交通局宿舍 | 37 | 2 | 0.42 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.楼梯公用部位粉刷，扶手除锈刷漆。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南澧洲建设有限公司 | 二批三标 | 2020.8-2020.11
57 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 珍珠苑小区 | 164 | 8 | 1.5 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 安装监控系统。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 下水道疏通。6. 增设健身器材。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批十标 | 2020.9-2020.12
58 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 鑫达小区 | 349 | 8 | 3.8 | 1999 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批十标 | 2020.9-2020.12
59 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 运达家园 | 54 | 7 | 0.4 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 花台瓷砖修复。5. 楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 二批五标 | 2020.8-2020.11
60 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 宏运宿舍 | 240 | 8 | 2.2 | 1998 | 房改房 | 1. 安装监控系统。2. 门卫翻新。3. 通道吊顶。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 走廊楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 澧县第一建筑工程有限责任公司 | 二批六标 | 2020.8-2020.11
61 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 灌区宿舍 | 35 | 1 | 0.38 | 1997 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯公共部位粉刷。3. 安全防护修复、除锈刷漆。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 二批五标 | 2020.8-2020.11
62 | 澧阳街道新河社区 | 福慧家园 | 144 | 3 | 1.1 | 1997 | 房改房 | 1.院内场坪及道路升级改造。2. 下水道疏通。3. 场地绿化改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 二批五标 | 2020.8-2020.11
63 | 澧阳街道新河社区 | 宏发家园 | 72 | 2 | 0.6 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 花台找平划停车位。3. 增设健身器材。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南盛煌建设有限公司 | 二批五标 | 2020.8-2020.11
64 | 澧阳街道桃花滩社区 | 供销社宿舍 | 60 | 4 | 0.96 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 湖南振源工程建设有限公司 | 三批十标 | 2020.9-2020.12

## 3-棚户区改造
附件3
2020年澧县棚户区改造实施情况明细表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 改造计划 |  | 完成情况 |  | 备注
|  |  | 货币安置（户） | 改扩翻建（户） | 货币安置（户） | 改扩翻建（户）
1 | 澧西街道棚户区改造五期 | 县征收办 | 184 |  | 184
2 | 澧阳街道棚户区改造五期 | 县征收办 | 167 |  | 167
3 | 澧浦街道棚户区改造五期 | 县征收办 | 223 |  | 223
4 | 澧澹街道棚户区改造五期 | 县征收办 | 116 |  | 116
5 | 澧西街道改、扩、翻建项目二期 | 澧南镇政府 城头山镇政府 |  | 375 |  | 375
6 | 澧阳街道改、扩、翻建项目二期 | 县住保中心 |  | 150 |  | 150
7 | 澧澹街道改、扩、翻建项目二期 | 小渡口镇政府 |  | 380 |  | 380
8 | 大堰垱镇改、扩、翻建项目三期 | 大堰垱镇政府 |  | 250 |  | 250
| 合计 |  | 690 | 1155 | 690 | 1155

## 4-公租房建设
附件4
2020年澧县公租房建设情况明细表
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 建设单位 | 施工单位 | 筹建方式 | 公租房建设数量 （套） | 项目进度 （截至2020年底） | 备注
1 | 澧西公租房 | 澧西街道黄泥社区 | 湖南新澧州投资发展有限公司 | 湖南恒邦建工有限公司 | 新建 | 400 | 2020年11月开工
2 | 澧阳公租房 | 澧阳街道洗墨池社区 | 澧县城市建设投资开发有限公司 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 新建 | 280 | 基本建成，尚未验收
3 | 澧浦公租房 | 澧浦街道周家坡社区 | 湖南城头山建设开发有限公司 | 湖南盛煌建设有限公司 | 新建 | 50 | 尚未开工
4 | 澧澹公租房 | 澧澹街道常发社区 | 澧县官垸镇人民政府 | 湖南常德市广龙房产开发有限公司 | 政府购买 | 300 | 主体工程建设中
| 合 计 |  |  |  |  | 1030

## 5-目标完成情况表
附件5
绩效目标完成情况表
序号 | 项目 | 目标值 | 完成值 | 完成率 | 备注
一 | 产出指标
（一） | 老旧小区改造
1 | 老旧小区改造数量 | 64个 | 64个 | 100%
2 | 老旧小区涉改户数 | 6150户 | 6150户 | 100%
3 | 老旧小区改造面积 | 56.42万平方米 | 56.42万平方米 | 100%
4 | 水德庙示范片区改造面积 | 13万平方米 | 13万平方米 | 100%
5 | 水德庙示范片区改造户数 | 886户 | 886户 | 100%
6 | 改造工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 100%
7 | 老旧小区改造按期开工率 | 100% | 100% | 100%
8 | 老旧小区改造按期完工率 | 100% | 100% | 100%
9 | 水德庙示范片区年内开工率 | 100% | 100% | 100%
10 | 成本节约率 | ≥0 | 尚未结算评审 | 尚未结算评审
（二） | 城镇棚户区改造
1 | 货币化安置户数 | 690户 | 690户 | 100%
2 | 改扩翻建户数 | 1155户 | 1155户 | 100%
3 | 改扩翻建工程质量验收合格率 | 100% | 尚未竣工验收 | 尚未竣工验收
4 | 货币化安置征补程序合法合规率 | 100% | 100% | 100%
5 | 完成及时率 | 100% | 未完成 | 未完成 | 4个改扩翻建项目延期
（三） | 公租房筹集建设
1 | 建设公租房数量 | 1030套 | 1030套 | 100%
2 | 建设质量验收合格率 | 100% | 尚未竣工验收 | 尚未竣工验收
3 | 年内开工率 | 100% | 未完成 | 未完成 | 澧浦街道公租房年内未开工
（四） | 住房租赁补贴
1 | 发放住房租赁补贴数量 | 2200户 | 1209户 | 54.95%
2 | 补贴对象合规率 | 100% | 100% | 100%
3 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 100%
4 | 补贴发放及时率 | 100% | 未完成 | 未完成 | 第一批补贴发放不及时
二 | 效益指标
1 | 改善群众居住条件，提升居民生活品质 | 实现 | 实现 | 100%
2 | 完善公共基础设施，美化提升城镇形象 | 实现 | 实现 | 100%
3 | 优化配置土地资源，促进土地合理利用 | 实现 | 实现 | 100%
4 | 促进公租房建设，减轻群众租房负担 | 实现 | 实现 | 100%
5 | 老旧小区改造对象满意度 | 90%以上 | 91.02% | 100%
6 | 棚户区改造对象满意度 | 90%以上 | 87.75% | 97.5%
7 | 住房租赁补贴对象满意度 | 90%以上 | 90.4% | 100%

## 6-评分体系
附件6
2020年度澧县保障性安居工程专项资金项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分 | 评价得分 | 得（扣）分因素
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； |  | 2.5 | 立项依据充分
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1项不合规扣0.5分。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； |  | 1.5 | 立项程序规范
②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。每发现1项不合规扣0.5分。
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标(1分)； |  | 3 | 保障性安居工程专项资金年初未纳入县住保中心部门预算，县财政未要求申报目标，非单位责任，不扣分。
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。 每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-1分，扣完为止。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； |  | 3 | 保障性安居工程专项资金年初未纳入县住保中心部门预算，县财政未要求申报目标，非单位责任，不扣分。
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-1分，扣完为止。
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）； |  | 3 | 预算编制科学
②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(0.5分)；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。 每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-1分，扣完为止。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金是否进行过细化分配，分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-1分，扣完为止。 |  | 2 | 分配合理
过程 | 30 | 资金管理 | 13 | 资金到位率 | 1.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 根据项目资金的实际到位率计算得分，100%计1.5分，90%（含）－100%计1分，80%（含）-90%计0.5分,80%以下不计分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  | 1.5 | 资金到位率100%
|  |  |  | 预算执行率 | 1.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 根据项目资金的实际执行率计算得分，≥95%计1.5分，90%（含）-95%计1分，85%（含）-90%计0.5分，85%以下不计分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  | 1.5 | 预算执行率63.04%。项目资金根据业务合同约定条款和工程进度拨付，预算执行水平在合理范围内，不扣分
|  |  |  | 资金使用合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①专户储存管理要求是否落实（1分）； ②专账核算管理要求是否落实，账务处理是否准确规范（1分）； ③资金的拨付下达是否有完整的审批程序和手续（1分）； ④各项支出是否符合预算支出范围和相关合同约定（3分）； ⑤各项奖励经费拨付是否准确、合理（1分）； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、套取、虚列支出等情况（3分）。 每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-2分，扣完为止。 | 3.5 | 6.5 | 项目批复投资额不准确，扣1分； 提前支付工程款，提前兑现补贴资金，扣2分 账务处理欠规范，扣0.5分
|  | 组织实施 | 17 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；②是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。每发现1项不合规根据问题性质扣0.5-1分，扣完为止 |  | 2 | 制度健全
|  | 组织实施 |  | 组织实施合规性 | 15 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目建设管理过程是否符合相关法律法规及管理制度的要求。 | ①各建设项目报建手续是否规范完整（2分）；②财政预、结算评审程序是否规范执行（2分）；③各项目招投标及政府采购程序是否规范执行（2分）；④项目合同管理是否规范，各项大额业务是否签订业务合同，合同条款是否规范完整，是否有效执行（2分）；⑤工程完工后，验收程序是否及时规范执行（2分）；⑥各项业务公示程序是否有效落实（2分）；⑦租赁补贴初审、复审、终审程序是否规范履行（2分）⑧各项目档案管理是否规范，档案资料是否完整（1分）每发现1项不合规根据问题性质扣1-2分，扣完为止。 | 7 | 8 | 先实施后补招标采购手续，扣2分 擅自开工建设，扣2分 财政评审程序未履行，扣1分 租赁补贴公示范围不全面，审批记录欠完善,扣2分
产出 | 30 | 产出数量 | 9 | 实际完成率 | 9 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 老旧小区改造数量，改造户数，改造面积是否完成目标（3分），完成率100%计3分，90%（含）-100%计2分，80%（含）-90%计1分，80%以下不计分； 棚户区改造货币化安置及改扩翻建户数是否完成目标（2分），完成率100%计2分，90%（含）-100%计1.5分，80%（含）-90%计1分，80%以下不计分； 公租房年建设数量是否完成目标（2分）；完成率100%计2分，90%（含）-100%计1.5分，80%（含）-90%计1分，80%以下不计分； 城镇住房租赁补贴发放数量是否完成目标（2分）。完成率100%计2分，90%（含）-100%计1.5分，80%（含）-90%计1分，80%以下不计分。 | 2 | 7 | 住房租赁补贴完成率55.95%，扣2分
|  | 产出质量 | 7 | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 老旧小区改造质量是否完成目标（2分），每发现1项不合格扣0.5分，扣完为止； 翻建项目工程质量合格率，货币化安置征补程序合规率是否完成目标（2分），每发现1项不合格或不规范扣0.5分，扣完为止； 公租房建设质量是否完成目标（1分），每发现1项不合格扣0.5分，扣完为止； 租赁补贴对象合规率、发放准确率是否完成目标（2分），每发现1项不合规或不准确扣0.5分，扣完为止。 |  | 7 | 质量达标率100%
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 老旧小区改造开工率及完工率是否完成目标（2分），每1项延期扣0.5分，扣完为止； 城镇棚户区改造项目完成及时率目标是否完成（2分），每1项延期扣1分，扣完为止； 公租房项目年内开工率目标是否完成（2分），每1处未开工扣1分，扣完为止； 租赁补贴发放及时率目标是否完成（2分），每1批次延期扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 4个改扩翻建项目延期完工，扣2分； 澧浦公租房年内未开工，扣1分； 第一批次租赁补贴延期发放，扣1分
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 根据各项业务成本支出情况确定得分，每一项业务成本支出不合理扣1分，扣完为止。 |  | 6 | 成本合理
效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 16 | 项目实施所产生的效益。 | 改善群众居住条件，提升居民生活品质（4分）； 完善公共基础设施，美化提升城镇形象（4分）； 优化配置土地资源，促进土地合理利用（4分）； 促进公租房建设，减轻群众租房负担（4分）。 根据效益指标实现程度确定得分。 |  | 16 | 各项效益基本实现
|  |  |  | 满意度 | 9 | 社会公众及服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 老旧小区改造对象对项目满意度，根据调查问卷结果计分（3分）。满意度90%（含）以上计3分,满意度80%（含）-90%计2分;满意度70%（含）-80%以下计1分;70%以下不计分。 棚户区改造对象对项目满意度，根据调查问卷结果计分（3分）。满意度90%（含）以上计3分,满意度80%（含）-90%计2分;满意度70%（含）-80%以下计1分;70%以下不计分。 租赁补贴对象对项目满意度，根据调查问卷结果计分（3分）。满意度90%（含）以上计3分,满意度80%（含）-90%计2分;满意度70%（含）-80%以下计1分;70%以下不计分。 | 1 | 8 | 棚户区改造对象满意度87.75%，扣1分
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 17.5 | 82.5
注：评价得分100-90（含），评价等级为“优”；评价得分90-80（含），评价等级为“良”；评价得分80-60（含），评价等级为“中”；评价得分60以下，评价等级为“差”。