## 财政预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（公章）：澧县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 金额：2000万元
项目名称 | 黑臭水体治理专项资金
项目填报人 | 辛绪波
填报人联系电话 | 15973054498
业务股室 | 经建股
专项立项依据 | 《县委常委议事协调会议纪要》〔（2018）12号〕、《县人民政府第十七届三十七次常务会议纪要》〔（2018）37号〕，确定成立澧县城区黑臭水体整治工作指挥部办公室，确定县城建投公司为业主单位。
实施计划 | 实施开始时间 |  | 实施结束时间 |  | 实施内容
| 2021.1.31 |  | 2021.3.30 |  | 城关主排渠（民和巷段）岸坡恢复,岸坡恢复400㎡。
| 2021.2.28 |  | 2021.4.20 |  | 德隆水体岸坡整治工程,清淤1500m³、截污200m。
| 2021.2.25 |  | 2021.6.25 |  | 珍珠市场南侧雨污合流管治理工程,雨污分流200m、道路恢复238m。
| 2021.3.10 |  | 2021.4.30 |  | 珍珠机埠水体岸坡整治工程,截污溢流井1座。
| 2021.1.28 |  | 2021.6.28 |  | 移民渠、柳家干渠截污及岸坡整治工程,清淤2500m³、截污1300m、津澧大道大型联通井2座。
| 2021.1.8 |  | 2021.6.15 |  | 澹水老河槽水环境综合治理项目（一期）,清淤方量总计222897.5m³；DN300污水干管1327m，DN200污水干管803m，10m³/h一体化泵站1座；护坡驳岸面积29180㎡，亲水平台铺装面积1223㎡，彩色透水混凝土面积9500㎡；总绿地面积31600㎡。
| 2021.4.10 |  | 2021.12.20 |  | 黄泥岗河治理工程,河道清淤6.88万m3。
专项长期绩效目标 | 结合我县实际，县城区黑臭水体整治工作分三年时间完成，至2021年底，全面消除城市黑臭水体，实现城区雨污分流、水质达标、生态修复，改善民众的居住环境，提高公众满意度。
专项年度绩效目标 | 2021年是澧县城区黑臭水体治理的收官之年，按照县委县政府的决策部署和整治工作要求，全面完成城区黑臭水体治理工程。年度主要项目包括:珍珠机埠、德隆水体截污，城关主排渠（民和巷段）岸坡整治；柳家干渠、移民渠的清淤截污；珍珠市场南侧雨污合流管治理、黄泥岗河、澹水老河槽清淤截污，达到雨污分流，环境改善，居民满意的效果。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 整治工程数量 | 主要黑臭水体整治工程数量 |  | 清淤226904.38m³；岸坡整治29580㎡；绿地面积31600㎡；污水管网2130m；截污溢流井、联通井3座；截污1500m,雨污分流200m,道路恢复238m,亲水平台铺装面积1223㎡，彩色透水混凝土面积9500㎡ |  | 计划标准
|  | 质量指标 | 治理达标率 | 整治工程质量达标率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 时效指标 | 开工、完工及时率 | 按计划开工、完工及时率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 2021年费用支出原则上控制在2000万元以内 |  | ≥0 |  | 计划标准
|  |  | 支出合规率 | 成本支出合规率 |  | 100% |  | 计划标准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施 | 对渠道、坡岸、管网等设施的影响 |  | 完善 |  | 计划标准
|  | 经济效益指标 | 商业价值 | 对周边土地价值的影响 |  | 提升 |  | 计划标准
|  | 生态效益指标 | 水质净化率 | 对生态水体的影响 |  | 提升85% |  | 计划标准
|  | 可持续影响指标 | 城市品质 | 对城市品质的影响 |  | 提升 |  | 计划标准
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥ 90 % |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 县城建投公司为项目业主，负责项目资金筹措和具体实施工作； 黑臭水体整治指挥部负责黑臭水体整治工作的组织协调
| 资金管理办法： |  | 澧县住房和城乡建设局专项资金管理制度
| 项目管理办法： |  | 按照建设工程管理制度执行
| 工作措施(方案、规划)： |  | 严格按照澧县县城区黑臭水体整治工作方案实施
项目构成分解 | 构成明细 |  |  | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
金额合计（万元）3492.96 |  |  |  | 城关主排渠、德隆堰塘、移民渠、柳家干渠整治及珍珠雨污合流管改造，780.59万；澹水老河槽整治2384万；黄泥岗河整治328.37万 |  | 财政评审报告 | 3大项 | 黑臭水体整治工作计划方案 | 工程总额3492.96万元，2021年度安排2000万元
单位负责人： | 何宗华 |  | 填报人： | 辛绪波 |  |  | 填报日期： | 2021-07-26