## Sheet1
澧县2024年省级第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元)
[12 empty] | 合计 | 1401.8 | 927 | 640.8 | 183
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 全县 | 全县 | 2024年澧县农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 澧县10个镇 | 8月1目 | 2024-11-10 | 农业农村局 | 对13家建设主体验收合格的建设项目按湘农发【2024】43号文件规定的奖补标准奖补 | 827 | 208 | 619 |  | 1.产出指标：13个主体参与建设，共建库21个，库容达到17890m³。设施设备合格率达到100%，设施设备利用率达到100%，验收通过率达到100%，按时完成建设任务数100%，按时验收率达到100%，按时拨付资金100%。 2.效益指标：经济效益显著增加20%-30%，鲜活农产品损失率减少30%，带动周边农户200多户参与产业发展。市场流通拓展辐射面逐步扩大。 3.满意度指标：市场品质满意度100%，产品流通及时率100%，采购商的满意度100%。 | 1.聘用脱贫户务工2.技术指导及服务培训3.辐射带动200户的生产及销售 | 农业农村局-冷藏保鲜设施建设
2 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 村容村貌提升 | 澧西街道 | 向阳社区 | 省级美丽乡村示范村建设 | 新建 | 澧西街道向阳社区 | 202403 | 202409 | 农业农村局 | 一、农业产业发展：1.清淤护砌沟渠100米，机耕道路改造2000米；2.堰塘清淤扩容16口；3.新建装机容量11.5KW提灌机埠2处。 二、农村人居环境整治：1..硬化通组公路450米；2.新建连片100户“肖家岗”幸福屋场，新建连片50户“杜家岗”幸福屋场，新建连片100户 “五口堰”幸福屋场，升级改造 “三和美”幸福屋场。 | 100 | 100 |  |  | 1.产出指标：①数量指标：成功创建省级美丽乡村示范村，农业产值增速10%；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）竣工及时率100%；④成本指标：项目（工程）资金控制率100%。 2.效益指标：①经济效益：村集体经济收入40万元，农民人均可支配收入2.42万元；②社会效益：乡风文明建设和公共服务水平大幅提升；③可持续影响：农村现代化水平持续提高;④生态效益：卫生厕所普及率、生活垃圾处理率100%，村庄绿化覆盖率27%。 3.满意度指标：群众满意度≥95%。 |  | 农业农村局-美丽乡村建设
3 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大堰垱镇 | 九旺村 | 省级美丽乡村提质建设 | 新建 | 大堰垱镇九旺村 | 2024.8 | 2024.11 | 农业农村局 | 一、农业产业发展：1.堰塘清淤：清淤堰塘3口共20亩；2.沟渠防渗520米；二、农村人居环境整治：1.联富连心幸福屋场、议事垱幸福屋场、下油榨湾幸福屋场、苏家湖幸福屋场提质改造；2.添置户用垃圾桶1000个。 | 50 | 50 |  |  | 1.产出指标：①数量指标：成功完成省级美丽乡村提质建设，农业产值增速10%；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）竣工及时率100%；④成本指标：项目（工程）资金控制率100%。2.效益指标：①社会效益：乡风文明建设和公共服务水平大幅提升；②可持续影响：农村现代化水平持续提高;③生态效益：卫生厕所普及率、生活垃圾处理率100%，村庄绿化覆盖率27%。3.满意度指标：群众满意度≥95%。 |  | 农业农村局-美丽乡村建设
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全县 | 全县 | 2023年度新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 澧县 | 2024.4 | 2024.12 | 农业农村局 | 全县211家新型农业经营主体贷款贴息（家庭农场19家、合作社82家、种养大户27家、其他类型16家、龙头企业66家和社会化服务组织1家） | 373 | 373 |  |  | 1.产出指标：数量指标：经审核符合贴息条件的新型农业经营主体数211家； 2.效益指标：缓解经营主体融资成本，能够带动社员及周围小农户发展农业生产。 | 带动社员及周围小农户发展农业生产，示范效应好，引领能力强，促进农民增收致富。 | 农业农村局-农业主体贷款贴息
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 10组引水渠修建220米 | 新建 | 杨家坊村10组汪崇清家至杜家堰 | 2024.03 | 2024.09 | 杨家坊村 | 杨家坊村联丰10组汪崇清家至杜家堰引水渠开挖120米×1米×0.5米，沟渠硬化120米×0.5米×0.2米×2，沟底硬化120米×0.4米×0.1米，300#管道埋设100米。 | 6 | 5 | 1 | 38 | ①完成沟渠修建220米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 群众参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督，项目完成后参与后续维护管理。受益群众12户，间接受益增收人均：500元 | 民政局-老区发展项目
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 码头铺镇 | 红岩村 | 码头铺镇红岩村4组施祖艳门口路至黄玉清屋旁公路加宽硬化350米 | 新建 | 4组 | 2024.8 | 2024.9 | 红岩村 | 码头铺镇红岩村4组施祖艳门口路至黄玉清屋旁公路加宽硬化： 基础（350×2×0.2） 道路硬化（350×1.5×0.2） | 5.2 | 5 | 0.2 | 52 | ①完成道路硬化350米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 群众参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果 | 民政局-老区发展项目
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 城头山镇 | 古大堤村 | 1组道路硬化200米 | 新建 | 1组 | 2024.09 | 2024.11 | 古大堤村 | 1组夏国平屋至一支公路长200米，宽2.5米，厚0.18米 | 6 | 5 | 1 | 20 | ①完成道路硬化200米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督，农户通过以工代赈方式参与项目建设；项目完成后参与后续维护与管理。 间接受益人均：1000 | 民政局-老区发展项目
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 如东镇 | 如东铺社区 | 如东镇如东铺社区2组李登军屋旁至李登军地棉花种植产业园道路硬化170米，道路旁堰塘清淤3亩。 | 新建 | 2组李登军屋旁至李登军地棉花地 | 2024.9 | 2024.12 | 如东铺社区 | 2组李登军屋旁长170米，宽3米，厚0.18米道路硬化（包含100米道路路基扩宽2米，以及损坏农户屋场修复），道路旁堰塘清淤3亩。 | 10.5 | 5 | 5.5 | 28 | 目标1：完成2组李登军屋旁长170米，宽3米，厚0.18米道路硬化（包含100米道路路基扩宽2米，以及损坏农户屋场修复），道路旁堰塘清淤3亩。； 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度98% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 民政局-老区发展项目
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁） | 澧南镇 | 松林村 | 澧南镇松林村23组唐汇荣屋后至20组汪顶喜屋前道路硬化600米 | 新建 | 20组-23组 | 2024.01 | 2024.05 | 松林村 | 澧南镇松林村23组唐汇荣屋后至20组汪顶喜屋前600米道路硬化，宽3.5米，厚0.2米。 | 19 | 5 | 14 | 28 | 目标1：完成长600米，宽3.5米，后0.2米的道路硬化 目标2：完成道路硬化后，服务周边群众，为生产提供便利 目标3：10户群众受益，其中巩固10户脱贫户脱贫成果 | 项目建设完成后将有效完善居民出行条件，改善农村生产生活基础条件，提高群众生产生活水平，减少出行成本，优先安排脱贫户、监测户务工，提高务工收入，联农带动10人通过参与项目实施进行务工增收，预计人均可增加100元/天的务工收入。以及项目受益脱贫户10户28人。 | 民政局-老区发展项目
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 全县 | 全县 | 农田水利设施修复项目 | 修复 | 全县 | 2024.08 | 2024.09 | 农业农村局 | 农田水利设施修复项目 |  | 120
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 码头铺镇 | 云台村 | 码头铺镇云台村6组公路整修590米 | 新建 | 6组 | 2024.9 | 2024.1 | 云台村 | 云台村6组田家佬土里庙至罗坪村交界处通组公路修建：公路整修590m*5m，路面铺碎石：590m*4.5m*0.08m，路面硬化72m*3m*0.2m | 5.1 | 5 | 0.1 | 17 | ①完成道路整修590米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 群众参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 城头山镇 | 大庙村 | 城头山镇大庙村27组道路扩宽100米及破损道路修补100米 | 改建 | 大庙村27组 | 2024.9 | 2024.12 | 大庙村 | 城头山镇大庙村27组杨贤勇至王庆军家道路扩宽长100米宽0.5米厚0.2米；道路破损修补一段长70米宽2.8米、二段长30米宽2.1米 | 5.2 | 5 | 0.2 | 73 | 目标1：完成道路扩宽硬化100米、破损道路修补100米 目标2：项目验收合格率：100% 目标3：改善脱贫户及一般户的生产生活条件 | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施为群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 金罗镇 | 金园村 | 金罗镇金园村三组道路整修1310米 | 改建 | 金园村三组 | 202409 | 202412 | 金园村 | 金园村三组罗家湾至荒湾道路路基整修及铺碎石，长1310米，均宽3米，厚0.06米。 | 5.1 | 5 | 0.1 | 27 | 1、完成罗家湾至荒湾公路整修1310米 2、项目验收合格率：100% 3、项目区群众满意度：98% | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 甘溪滩镇 | 河口村 | 甘溪滩镇河口村佑圣片11组道路硬化200米 | 新建 | 佑圣片11组 | 202409 | 202412 | 河口村 | 河口村佑圣片11组产业园区滑坡路段杨家湾水库里边桥至坡顶道路硬化长200米，宽3米，厚0.18米。 | 6.1 | 6 | 0.1 | 352 | 1.完成道路硬化，200米长，3米宽，厚0.18米； 2.完成道路硬化后，改善群众生产生活条件，方便群众出行，为粮食生产提供便利； 3.群众满意度98%。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，参与日常管护，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 甘溪滩镇甘溪村顺桥片7组桥梁重建1座及道路挡墙护砌 | 新建 | 顺桥片7组 | 202409 | 202412 | 甘溪村 | 顺桥片7组粮食生产区桥梁重建：桥净跨度长4米，宽6米，及公路挡墙浆砌护砌长5米、宽1米、高2.5米。 | 5.5 | 5 | 0.5 | 35 | 1.完成通组公路桥梁重建1座； 2.完成后改善群众生产生活条件； 3.带动10户脱贫户监测户受益。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，参与日常管护，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梦溪镇 | 凡家铺村 | 梦溪镇凡家铺村9组道路硬化410米 | 新建 | 9组 | 202401 | 202412 | 凡家铺村 | 凡家铺村9组林泽辛饲料棚到千官果园路基整形及道路硬化长410米，宽4.5米，厚0.2米 | 15.2 | 15 | 0.2 | 23 | ①完成道路硬化410米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改善旅游旺季交通不便，明显改善交通运输状况 | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督，农户通过以工代赈方式参与项目建设；项目完成后参与后续维护与管理。间接受益人均：200
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 澧阳街道 | 孟家岗社区 | 澧阳街道孟家港社区8组堰塘清淤13.7亩 | 恢复 | 孟家港社区 | 2024.1 | 2024.11 | 孟家港社区 | 孟家港社区8组下堰4.38亩、张家沟2.25亩、张家堰2.12亩、湾堰3.82亩、下荷花堰1.13亩，共计13.7亩。 | 8.3 | 5 | 3.3 | 261 | 1.堰塘清淤5口13.7亩； 2.受益脱贫户6户； 3.项目（工程）验收合格率100%。 | 1.发挥项目联农机制提高本社区农户尤其是脱贫户及监测户收入； 2.通过项目为群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 大堰垱镇中武桥社区12组道路维修铺碎石2350米 | 翻建 | 12组、14组 | 2024.9.30 | 2024.10.15 | 中武桥社区 | 12组中武桥医院旁至主公路沿线整修铺碎石：长2350米、宽2.8米、厚0.04米。 | 5 | 5 | 0 | 128 | ①计划实施道路整修铺碎石2350米；②方便45户农户出行；③优化沿途环境卫生 | 项目申报广泛征求群众意见；项目实施促进务工就业，积极带动农民增收；项目建设完善农村地区基础设施，改善周边农户生产生活条件，优化沿途环境卫生。