## 计划表
澧县2024年市级第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章） | [17 empty] | 时间：2024年 6月26日
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元)
[12 empty] | 合计 | 160.8 | 160 | 0.8 | 716
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 码头铺镇 | 万家岗村 | 码头铺镇万家岗村发展村集体经济土鸡养殖基地鸡棚建设3座 | 新建 | 4组 | 2024.6 | 2024.8 | 万家岗村 | 码头铺镇万家岗村发展村集体经济：新建钢构鸡棚3座、入棚道路整形硬化共200米。 | 25.1 | 25 | 0.1 | 18 | ①完成鸡棚建设3座；②受益脱贫人口满意度98%；③切实提高本地群众收入。 | 群众参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施达到持续增收的效果
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 码头铺镇 | 万家岗村 | 码头铺镇万家岗村4组中草药产业基地产业路窄加改宽硬化1000米 | 新建 | 5组 | 2024.8 | 2024.1 | 万家岗村 | 码头铺镇万家岗村4组徐上清屋旁至吕定柏屋旁产业路窄改宽硬化1000米，加宽1.5米，厚0.2米。 | 15.1 | 15 | 0.1 | 19 | ①完成公路窄改宽硬化1000米；②受益脱贫人口满意度99%；③切实提高本地群众收入。 | 群众参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施达到持续增收的效果
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 甘溪滩镇 | 古北村 | 甘溪滩镇古北村发展村集体经济新建电子加工厂 | 新建 | 古北村强民片3组 | 202401 | 202412 | 古北村 | 甘溪滩镇古北村发展村集体经济新建电子加工厂：厂房500-600㎡、数据线加工设备购置。 | 40.1 | 40 | 0.1 | 188 | 1.完成厂房建设及设备添置； 2.完成后带动村民就业增收； 3.群众满意度100%。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动5-10名脱贫劳动力就近就业，参与日常管护。
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 梦溪镇 | 彭家厂村 | 梦溪镇彭家厂村发展村集体经济新建粮食烘干厂房 | 新建 | 2组 | 202401 | 202412 | 彭家厂村 | 梦溪镇彭家厂村发展村集体经济新建粮食烘干厂房：①烘干机房：钢构结构长8m、宽10m、高15m；②烘干设备及配套设施购置 | 40 | 40 | 0 | 149 | ①数量指标：烘干机房≥1座、烘干设备≥1台 ②质量指标：项目（工程）验收合格率≥ 100% ③时效指标：项目（工程）完成及时率 ≥100% | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少农产品加工机械化操作成本，达到持续增收的效果
5 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 大堰垱镇 | 玉圃村 | 大堰垱镇玉圃村发展高质量庭院经济种养殖 | 新建 | 玉圃村 | 2024.1 | 2024.11 | 玉圃村 | 大堰垱镇玉圃村发展高质量庭院经济种养殖：帮助91户脱贫户和监测户发展养殖和种植，发放生产养殖所需的饲料、化肥。 | 10.1 | 10 | 0.1 | 270 | ①发放养殖所需的的饲料5万，种植需要的化肥5万元。 ②脱贫监测户通过种养殖，平均每户可增加家庭收入2000元。巩固脱贫攻坚的成果。 | 项目申报广泛征求群众意见；项目实施促进务工就业，积极带动农民增收；项目建设完善农村地区基础设施，改善周边农户生产生活条件，优化沿途环境卫生。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大堰垱镇 | 玉圃村 | 大堰垱镇玉圃村发展村集体经济发展前茯基地50亩 | 新建 | 21组、29组、9组 | 2024.1 | 2024.11 | 玉圃村 | 大堰垱镇玉圃村发展村集体经济发展前茯基地50亩 | 14.1 | 14 | 0.1 | 47 | ①计划建设50亩前茯种植基地；②带动本村产业发展③增加村级集体经济收入，带动就业，促进农户增收 | ①项目实施期间吸纳本地务工；②项目实施带动本地产业发展
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大堰垱镇 | 玉圃村 | 大堰垱镇玉圃村8组道路硬化580米 | 新建 | 8组 | 2024.1 | 2024.11 | 玉圃村 | 玉圃村8组与石公桥交界处至陈强屋前道路硬化580m*3m*0.2m | 16.3 | 16 | 0.3 | 25 | ①计划实施道路硬化580m；②方便34户农户出行；③优化沿途环境卫生 | 项目申报广泛征求群众意见；项目实施促进务工就业，积极带动农民增收；项目建设完善农村地区基础设施，改善周边农户生产生活条件，优化沿途环境卫生。