## Sheet1
澧县2025年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元)
[12 empty] | 合计 |  | 926
1 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 小渡口镇 | 东风村 | 小渡口镇东风村2025年庭院经济项目 | 新建 | 东风村 | 202508 | 202511 | 东风村 | 该项目拟发展农户100户，参与庭院经济增加收入，由村集体统一采购发放种苗、修建围栏，进行庭院提质改造等。 | 20 | 20 | 0 | 311 | ①带动100户农户参与庭院经济； ②提高项目沿途环境卫生； ③增加农户收入； ④受益农户满意度率≥98%。 | 带动农户参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施为群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。 | 农业农村局-2025年庭院经济项目
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 梦溪镇 | 梦溪寺社区 | 梦溪镇梦溪寺社区2025年庭院经济项目 | 新建 | 梦溪寺社区 | 202507 | 202512 | 梦溪寺社区 | 梦溪镇梦溪寺社区高质量庭院经济项目，规模：参与庭院经济发展项目的110户，由社区统一购置种苗、饲料，进行庭院提质改造等 | 20 | 20 | 0 | 379 | 1.数量指标：提质改造≧10户 2.经济效益指标：带动增收2000元/户以上 3.切实改善本地群众生产生活。 | 该项目的发展实施，将极大改善周边人居环境，提高周边居民幸福感、满意度。稳步促进农民增收。项目受益110户330人、其中脱贫户18户44人，监测户3户4人，人均增加产业收入0.2万元以上，具有明显的经济效益和社会效益，为下一步全镇庭院经济发展提供可推广、可借鉴、可复制的经验模式。 | 农业农村局-2025年庭院经济项目
3 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 甘溪滩镇甘溪村2025年庭院经济项目 | 新建 | 甘溪村 | 202507 | 202512 | 甘溪村 | 甘溪滩镇甘溪村高质量庭院经济项目，规模：参与庭院经济发展项目的100户，由村集体统一购置种苗，进行庭院提质改造等 | 20 | 20 | 0 | 392 | 1.带动100户农户参与特色庭院经济； 2.受益脱贫人口满意度96%； 3.切实改善本地群众生产生活。 | 由村集体统一采购发放种猪、种羊，农户自行管理，村集体负责指导监督项目的良性运转，并引导支持经营主体与农户通过订单生产、产品代销、保底收购等方式，建立利益联结机制。 | 农业农村局-2025年庭院经济项目
4 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 码头铺镇 | 昌家村 | 码头铺镇昌家村2025年庭院经济项目 | 新建 | 1-29组 | 202507 | 202511 | 昌家村 | 码头铺镇昌家村高质量庭院经济项目，规模：参与庭院经济发展项目的100户，由村居统一购置种苗，牲畜，进行庭院提质改造等。 | 20 | 20 | 0 | 329 | 1.带动100户农户参与庭院经济； 2.受益脱贫人口满意度≥98%； 3.切实改善本地群众生产生活。 | 群众参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施，提升群众的收入，改善周边环境，达到持续增收的效果 | 农业农村局-2025年庭院经济项目
5 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 金罗镇 | 界溪河村 | 金罗镇界溪河村2025年庭院经济项目 | 新建 | 1-8组 | 202507 | 202512 | 界溪河村 | 对金罗镇界溪河村119户实施高质量庭院经济项目，发放生产物资发展到户产业，包括发放成品蛋鸡、鸡饲料、疫病防控药品等。 | 20 | 20 | 0 | 370 | 1.带动119户农户参与庭院经济； 2.受益脱贫人口满意度≥98%； 3、切实改善本地群众生产生活。 | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果 | 农业农村局-2025年庭院经济项目
6 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 县级 | 县级 | 2024年度新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 澧县 | 2025.3 | 2025.12 | 澧县农业农村局 | 1.安排澧县2023年度新型农业经营主体贷款贴息资金不足部分97.8671万元（23家主体）。 2.安排澧县2024年度新型农业经营主体贷款贴息资金543.1329万元。涉及主体512家（家庭农场53家、合作社170家、种养大户201家、社会化服务组织2家、龙头企业78家、其他类8家）。 | 641 | 641 | 0 | 512 | 1.产出指标：经审核符合贴息条件的新型农业经营主体数512家； 2.效益指标：有效缓解了新型农业经营主体的资金压力，发挥了财政资金的引领和杠杆作用，减轻了新型农业经营主体融资成本的负担。 3.满意度：新型农业经营主体满意度达到98%以上。 | 带动社员及周围小农户发展农业生产，示范效应好，引领能力强，促进农民增收致富。 | 农业农村局-计财股-2025年主体贴息①
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 如东镇 | 长福村 | 如东镇长福村21、23组道路硬化239米 | 新建 | 21、23组 | 202507 | 202512 | 长福村 | 长福村23组张其友至路55米；21组胡定玉至桔山116米，胡定玉至罗才秀68米，道路硬化共计239米，宽2.5米，厚0.18米。 | 5.1 | 5 | 0.1 | 36 | 目标1：完成长福村21、23组道路硬化239米，宽2.5米，厚0.18米 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度98% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 民政局-2025年老区发展
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 城头山镇 | 张公庙社区 | 城头山镇张公庙社区9组道路翻修硬化，长100米 | 改建 | 9组 | 202507 | 202512 | 张公庙社区 | 城头山镇张公庙社区9组道路翻修硬化，长100米道路翻修硬化，长100米，宽2.5米，厚0.20米 | 6 | 5 | 1 | 67 | 目标1：完成道路翻修硬化100米 目标2：项目验收合格率：100% 目标3：改善脱贫户及一般户的生产生活条件 | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施让群众参与到产业就业，达到持续增收的效果 | 民政局-2025年老区发展
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 澧西街道 | 朱家岗社区 | 澧西街道朱家岗社区3组葡萄园内沟渠U形槽建设长84米；朱家岗社区5组九支半道路硬化100米 | 新建 | 朱家岗社区3组、5组 | 202507 | 202512 | 朱家岗社区 | 澧西街道朱家岗社区3组葡萄园内沟渠U形槽长84米，宽0.5米；朱家岗社区5组九支半道路硬化100米，宽3米，厚0.2米 | 5.3 | 5 | 0.3 | 44 | 目标1：完成葡萄园内沟渠U形槽建设长84米；道路硬化100米 目标2：完成U形槽建设后增加蓄水量，保证了周边农田的供水，增加农作物产量，完成道路硬化后，方便居民出行 目标3：带动6户脱贫户受益，10户一般农户受益 | 联农带动8人通过项目进行务工增收。参与前期项目理事会选举会议。项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督。项目完成后参与后扶持续维护管理。间接受益人均增收200元，受益人口44人 | 民政局-2025年老区发展
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 小渡口镇 | 永丰村 | 小渡口镇永丰村4组永丰村4组刘厚斌家任文化家长188米，刘厚炳至黄生雨家道路硬化长128米 | 新建 | 4组 | 202507 | 202512 | 永丰村 | 永丰村4组刘厚斌家任文化家长188米，宽2.8米，厚0.18米，刘厚炳至黄生雨家道路硬化长128米，宽3米，厚0.18米 | 8.1 | 5 | 3.1 | 46 | ①完成道路硬化316米； ②提高项目沿途环境卫生质量； ③切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，以以工代赈的方式增加劳动者收入持续增加收入 | 民政局-2025年老区发展
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 澧西街道 | 荣家河社区 | 荣家河社区207国道至7组道路扩宽硬化 | 新建 | 荣家河社区7组 | 202507 | 202512 | 荣家河社区 | 荣家河社区207国道至7组道路扩宽硬化，长205米、宽2.5米、厚0.2米 | 7.4 | 5 | 2.4 | 47 | 目标1：完成道路硬化205米 目标2：完成道路硬化后，方便农户生产，增加农作物产量 目标3：切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 | 联农带动5人通过项目进行务工增收。参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。间接受益人均增收200元，受益人口47人 | 民政局-2025年老区发展
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 王家厂镇 | 大团村 | 王家厂镇大团村8、10、18组中草药、玉米种植区堰塘清淤3口共12.9亩。 | 新建 | 10组、18组、8组 | 202507 | 202512 | 大团村 | 王家厂镇大团村8、10、18组中草药、玉米种植区堰塘清淤3口共12.9亩。其中：1、18组胡祚红屋旁堰塘清淤1口，面积4亩，清淤2500方。2、10组肖支庆屋旁堰塘清淤1口，面积4.6亩，清淤3500方。3、8组陈显德屋东边堰塘清淤1口，面积4.3亩，清淤3000方。 | 5 | 5 | 0 | 61 | 1：完成3口堰塘清淤 2：提高大片农产区的灌溉效率，降低群众灌溉成本，人均120元 3：受益户21户61人，其中巩固6户17人脱贫人口脱贫成果 | 项目建设完成后将有效提高种粮区的灌溉效率，改善农业生产基础条件，提高群众生产生活水平，提高种粮区的灌溉效率，增强农田抗旱能力减少群众灌溉成本，人均120元，项目受益脱贫户6户17人。 | 民政局-2025年老区发展
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 芦茅片12组与荣华片3组通组公路硬化 | 新建 | 芦茅片12组、荣华片3组 | 202507 | 202512 | 芦茅村民委员会 | 内容：芦茅片12组叶秋波屋前至叶家大堰95米，荣华片3组皮明清屋前至皮明楚屋旁68米（包含路基整形夯实）。 规模：长163米，宽3米，厚0.2米 | 5.4 | 5 | 0.4 | 122 | 1.完成公路硬化长163米，宽3米，厚0.2米；路基整形154米； 2.提高项目沿途环境卫生质量； 3.切实改善群众生产生活条件，方便出行同时为群众耕种提供便利。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，参与日常管护，减少生产生活成本，达到持续增收的效果。 | 民政局-2025年老区发展
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 梦溪镇 | 涔河村 | 2024年省级美丽乡村重点建设村 | 新建 | 涔河村 | 202501 | 202512 | 涔河村 | 一、基础设施建设：1.2组道路硬化长427米，1组道路硬化长1005米。二、农村人居环境整治：幸福屋场建设：次米堰幸福屋场新建；熊家岗幸福屋场；次米堰幸福屋场（新建）；茨米堰幸福屋道路扩宽503.5米；8组范家台幸福屋场新建；8组范家台幸福屋场道路硬化长573米。 | 118.04 | 100 | 18.04 | 3026 | 1.产出指标：①数量指标：成功创建省级美丽乡村示范村，农业产值增速10%；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）竣工及时率100%；④成本指标：项目（工程）资金控制率100%。2.效益指标：①经济效益：村集体经济收入13.25万元，农民人均可支配收入2.5万元；②社会效益：乡风文明建设和公共服务水平大幅提升；③可持续影响：农村现代化水平持续提高;④生态效益：卫生厕所普及率、生活垃圾处理率100%，村庄绿化覆盖率27%。3.满意度指标：群众满意度≥98%。 | 项目建成后，节约涔河村农户发展产业成本和生产生活成本，涉及脱贫户、监测户39户。方便产业发展运输，解决运输不畅、生产灌溉缺水等根本性问题，带动周边群众通过以工代赈方式参与项目建设增收。 | 农业农村局-社促股-省级美丽乡村
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 澧西街道 | 高路铺村 | 2021年省级美丽乡村提质建设 | 新建 | 高路铺村 | 202510 | 202512 | 高路铺村 | 一、产业发展，污水治理224米，铺设下水管网（直径50cm）。 二、农村人居环境建设，渚天阁幸福屋场提质改造；退役军人创业幸福屋场（新建）；红军路栓马树屋场提质改造（新建）；台北文化广场提质改造（广场硬化1000㎡；建立垃圾分类驿站2处。 三、基础设施建设，七人坟道路硬化210米。 | 60 | 50 | 10 | 1112 | 产出指标：数量指标，农业产值增速10%。 质量指标：实施重点项目个数7个；工程项目验收合格率100%。 时效指标：项目完成及时率100%。 成本指标：财政资金支出50万元；成本合规合理率100%。效益指标：经济效益指标：村集体经济收入35万元；农民人均可支配收入3.2万元。 社会效益指标：公共服务水平不断提升；乡风文明程度大幅提升。 生态效益指标：卫生厕所普及率、生活垃圾处理率100%；村庄绿化覆盖度30.0%。 可持续影响指标：农村现代化水平持续提高。满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥95% | 项目建成后，极大改善农村人居环境，方便群众生产生活，促进农业农村发展，提高农民群众的幸福指数。 | 农业农村局-社促股-省级美丽乡村