## Sheet1
澧县2025年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元)
[12 empty] | 合计 | 1673.4 | 908 | 765.4 | 9127
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 全县 | 全县 | 澧县2025年重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目 | 新建 | 全县 | 202505 | 202512 | 澧县水利局 | ①全县180处一般山塘进行清淤扩容增蓄建设；②全县5公里“中梗阻”渠道畅通建设；③全县23处一般山塘提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设。 | 1265 | 506 | 759 | 3200 | 1.产出指标：①180处山塘清淤扩容；②5公里“中梗阻”渠道畅通建设；③23处一般山塘提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设。 2.效益指标：①恢复农村小水源蓄水能力项目：新增蓄水能力30.25万m3、新增恢复及改善灌溉面积1.02万亩；②畅通“中梗阻”渠道项目：新增恢复灌溉面积0.0388万亩、改善灌溉面积0.3565万亩；③提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目：新增蓄水能力4.888万m3、提升灌溉保障能力面积0.345万亩。 3.满意度指标：受益人口满意度100%。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，以同工同酬的方式增加劳动者收入持续增加收入 | 水利局-2025年农村水源
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 澧南镇 | 邢家河村 | 澧南镇邢家河村16支渠至18支渠生产路整修1530米 | 改建 | 16至18支渠 | 202509 | 202512 | 邢家河村 | 澧南镇邢家河村16支渠至18支渠碎石铺设，全长1530米，均宽2.5米，厚0.1米。 | 5.9 | 5 | 0.9 | 35 | 目标1：完成长1530米，均宽2.5米，厚0.1米的碎石铺设 目标2：完成道碎石铺设，改善周边居民出行条件 目标3：带动15户35人脱贫户受益 | 项目建设完成后将有效完善居民出行条件，改善农村生产生活基础条件，提高群众生产生活水平，减少出行成本，优先安排脱贫户、监测户务工，提高务工收入，联农带动5人通过参与项目实施进行务工增收，预计人均可增加100元/天的务工收入。以及项目受益脱贫户15户35人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田基础设施建设 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 甘溪滩镇长冲村公路硬化 | 新建 | 南山片4组 | 202509 | 202512 | 长冲村 | 南山片4组贺本军屋旁至王先海屋旁公路硬化354米，宽2.6米，厚0.18米 | 7.8 | 6 | 1.8 | 25 | 1.完成道路硬化354米； 2.提高项目沿途环境卫生质量； 3.切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 4.带动4户脱贫户监测户受益。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，以同工同酬的方式增加劳动者收入持续增加收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 官垸镇 | 余家台村 | 官垸镇余家台村东兴片道路硬化270米 | 新建 | 东兴片 | 202509 | 202512 | 余家台村 | 余家台村东兴鱼池往西道路硬化长270米宽3.5米·厚0.2米。 | 8.1 | 8 | 0.1 | 35 | 1.完成道路硬化270米； 2.提高项目沿途环境卫生质量； 3.切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 4.带动11户脱贫户监测户受益。 | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梦溪镇 | 梦溪寺社区 | 梦溪镇梦溪寺社区堰塘护坡及道路硬化 | 新建 | 10组 | 202509 | 202512 | 梦溪寺社区 | 梦溪寺社区10组长垱堰塘护坡370米，坡长3，厚0.1米；道路硬化长110米，宽2.5米，厚0.2米（含路基整形） | 9 | 7 | 2 | 25 | ①数量指标：堰塘护坡 ≥0.37公里 ②质量指标：项目（工程）验收合格率 100% ③时效指标：项目（工程）完成及时率 ≥100% | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少农产品运输和机械化操作成本，达到持续增收的效果 | 财政局-2025年绩效奖励项目
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 如东镇 | 永镇村 | 如东镇永镇村11组机耕道建设1200米 | 新建 | 11组 | 202509 | 202512 | 永镇村 | 永镇村11组沈茂贵鱼塘至周乃英田，北斗五号沟至陈本玉地机耕道建设1200米*2.5米*0.08米 | 5.4 | 5 | 0.4 | 42 | 目标1：完成永镇村11组机耕道建设1200米 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度98% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 如东镇 | 长福村 | 如东镇长福村14组柑橘产业园道路硬化255米 | 新建 | 14组 | 202509 | 202512 | 长福村 | 长福村14组刘忠文屋后至夏先林屋旁柑橘种植地道路硬化长255米，宽2.5米，厚0.18米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 45 | 目标1：完成14组道路硬化长共计255米。 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度100% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 王家厂镇 | 大团村 | 王家厂镇大团村中药材基地及玉米种植片区6、17、18组堰塘清淤扩容3口，合计10亩。 | 新建 | 6、17、18组 | 202509 | 202512 | 大团村 | 王家厂镇大团村中药材基地及玉米种植片区6、17、18组堰塘清淤扩容3口，合计10亩。其中6组大堰3.5亩，16组胡家堰4亩，18组夏家堰2.5亩 | 5 | 5 | 0 | 39 | 1、完成三口堰塘清淤扩容。 2、提高中药材基地及玉米种植片区的灌溉效率，降低灌溉成本，每亩降低50元。 3、受益户14户39人，其中巩固8户25人脱贫人口脱贫成果。 | 项目建设完成后将有效完善中药材基地及玉米种植片区的灌溉条件，提高灌溉效率，降低灌溉成本，亩均50元，提高群众生产生活水平，项目受益脱贫户8户25人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 王家厂镇 | 江西村 | 王家厂镇江西村19组玉米种植区村主公路至黄道军屋旁产业路硬化长200米、均宽3米、均厚0.2米。 | 新建 | 19组 | 202509 | 202512 | 江西村 | 王家厂镇江西村19组玉米种植区村主公路至黄道军屋边产业路硬化长200米、均宽3米、均厚0.2米 | 5.7 | 5 | 0.7 | 90 | 1.完成产业路硬化长200米； 2.提高种粮区的运输效率，降低群众物流成本，人均100元 3.巩固8户21人脱贫人口脱贫成果. | 项目建设完成后将有效完善生产区道路出行条件，改善农业生产基础条件，提高群众生产生活水平，提高种粮区的运输效率，降低群众物流成本，人均100元，项目受益脱贫户8户21人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目
10 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 农业农村局 | 帮扶股 | 2025年秋季雨露计划补助 | 补助 | 全县 | 202501 | 202512 | 农业农村局 | 对全县脱贫户和监测户中就读职业学历学校的学生按1500元/人的标准进行2025年秋季雨露计划资助 | 190 | 190 |  |  | 职业教育补助 | 职业教育补助 | 农业农村局-帮扶股-2025年秋季雨露计划
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 涔南镇 | 北民湖村等11个村居 | 涔南镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 涔南镇 | 202509 | 202510 | 涔南镇 | 为涔南镇北民湖村等11个村居“两有”监测户35户94人，脱贫户287户922人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 1016 | 1.为涔南镇北民湖村等11个村居“两有”监测户35户94人，脱贫户287户922人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金219892元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1016人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城头山镇 | 周家坡社区等19个村居 | 城头山镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 城头山镇 | 202509 | 202510 | 城头山镇 | 为城头山镇周家坡社区等19个村居“两有”监测户13户43人，脱贫户317户1044人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 20.2835 | 20.2835 | 0 | 1087 | 1.为城头山镇周家坡社区等19个村居“两有”监测户13户43人，脱贫户317户1044人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金202835元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1087人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 澧浦街道 | 黄沙湾社区等6个社区 | 澧浦街道2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 澧浦街道 | 202509 | 202510 | 澧浦街道 | 为澧浦街道黄沙湾社区等6个社区“两有”监测户7户13人，脱贫户51户159人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 3.1062 | 3.1062 | 0 | 172 | 1.为澧浦街道黄沙湾社区等6个社区“两有”监测户7户13人，脱贫户51户159人，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金31062元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口172人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 码头铺镇 | 洞市村等19个村居 | 码头铺镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 码头铺镇 | 202509 | 202510 | 码头铺镇 | 为码头铺镇洞市村等19个村居“两有”监测户9户32人，脱贫户271户991人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 35.6602 | 35.6602 | 0 | 1023 | 1.为码头铺镇洞市村等19个村居“两有”监测户9户32人，脱贫户271户991人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金356602元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入。 3.带动受益人口457人。 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 小渡口镇 | 小渡口社区等20个村居 | 小渡口镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 小渡口镇 | 202509 | 202510 | 小渡口镇 | 为小渡口镇小渡口社区等20个村居“两有”监测户1户1人，脱贫户410户1240人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 55.647 | 55.647 | 0 | 1241 | 1.为小渡口镇小渡口社区等20个村居“两有”监测户1户1人，脱贫户410户1240人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金556470元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1241人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 盐井镇 | 伍家岗社区等15个村社区 | 盐井镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 盐井镇 | 202509 | 202510 | 盐井镇 | 为盐井镇伍家岗社区等15个村居“两有”脱贫户324户1052人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 50.7562 | 50.7562 | 0 | 1052 | 1.为盐井镇伍家岗社区等15个村居“两有”脱贫户324户1052人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收，发放奖补金507562元； 2.带动农户发展产业，增加农户收入； 3.带动受益人口1052人。 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-以奖代补

## Sheet2
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元) | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
1 | 全县 | 全县 | 澧县2025年重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目 | 新建 | 全县 | 澧县水利局 | ①全县180处一般山塘进行清淤扩容增蓄建设；②全县5公里“中梗阻”渠道畅通建设；③全县23处一般山塘提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设。 | 1265 | 506 | 759 | 3200 | 1.产出指标：①180处山塘清淤扩容；②5公里“中梗阻”渠道畅通建设；③23处一般山塘提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设。 2.效益指标：①恢复农村小水源蓄水能力项目：新增蓄水能力30.25万m3、新增恢复及改善灌溉面积1.02万亩；②畅通“中梗阻”渠道项目：新增恢复灌溉面积0.0388万亩、改善灌溉面积0.3565万亩；③提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目：新增蓄水能力4.888万m3、提升灌溉保障能力面积0.345万亩。 3.满意度指标：受益人口满意度100%。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，以同工同酬的方式增加劳动者收入持续增加收入 | 水利局-2025年农村水源 | 镇 | 村 | 备注 | 求和项:财政衔接资金 (万元)
2 | 澧南镇 | 邢家河村 | 澧南镇邢家河村16支渠至18支渠生产路整修1530米 | 改建 | 16至18支渠 | 邢家河村 | 澧南镇邢家河村16支渠至18支渠碎石铺设，全长1530米，均宽2.5米，厚0.1米。 | 5.9 | 5 | 0.9 | 35 | 目标1：完成长1530米，均宽2.5米，厚0.1米的碎石铺设 目标2：完成道碎石铺设，改善周边居民出行条件 目标3：带动15户35人脱贫户受益 | 项目建设完成后将有效完善居民出行条件，改善农村生产生活基础条件，提高群众生产生活水平，减少出行成本，优先安排脱贫户、监测户务工，提高务工收入，联农带动5人通过参与项目实施进行务工增收，预计人均可增加100元/天的务工收入。以及项目受益脱贫户15户35人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 涔南镇 |  |  | 0.5469
3 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 甘溪滩镇长冲村公路硬化 | 新建 | 南山片4组 | 长冲村 | 南山片4组贺本军屋旁至王先海屋旁公路硬化354米，宽2.6米，厚0.18米 | 7.8 | 6 | 1.8 | 25 | 1.完成道路硬化354米； 2.提高项目沿途环境卫生质量； 3.切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 4.带动4户脱贫户监测户受益。 | 带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业，以同工同酬的方式增加劳动者收入持续增加收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目 |  | 北民湖村等11个村居 |  | 0.5469
4 | 官垸镇 | 余家台村 | 官垸镇余家台村东兴片道路硬化270米 | 新建 | 东兴片 | 余家台村 | 余家台村东兴鱼池往西道路硬化长270米宽3.5米·厚0.2米。 | 8.1 | 8 | 0.1 | 35 | 1.完成道路硬化270米； 2.提高项目沿途环境卫生质量； 3.切实改变本地群众出行难，明显改善交通运输状况。 4.带动11户脱贫户监测户受益。 | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目 |  |  | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 0.5469
5 | 梦溪镇 | 梦溪寺社区 | 梦溪镇梦溪寺社区堰塘护坡及道路硬化 | 新建 | 10组 | 梦溪寺社区 | 梦溪寺社区10组长垱堰塘护坡370米，坡长3，厚0.1米；道路硬化长110米，宽2.5米，厚0.2米（含路基整形） | 9 | 7 | 2 | 25 | ①数量指标：堰塘护坡 ≥0.37公里 ②质量指标：项目（工程）验收合格率 100% ③时效指标：项目（工程）完成及时率 ≥100% | 参与项目实施、参与项目后期管护、通过项目的实施位群众的生产生活提供便利，减少农产品运输和机械化操作成本，达到持续增收的效果 | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 城头山镇 |  |  | 20.2835
6 | 如东镇 | 永镇村 | 如东镇永镇村11组机耕道建设1200米 | 新建 | 11组 | 永镇村 | 永镇村11组沈茂贵鱼塘至周乃英田，北斗五号沟至陈本玉地机耕道建设1200米*2.5米*0.08米 | 5.4 | 5 | 0.4 | 42 | 目标1：完成永镇村11组机耕道建设1200米 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度98% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目 |  | 周家坡社区等19个村居 |  | 20.2835
7 | 如东镇 | 长福村 | 如东镇长福村14组柑橘产业园道路硬化255米 | 新建 | 14组 | 长福村 | 长福村14组刘忠文屋后至夏先林屋旁柑橘种植地道路硬化长255米，宽2.5米，厚0.18米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 45 | 目标1：完成14组道路硬化长共计255米。 目标2：项目验收合格率100% 目标3：工程完工后提高脱贫户及一般户的生产生活条件 目标4：群众满意度100% | 带动农户参与前期项目入库会议、决议，参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；带动农户参与项目实施，通过项目带动当地老百姓发展就业增加农户收入 | 财政局-2025年绩效奖励项目 |  |  | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 20.2835
8 | 王家厂镇 | 大团村 | 王家厂镇大团村中药材基地及玉米种植片区6、17、18组堰塘清淤扩容3口，合计10亩。 | 新建 | 6、17、18组 | 大团村 | 王家厂镇大团村中药材基地及玉米种植片区6、17、18组堰塘清淤扩容3口，合计10亩。其中6组大堰3.5亩，16组胡家堰4亩，18组夏家堰2.5亩 | 5 | 5 | 0 | 39 | 1、完成三口堰塘清淤扩容。 2、提高中药材基地及玉米种植片区的灌溉效率，降低灌溉成本，每亩降低50元。 3、受益户14户39人，其中巩固8户25人脱贫人口脱贫成果。 | 项目建设完成后将有效完善中药材基地及玉米种植片区的灌溉条件，提高灌溉效率，降低灌溉成本，亩均50元，提高群众生产生活水平，项目受益脱贫户8户25人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 甘溪滩镇 |  |  | 6
9 | 王家厂镇 | 江西村 | 王家厂镇江西村19组玉米种植区村主公路至黄道军屋旁产业路硬化长200米、均宽3米、均厚0.2米。 | 新建 | 19组 | 江西村 | 王家厂镇江西村19组玉米种植区村主公路至黄道军屋边产业路硬化长200米、均宽3米、均厚0.2米 | 5.7 | 5 | 0.7 | 90 | 1.完成产业路硬化长200米； 2.提高种粮区的运输效率，降低群众物流成本，人均100元 3.巩固8户21人脱贫人口脱贫成果. | 项目建设完成后将有效完善生产区道路出行条件，改善农业生产基础条件，提高群众生产生活水平，提高种粮区的运输效率，降低群众物流成本，人均100元，项目受益脱贫户8户21人。 | 财政局-2025年绩效奖励项目 |  | 长冲村 |  | 6
10 | 农业农村局 | 帮扶股 | 2025年秋季雨露计划补助 | 补助 | 全县 | 农业农村局 | 对全县脱贫户和监测户中就读职业学历学校的学生按1500元/人的标准进行2025年秋季雨露计划资助 | 190 | 190 |  |  | 职业教育补助 | 职业教育补助 | 农业农村局-帮扶股-2025年秋季雨露计划 |  |  | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 6
11 | 涔南镇 | 北民湖村等11个村居 | 涔南镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 涔南镇 | 涔南镇 | 为涔南镇北民湖村等11个村居“两有”监测户35户94人，脱贫户287户922人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 1016 | 1.为涔南镇北民湖村等11个村居“两有”监测户35户94人，脱贫户287户922人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金219892元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1016人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 官垸镇 |  |  | 8
12 | 城头山镇 | 周家坡社区等19个村居 | 城头山镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 城头山镇 | 城头山镇 | 为城头山镇周家坡社区等19个村居“两有”监测户13户43人，脱贫户317户1044人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 20.2835 | 20.2835 | 0 | 1087 | 1.为城头山镇周家坡社区等19个村居“两有”监测户13户43人，脱贫户317户1044人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金202835元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1087人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 |  | 余家台村 |  | 8
13 | 澧浦街道 | 黄沙湾社区等6个社区 | 澧浦街道2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 澧浦街道 | 澧浦街道 | 为澧浦街道黄沙湾社区等6个社区“两有”监测户7户13人，脱贫户51户159人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 3.1062 | 3.1062 | 0 | 172 | 1.为澧浦街道黄沙湾社区等6个社区“两有”监测户7户13人，脱贫户51户159人，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金31062元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口172人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 |  |  | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 8
14 | 码头铺镇 | 洞市村等19个村居 | 码头铺镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 码头铺镇 | 码头铺镇 | 为码头铺镇洞市村等19个村居“两有”监测户9户32人，脱贫户271户991人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 35.6602 | 35.6602 | 0 | 1023 | 1.为码头铺镇洞市村等19个村居“两有”监测户9户32人，脱贫户271户991人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金356602元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入。 3.带动受益人口457人。 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 澧南镇 |  |  | 5
15 | 小渡口镇 | 小渡口社区等20个村居 | 小渡口镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 小渡口镇 | 小渡口镇 | 为小渡口镇小渡口社区等20个村居“两有”监测户1户1人，脱贫户410户1240人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 55.647 | 55.647 | 0 | 1241 | 1.为小渡口镇小渡口社区等20个村居“两有”监测户1户1人，脱贫户410户1240人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。发放资金556470元。 2.带动农户发展产业，增加农户收入 3.带动受益人口1241人 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 |  | 邢家河村 |  | 5
16 | 盐井镇 | 伍家岗社区等15个村社区 | 盐井镇2025年产业帮扶-以奖代补项目 | 奖补 | 盐井镇 | 盐井镇 | 为盐井镇伍家岗社区等15个村居“两有”脱贫户324户1052人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收。 | 50.7562 | 50.7562 | 0 | 1052 | 1.为盐井镇伍家岗社区等15个村居“两有”脱贫户324户1052人进行产业奖补，鼓励发展到户产业稳定增收，发放奖补金507562元； 2.带动农户发展产业，增加农户收入； 3.带动受益人口1052人。 | 通过向监测户、脱贫户以奖代补的方式，鼓励其发展到户产业，从而激发内生动力，实现通过劳动增收致富、巩固脱贫攻坚成果的目标。 | 2025产业帮扶-直以奖代补 |  |  | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 5
[15 empty] | 澧浦街道 |  |  | 3.1062
[16 empty] | 黄沙湾社区等6个社区 |  | 3.1062
[17 empty] | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 3.1062
[15 empty] | 码头铺镇 |  |  | 35.6602
[16 empty] | 洞市村等19个村居 |  | 35.6602
[17 empty] | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 35.6602
[15 empty] | 梦溪镇 |  |  | 7
[16 empty] | 梦溪寺社区 |  | 7
[17 empty] | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 7
[15 empty] | 农业农村局 |  |  | 190
[16 empty] | 帮扶股 |  | 190
[17 empty] | 农业农村局-帮扶股-2025年秋季雨露计划 | 190
[15 empty] | 全县 |  |  | 506
[16 empty] | 全县 |  | 506
[17 empty] | 水利局-2025年农村水源 | 506
[15 empty] | 如东镇 |  |  | 10
[16 empty] | 永镇村 |  | 5
[17 empty] | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 5
[16 empty] | 长福村 |  | 5
[17 empty] | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 5
[15 empty] | 王家厂镇 |  |  | 10
[16 empty] | 大团村 |  | 5
[17 empty] | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 5
[16 empty] | 江西村 |  | 5
[17 empty] | 财政局-2025年绩效奖励项目 | 5
[15 empty] | 小渡口镇 |  |  | 55.647
[16 empty] | 小渡口社区等20个村居 |  | 55.647
[17 empty] | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 55.647
[15 empty] | 盐井镇 |  |  | 50.7562
[16 empty] | 伍家岗社区等15个村社区 |  | 50.7562
[17 empty] | 2025产业帮扶-直以奖代补 | 50.7562
(空白)
(空白)
(空白)
[15 empty] | 总计 |  |  | 908