附件

常德市2025年政务服务和数据工作责任清单

| 序号 | 工作任务 | 具体举措 | 完成时间 | 责任单位 (排名第一的为牵头部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、持续推进 “高效办成一 件事 ” | 1.推动“高效办成一件事”落 地见效。 | 1.完成2025年“高效办成一件事”重点事项上线运行。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 2.加强“高效办成一件事”重点事项线下办理“五专”标准化服务。 | 2025年9月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 3.开展“高效办成一件事”“走流程”活动。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 2.组织实施“揭榜竞优”。 | 4.及时总结先进做法和典型经验，县市区每季度至少报送一篇经验材 料。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
| 二、提升数字 政务水平 | 3.建好用好“湘易办”常德专 区 。 | 5.制定《常德市“湘易办”提质升级工作方案》,成立工作专班。 | 2025年4月 | 市数据局 |
|  |  | 6.接入或改造完成100项高频服务上线“湘易办”。 | 2025年11月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 7.逐步关停政务移动端应用入口，统一通过“湘易办”进行访问(2025 年关停率达20%,2026年关停率达100%)。 | 2026年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 8.常态化开展“湘易办”用户体验“走流程”活动。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 4.强化数字政务基础能力支 撑。 | 9.完成电子印章备案申请，电子印章备案率达100%。 | 2025年6月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 10.落实省级电子证照汇聚任务，拓展不少于5个电子证照应用场景。 | 2025年6月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 11.开展人工智能大模型数据治理和模型训练；在政策咨询、公文写 作等领域开展试点应用。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门 |

| 序号 | 工作任务 | 具体举措 | 完成时间 | 责任单位 (排名第一的为牵头部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.全面推行“一网通办”。 | 12.制定《常德市“一网通办”工作方案》。 | 2025年4月 | 市数据局 |
|  |  | 13.出台政务服务“一网通办”业务办理规范和制度，发布“一网通办” 受理事项清单。 | 2025年4月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 14.完成“一网通办”平台新上线事项配置、系统切换，统一线上线下 办件受理入口，每月汇总分析“一网通办”统一受理指标完成情况，“一 网通办”率达到90%。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 15.按照统一标准完成各级政务服务大厅设备对接改造。 | 2025年7月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 6.提升“跨省通办”水平。 | 16.深化国、省“跨省通办”工作成果应用，梳理汇总和推进落实跨省 通办事项。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 17.加强各级政务中心跨省通办窗口工作人员业务培训，提升窗口业 务能力。 | 2025年12月 | 市政务中心，各县市区 |
| 三、提升政务 服务效能 | 7.深入开展事项优化工作。 | 18.制定出台《常德市政务服务事项目录(2025版)》。 | 2025年5月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 19.对本业务条线政务服务事项及“高效办成一件事”要素开展精细化 梳理，形成标准目录清单，建立事项要素图谱关系。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 8.提升涉企政务服务“全程 代办”水平。 | 20.常态化开展“全程代办”工作。 | 2025年12月 | 市数据局、市政务中心，各 县市区 |
|  |  | 21.以企业办事需求为中心，扩大告知承诺和非关键材料容缺受理事 项范围。 | 2025年12月 | 市数据局、市政务中心、市 直相关部门，各县市区 |
|  |  | 22.推广应用湖南省网上中介服务超市。 | 2025年12月 | 市数据局，各县市区 |
|  | 9.加强政务大厅标准化建 设。 | 23.开展政务大厅“一窗受理”改革工作，编制并动态调整“一窗受理” 高频事项、工作指南，初步实现高频事项无差别“一窗受理”服务模式， 市本级设置不少于10个、县市区设置不少于6个无差别综合窗口。 | 2025年10月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 24.推动“一网通办”系统上线事项逐步纳入综合窗口受理，7月、8月、10月， 分别实现综窗受理事项占本级政务服务进驻事项的10%、30%、60%以上。 | 2025年10月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 25.聚焦项目、政策、金融、数据、法治等重点领域，创新提供3个 政务大厅增值服务项目。5月完成1个以上增值服务项目，10月完 成3个增值服务项目。 | 2025年10月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 26.依托deepseek本地化部署，创新政务服务场景应用，探索建设 政务服务“数智大厅”。 | 2025年12月 | 市政务中心，各县市区 |

| 序号 | 工作任务 | 具体举措 | 完成时间 | 责任单位 (排名第一的为牵头部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.强化行政效能监察。 | 27.常态化开展行政效能监察和红黄牌预警提醒。 | 2025年12月 | 市数据局，各县市区 |
|  |  | 28.跟踪回访差评及各渠道投诉问题处理，定期汇总分析，促进部门 服务质效提升。 | 2025年12月 | 市政务中心，各县市区 |
|  |  | 29.12345热线平台、政务服务便民热线对网民简单常见问题5个工 作日回复。 | 2025年12月 | 市优化办 |
|  |  | 30.持续推进“清廉大厅”建设，每季度开展清廉标兵、清廉窗口评选。 | 2025年12月 | 市政务中心，各县市区 |
|  | 11.加强政务公开和政府网 站建设。 | 31.编制发布《政务公开主动公开事项目录清单》。 | 2025年10月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 32.执行“日巡检+周巡检”相结合的工作模式，定期对全市政府网站与 政务新媒体整体运行情况进行检查。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
| 四、加强数字 常德建设管理 | 12.做好数字常德“十五五”规 划。 | 33.开展“穿透式”核查，形成政务信息化基础能力“一本账”。 | 2025年6月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 34.编制数字常德“十五五”规划。 | 2026年6月 | 市数据局，各县市区 |
|  |  | 35.将建设规划、年度计划报省数据局备案。 | 2025年8月 | 市数据局 |
|  | 13.加强政府投资信息化项 目管理。 | 36.出台《常德市信息化项目建设管理办法》。 | 2025年6月 | 市数据局 |
|  |  | 37.开展信息化专家集中培训。 | 2025年6月 | 市数据局 |
|  |  | 38.出台2025年智慧常德专项资金项目计划。 | 2025年6月 | 市数据局 |
|  |  | 39.落实立项审批、技术评审、项目验收、绩效评价。 | 2025年12月 | 市数据局，各县市区 |
| 五、深入推进 数据共享攻坚 | 14.推进应用需求驱动数据 共享。 | 40.落实数据共享长效机制。 | 2025年12月 | 市数据局、市直各部门，各 县市区 |
|  |  | 41.支撑3个以上典型数字化治理应用场景。 | 2025年12月 | 市数据局、市应急局等有关 单位，各县市区 |
|  |  | 42.开展数据治理微服务。 | 2025年12月 | 市数据局、市纪委、市教育 局、市住建局等有关单位， 各县市区 |
|  |  | 43.推动基层报表数据“只报一次”。 | 2025年12月 | 市委办、市数据局牵头，市 直相关部门，各县市区 |

| 序号 | 工作任务 | 具体举措 | 完成时间 | 责任单位 (排名第一的为牵头部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.加快应用支撑平台2.0建 设。 | 44.加快启动应用支撑平台2.0建设，完善数据中台、应用支撑、安 全治理等能力。 | 2026年12月 | 市数据局 |
|  |  | 45.迭代升级常德视频云平台。 | 2026年12月 | 市数据局 |
|  |  | 46.撤并市县单位之间搭建的非涉密“点对点”共享通道。 | 2025年6月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 16.加快推进数据“一本账”管 理。 | 47.完成30家以上市直部门公共数据全量编目工作。 | 2025年9月 | 市数据局、市发展改革委、 市财政局、市公安局等相关 市直单位 |
|  |  | 48.建设数据直达基层专区。 | 2025年6月 | 市数据局 |
|  | 17.探索推进数据资源开发 利用。 | 49.依托省公共数据资源登记平台开展数据资源登记工作。 | 2025年12月 | 市数据局 |
|  |  | 50.探索开展公共数据资源授权运营试点。 | 2025年12月 | 市数据局 |
| 六、建好用好 数据基础设施 | 18.强化一体化算力网支撑。 | 51.积极推进常德大数据中心扩容升级，完成数据中心机房二期建设。 | 2025年12月 | 市数据局、市财政局 |
|  |  | 52.引导支持常德城市云数据中心建设。 | 2025年12月 | 经开区、市数据局 |
|  |  | 53.引导支持通信运营商数据中心建设。 | 2025年12月 | 市工信局 |
|  |  | 54.探索引进“智算入常”,推进“算力结对”服务，强化算力统一调度 和综合管理，不断完善算力统计调度平台。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门 |
|  | 19.强化政务云精细化管理。 | 55.与市财政局联合下发《关于加快推进常德云计算中心(浪潮云) 业务迁移的通知》,有序完成浪潮云上业务系统迁移。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区及相关企业 |
|  |  | 56.出台并实施《常德市政务云运行管理办法》,规范政务云管理、 完善政务云资源保障运营体系。 | 2025年12月 | 市数据局、市财政局 |
|  |  | 57.搭建政务云基础环境，配合各部门完成业务系统迁移。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 58.扩展政务云服务范围，实现国有资产保值增值。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 59.根据省业务专网撤并整合工作整体部署，完成市县工作。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  | 20.推进可信数据空间发展。 | 60.积极探索企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设和应 用。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |

| 序号 | 工作任务 | 具体举措 | 完成时间 | 责任单位 (排名第一的为牵头部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.强化网络数据安全保障。 | 61.完成政务云安全监测项目建设，实现政务云安全监管全覆盖，完 善云安全体系。 | 2025年12月 | 市数据局 |
|  |  | 62.配合国家、省级部门组织开展网络安全攻防演练。组织全市定制 化安全攻防技术培训。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |
|  |  | 63.完善密码应用管理体系，完成密码服务平台建设。 | 2025年12月 | 市密码局、市数据局 |
|  |  | 64.市本级完成政务外网安全项目建设，实现电子政务外网三级等保 达标；加强互联网接入端及终端管理；根据全省统一部署，做好我 市IPV6部署工作。 | 2025年12月 | 市数据局 |
|  |  | 65.实现电子政务外网二级等保达标，加强互联网接入端及终端管理， 根据全省统一部署，做好本辖区IPV6部署工作。 | 2025年12月 | 各县市区 |
| 七、着力培育 发展数字经济 | 22.落实数字产业专项小组 工作。 | 66.开展数据产业招商图谱编制工作。 | 2025年6月 | 市数据局 |
|  |  | 67.组织外出招商，力争招引1家投资5000万元以上数字产业项目。 | 2025年12月 | 市数据局、市工信局、市商 务局，各县市区 |
|  | 23.推动组建常德数据产业 公司。 | 68.组建国有常德数据产业公司。 | 2025年12月 | 市数据局、市国资委、市经 投集团、市城发集团、财鑫 金控集团 |
|  | 24.积极培育申报数字化项 目 。 | 69.做好数据系统投资组织工作。 | 2025年9月 | 市数据局，各县市区 |
|  |  | 70.根据省里部署，参加“数据要素×”大赛，打造典型应用场景，推进 数据开发利用。 | 2025年12月 | 市数据局、市直相关部门， 各县市区 |