## Sheet1
常德澧县饮用水进度报表四月份
填报单位：澧县生态环境保护委员会 填报时间：2018年4月24日
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
21 | 湖南 | 常德市澧县 | 常德市澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 澧县芙蓉猪场位于于王家厂偏古佬林场，猪场总面积8亩，常年存栏300头，养殖场实行全封闭管理，为解决粪污处理问题，建有500m3沼气池，养殖场无污水排放口 | 整体关闭取缔，退出保护区，场区覆土，生态复绿。 | 2018-06-30 |  | 已经完成清栏，目前挖掘机正在进行现场拆除，4月29日前申请县畜牧进行现场验收，完成退养。 | 否 | 75%
22 | 湖南 | 常德市澧县 | 常德市澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 澧县飞达石膏制品厂主要从事石膏粉生产，规模属于小型企业，2005年6月份投产，因属于二级保护区内，现已经断电停产 | 做到“两断三清”，整体退出保护区，厂区生态复绿。 | 2018-06-30 |  | 已断水、断电、停产，目前厂里的原材料和产品清理工作基本完成，县委县政府正在和业主沟通协商，拿出专门的经济补偿方案。 | 否 | 50%