澧县供销合作社联合社

2020年综合改革专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澧县供销合作社联合社的职责是为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。

（二）项目基本情况简介

2020年，综合改革专项资金县财政预算安排50万元。为积极推进供销合作社综合改革工作，根据《中共澧县县委关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（澧发[2017]4号，《澧县人民政府关于将澧县人民纳入省深化供销合作社综合改革惠农综合服务工程示范县的请示》（澧政[2016]64号《澧县人民政府关于配套供销社综合改革惠农综合服务工程示范县建设资金的承诺函》（澧政函[2017]17号）文件精神，实施本项目

二、项目绩效目标

加快我县供销社综合改革，构建县、镇、村三级为农服务体系，拓展为农服务领域。启动县级服务平台建设，服务75万澧县农民，建设镇（街）中心社10个，村（居）服务社19个，建村级示范社2家，年销售额3500万元，利润35万元，服务对象满意度95%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况

2020年县财政预算安排综合改革专项资金50万元，实际到位50万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照年初绩效规划升级农业社会化服务平台投入15万元，新建高标准镇级惠农综合服务中心社投入20万元，创建村级综合服务社累计投入15万元。

（三）项目资金管理情况

我单位制定了专项资金管理办法，对专项资金支出的审批、结算管理作出了明确的规定，管理使用做到了有章可循。根据相关规定，预算方案在县人大会议审核通过后，财政局下达专项资金指标，项目实施单位在拨付相关补贴时向财政局申请拨付专项经费额度，通过国库集中支付中心支付，程序规范。

四、项目组织实施情况

高标准建设镇级惠农综合服务中心社。今年，我社整合社会力量，以参股合作、土地合作等方式，在大堰垱镇、城头山镇、涔南镇各新建了1个示范性惠农综合服务中心社。目前，3个中心社均具备了农业生产水稻耕、种、管、收的功能，并建立了农资配送、农业生产、农产品购销、便民服务四大平台，为农服务能力明显提高；高质量创建村级综合服务社。2020年，我社共投入资金15万元，在城头山镇红星村、甘溪镇芦茅村、码头铺镇龙洞峪村、刻木山村、小渡口镇永丰村各新建起了1个村级综合服务社，每个村级社的便民服务功能都在7项以上。

五、项目绩效情况

成立监事会牵头，由财务人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，制定方案，开展绩效评价工作，绩效评价主要采取现场核查综合改革项目实施资料、查阅相关账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。

六、项目自评结果

根据《澧县供销社部门项目支出绩效评价指标表》评分，澧县供销社得分96分，项目支出绩效为“优”。总体来说该项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，项目支出的绩效目标执行到位。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2020年综合改革专项资金在安排与使用的过程中做到了公开与公正，但依然存在资金使用片面化的问题，综合改革的专项资金用途更应符合服务三农的实际需要，在扶持资金的投放中应做到精准投放。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

建议：县财政进一步提高对综合改革专项资金扶持力度，更好的服务三农工作。