2020年度定点屠宰专项资金绩效报告

根据2020年决算公开的专项资金的要求，结合本单位实际，现将本单位定点屠宰专项资金绩效报告如下：

一、项目基本情况

澧县牲畜定点屠宰管理办公室负责贯彻落实生猪屠宰管理法规、规章和有关标准，并进行日常监督检查；负责查处未经定点、擅自屠宰生猪的违法行为；负责对屠宰厂（场）的生产经营行为进行监督管理；负责全县生猪屠宰行业管理。定点屠宰专项资金主要用于猪、牛实施定点屠宰，规范屠宰经营行为，打击私屠滥宰。

二、项目绩效目标

总体目标：县城区生猪定点屠宰率必须达到100%，乡镇生猪定点屠宰率必须达到95%，城区市场、超市、集体食堂、餐饮单位销售和使用的猪肉必须100%来自定点屠宰企业，并证章齐全。

年度目标：县城区生猪定点屠宰率达到100%，镇生猪定点屠宰率达到95%，城区市场、超市、集体食堂、餐饮单位销售和使用的猪肉100%来自定点屠宰企业，并证章齐全。

三、项目资金实际使用情况。

全年实际用于定点屠宰支出70万元。其中打击私屠滥宰工作经费16万元，屠宰场执法监督工作经费24万元，镇屠宰工作经费20万元，办案执法交通费5万元，定点屠宰专项业务培训和会议费5万元。

四、项目组织实施情况

2020年共屠宰生猪 62778 头，菜牛1956 头，无害化处理生猪461头。全县共出动执法人员160多人次，检查生猪定点屠宰企业40多家次，取缔私屠滥宰窝点1个，无害化处理白板猪肉355公斤，联合公安、市管部门查处案件1起，立案查处私屠滥宰1起，罚款人民币21300元。大力宣传学习《食品安全法》、国务院《生猪屠宰管理条例》等法律法规共制作宣传栏16块，拉横幅标语80条，组织法制学习2次，发放宣传资料300余份。严格落实国家防控非洲猪瘟政策精神以及猪肉产品质量安全政策，全县购置PCR非洲猪瘟检测仪器，共开展非洲猪瘟检测2600次。严格落实以全县肉类屠宰加工企业安全生产为指导，切实做好屠宰场新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，及时有序地开展疫情发生时的应急处理工作。

五、项目绩效情况

1.绩效评价目的

通过对2020年定点屠宰专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价过程

此次绩效评价原则上力求公开、公平、公正。评价方法采用比较分析法进行。以项目支出实际成本发生额与项目支出预算额进行比较，根据项目管理部门提供的数据，市民反响，群众满意度等指标，进行指标量化。经过前期准备，组织实施，分析评价，起草绩效评价通知，会同项目管理部门收集相关资料，汇总相关信息，进行分析评价。

六、项目自评结果

普遍反应，通过生猪定点屠宰工作，促进了全县肉品安全的健康发展，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是通过定点屠宰专项资金的投入，建立了“以监促检”、“以执法保安全”的生猪定点屠宰工作长效机制，保障了全县养殖业生产安全、动物产品安全、公共卫生安全和生态安全。

七、其他需要说明的问题

无