## 附件3：

## 2020年澧阳平原灌区管理处

##  工程维护费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**

澧阳平原灌区位于湘北澧水中下游的澧阳平原之上，地理坐标东经111°30´～111°57´，北纬29°35´～29°47´。设计灌溉面积40.49万亩，以灌溉全国商品粮基地县——澧县为主，并灌溉临澧县、石门县一部分。灌区工程始建于1958年，1961年投入运行，1971年主体工程完工，并开始田园化建设，至1972年基本形成一个灌排具备的田园化的大型灌区。其水利工程布局合理，水源基础好，整个灌区基本上形成了一个灌排交通网络系统。根据上级相关规定和灌区的具体情况，本单位依法履行以下职能与职责：

1、负责管理灌区内主要工程设施的日常运行管理与维护。包括主干渠4条长91公里，分干渠14条长273公里，支渠103条长1152公里及灌区内水工建筑物1252座；

2、根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《水行政处罚实施办法》等相关法律、法规及规定严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌区内一般水违法事件，保障灌溉工作的顺利进行；

3、及时了解旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
 4、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
 5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

**（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。**

根据澧办通字[2008]54号及《关于做好2020年县级预算绩效目标申报工作的通知》要求，我单位确定"水利工程维护"为2020年度绩效目标申报项目。该项目属于延续性项目，主要用于主干渠4条91公里，分干渠14条273公里的渠道除险、清淤扫障、灌溉设施的维修。

**二、项目绩效目标**

**（一）项目绩效总目标。**

保障灌溉、排渍期间的站房、渠道、沟渠、渠下涵、闸门完好无损，运行正常。增加灌溉面积0.6万亩，受益群众4000人。无堵水、淤积现象。保证主干渠4条91公里，分干渠14条273公里的渠道运行正常，保障灌溉排渍的畅通。

**（二）2020年绩效目标。**

保证主干渠4条91公里，分干渠14条273公里的渠道运行正常，保障灌溉排渍的畅通，主要是北干渠站房1处改造,车溪干渠、中干渠、当市干渠20000M的清淤扫障达标，,车溪分干渠两处除险加固改造达标,车溪干渠、中干渠、当市干渠分水闸改造12处，保障灌溉的畅通。

 **三、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况。**

工程维护费由县财政局安排，属财政非部门预算的专项资金，总投入50万元。

**（二）项目资金实际使用情况**。

该资金由县财政专项预算，2020年度实际使用工程维护资金50万元。

**（三）项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。**

为了更好地搞好灌溉，保证灌区人民丰产丰收，澧阳平原灌区管理处制定了相关管理制度：工程维护管理制度、工程维护验收管理办法；并制定了工程维护计划和措施。在执行过程中，严格按照计划及办法执行。

**四、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

澧阳平原灌区管理处工程维护费由澧县财政预算，由管理处组织实施，年初由各站所摸底，查找渠道的情况，再由管理处制定工程维护计划，执照紧急情况分时段施工，工程完工后由管理处组织验收。

（**二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

澧阳平原灌区管理处制定了相关管理制度：工程维护管理制度、工程维护验收管理办法；并制定了工程维护计划和措施，日常检查由各所站跟踪。

1. **项目绩效情况**

1、项目的经济性：2020年度工程维护资金50万元。澧阳平原灌区管理处2020年度工程维护计划较多，在实际施工过程中，采取最经济合理的方案，控制在预算之内。

**2、**项目的**效率性：**管理处制定工程维护计划，执照紧急情况分时段施工，保障了灌溉的需要。

3、项目的**有效性：**经验收北干渠站房1处改造完成,车溪干渠、中干渠、当市干渠20000M的清淤扫障达标，,车溪分干渠两处除险加固改造达标,车溪干渠、中干渠、当市干渠分水闸改造12处，保障了灌溉的畅通。

4、项目的**可持续性**：科学运用考核结果，形成良性循环和长效动力机制。

 **六、项目自评结果**

根据项目特点设定项目的个性指标，经验收工程维护费的使用基本达标。2020年度澧阳平原灌区管理处“水利工程维护费”专项资金绩效评分从投入、过程、产出、效果四个方面进行细化评分：综合评价得分95分。

 **七、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划。**

1、澧阳平原灌区管理处工程维护费项目属于延续性项目，后一年年初由各站所继续摸底，查找渠道的情况，再由管理处制定新的工程维护计划，执照紧急情况分时段施工。

2、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。

3、根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《水行政处罚实施办法》等相关法律、法规及规定严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌区内一般水违法事件，坚决保障灌溉工作的顺利进行。

（二）**主要经验做法、存在的问题和建议。**

澧阳平原灌区管理处工程维护费项目资金财政预算不多，下一年度资金安排时尽量多方筹措资金，保障渠道的完好无损。由于资金少，有些工程施工不到位。存在安全隐患，来年施工要一次性到位，不存隐患。

 2021.8.10