澧县卫生健康局(汇总)

2020年度血吸虫病防治项目支出

绩效评价报告

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

血防办作为血防工作领导小组的办事机构，承担血防工作领导小组的日常工作；负责牵头研究提出全县血吸虫病防治工作方针、政策、规划和措施以及有关综合协调工作，依法监督血吸虫病的防治工作。澧阳血防站、小渡口血防站负责辖区人群查病治病、疫情监测、防治技术和健康教育工作,根据疫情控制需要开展查螺和高危易感地带药物灭螺工作，引导和支持流行区群众开展改水改厕,改善生活环境。

（二）项目基本情况简介

- 2020年共收到血吸虫病防治资金767.51万元,其中中央、省补助635万元，县级配套132.51万元。截止到本次绩效评价前期，已全部分配到各项目单位。项目经费主要用于全县“查、治、灭、管、防”等血吸虫病防治工作。

- 二、项目绩效目标

- （一）项目绩效总目标

- 至2020年底，全县所有流行镇（街道、场）不发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺；落实《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）实施方案》，推进流行镇（街）、村（居）疫情达标考核验收，实行全县以行政村为单位整县达到血吸虫病传播阻断标准。

- （二）2020年绩效目标

- 1、2020年底，澧西街道街道（荣隆村）达血吸虫病传播阻断标准；盐井镇及三圣庙村等5个村（居）达血吸虫病消除标准。

- 2、以村为单位，人畜感染率0以下，无当地感染的急性病例；对垸内进行查灭螺，逐年有条件压缩钉螺面积；对垸外开展查灭螺，对人群易到环境进行疫区风险监测；加强血防健康教育，中小学生血防知识知晓率达到95%以上，居民血防知识知晓率达到95%以上，居民自我保护意识明显增强。

三、绩效评价工作情况

（一）组织领导

建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

- 项目实施

为确保财政资金安全，年初县卫健局将省市下达给我县的防治工作任务和相关项目任务分解到两个基层血防站和相应的业务部门，防治工作经费根据两个血防业务单位工作任务的多少确定。卫健局根据各血防业务单位的工作任务制定分配计划，报县人民政府审批同意后，严格按照方案的项目进行。经县人民政府分管县长签字，交由财政局审核同意后直接上线到各站（院），保证了财政资金的安全运行。

（三）监督管理

县卫健局绩效评价小组进行了相关资料的收集、整理和自评工作。绩效评价小组通过查看该项目的内控制度、管理措施、会计账簿，到澧阳血防站和小渡口血防站等单位进行了财务资料核查，到相关疫区乡镇现场走访，并随机抽取若干名调查对象面对面访问，调查结果显示，卫计系统血防业务单位在2020年扎实开展工作，查灭螺、查治病、健康教育等均超额完成省市下达的工作任务，所有支出项目严格按照《澧县血吸虫病防治项目资金管理办法》的规定执行，在资金管理、制度管理、程序运行、政策执行、为民服务等方面情况良好。

- 四、综合评价结果

- 通过评价，血防项目县级配套经费支出依据合理，手续完备，资料齐备，无截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

- 五、资金主要成效

- （一）工作完成情况

1、查灭螺。查螺12212万㎡，查出钉螺面积7212万㎡；灭螺1548万㎡、灭蚴330万㎡，以上均超额完成计划任务。

2、查治病。查病总人数266339人次，其中询检163666人次，血检98966人次，粪检3707人次，人群感染率为0，化疗17421人次，超额完成计划任务。

3、健康教育。开展了“推进传阻达标，共筑健康湖南”的主题宣传活动。全年出动宣传车辆30台次，举办血防知识培训30班次、参加培训人员1500人次，现场集中宣教8场次，制作不锈钢宣传窗4个、维修大型宣传牌28块，刷新血防警示牌500块，悬挂宣传横幅20条，刷写血防标语562条，发放宣传资料10万份，以丰富的活动内容、多样的宣传形式，取得了较好的效果。

4、疫情监测。上半年永福监测点垸内查螺152.00千㎡，查螺450框，未发现活螺。垸外查螺755.74千㎡，查螺2062框，活螺914只，未发现感染螺，有螺面积755.74千㎡。下半年监测点人群查病50,1人，血检阳性11人，粪检11人，无粪阳病人。流动人群监测查病203人，无血阳。家畜及野粪调查因当地封洲禁牧后已无牛羊未开展。7月底配合省所在澧水殷家河等地段开展了重点水域哨鼠预警监测工作，未发现哨鼠感染。

5、晚血救助。全年共计救治救助晚血患者313例，其中精准救助建档立卡贫困对象22人次。

6、血防达标。2020年底，全县以行政村为单位整县达到血吸虫病传播阻断标准。实现了澧西街道1个街道及荣隆村1个村的血吸虫病传播阻断达标；盐井镇1个镇及三圣庙村等5个村居的血吸虫病消除达标。

（二）取得的血防效益和社会效益。

血防效益。人、畜感染率均下降至0，急性血吸虫病零发生，顺利地实现了全县以行政村为单位整县达到血吸虫病传播阻断标准。

社会效益。通过健康教育，普及血吸虫病防治知识，减少了人畜接触疫水的次数，极大降低了人畜患病机率；通过建立禁牧员制度、巡查制度、转产引导机制、联席会议制度、经费保障制度、督导问责制度，强化工作措施，做好血吸虫病家畜传染源控制，确保牛羊不复养反弹，巩固封洲禁牧成果；通过药物灭螺，消灭感染性钉螺，减少人畜感染的机率；通过减免治疗血吸虫病的费用，减轻人民群众经济负担。人民群众对血防工作满意率达95%以上。

- 六、存在问题

- 血吸虫病控制难度大

- 澧县境内水系纵横交错，钉螺主要分布在澧水、涔水和淞滋水洲滩及澧阳平原，环境复杂，疫区涉及20个镇街（场）133个村居，人口达42万人。防治工作线长面广、任务繁重，控制难度大。

（二）牛羊等传染源未得到彻底的管控

虽然我县实施封洲禁牧，但目前澧水、澹水、涔水、滋水等水系仍有零星家畜散养的现象存在，血防部门建立的禁牧设施，经常遭到破坏，封洲禁牧长效机制有待进一步加强。

（三）财务管理有待更加规范

县级血吸虫病防治项目配套资金运行状况不够清晰，财务管理有待进一步规范。

七、有关建议

（一）加强宣传教育，增强血防意识

利用一切媒体做好宣传工作，特别是四月血防宣传周期间，做好利用电视、“村村响”，树立宣传牌、刷写宣传标语，对中小学生上血防知识课，发放宣传资料等形式，对全县疫区人民群众进行全覆盖的血防知识宣传，进一步加强居民自我防护和自觉参与血防的意识。

（二）加强封洲禁牧，控制家畜传染源

继续实施封洲禁牧，确保传染源得到有效管控，实行封洲禁牧、淘汰牲畜养殖势在必行，依靠目前的血防、畜牧部门这两家来做很难。需得到上级部门支持，争取牛羊复养反弹管理工作经费。县乡两级政府继续重视和支持封洲禁牧工作，不能一阵风，要长期坚持。

（三）严格财务管理，确保资金专款专用

根据《财政专项资金管理办法》规定，专项资金只能用于专门指定的项目，不得用于专项资金使用范围以外的一切开支。县级财政部门需加大对血防事业经费的投入力度，确保公务费、人员经费（绩效工资）的全额保障，专项经费逐年增加。

澧县卫健局

2021年9月6日