## 附件1指标体系
附件1
澧县羊湖口码头关停复绿资金绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价得分 | 扣分 | 扣分因素
决策 | 5 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）。符合计0.5分，不符合计0分。 | 0.5
[7 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）。符合计0.5分，不符合计0分。 | 0.5
[7 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）。相符计0.5分，不相符计0分。 | 0.5
[7 empty] | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）。属于支持范围计0.5分，不属于计0分。 | 0.5
[7 empty] | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。不重复计1分，重复计0分。 | 1
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）。程序规范计0.5分，不规范计0分。 | 0.5
[7 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）。发现一处不符合要求的情形扣0.5分。 | 0.5
[7 empty] | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。发现一处未按规定经过相关程序的情形扣1分。 | 1
| 10 | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（1分）。有目标计1分，无目标计0分。 | 4 | 2 | 未要求设置绩效目标酌情扣2分。
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）。全部相关计1分，部分相关或不相关计0分。
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）。符合正常业绩水平计0.5分，部分符合或不符合业绩水平计0分。
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。全部匹配计0.5分，部分匹配或不匹配计0分。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）。每发现一处目标不具体扣0.5分，扣完为止。
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）。每发现一处不清晰、衡量的指标扣0.5分，扣完为止。
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。全部对应计1分，部分对应或不对应计0分。
决策 |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）。已论证计0.5分，未论证计0分。 | 0.5
[7 empty] | ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）。匹配计0.5分，不匹配计0分。 | 0.5
[7 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）。依据充分，按标准编制计0.5分；发现一处依据不充分，未按标准编制情况计0分。 | 0.5
[7 empty] | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。匹配计0.5分，不匹配计0分。 | 0.5
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）。依据充分计1分，不充分0分。 | 1
[7 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。分配合理计1分，不合理计0分。 | 1
过程 | 2 | 资金管理 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（100%计2分，95%-100%计1.5分，90%-95%计1分，90%以下不计分） | 2
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
| 22 | 资金管理 | 10 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（100%计2分，95%-100%计1.5分，90%-95%计1分，90%以下不计分） | 1 | 1 | 预算执行率94.27%扣1分。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）。每发现一类不合规扣0.2分，扣完为止。 | 0.4 | 0.6 | 坐支国有资产补偿资金扣0.2分；会计核算不准确2处扣0.4分，共扣0.6分。
[7 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）。每发现一处手续不完整，扣0.5分，扣完为止。 | 1
[7 empty] | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）。每发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 1
[7 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（5分）。每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0 | 5 | 基本支出挤占项目支出5处以上，扣5分。
过程 |  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）。制度全面计2分，发现一处制度缺失扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 0.5 | 未制定后期管养管理制度扣0.5分
[7 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。每发现一处不合规或不完整的情况扣0.5分，扣完为止。 | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）。每发现一处未遵守情况扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 2 | 政府采购执行不到位；拆分工程，规避政府采购；合同后补，合同签订不严谨；支付依据不充分，共扣2分。
[7 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）。每发现一处手续不完备情况扣0.2分，扣完为止。 | 2
[7 empty] | ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）。每发现一类不齐全或不及时情况扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 未见巡查台账及验收资料扣1分。
[7 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）。每发现一处落实不到位的情况扣0.2分，扣完为止。 | 2
产出 | 36 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 关闭羊湖口港区11个货运码头（3分），每少关闭1个扣0.5分，扣完为止。 | 3
[7 empty] | 完成2.6KM码头11家建筑物拆除（3分），每少拆除1个扣0.5分，扣完为止。 | 3
[7 empty] | 码头关闭补偿11家企业（个体）（3分），每少补偿1个扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  | 有一户暂未补偿，因不属单位原因，故此处不扣分。
[7 empty] | 大堤修复、场坪复绿100%（3分），每发现有一处未平整复绿扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  | 产出质量 | 13 | 质量达标率 | 13 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 垃圾清场率100%（2分），每发现有1处垃圾未清场扣0.5分，扣完为止。 | 2
[7 empty] | 关闭补偿公平准确、补偿到位率100%（4分），每发现有1处补偿不公平准确扣0.5分，每发现有1处补偿不到位扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  | 有一户未补偿到位，补偿到位率未达100%，因不属单位原因，故此处不扣分。
[7 empty] | 大堤修复、场坪绿植成活率100%（4分），每发现有1处大堤修复、场坪绿植成活扣1分，扣完为止。 | 4
[7 empty] | 工程验收合格率100%；（2分），每发现一处不合格的，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 未见验收资料，无法确定工程验收合格酌情扣1分。
[7 empty] | 安全施工，施工过程重大安全事故零发生（1分），未发生得满分，发生一起不得分。 | 1
产出 |  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 2019年7月1日-7月31日完成宣传发动与解除合同（2分），完成计2分，未完成不计分。 | 2
[7 empty] | 2019年7月1日-9月30日完成污染整治与资产评估（2分），完成计2分，未完成不计分。 | 2
[7 empty] | 2019年10月1日-12月31日完成码头关闭和平场复绿；（2分），完成计2分，未完成不计分。 | 0 | 2 | 签订码头资产补偿协议、堆场腾地及复绿工程未在规定时间节点完成，扣2分。
|  | 产出成本 | 5 | 成本完成率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际支出标准与计划标准的比率，用以反映和考核项目的 | 关闭补偿不超过3128万元（1分）。不超过计1分，超过不计分。 | 1
[7 empty] | 平场复绿及其工作经费不超过200万元（1分）。不超过计1分，超过不计分。 | 1
[7 empty] | 成本支出合理合规率100%（3分）。每出现1例不合规的情况扣0.5分。 | 3
效益 | 25 | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 7 | 社会效益 | 确保河畅、水清、岸绿，改善城市环境，降低环境污染，美化市容市貌；保护澧水岸线资源，消除码头存在的安全隐患及对周民居民生活造成的不良影响（7分）酌情扣分。 | 7
[5 empty] | 5 | 生态效益 | 通过码头关停复绿，恢复岸线生态，澧水生态环境得到改善和修复。（5分）根据现场情况酌情扣分。 | 5
[5 empty] | 5 | 可持续影响 | 建立健全长效管理机制（3分）是否有效开展后期维护管理工作。未开展不得分，有开展但后期维护管理不到位酌情扣分。 | 2 | 1 | 后期管养欠到位扣1分。
[7 empty] | 推动澧水流域绿色发展、维护生态平衡（2分）酌情扣分。 | 2
[5 empty] | 8 | 满意度 | 周边居民及码头业主对羊湖口码头关停复绿项目满意度90%以上（8分）。根据问卷调查结果，满意度90%以上满分，每少5%扣0.5分，扣完为止。 | 6.65 | 1.35 | 周边居民对于羊湖口关闭复绿项目满意度80%；码头业主满意度51.43%；综合满意度76.49%,扣1.35分。
| 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 82.55 | 17.45

## 附表2-资金收支明细表
附件2
羊湖口码头关闭复绿资金收支明细表
|  |  | 时间：2019年—2021年4月 |  |  | 单位：元
序号 | 年月 | 收支明细 |  | 使用金额 | 备注
一 | 收入小计 |  |  | 34018580
1 | 2019 | 羊湖口码头建筑房屋拆除资金 |  | 338580
2 | 2020.1 | 羊湖口码头关闭补偿资金 |  | 31280000
3 | 2020.5 | 羊湖口码头整平复绿及工作经费 |  | 2000000
4 | 2021.4 | 羊湖口码头关停复绿工作经费 |  | 400000
二 | 2019年支出小计 |  |  | 338580
1 | 2019.8 | 羊湖口码头房屋拆除补偿金（5家） |  | 288580 | 通过黄沙湾码头关闭补偿项目核算
2 | 2019.9 | 拨地方海事处羊湖口码头房屋拆及垃圾清理工作经费 |  | 50000
三 | 2020年支出小计 |  |  | 31127223.16
1 | 2020.1 | 发放2019年第十三个工资、绩效、综治先进、城市提质、市级文明单位奖励 |  | 2060000 | 从羊湖口原县交通局运输公司码头所涉及国有资产补偿资金206.84万元中支出
2 |  | 羊湖口码头洲滩整治-复绿工程 |  | 391981 | 2020.1付20万；4月付191981元
3 |  | 羊湖口码头洲滩整治-建筑物拆除 |  | 277605
4 |  | 羊湖口码头洲滩整治-土方工程 |  | 388203
5 |  | 羊湖口码头关闭补偿款（10家） |  | 27244500
6 |  | 拨付水运事务中心羊湖口码头关闭工作经费 |  | 500000
7 |  | 羊湖口码头关闭建设-地质勘察费 |  | 49000
8 | 2020.6 | 羊湖口码头关闭租金补偿款 |  | 25000 | 无预算，缺口从路三吧补偿资金中支出
9 | 2020.1 | 拨付澧县水运事务中心码头再复绿资金 |  | 100000
10 | 2020.11 | 单位日常工作经费 |  | 37034.16 | 基本支出挤占项目支出
11 |  | 羊湖口码头关闭复绿重点项目建设施工现场津贴 |  | 53900
四 | 2021年支出小计 |  |  | 604928.31
1 | 2021.1 | 平安创建支出 |  | 24856 | 基本支出挤占项目支出
2 |  | 单位差旅费 |  | 8540
3 |  | 治超办经费支出 |  | 110293 | 基本支出挤占项目支出，分9笔列支
4 | 2021.2 | 交通执法经费 |  | 16014.31 | 基本支出挤占项目支出
5 |  | 发放工资 |  | 45225
6 | 2021.4 | 发放2020年终绩效奖 |  | 400000
五 | 2020-2021.4月累计支出 |  |  | 32070731.47
六 | 2021年剩余指标 |  |  | 1947848.53 | 路三吧补偿资金196.68万未支付
七 | 2020.1 | 羊湖口码头资产评估费 |  | 350000 | 挪用其他项目资金

## 附表3-拆迁补偿款明细
附表3
澧县羊湖口码头关闭拆迁补偿款明细
单位：万元
序号 | 码头名称 | 经营业主 | 补偿总额 | 备注
1 | 澧县中弘商品混凝土有限公司 | 王媛媛 | 144.01 | 未见清场报告
2 | 澧县鸿通运输有限公司 | 黄道军 | 389.93
3 | 澧县临津砂场 | 王中华 | 146.6
4 | 澧县羊湖口观普水陆装卸有限责任公司 | 王观普 | 224.84
5 | 澧县海清码头装卸部 | 王海清 | 251.67
6 | 澧县毕李河砂场 | 王七林 | 143.81
7 | 澧县宏天运输代理有限公司 | 刘家芒 | 252.07
8 | 澧县环宇物流有限责任公司 | 曾爱军 | 307.11
9 | 澧县王勇水陆装卸搬运有限责任公司 | 王勇 | 474.19
10 | 津市湘航船舶有限公司 | 宋钢炎 | 390.22
11 | 澧县路三吧砂石经营部 | 路世礼 | 196.86 | 未补偿到位
12 | 原澧县交通局运输公司 |  | 206.84
合计 |  |  | 3128.15