## 财政预算项目绩效目标申报表
附件4：
预算项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（公章）：澧县澧南分洪闸管理所 | [8 empty] | 金额：6万元
项目名称 | 分洪闸维修养护
项目填报人 | 邓宏策
填报人联系电话 | 13875006817
业务股室 | 农业股
专项立项依据 | 水利改革办公会议纪要（澧县人民政府专题会议）第22次
实施计划 | 实施开始时间 |  | 实施结束时间 |  | 实施内容
| 2021-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 澧南分洪闸日常维修与养护
专项长期绩效目标 | 承担澧水及洞庭湖区2亿m³超额洪水的蓄洪任务，有效削减澧水洪峰，确保澧县县城及下游城市安全。
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施，启闭机、机电设备维修及闸门喷漆，确保分洪闸工程完好，度汛安全。保护澧淞大圈，澧南镇等共85万亩耕地，80万人口生命财产安全及工业安全。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 澧水蓄洪 | 蓄洪面积 |  | 5.3万亩 | 5.3万亩 | 计划标准
|  |  | 维修养护台数 | 启闭机维修养护台数 |  | 9台 | 9台 | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 维修养护台数 | 机电设备维修养护台数 |  | 10台 | 10台 | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 闸门喷漆面积 | 闸门喷漆面积 |  | 4500㎡ |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 设备运行正常率 | 设备运行正常率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 监管率 | 闸室、上下游连接段、电力及变电系统、控制系统等监管率 |  | 100% | 100% | 计划标准 | 计划标准
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | 100% | 100% | 计划标准 | 计划标准
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本，各项预算成本明细详见项目构成分解 |  | ≤6万元 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加城乡可支配收入 | 城乡可支配收入分别为2.68万元、1.65万元， |  | 增长10% |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 社会效益指标 | 防洪保安 | 对耕地、居民防洪保安的影响 |  | 85万亩耕地，80万人口生命财产 |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 环境效益指标 | 健康绿色发展 | 促进农业农村健康绿色持续稳定发展的影响 |  | 澧县城区造林1万亩、乡镇造林3万亩 |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 可持续影响指标 | 社会经济发展 | 保护区社会经济持续发展 |  | 持续 |  | 计划标准 | 计划标准
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 计划标准 | 计划标准
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 澧县澧南分洪闸管理所
| 资金管理办法： |  | 《澧县澧南分洪闸管理所资金管理办法》
| 项目管理办法： |  | 《设备维修管理制度》、《澧县澧南分洪闸管理所项目管理办法》
| 工作措施(方案、规划)： |  | 制定相关管理制度并严格执行，搞好启闭机、机电设备的养护，做好闸门的喷漆工作，确保机电设备时刻处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。
项目构成分解 | 构成明细 |  |  | 明细金额（万元） | 单价 (元） | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
维修养护费 | 启闭机维修养护 |  |  | 1.5 | 1670/台 | 市场询价 | 9台 | 工作计划
| 机电设备维修养护 |  |  | 2.4 | 2400/台 | 市场询价 | 10台 | 工作计划
| 闸门喷漆 |  |  | 2.1 | 4.7/㎡ | 市场询价 | 4500㎡ | 工作计划
金额合计（万元） | 6
负责人： 张俊 |  | 填报人： 邓宏策 |  |  |  | 填报日期：2021-7-28