## 财政预算项目绩效目标申报表
附件4：
预算项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（公章）：澧县小渡口泵站管理所 | [8 empty] | 金额：21万元
项目名称 | 中、小渡口闸维修养护资金
项目填报人 | 胡流响
填报人联系电话 | 13973627739
业务股室 | 农业股
专项立项依据 | 水利改革办公会议纪要（澧县人民政府专题会议）第22次
实施计划 | 实施开始时间 |  | 实施结束时间 |  | 实施内容
| 20210101 |  | 20211231 |  | 中渡口闸.小渡口闸.春季冬季维护
专项长期绩效目标 | 确保全县五条河道畅通，淞澧垸22万亩农田排渍、灌溉及76万人口生命财产安全，65万亩耕地的防洪、灌溉任务。
专项年度绩效目标 | 通过本项目的实施，开展汛前养护，汛后维修，处理河道内水事违法事件，确保主汛期全县河道安全度汛，小渡口闸、中渡口闸排得出、关得住，全年正常启闭不受影响，出现故障维修养护及时，水文、水情测报准确无误，为全县防汛抗旱提供保障。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪面积 | 耕地防洪面积 |  | 65万亩 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 耕地排渍亩数 | 耕地排渍亩数 |  | 22万亩 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 测报次数 | 水情水文测报次数 |  | 200次 |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 质量指标 | 面积覆盖率 | 面积覆盖率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 测报准确率 | 水情水文报测准确率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 时效指标 | 完成时间 | 汛前维修养护、隐患排查。 |  | 2021年5月前 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  |  | 例行维修保修，全年日常例行保养， |  | 2021年10月前 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  |  | 水情水文测报 |  | 2021年4月-9月 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本，各项预算成本明细详见项目构成分解 | ≤55 | ≤21万元 |  | 计划标准 | 计划标准
|  |  | 成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 | 1 | 100% |  | 计划标准 | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少排渍费 | 澧水、涔水、澹水、年减少排渍费，对成本的影响 |  | 节约 |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 社会效益指标 | 汛期排涝 | 对汛期排涝的影响 |  | 安全 |  | 计划标准 | 计划标准
|  | 环境效益指标 | 水质保护 | 对水质保护的影响 |  | 水质达到Ⅲ级 |  | 行业标准 | 行业标准
|  | 可持续影响指标 | 人民生命财产安全 | 对人民生命财产安全的影响 |  | 保证 |  | 计划标准 | 计划标准
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 计划标准 | 计划标准
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 小渡口泵站管理所中、小渡口闸维修养护项目领导小组
| 资金管理办法： |  | 《小渡口泵站管理所维修养护专项资金管理制度》
| 项目管理办法： |  | 《河道管理条例》、《中小渡口闸维修养护制度》、《中小渡口闸运行管理制度》、《水情水文测报制度》、《隐患排查方案》、《中小渡口闸运行方案》。
| 工作措施(方案、规划)： |  | 以殷贵生为领导小组组长，对中、小渡口闸每年汛前、汛后开展隐患排查，针对隐患制定中、小渡口闸维修养护项目方案，根据方案分工按时间节点完成两水闸的维修养护。组织技术人员对维修养护项目实施检查验收。
项目构成分解 | 构成明细 |  |  | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
中、小渡口水闸汛前养护 | 两闸维护及油料.耗材等 |  |  | 6 | 6 | 中、小渡口闸维修养护合同 | 1项 | 工作计划
中.小渡口水闸汛后维护. | 启闭机主厂房内外防水.闸门.主机维修维护 |  |  | 13 | 13 | 中、小渡口闸维修养护合同 | 1项 | 工作计划
汛前水尺刷新维护 | 人工及材料费 |  |  | 2 | 2 | 中、小渡口闸维修养护合同 | 1项 | 工作计划
金额合计（万元） | 21
负责人：殷贵生 |  | 填报人：胡流响 |  |  |  | 填报日期：2021.7.27