## Sheet1
2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 ( 万 元) | 其中 |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万元)
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城头山镇 | 詹家岗 | 沟渠硬化 | 新建 | 詹家岗村 | 2022.08 | 2022.09 | 詹家岗村 | 詹家岗村3组黄太忠屋前至旅游路交汇处沟渠硬化矩形渠长168米，两侧砼高度各0.4米、底宽0.4米、两边帽石各0.2米，砼厚度0.1米。 旅游路南沟渠硬化矩形渠长285米，两侧砼高度各0.5米、底宽0.5米、两边帽石各0.2米，砼厚度0.1米。 | 10.1 | 10 | 0.1 | 93 | 产出指标数量目标：完成渠道防渗500米。质量目标：沟渠施工质量达标。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收10%。社会效益：改善周边供水用水条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，沟渠防渗促进农业生产，降低农业生产成本20%，间接为脱贫户农业生产增收，人均年增收150元
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘溪滩镇 | 太青 | 路基扩宽 | 扩建 | 太青村 | 2022.1 | 2022.12 | 太青村 | 安坪片2组路基窄加宽，刘仕云门口至杨堂安屋后长120米，加宽2.5米，其中（护砌长75米，宽1.2米，高2.8米，挖方长45米，高2.5米，回填273方） | 13 | 10 | 3 | 39 | 数量指标：道路硬化里程≥120米；质量指标:验收（工程）合格率100%；时效指标：项目（工程）完工率≥100%；成本指标：道路硬化补助标准10万元；经济效益指标：增加劳动者收入（总收入）0.5万元；生态效益指标：项目沿途卫生质量比上年提高；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；服务对象满意度指标：受益人口满意度98%；效益指标：经济效益，降低贫困户生产生活成本，提高生产收益；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农副产品运输便捷，农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：98%。 | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。 间接受益人均：1000
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 甘溪滩镇 | 马溪 | 便民桥梁 | 修复 | 马溪村 | 2022.8 | 2022.11 | 马溪村 | 月池片3组至4组便民桥修建长25米，宽3.5米，桥面厚0.3米，八字护砌长10米，高3米，厚0.5米 | 18.6 | 10 | 8.6 | 93 | 数量指标:新建便民桥1座；质量指标：项目（工程）验收合格率：≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率：≥100%；成本指标：工程补助标准:10万元；经济效益指标：生产效益:比上年提高；社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数：≥93人；生态效益指标：项目沿途环境卫生质量：比上年提高；可持续影响指标：工程设计使用年限：≥15年；服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度：98% | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。 间接受益人均：1000
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 澧西街道 | 石塘堰 | 沟渠护砌 | 新建 | 石塘堰村 | 2022.07 | 2022.12 | 澧西街道 | 机埠集水池护砌高度1.5米，长度46米，沟渠水工砖护砌105米，高度1.5米，机耕桥1座，宽度4米，净跨2米。 | 10.9 | 10 | 0.9 | 7 | 1、产出指标：①数量指标：完成渠道硬化151米。②质量目标：沟渠施工质量达标。③时效目标：堰塘维修前农田灌溉用水每亩需1.5小时，堰塘维修后农田灌溉用水只需0.5小时，时效（1.5—0.5）/1.5=0.67小时。④成本目标：堰塘维修前灌溉成本60元，堰塘维修后灌溉成本30元，成本节约（60—30）/60=0.5元。2、效益指标：⑤经济效益：降低脱贫户生产生活成本，提高生产收益。⑥社会效益：增强堰塘蓄水抗旱能力，农户增产增收。⑦生态效益：亮化环境，生态宜居。⑧可持续影响效应：可持续为脱贫户提供农业生产灌溉水源。⑨服务对象满意度指标:服务对象满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议；参与方式：1、积极配合工程施工过程中泥场的安排；2、项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；3、项目完成后参与后续运维管护；4、获得利益：每亩可增收约90元。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化 | 新建 | 界溪河村 | 2022.7 | 2022.12 | 界溪河村 | 界溪河村3组孙昌治至孙圣钰公路硬化，长340米，宽3米，厚0.18米。 | 10.1 | 10 | 0.1 | 26 | 数量指标:新增硬化路里程≥0.34公里 质量指标:项目（工程）验收合格率100%；时效指标:项目（工程）完成及时率100%；成本指标:道路补助标准294.1元/米；经济效益指标:地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）≥0.2万元；社会效益指标:地区居民出行平均缩短时间≥0.01小时；生态效益指标:亮化环境、生态宜居程度比上年提高；可持续影响指标:预计工程设计使用年限≥5年；服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度≥95% | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中参与评选理事会，对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 复兴镇 | 双堰 | 堰塘清淤及护砌 | 新建 | 双堰村 | 2022.01 | 2022.12 | 双堰村 | 双堰村23组龙眼堰0.5亩及上堰2亩清淤及生态护坡：其中龙眼堰连锁块生态砖护坡长40米，高2.5米；上堰连锁块生态砖护坡长120米，高1.5米。 | 5.1 | 5 | 0.1 | 37 | 1、产出指标：①数量指标：堰塘护砌160米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%。③时效指标:项目（工程）完成及时率100%。④成本指标:护砌补助标准0.03万元/米。2、效益指标：⑤经济效益指标:带动增加脱贫人口收入≥500元⑥社会效益指标:受益脱贫人口数≥37人。⑦生态效益指标:水资源利用率比上年提高。⑧可持续影响指标：基础设施持续使用年限≥10年。3、满意度指标：⑨服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度98%。 | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 复兴镇 | 双堰 | 道路硬化 | 新建 | 双堰村 | 2022.01 | 2022.12 | 双堰村 | 双堰村23组-24组道路硬化246米：23组龚道军屋旁至24组魏承玉屋旁长70米，宽3.5米，厚0.2米。24组魏承玉屋旁至24组彭德广屋旁道路窄改宽长36米，加宽1米，厚0.18米。23组龙眼堰至23组龚光斌屋前道路硬化长80米，宽1米，厚0.16米。23组龚忠华屋旁至23组胡佑清屋旁长60米，宽1米，厚0.16米。 | 5.1 | 5 | 0.1 | 26 | 1、产出指标：①数量指标：公路整修长度246米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%。③时效指标:项目（工程）完成及时率100%。④成本指标:公路硬化补助标准20.3万元/公里。2、效益指标：⑤经济效益指标:带动增加脱贫人口收入≥500元⑥社会效益指标:受益脱贫人口数≥26人。⑦生态效益指标:耕地质量、水资源利用率比上年提高。⑧可持续影响指标：基础设施持续使用年限≥10年。3、满意度指标：⑨服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度98%。 | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 复兴镇 | 双堰 | 柑橘分拣平台建设 | 新建 | 双堰村 | 2022.01 | 2022.12 | 双堰村 | 橘柚产业片分拣平台建设450平方米：双堰村23组分拣平台土地平整及硬化建设450平方米：平台长30米，宽15米，厚0.2米。浆砌石挡土墙（长55米*面宽0.4米，高1.5米（加基础，压顶））。 | 10.3 | 10 | 0.3 | 44 | 1、产出指标：①数量指标：平台建设450平方米。②质量指标：项目（工程）验收合格率100%。③时效指标:项目（工程）完成及时率100%。④成本指标:硬化补助标准0.02万元/平方米。2、效益指标：⑤经济效益指标:带动增加脱贫人口收入≥1000元⑥社会效益指标:受益脱贫人口数≥44人。⑦生态效益指标:周边环境质量比上年提高。⑧可持续影响指标：基础设施持续使用年限≥10年。3、满意度指标：⑨服务对象满意度指标:受益脱贫人口满意度98%。 | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
9 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 | 全县 | 交通补贴 | 延续 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 交通补贴 | 462 | 462 | 0 | 15000 | 产出指标：按文件要求给予一次性交通补贴，补贴标准：省外400元/人、市外200元/人、县外100元/人。 效益指标：鼓励和促进脱贫劳动力就业，降低外出务工成本，确保就业规模稳定。满意度：100%。 | 由乡村振兴局汇总符合领取补贴条件的人员花名册及补贴金额，再根据花名册将补贴拨付到对应的镇街财政所，由财政所通过一卡通发放给补贴对象。
10 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 公益性岗位补贴 | 延续 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 公益性岗位补贴 | 100 | 100 | 0 | 1401 | 产出指标：按340/月的标准，补贴就近务工的脱贫户、监测户。 效益指标：进一步巩固脱贫成果，帮助有意愿有能力的脱贫户、监测户劳动力实现家门口就业。 满意度：100% | 各镇（街道）上报县乡村振兴局核实并公示无异议后，按文件要求发放补贴。
11 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县 | 雨露计划 | 延续 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 雨露计划 | 170 | 170 | 0 | 1133 | 产出指标：资助建档立卡脱贫户、监测户子女人数1133人，接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比100%，资助标准达标率100%， 资助经费及时发放率100%。 效益指标：建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例100%。 满意度：100%。 | 受益脱贫户、监测户家庭子女1133人，受益补助资金人均1500元。
12 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 | 全县 | 小额信贷贴息 | 延续 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 小额信贷贴息 | 2 | 2 | 0 | 100 | 产出指标：按3.7%利率标准，小额信贷贴息扶持脱贫户、监测户。 效益指标：进一步巩固脱贫成果，帮助有意愿有能力的脱贫户、监测户发展产业。 满意度：100% | 通过小额信贷，帮助有意愿有能力的脱贫户、监测户发展产业
13 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 延续 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 8 | 8 | 0 | 0 | 服务对象群众满意度100％ | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中选取受益群众代表，对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 村集体经济发展 | 新建 | 全县 | 2022.01 | 2022.12 | 组织部 | 村集体经济发展 | 70 | 70 | 0 | 700 | 产出指标：通过发展产业扶持村委集体经济增收，扶持脱贫户、监测户。 效益指标：进一步巩固脱贫成果，帮助有意愿有能力的脱贫户、监测户发展产业。 满意度：100% | 参与前期项目入库会议、决议；项目实施过程中选取受益群众代表，对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。