## Sheet1
2022年度中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 镇街 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  |  | 项目预期效益 |  |  | 备注
[6 empty] | 合计 | 衔接资金 | 其他部门资金 | 自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口（人） | 农民年增收(万元)
| 全县 |  |  |  |  | 870.4 | 798 | 0 | 72.5 | 2334 | 4980 | 90.06
1 | 涔南镇 | 东田堰 | 产业发展 | 新建抗旱机泵 | 优质稻种植产业片灌溉用抗旱机泵4处：新建抗旱机泵4处（7组汪先南屋旁，10组夏家铺土地庙旁，17组尹化杰钢构屋旁，24组黄明斌屋旁），新挖机井4口，井孔直径0.15宽、深30米；配套设施：6㎡机房4处、电机4个、水泵4个、电表4个。 | 10.5 | 10 | 0 | 0.5 | 20 | 56 | 20
2 | 涔南镇 | 上河口 | 产业发展 | 道路扩宽硬化、机耕路填土 | 18组葡萄产业园产业路拓宽100米、硬化24米：徐连兵家至徐泽三家100米长的老路拓宽（道路原宽2.5米，拓宽硬化至4米，厚0.18米），徐泽三家至葡萄园处道路硬化长24米，宽4米，厚0.18米；；葡萄园至刘家屋场新建机耕道长40米、宽3米，土方填筑，碎石铺设。 | 10.5 | 10 | 0 | 0.5 | 10 | 34 | 1
3 | 涔南镇 | 双铺 | 乡村建设行动 | 人居环境整治相关配套设施 | 双铺村7-9组人居环境整治配套基础设施建设：7组汪鹏屋旁至9组陈本菊屋后长800米、宽1.5米、厚0.5米道路两旁填土整形、灌木种植、道路两边安全护栏。 | 15.5 | 15 | 0 | 0.5 | 12 | 28 | 0.5
4 | 涔南镇 | 北民湖 | 产业发展 | 沟渠清淤护砌 | 优质稻产业片区灌溉沟渠清淤护砌124米：13组陈本厚至陈克云旁沟渠清淤护砌124m*(2m+2m+1m)*0.08m；新建宽4米的小型桥2座。 | 6.5 | 6 | 0 | 0.5 | 13 | 39 | 1
5 | 涔南镇 | 曾家河社区 | 产业发展 | 新建交通桥 | 优质稻产业片区新建交通桥：曾家河社区38组至大堰垱花圃村长6米，宽6米交通桥新建。 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | 34 | 3.4
6 | 涔南镇 | 团结 | 产业发展 | 堰塘清淤 | 优质稻种植产业片灌溉用堰塘清淤2.5亩：团结4组鸡牛家堰清淤护砌，堰塘面积2.5亩，平均挖深1.2米。 | 8.5 | 8 | 0 | 0.5 | 17 | 45 | 1.5
7 | 涔南镇 | 合力 | 乡村建设行动 | 路基护砌 | 路基护砌：11组陈祖军屋前至12组赵荣华屋前浆砌，长90米，宽0.5米，高1.5米。 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | 25 | 0.3
8 | 涔南镇 | 双林 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 优质稻种植产业片灌溉用堰塘清淤护砌：2组叶培赐屋前后堰塘清淤，水面面积4.5亩，清淤深度3米，排水沟渠护砌41米，7米涵管安装。 | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 11 | 37 | 3
9 | 涔南镇 | 崔家岗 | 乡村建设行动 | 道路扩宽、硬化 | 9组马家元屋旁至彭逢翠屋前连接207国道八字道路扩宽硬化：长295米，扩宽硬化1米，厚0.18米，自来水管改造，土方回填路肩。 | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 13 | 44 | 1
10 | 城头山镇 | 红星 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 红星村4组王连成至王朝菊门口道路路基拓宽长115米，宽1.5米；道路硬化131米，宽3米，厚0.2米 | 6.1 | 6 | 0 | 0.1 | 3 | 12 | 0.5
11 | 城头山镇 | 东岳 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 东岳村一组三排干至李荣屋旁通组路拓宽硬化长600米，宽1米，厚0.2米 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 28 | 84 | 3
12 | 城头山镇 | 车溪河居委会 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 车溪河22组政府环城路至孙家喜屋前道路硬化，全长90米，宽3米，厚0.2米；环城路至孙家喜对面机耕路回填长107米，宽3.5米，厚0.3米，铺碎石 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 5 | 16 | 1
13 | 城头山镇 | 玉皇寺 | 产业发展 | 沟渠扫障清淤硬化 | 优质稻种植产业灌溉用沟渠翻新硬化200米：玉皇寺村17组周怀春屋后至12组刘年斌屋旁12组、17组北二斗沟渠翻新硬化长200米，底宽0.4米，垂高0.6米 | 6.1 | 6 | 0 | 0.1 | 35 | 158 | 3
14 | 城头山镇 | 黄河 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 黄河村2组（陈本学门前至陈本同门前）道路翻新硬化长147米、宽3米、厚0.2米、下水道翻新硬化长100米、观察井3口。 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 12 | 50 | 2
15 | 城头山镇 | 张公庙居委会 | 乡村建设行动 | 道路基础 | 张公庙社区1、2组杜方木屋旁至周大贵屋前道路新建，长390米，宽3.5米；杜修泽屋旁至二组生产路路基基础220米，宽5米，铺碎石 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 15 | 45 | 2
16 | 城头山镇 | 古大堤 | 产业发展 | 葡萄园设施建设 | 古大堤村葡萄种植合作社分拣车间：主体钢架结构大棚167平方米；地面硬化167平方米，厚0.1米；小型机埠3台；机埠电缆线100米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 25 | 1
17 | 城头山镇 | 国富 | 产业发展 | 沟渠扫障清淤硬化 | 优质稻种植产业灌溉用沟渠硬化：国富村19，20组丁士忠屋前往东220米排灌沟渠硬化，开口1米，深0.6米，底宽0.5米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 12 | 32 | 1.5
18 | 大堰垱镇 | 九旺村 | 产业发展 | 道路扩宽 | 优质稻产业种植片产业路扩宽612米：20组村部桥至周宇汉家三支三村主道扩宽，长612米，宽1.2米，厚0.2米，需扩路基填土，高0.5至0.6米 | 9.2 | 8 | 0 | 1.2 | 10 | 31 | 1.6
19 | 大堰垱镇 | 干河村 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 沈家大队部往南与玉皇寺村机埠交界处 全长200米，均宽1.7米，厚0.2米，需扩路基填土护砌，高0.3至0.6米 | 6.2 | 6 | 0 | 0.2 | 10 | 24 | 1.2
20 | 大堰垱镇 | 花圃村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 从5组周泽新屋前到潘桂清屋旁道路硬化，长265米，宽3米，厚0.2米，扩宽路基0.4米，高0.5米， | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10 | 33 | 2.2
21 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 石公桥村6组谭绍仁至李宽梅家，全长50米，宽2.5米，厚0.2米，5组谭绍法至谭桂华家全长170米宽2.5米，厚0.2米 | 5.8 | 5 | 0 | 0.8 | 10 | 25 | 1.8
22 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 产业发展 | 道路整修 | 菊花产业基地产业路道路整修3172米：从卫生院到主公路道路整修，主路25l5米，支路4条共657米，宽3米，铺碎石厚0.05米。 | 8.3 | 8 | 0 | 0.3 | 11 | 19 | 2.8
23 | 复兴镇 | 双龙 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化310米：双龙村3组王维品屋旁往孙圣可方向长310米*3米*0.18米硬化 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10 | 32 | 0.1
24 | 复兴镇 | 界湖 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化125米：界湖村8组田培兰屋旁往主公路方向125米公路硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 31 | 0.1
25 | 复兴镇 | 李家 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化200米：李家村13组谭敦勇屋旁往21组魏运惠屋方向，长200米，宽3米，厚0.18米 | 6.5 | 5 | 0 | 1.5 | 21 | 54 | 0.1
26 | 官垸镇 | 鸟儿洲 | 产业发展 | 道路整修、沟渠清淤 | 葡萄产业园产业路铺碎石1900米，沟渠清淤1500米：①鸟儿洲村学堤片十一支沟渠至十三支沟渠道路路基整形铺设碎石长1900米，宽3米，厚0.15米。 ②学堤片十一支二斗渠至十二支半二斗渠沟渠清淤长1500米，宽4米 | 15.1 | 15 | 0 | 0.1 | 52 | 112 | 0.7
27 | 官垸镇 | 常发 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 优质棉花种植基地建设沟渠清淤3200米：常发村虾子垱片至田家口片G353国道东西两边沟渠清淤长3200米，西边宽8米，东边宽3.5米。 | 15.3 | 15 | 0 | 0.3 | 45 | 92 | 0.8
28 | 火连坡镇 | 柏樟 | 产业发展 | 堰塘清淤 | 种植业配套灌溉用堰塘清淤3口：柏樟14组杨家大堰1口、面积2亩（堰堤整修20米、淤泥高处返堆、阀门涽管埋设8米）。11组大堰1口、面积2.5亩（淤泥高处返堆、阀门涽管埋设12米）。2组山堰1口、面积1亩（整修堰堤25米、埋设放水阀门涽管10米，溢洪道整修。）。合计5.5亩。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 12 | 41 | 0.01
29 | 火连坡镇 | 新桥 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | S304线至大公片9组孙昌炳门口公路硬化长350米，宽3米，厚0.2米,（孙昌军屋旁20米需垫高1米，宽4米。） | 12.6 | 10 | 0 | 2.6 | 8 | 20 | 0.01
30 | 火连坡镇 | 新泉 | 产业发展 | 新建机耕道 | 种植业配套产业路机耕道新建：5组河道至烂泥湾水库2.5*400，村河道至潘家堰2.5*300.其中：1.挖机机耕道整形700米；2.路面铺石渣25车（300立方）；3.铺设涵管40#*8米；4.人工除杂木。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 35 | 107 | 0.01
31 | 金罗镇 | 界溪河 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 界溪河村郑昌丛屋前至朱家屋场公路硬化，长230米，宽3米，厚0.18米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 23 | 0.2
32 | 金罗镇 | 鲁家冲 | 产业发展 | 新修垱坝 | 鲁家冲村1组基本农田灌溉河沟新修垱坝，范家河沟扫障，新修垱坝3个，垱坝2米高、1.5米宽，6米长。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 33 | 0.6
33 | 金罗镇 | 新开寺 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 新开寺村联兴片张儒兴屋旁至胡元高门前公路硬化，全长245米、宽3米、厚0.18米。 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 32 | 0.5
34 | 澧澹街道 | 东洲 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 东洲社区4组-7组种植大户示范片产业路1段道路硬化长380米，宽2.8米，厚0.18米。主要材料：混凝土（含路基整理） | 12.9 | 10 | 0 | 2.9 | 16 | 72 | 0.5
35 | 澧南镇 | 邢家河 | 产业发展 | 沟渠清淤护坡 | 优质稻产业种植片灌溉沟渠清淤护坡1500米：邢家河村邢市片3组至8组东西向18支渠至21支渠潘富灌溉沟渠清淤护坡全长1500米、宽2米、高1.2米。 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 131 | 0.01
36 | 澧浦街道 | 十回港村 | 乡村建设行动 | 25组道路硬化235.5m | 25组道路硬化235.5m ：从十回港村25组黄生万屋到25组江业喜屋再到25组李井红屋，道路长189.5m，路面硬化宽3m厚0.2m；黄生万屋往北46m，路面硬化宽2m，厚0.2m。基础开挖回填，砼路面局部破碎，过路排水涵管翻修，路基碎石找平层等配套工程。 | 10.3 | 10 | 0 | 0.3 | 10 | 31 | 0.1
37 | 澧西街道 | 高路铺村 | 乡村建设行动 | 四组7队道路拓宽硬化146米 | 四组7队张晓霞屋旁至钓鱼中心生产道路拓宽硬化146米，加宽1.5米，厚0.2米,50承插管及安装101米，检查井4座，路基回填111米。 | 6.2 | 6 | 0 | 0.2 | 30 | 75 | 0.5
38 | 码头铺镇 | 莲花 | 产业发展 | 3组柑橘种植42亩 | 莲花村柑橘基地种植柑橘42亩：莲花村3组直接帮扶15户45人柑橘种植42亩4200株，机耕道新建220米×3.5米×0.3米 | 8.6 | 8 | 0 | 0.6 | 15 | 45 | 2.25
39 | 码头铺镇 | 三观寺 | 产业发展 | 6组公路窄改宽硬化420米 | 脐橙种植基地产业道路拓宽硬化420米：6组汪明业屋后至李绍芳门前公路窄改宽硬化420米×1.3米×0.2米 | 6.5 | 6 | 0 | 0.5 | 8 | 29 | 1.45
40 | 码头铺镇 | 码头社区居委会 | 产业发展 | 朗天凸香椿种植31.5亩 | 香椿种植基地种植香椿31.5亩:码头社区朗天凸荒地直接帮扶13户42人香椿种植31.5亩12600株 | 10.9 | 8 | 0 | 2.9 | 13 | 42 | 2.1 | 易地搬迁集中安置区后续扶持
41 | 码头铺镇 | 红岩 | 乡村建设行动 | 3组公路护砌109米 | 红岩村3组皮丕义屋前公路塌方护砌护砌38米×3.5米×（1.2米+0.5米）/2 35米×0.8米×（0.6米+0.4米）/2 36米×1.2米×（0.8米+0.5米）/2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 66 | 3.3
42 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 产业发展 | 2组沟渠护砌200米 | 脐橙基地灌溉沟渠硬化200米：陆家桥村2组陈元全田边至吴孝松田边沟渠硬化200米×0.4米×0.14米×2，便民桥加宽6.5米×2米×0.25米，桥墩 2米×2.7米×1.5米×2 | 5.3 | 5 | 0 | 0.3 | 11 | 27 | 1.35
43 | 码头铺镇 | 杨家坊 | 产业发展 | 国庆片南干渠下段整修350米 | 脐橙基地灌溉沟渠护砌350米：杨家坊村国庆片南干渠下段开挖350米×0.9米×0.6米，护砌350米×0.5米×0.24米×2，沟底硬化350米×0.9米×0.1米。 | 6.7 | 6 | 0 | 0.7 | 11 | 38 | 1.9
44 | 码头铺镇 | 龙洞峪 | 产业发展 | 7组公路硬化343米 | 中药材基地产业道路硬化343米：龙洞峪村7组罗先义屋旁—罗先友屋旁258米、刘睦团屋旁85米公路路基整形343米×4米，硬化343米×3米×0.2米 | 8.8 | 6 | 0 | 2.8 | 5 | 23 | 1.15
45 | 码头铺镇 | 云台 | 产业发展 | 11组公路扩宽护砌90米 | 枳实基地产业道路硬化90米：云台村11组陈德周门口至胡志见门口路基开挖 90米×1.3米×0.3米，公路护砌90米×2米×（1.2米+0.6米）/2，土方回填90米×0.8米×1.7米 | 5.9 | 5 | 0 | 0.9 | 10 | 34 | 1.7
46 | 码头铺镇 | 昌家 | 产业发展 | 5组道路整修900米 | 柑橘基地产业道路整修900米：昌家村5组钟家铺至淤家湾道路挖方900米×2米×1.8米，土方外运900米×2米×1.8米。 | 5.8 | 5 | 0 | 0.8 | 13 | 36 | 1.8
47 | 码头铺镇 | 杨家湾 | 产业发展 | 12组堰塘清淤护砌77米 | 楠树基地灌溉堰塘护砌77米：杨家湾12组杨小林门口堰塘清淤及外运65米×1.5米×1米，护砌60米×2米×1米，护砌 77米×2.2米×（1.4米+0.8米）/2，土方回填77米×2米×3米。 | 7.6 | 6 | 0 | 1.6 | 10 | 35 | 1.75
48 | 梦溪镇 | 三元宫 | 乡村建设行动 | 11组道路硬化300米 | 梦溪镇三元宫村11组胡中成屋后至朱方海屋旁道路硬化300米、宽2.5米、厚0.2米 | 7.5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 16 | 0.2
49 | 梦溪镇 | 五福 | 产业发展 | 3组道路硬化240米 | 水稻种植产业路灌溉用：梦溪镇五福村3组八支至田中兴屋旁长240米、宽3米、厚0.2米道路硬化。 | 7.2 | 5 | 0 | 2.2 | 10 | 108 | 1.2
50 | 梦溪镇 | 宋鲁湖 | 乡村建设行动 | 3组长320米道路扩宽硬化1.5米，路基扩宽2米 | 梦溪镇宋鲁湖村3组任吕长年屋到三口堰全长320米道路硬化扩宽1.5米，厚0.2米，路基扩宽2米。 | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 10 | 30 | 0.3
51 | 梦溪镇 | 新堰 | 产业发展 | 2组路基整修铺设碎石950米 | 梦溪镇新堰村2组水稻种植产业路整修铺设碎石950米：南大支至落塘沟机耕道路新建950米，宽3.5米，路基整修厚0.3米.铺卵石厚0.08米。 | 6.8 | 6 | 0 | 0.8 | 11 | 49 | 0.49
52 | 梦溪镇 | 涔北 | 乡村建设行动 | 3组道路硬化230米 | 梦溪镇涔北村3组中主渠至彭信兵家路基整理及道路硬化全长230米，宽3米，厚0.2米。路基整理铺卵石长230米，宽3.5米，厚0.05米，需土方140方，50的涽筒四个。 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0.25
53 | 梦溪镇 | 彭家厂 | 乡村建设行动 | 4组道路硬化290米 | 梦溪镇彭家厂村4组从彭信军家屋旁至熊自广家屋东道路硬化，长290米，宽3米，厚0.2米（含路基整修）。 | 10.2 | 8 | 0 | 2.2 | 10 | 34 | 0.34
54 | 如东镇 | 鲁家 | 产业发展 | 道路硬化 | 粮食生产片产业路硬化：1组刘德国家至1组刘家大堰道路硬化，长280米，宽3米，厚0.2米 | 10.3 | 10 | 0 | 0.3 | 11 | 30 | 0.02
55 | 如东镇 | 梅家港居委会 | 产业发展 | 道路整修 | 葡萄种植产业园产业路整修：青梅主渠北至永镇村沙地全长1600米、青梅主渠北至孟军家鱼池全长400米、共2000米*宽2.5米*厚0.05米 | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 25 | 0.25
56 | 如东镇 | 曾家港 | 产业发展 | 道路硬化 | 葡萄种植产业合作社产业路加宽硬化：17组孙维兴家到28组皮从喜家水泥路加宽4.8米、长167米、厚0.2米（含除杂整型） | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 105 | 332 | 1
57 | 如东镇 | 大周 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 大周4组吖叉堰至方松林鱼池道路硬化长230米，宽3米，厚0.2米 | 9.5 | 5 | 0 | 4.5 | 10 | 33 | 0.03
58 | 如东镇 | 东红 | 产业发展 | 道路硬化 | 粮食生产片产业路硬化：24组村组公路至汪道和家道路硬化，长196米，宽3米，厚0.2米 | 6.8 | 6 | 0 | 0.8 | 28 | 42 | 0.03
59 | 如东镇 | 天坪 | 产业发展 | 道路硬化 | 葡萄种植产业园道路硬化：8-12组刘继雄屋旁至张金祖鱼池道路硬化长：400米、宽：2.5米、厚：0.18米 | 10.3 | 8 | 0 | 2.3 | 11 | 38 | 0.03
60 | 王家厂镇 | 白马庙 | 产业发展 | 道路硬化 | 优质稻产业片区产业路硬化170米：王家厂镇白马庙村9组曹祚平屋旁至阳鹊湾公路硬化长170米，宽3米，厚0.2米。路基整修280米，安装φ30涵管16米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 96 | 0.25
61 | 王家厂镇 | 柳津 | 产业发展 | 道路硬化 | 优质稻产业片区产业路硬化210米：王家厂镇柳津村1组郭定大到郭玉平家道路硬化长210米,宽2.5米，厚0.2米。路基整修210米，安装φ30涵管12米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0.08
62 | 王家厂镇 | 江西 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 王家厂镇江西村18组马山凹村主公路至曹文春屋旁公路硬化长240米，宽3米，厚0.2米。路基整修240米，安装涵管16米。 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 4 | 12 | 0.03
63 | 王家厂镇 | 大团 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 水稻种植产业灌溉用堰塘清淤2亩：王家厂镇大团村7组堰塘清淤一口库内清淤外调2520方，浆砌39方。 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 63 | 0.25
64 | 王家厂镇 | 枞杨 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 王家厂镇枞杨村黄木片胡良勇屋后至胡忠金屋前路面硬化长230米，宽3.5米，厚0.2米。路基整修230米，安装φ30涵管24米。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0.1
65 | 王家厂镇 | 建设街 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 水稻种植产业灌溉用清淤堰塘4亩：王家厂镇建设街社区7组王家大堰库内清淤2984方，浆砌132.6方。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0.15
66 | 盐井镇 | 伍家岗 | 产业发展 | 道路硬化 | 桔柚种植产业片产业路硬化200米：盐宝公路至毛世舫屋旁 公路硬化长200米，宽3米，厚0.2米 | 6.6 | 6 | 0 | 0.6 | 5 | 15 | 0.1
67 | 盐井镇 | 三圣庙 | 产业发展 | 道路硬化 | 水稻种植产业片产业路硬化260米：三圣庙村6组邓恢霞家至蒋谋英家整路基，公路硬化，长260米，宽2.5米，厚0.18米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 8 | 22 | 0.1
68 | 盐井镇 | 豹子岭 | 产业发展 | 道路硬化 | 水稻种植产业片产业路硬化210米：豹子岭村六组张春堂屋前至毛泽春屋旁道路硬化，长210米，宽2.5米，厚0.2米 | 6.5 | 6 | 0 | 0.5 | 10 | 26 | 0.03
69 | 盐井镇 | 白马庙 | 产业发展 | 道路硬化 | 柑橘种植产业片产业路硬化260米：白马庙村3组桥青渠续洞口至骆光华屋旁公路硬化260米：长260米，宽3米，厚0.18米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0.12
70 | 盐井镇 | 新华 | 产业发展 | 道路硬化 | 水稻、玉米种植产业片产业路硬化260米：新华村5组黄炎军屋前（张国清屋旁）至黄炎生屋后公路硬化长230米,宽3米,厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0.07
71 | 盐井镇 | 福新 | 产业发展 | 道路整修 | 桔柚种植产业片新修产业路400米、铺碎石800米：福新村1组、李宽财屋后至李家大山新修产业路400米、铺碎石800米，宽3米，厚0.06米。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 24 | 0.1
72 | 盐井镇 | 洪杨 | 产业发展 | 道路硬化 | 水稻、玉米种植产业片产业路硬化380米：洪杨村6组洈水管理所至张可权屋前通组公路硬化380米，宽2.8米，厚0.18米 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 4 | 12 | 0.03
73 | 盐井镇 | 金马社区 | 产业发展 | 沟渠扶坡 | 农田灌溉沟渠水泥扶坡570米、清淤扫障300米：金马社区1组（原白莲十队）叶元平屋旁至吴振枝屋前沟渠570米（两侧扶坡总长），高1米，厚0.08公分两侧水泥扶坡；长300米，宽0.8米排水沟渠清淤扫障。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0.1
74 | 甘溪滩镇 | 东门 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 粮食生产区灌溉用沟渠护砌200米：从皮丕志到皮丕贵护砌长200米，宽0.8米，高1米；东门村东门片2组皮丕贵家门前至皮明辉家门前沟渠清淤长1240米、宽0.8米、高1.5米。 | 10.5 | 8 | 0 | 2.5 | 23 | 69 | 0.1
75 | 甘溪滩镇 | 芦茅 | 乡村建设行动 | 公路护砌 | 荣华片8-9组公路垮塌护砌长37米：（护砌一段长12米*高1.1米*宽1米，一段长25米*高3.9米*宽1.9米；公路硬化修复长5.6米*宽1.4米*厚0.3米） | 8.5 | 5 | 0 | 3.5 | 10 | 38 | 0.5
76 | 甘溪滩镇 | 甘溪 | 产业发展 | 洋姜种植 | 村集体经营，成立洋姜种植专业合作社，全华片4、5、6、7组40亩，土地开垦、播种洋姜苗、人工培管、打药防病虫、除草、肥料折合约2000元/亩 | 8.6 | 7 | 0 | 1.6 | 10 | 30 | 0.2
77 | 甘溪滩镇 | 长冲 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 长冲村公路硬化500米：南山片7组方辉门口到竹毛冲长500米，宽3米，厚0.18米 | 15.8 | 15 | 0 | 0.8 | 12 | 30 | 0.1
78 | 甘溪滩镇 | 石板 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 石板村公路硬化220米：石板片3组至石板村石板片4组长200米，宽3米，厚0.2米 | 7.3 | 5 | 0 | 2.3 | 10 | 21 | 0.2
79 | 甘溪滩镇 | 精华寺居委会 | 产业发展 | 沟渠护砌 | 易地搬迁安置点菜园对边沟渠护砌90米：从易地搬迁集中安置点菜园山水沟起沟渠护砌长90米、宽0.8米、高2.5米 | 8.7 | 8 | 0 | 0.7 | 38 | 117 | 0.1 | 易地搬迁集中安置区后续扶持
80 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 乡村建设行动 | 2组道路硬化 | 2组中干渠北堤从陈龙屋前至戴承兰屋前，长260米，宽2.5米，厚0.2米。 | 7.6 | 7 | 0 | 0.6 | 4 | 14 | 0.12
81 | 澧阳街道 | 孟家港社区 | 乡村建设行动 | 5组、3组新建通户路基础设施及硬化 | 5组、3组新建通户路基础设施及硬化169米：叶汉然屋前至马家平屋旁长80米，宽3.5米，厚0.2米；宋贻明屋前至范德平屋旁70米宽3.5米，厚0.2米；3组刘正艮屋前19米，宽3.5米，厚0.2米。 | 7.8 | 7 | 0 | 0.8 | 11 | 27 | 0.12
82 | 小渡口镇 | 红庙 | 产业发展 | 沟渠整修 | 粮食生产片沟渠整修2500米：红庙村C53乡道沟渠整修全长2500米，底宽7米，面宽24米，高4.5米，对沟渠两旁整修、扫障及转移土方 | 10.2 | 10 | 0 | 0.2 | 10 | 31 | 0.5
83 | 小渡口镇 | 出草坡 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 出草坡村铺碎石总长2500米，其中永和9组邹永义到永和10组道路铺碎石长900米、宽3.5米、厚0.06米;11组机埠-13组唐会银家铺碎石长1600米、宽3.5米、厚0.06米 | 10.2 | 10 | 0 | 0.2 | 10 | 27 | 0.5
84 | 小渡口镇 | 毕黄 | 乡村建设行动 | 道路修整 | 毕黄村2组益苗果蔬合作社2组大棚至5组陈克梅家铺碎石长1900米，宽3.2米，厚0.06米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 23 | 0.5
85 | 小渡口镇 | 东风村 | 产业发展 | 沟渠整修 | 粮食生产片沟渠整修2000米：东风村3组二农旁沟渠整修及扫障除杂共长2000米，底宽6米，面宽22米，高4米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 10 | 32 | 0.5
86 | 小渡口镇 | 许家铺 | 乡村建设行动 | 桥梁建设 | 许家铺村杨家片7组机耕桥建设长16米，宽3.5米，厚0.25米，2个桥墩 | 8.2 | 5 | 0 | 3.2 | 10 | 23 | 0.5
87 | 小渡口镇 | 毛家岔村 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 毛家岔村2组湖山岭南水路与七组四支灌至三支排铺碎石全长1500米，宽3米，厚0.06米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 26 | 0.5
88 | 小渡口镇 | 甘家湾 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 甘家湾村20组谈远峰家至黄学军家铺碎石长1500米，宽3米，厚0.06米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 10 | 30 | 0.5
89 | 小渡口镇 | 夹堤口 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 夹堤口村18组李小平屋-丁家湖鱼池机耕道碎石铺垫长1500米，宽3米，厚 0.06米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 4 | 10 | 0.5
90 | 小渡口镇 | 永丰 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 永丰村8组关良龙家至彭斯桃家道路硬化长235米，宽2.9米，厚0.18米 | 7.5 | 6 | 0 | 1.5 | 8 | 23 | 0.2
91 | 小渡口镇 | 嘉山村 | 产业发展 | 节水阀建设 | 水稻种植产业片区节水阀重建1处：嘉山村5组节水闸新换闸门，护筒，及修建墙身、消力池，和沟渠清淤600米（底宽5米，面宽15米，高度4米） | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 10 | 28 | 0.28
92 | 澧县乡村振兴局 | 澧县 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 119 | 119 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 0.2
93 | 澧县乡村振兴局 | 澧县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 8 | 8 | 0 | 0

## Sheet2
镇街 | 项目村名称 | 求和项:衔接资金
涔南镇 |  | 83
| 北民湖 | 6
| 曾家河社区 | 10
| 崔家岗 | 7
| 东田堰 | 10
| 合力 | 10
| 上河口 | 10
| 双林 | 7
| 双铺 | 15
| 团结 | 8
城头山镇 |  | 59
| 车溪河居委会 | 7
| 东岳 | 10
| 古大堤 | 5
| 国富 | 5
| 红星 | 6
| 黄河 | 10
| 玉皇寺 | 6
| 张公庙居委会 | 10
大堰垱镇 |  | 37
| 干河村 | 6
| 花圃村 | 10
| 九旺村 | 8
| 石公桥村 | 5
| 中武桥社区 | 8
复兴镇 |  | 20
| 界湖 | 5
| 李家 | 5
| 双龙 | 10
甘溪滩镇 |  | 48
| 东门 | 8
| 甘溪 | 7
| 精华寺居委会 | 8
| 芦茅 | 5
| 石板 | 5
| 长冲 | 15
官垸镇 |  | 30
| 常发 | 15
| 鸟儿洲 | 15
火连坡镇 |  | 20
| 柏樟 | 5
| 新桥 | 10
| 新泉 | 5
金罗镇 |  | 19
| 界溪河 | 7
| 鲁家冲 | 5
| 新开寺 | 7
澧澹街道 |  | 10
| 东洲 | 10
澧南镇 |  | 10
| 邢家河 | 10
澧浦街道 |  | 10
| 十回港村 | 10
澧西街道 |  | 6
| 高路铺村 | 6
澧阳街道 |  | 14
| 高桥社区 | 7
| 孟家港社区 | 7
码头铺镇 |  | 60
| 昌家 | 5
| 红岩 | 5
| 莲花 | 8
| 龙洞峪 | 6
| 陆家桥 | 5
| 码头社区居委会 | 8
| 三观寺 | 6
| 杨家坊 | 6
| 杨家湾 | 6
| 云台 | 5
梦溪镇 |  | 38
| 涔北 | 7
| 彭家厂 | 8
| 三元宫 | 5
| 宋鲁湖 | 7
| 五福 | 5
| 新堰 | 6
如东镇 |  | 47
| 曾家港 | 10
| 大周 | 5
| 东红 | 6
| 鲁家 | 10
| 梅家港居委会 | 8
| 天坪 | 8
王家厂镇 |  | 40
| 白马庙 | 5
| 枞杨 | 8
| 大团 | 7
| 建设街 | 8
| 江西 | 7
| 柳津 | 5
小渡口镇 |  | 65
| 毕黄 | 7
| 出草坡 | 10
| 东风村 | 5
| 甘家湾 | 5
| 红庙 | 10
| 嘉山村 | 7
| 夹堤口 | 5
| 毛家岔村 | 5
| 许家铺 | 5
| 永丰 | 6
盐井镇 |  | 55
| 白马庙 | 7
| 豹子岭 | 6
| 福新 | 5
| 洪杨 | 10
| 金马社区 | 6
| 三圣庙 | 7
| 伍家岗 | 6
| 新华 | 8
Total Result |  | 671

## Sheet1 (2)
序号 | 镇街 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 合计 | 衔接资金 | 其他部门资金 | 自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口（人） | 农民年增收(万元)
1 | 涔南镇 | 东田堰 | 产业发展 | 新建抗旱机泵 | 优质稻种植产业片灌溉用抗旱机泵4处：新建抗旱机泵4处（7组汪先南屋旁，10组夏家铺土地庙旁，17组尹化杰钢构屋旁，24组黄明斌屋旁），新挖机井4口，井孔直径0.15宽、深30米；配套设施：6㎡机房4处、电机4个、水泵4个、电表4个。 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 20 | 56 | 20
2 | 涔南镇 | 上河口 | 产业发展 | 道路扩宽硬化、机耕路填土 | 18组葡萄产业园产业路拓宽100米、硬化24米：徐连兵家至徐泽三家100米长的老路拓宽（道路原宽2.5米，拓宽硬化至4米，厚0.18米），徐泽三家至葡萄园处道路硬化长24米，宽4米，厚0.18米；；葡萄园至刘家屋场新建机耕道长40米、宽3米，土方填筑，碎石铺设。 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 10 | 34 | 1
3 | 涔南镇 | 双铺 | 乡村建设行动 | 人居环境整治相关配套设施 | 双铺村7-9组人居环境整治配套基础设施建设：7组汪鹏屋旁至9组陈本菊屋后长800米、宽1.5米、厚0.5米道路两旁填土整形、灌木种植、道路两边安全护栏。 | 15.5 | 15 |  | 0.5 | 12 | 28 | 0.5
4 | 涔南镇 | 北民湖 | 产业发展 | 沟渠清淤护砌 | 优质稻产业片区灌溉沟渠清淤护砌124米：13组陈本厚至陈克云旁沟渠清淤护砌124m*(2m+2m+1m)*0.08m；新建宽4米的小型桥2座。 | 6.5 | 6 |  | 0.5 | 13 | 39 | 1
5 | 涔南镇 | 曾家河社区 | 产业发展 | 新建交通桥 | 优质稻产业片区新建交通桥：曾家河社区38组至大堰垱花圃村长6米，宽6米交通桥新建。 | 11 | 10 |  | 1 | 10 | 34 | 3.4
6 | 涔南镇 | 团结 | 产业发展 | 堰塘清淤 | 优质稻种植产业片灌溉用堰塘清淤2.5亩：团结4组鸡牛家堰清淤护砌，堰塘面积2.5亩，平均挖深1.2米。 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 17 | 45 | 1.5
7 | 涔南镇 | 合力 | 乡村建设行动 | 路基护砌 | 路基护砌：11组陈祖军屋前至12组赵荣华屋前浆砌，长90米，宽0.5米，高1.5米。 | 11 | 10 |  | 1 | 10 | 25 | 0.3
8 | 涔南镇 | 双林 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 优质稻种植产业片灌溉用堰塘清淤护砌：2组叶培赐屋前后堰塘清淤，水面面积4亩，清淤深度1米，排水沟渠护砌41米，7米涵管安装。 | 7.5 | 7 |  | 0.5 | 11 | 37 | 3
9 | 涔南镇 | 崔家岗 | 乡村建设行动 | 道路扩宽、硬化 | 9组马家元屋旁至彭逢翠屋前连接207国道八字道路扩宽硬化：长300米，扩宽硬化1米，厚0.18米，自来水管改造，土方回填路肩。 | 7.5 | 7 |  | 0.5 | 13 | 44 | 1
10 | 城头山镇 | 红星 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 红星村4组王连成至王朝菊门口道路路基拓宽长115米，宽1.5米；道路硬化131米，宽3米，厚0.2米 | 6.1 | 6 |  | 0.1 | 3 | 12 | 0.5
11 | 城头山镇 | 东岳 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 东岳村一组三排干至李荣屋旁通组路拓宽硬化长600米，宽1米，厚0.2米 | 10.1 | 10 |  | 0.1 | 28 | 84 | 3
12 | 城头山镇 | 车溪河居委会 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 车溪河22组政府环城路至孙家喜屋前道路硬化，全长90米，宽3米，厚0.2米；环城路至孙家喜对面机耕路回填长107米，宽3.5米，厚0.3米，铺碎石 | 7.1 | 7 |  | 0.1 | 5 | 16 | 1
13 | 城头山镇 | 玉皇寺 | 产业发展 | 沟渠扫障清淤硬化 | 优质稻种植产业灌溉用沟渠翻新硬化200米：玉皇寺村17组周怀春屋后至12组刘年斌屋旁12组、17组北二斗沟渠翻新硬化长200米，底宽0.4米，垂高0.6米 | 6.1 | 6 |  | 0.1 | 35 | 158 | 3
14 | 城头山镇 | 黄河 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 黄河村2组（陈本学门前至陈本同门前）道路翻新硬化长147米、宽3米、厚0.2米、下水道翻新硬化长100米、观察井3口。 | 10.1 | 10 |  | 0.1 | 12 | 50 | 2
15 | 城头山镇 | 张公庙居委会 | 乡村建设行动 | 道路基础 | 张公庙社区1、2组杜方木屋旁至周大贵屋前道路新建，长390米，宽3.5米；杜修泽屋旁至二组生产路路基基础220米，宽5米，铺碎石 | 10.1 | 10 |  | 0.1 | 15 | 45 | 2
16 | 城头山镇 | 古大堤 | 产业发展 | 葡萄园设施建设 | 古大堤村葡萄种植合作社分拣车间：主体钢架结构大棚167平方米；地面硬化167平方米，厚0.1米；小型机埠3台；机埠电缆线100米 | 5.1 | 5 |  | 0.1 | 10 | 25 | 1
17 | 城头山镇 | 国富 | 产业发展 | 沟渠扫障清淤硬化 | 优质稻种植产业灌溉用沟渠硬化：国富村19，20组丁士忠屋前往东220米排灌沟渠硬化，开口1米，深0.6米，底宽0.5米 | 5.1 | 5 |  | 0.1 | 12 | 32 | 1.5
18 | 大堰垱镇 | 九旺村 | 产业发展 | 道路扩宽 | 优质稻产业种植片产业路扩宽612米：20组村部桥至周宇汉家三支三村主道扩宽，长612米，宽1.2米，厚0.2米，需扩路基填土，高0.5至0.6米 | 9.2 | 8 | 0 | 1.2 | 10 | 31 | 1.6
19 | 大堰垱镇 | 干河村 | 乡村建设行动 | 道路扩宽 | 沈家大队部往南与玉皇寺村机埠交界处 全长200米，均宽1.7米，厚0.2米，需扩路基填土护砌，高0.3至0.6米 | 6.2 | 6 | 0 | 0.2 | 10 | 24 | 1.2
20 | 大堰垱镇 | 花圃村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 从5组周泽新屋前到潘桂清屋旁道路硬化，长265米，宽3米，厚0.2米，扩宽路基0.4米，高0.5米， | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10 | 33 | 2.2
21 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 石公桥村6组谭绍仁至李宽梅家，全长50米，宽2.5米，厚0.2米，5组谭绍法至谭桂华家全长170米宽2.5米，厚0.2米 | 5.8 | 5 | 0 | 0.8 | 10 | 25 | 1.8
22 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 产业发展 | 道路整修 | 菊花产业基地产业路道路整修3172米：从卫生院到主公路道路整修，主路25l5米，支路4条共657米，宽3米，铺碎石厚0.05米。 | 8.3 | 8 | 0 | 0.3 | 11 | 19 | 2.8
23 | 复兴镇 | 双龙 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化310米：双龙村3组王维品屋旁往孙圣可方向长310米*3米*0.18米硬化 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 10 | 32 | 0.1
24 | 复兴镇 | 界湖 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化125米：界湖村8组田培兰屋旁往主公路方向125米公路硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 31 | 0.1
25 | 复兴镇 | 李家 | 产业发展 | 道路硬化 | 橘柚产业片产业路硬化200米：李家村13组谭敦勇屋旁往21组魏运惠屋方向，长200米，宽3米，厚0.18米 | 6.5 | 5 | 0 | 1.5 | 21 | 54 | 0.1
26 | 官垸镇 | 鸟儿洲 | 产业发展 | 道路整修、沟渠清淤 | 葡萄产业园产业路铺碎石1900米，沟渠清淤1500米：①鸟儿洲村学堤片十一支沟渠至十三支沟渠道路路基整形铺设碎石长1900米，宽3米，厚0.15米。 ②学堤片十一支二斗渠至十二支半二斗渠沟渠清淤长1500米，宽4米 | 15.1 | 15 | 0 | 0.1 | 52 | 112 | 0.7
27 | 官垸镇 | 常发 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 优质棉花种植基地建设沟渠清淤3200米：常发村虾子垱片至田家口片G353国道东西两边沟渠清淤长3200米，西边宽8米，东边宽3.5米。 | 15.3 | 15 | 0 | 0.3 | 45 | 92 | 0.8
28 | 火连坡镇 | 柏樟 | 产业发展 | 堰塘清淤 | 种植业配套灌溉用堰塘清淤3口：柏樟14组杨家大堰1口、面积2亩（堰堤整修20米、淤泥高处返堆、阀门涽管埋设8米）。11组大堰1口、面积2.5亩（淤泥高处返堆、阀门涽管埋设12米）。2组山堰1口、面积1亩（整修堰堤25米、埋设放水阀门涽管10米，溢洪道整修。）。合计5.5亩。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 12 | 41 | 0.01
29 | 火连坡镇 | 新桥 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | S304线至大公片9组孙昌炳门口公路硬化长350米，宽3米，厚0.2米,（孙昌军屋旁20米需垫高1米，宽4米。） | 12.6 | 10 | 0 | 2.6 | 8 | 20 | 0.01
30 | 火连坡镇 | 新泉 | 产业发展 | 新建机耕道 | 种植业配套产业路机耕道新建：5组河道至烂泥湾水库2.5*400，村河道至潘家堰2.5*300.其中：1.挖机机耕道整形700米；2.路面铺石渣25车（300立方）；3.铺设涵管40#*8米；4.人工除杂木。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 35 | 107 | 0.01
31 | 金罗镇 | 界溪河 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 界溪河村郑昌丛屋前至朱家屋场公路硬化，长230米，宽3米，厚0.18米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 23 | 0.2
32 | 金罗镇 | 鲁家冲 | 产业发展 | 新修垱坝 | 鲁家冲村1组基本农田灌溉河沟新修垱坝，范家河沟扫障，新修垱坝3个，垱坝2米高、1.5米宽，6米长。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 33 | 0.6
33 | 金罗镇 | 新开寺 | 乡村建设行动 | 公路硬化 | 新开寺村联兴片张儒兴屋旁至胡元高门前公路硬化，全长245米、宽3米、厚0.18米。 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 32 | 0.5
34 | 澧澹街道 | 东洲 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 东洲社区4组-7组种植大户示范片产业路1段道路硬化长380米，宽2.8米，厚0.18米。主要材料：混凝土（含路基整理） | 12.9 | 10 | 0 | 2.9 | 16 | 72 | 0.5
35 | 澧南镇 | 邢家河 | 产业发展 | 沟渠清淤护坡 | 优质稻产业种植片灌溉沟渠清淤护坡1500米：邢家河村邢市片3组至8组东西向18支渠至21支渠潘富灌溉沟渠清淤护坡全长1500米、宽2米、高1.2米。 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 131 | 0.01
36 | 澧浦街道 | 十回港村 | 乡村建设行动 | 25组道路硬化235.5m | 25组道路硬化235.5m ：从十回港村25组黄生万屋到25组江业喜屋再到25组李井红屋，道路长189.5m，路面硬化宽3m厚0.2m；黄生万屋往北46m，路面硬化宽2m，厚0.2m。基础开挖回填，砼路面局部破碎，过路排水涵管翻修，路基碎石找平层等配套工程。 | 10.3 | 10 | 0 | 0.3 | 10 | 31 | 0.1
37 | 澧西街道 | 高路铺村 | 乡村建设行动 | 四组7队道路拓宽硬化146米 | 四组7队张晓霞屋旁至钓鱼中心生产道路拓宽硬化146米，加宽1.5米，厚0.2米,50承插管及安装101米，检查井4座，路基回填111米。 | 6.2 | 6 |  | 0.2 | 30 | 75 | 0.5
38 | 码头铺镇 | 莲花 | 产业发展 | 3组柑橘种植42亩 | 莲花村柑橘基地种植柑橘42亩：莲花村3组直接帮扶15户45人柑橘种植42亩4200株，机耕道新建220米×3.5米×0.3米 | 8.6 | 8 | 0 | 0.6 | 15 | 45 | 2.25
39 | 码头铺镇 | 三观寺 | 产业发展 | 6组公路窄改宽硬化420米 | 脐橙种植基地产业道路拓宽硬化420米：6组汪明业屋后至李绍芳门前公路窄改宽硬化420米×1.3米×0.2米 | 6.5 | 6 | 0 | 0.5 | 8 | 29 | 1.45
40 | 码头铺镇 | 码头社区居委会 | 产业发展 | 朗天凸香椿种植31.5亩 | 香椿种植基地种植香椿31.5亩:码头社区朗天凸荒地直接帮扶13户42人香椿种植31.5亩12600株 | 10.9 | 8 | 0 | 2.9 | 6 | 16 | 0.8 | 易地搬迁集中安置区后续扶持
41 | 码头铺镇 | 红岩 | 乡村建设行动 | 3组公路护砌109米 | 红岩村3组皮丕义屋前公路塌方护砌护砌38米×3.5米×（1.2米+0.5米）/2 35米×0.8米×（0.6米+0.4米）/2 36米×1.2米×（0.8米+0.5米）/2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 66 | 3.3
42 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 产业发展 | 2组沟渠护砌200米 | 脐橙基地灌溉沟渠硬化200米：陆家桥村2组陈元全田边至吴孝松田边沟渠硬化200米×0.4米×0.14米×2，便民桥加宽6.5米×2米×0.25米，桥墩 2米×2.7米×1.5米×2 | 5.3 | 5 | 0 | 0.3 | 11 | 27 | 1.35
43 | 码头铺镇 | 杨家坊 | 产业发展 | 国庆片南干渠下段整修500米 | 脐橙基地灌溉沟渠护砌350米：杨家坊村国庆片南干渠下段开挖350米×0.9米×0.6米，护砌350米×0.5米×0.24米×2，沟底硬化350米×0.9米×0.1米。 | 6.7 | 6 | 0 | 0.7 | 11 | 38 | 1.9
44 | 码头铺镇 | 龙洞峪 | 产业发展 | 7组公路硬化380米 | 中药材基地产业道路硬化343米：龙洞峪村7组罗先义屋旁—罗先友屋旁258米、刘睦团屋旁85米公路路基整形343米×4米，硬化343米×3米×0.2米 | 8.8 | 6 | 0 | 2.8 | 5 | 23 | 1.15
45 | 码头铺镇 | 云台 | 产业发展 | 11组公路扩宽护砌90米 | 枳实基地产业道路硬化90米：云台村11组陈德周门口至胡志见门口路基开挖 90米×1.3米×0.3米，公路护砌90米×2米×（1.2米+0.6米）/2，土方回填90米×0.8米×1.7米 | 5.9 | 5 | 0 | 0.9 | 10 | 34 | 1.7
46 | 码头铺镇 | 昌家 | 产业发展 | 5组道路整修900米 | 柑橘基地产业道路整修900米：昌家村5组钟家铺至淤家湾道路挖方900米×2米×1.8米，土方外运900米×2米×1.8米。 | 5.8 | 5 | 0 | 0.8 | 13 | 36 | 1.8
47 | 码头铺镇 | 杨家湾 | 产业发展 | 12组堰塘清淤护砌77米 | 楠树基地灌溉堰塘护砌77米：杨家湾12组杨小林门口堰塘清淤及外运65米×1.5米×1米，护砌60米×2米×1米，护砌 77米×2.2米×（1.4米+0.8米）/2，土方回填77米×2米×3米。 | 7.6 | 6 | 0 | 1.6 | 10 | 35 | 1.75
48 | 梦溪镇 | 三元宫 | 乡村建设行动 | 11组道路硬化300米 | 梦溪镇三元宫村11组胡中成屋后至朱方海屋旁道路硬化300米、宽2.5米、厚0.2米 | 7.5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 16 | 0.2 | 内容变更
49 | 梦溪镇 | 五福 | 乡村建设行动 | 3组道路硬化240米 | 梦溪镇五福村3组八支至田中兴屋旁长240米、宽3米、厚0.2米道路硬化。 | 7.2 | 5 | 0 | 2.2 | 10 | 108 | 1.2 | 内容变更
50 | 梦溪镇 | 宋鲁湖 | 乡村建设行动 | 3组长320米道路扩宽硬化1.5米，路基扩宽2米 | 梦溪镇宋鲁湖村3组任吕长年屋到三口堰全长320米道路硬化扩宽1.5米，厚0.2米，路基扩宽2米。 | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 10 | 30 | 0.3 | 规模减少
51 | 梦溪镇 | 新堰 | 产业发展 | 2组路基整修铺设碎石950米 | 梦溪镇新堰村2组水稻种植产业路整修铺设碎石950米：南大支至落塘沟机耕道路新建950米，宽3.5米，路基整修厚0.3米.铺卵石厚0.08米。 | 6.8 | 6 | 0 | 0.8 | 11 | 49 | 0.49 | 内容变更
52 | 梦溪镇 | 涔北 | 乡村建设行动 | 3组道路硬化230米 | 梦溪镇涔北村3组中主渠至彭信兵家路基整理及道路硬化全长230米，宽3米，厚0.2米。路基整理铺卵石长230米，宽3.5米，厚0.05米，需土方140方，50的涽筒四个。 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0.25 | 新增
53 | 梦溪镇 | 彭家厂 | 乡村建设行动 | 4组道路硬化290米 | 梦溪镇彭家厂村4组从彭信军家屋旁至熊自广家屋东道路硬化，长290米，宽3米，厚0.2米（含路基整修）。 | 10.2 | 8 | 0 | 2.2 | 10 | 34 | 0.34 | 自筹变更
54 | 如东镇 | 鲁家 | 产业发展 | 道路硬化 | 粮食生产片产业路硬化：1组刘德国家至1组刘家大堰道路硬化，长280米，宽3米，厚0.2米 | 10.3 | 10 | 0 | 0.3 | 11 | 30 | 0.02
55 | 如东镇 | 梅家港居委会 | 产业发展 | 道路整修 | 葡萄种植产业园产业路整修：青梅主渠北至永镇村沙地全长1600米、青梅主渠北至孟军家鱼池全长400米、共2000米*宽2.5米*厚0.05米 | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 25 | 0.25
56 | 如东镇 | 曾家港 | 产业发展 | 道路硬化 | 葡萄种植产业合作社产业路加宽硬化：17组孙维兴家到28组皮从喜家水泥路加宽4.8米、长167米、厚0.2米（含除杂整型） | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 | 105 | 332 | 1
57 | 如东镇 | 大周 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 大周4组吖叉堰至方松林鱼池道路硬化长230米，宽3米，厚0.2米 | 9.5 | 5 | 0 | 4.5 | 10 | 33 | 0.03
58 | 如东镇 | 东红 | 产业发展 | 道路硬化 | 粮食生产片产业路硬化：24组村组公路至汪道和家道路硬化，长196米，宽3米，厚0.2米 | 6.8 | 6 | 0 | 0.8 | 28 | 42 | 0.03
59 | 如东镇 | 天坪 | 产业发展 | 道路硬化 | 葡萄种植产业园道路硬化：8-12组刘继雄屋旁至张金祖鱼池道路硬化长：400米、宽：2.5米、厚：0.18米 | 10.3 | 8 | 0 | 2.3 | 11 | 38 | 0.03
60 | 王家厂镇 | 白马庙 | 产业发展 | 道路硬化 | 优质稻产业片区产业路硬化170米：王家厂镇白马庙村9组曹祚平屋旁至阳鹊湾公路硬化长170米，宽3米，厚0.2米。路基整修280米，安装φ30涵管16米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 96 | 0.25
61 | 王家厂镇 | 柳津 | 产业发展 | 道路硬化 | 优质稻产业片区产业路硬化210米：王家厂镇柳津村1组郭定大到郭玉平家道路硬化长210米,宽2.5米，厚0.2米。路基整修210米，安装φ30涵管12米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0.08
62 | 王家厂镇 | 江西 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 王家厂镇江西村18组马山凹村主公路至曹文春屋旁公路硬化长240米，宽3米，厚0.2米。路基整修240米，安装涵管16米。 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 4 | 12 | 0.03
63 | 王家厂镇 | 大团 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 水稻种植产业灌溉用堰塘清淤2亩：王家厂镇大团村7组堰塘清淤一口库内清淤外调2520方，浆砌39方。 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 63 | 0.25
64 | 王家厂镇 | 枞杨 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 王家厂镇枞杨村黄木片胡良勇屋后至胡忠金屋前路面硬化长230米，宽3.5米，厚0.2米。路基整修230米，安装φ30涵管24米。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0.1
65 | 王家厂镇 | 建设街 | 产业发展 | 堰塘清淤护砌 | 水稻种植产业灌溉用清淤堰塘4亩：王家厂镇建设街社区7组王家大堰库内清淤2984方，浆砌132.6方。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0.15
66 | 盐井镇 | 伍家岗 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 桔柚种植产业片产业路硬化200米：盐宝公路至毛世舫屋旁 公路硬化长200米，宽3米，厚0.2米 | 6.6 | 6 | 0 | 0.6 | 5 | 15 | 0.1
67 | 盐井镇 | 三圣庙 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 水稻种植产业片产业路硬化260米：三圣庙村6组邓恢霞家至蒋谋英家整路基，公路硬化，长260米，宽2.5米，厚0.18米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 8 | 22 | 0.1
68 | 盐井镇 | 豹子岭 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 水稻种植产业片产业路硬化210米：豹子岭村六组张春堂屋前至毛泽春屋旁道路硬化，长210米，宽2.5米，厚0.2米 | 6.5 | 6 | 0 | 0.5 | 10 | 26 | 0.03
69 | 盐井镇 | 白马庙 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 柑橘种植产业片产业路硬化260米：白马庙村3组桥青渠续洞口至骆光华屋旁公路硬化260米：长260米，宽3米，厚0.18米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0.12
70 | 盐井镇 | 新华 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 水稻、玉米种植产业片产业路硬化260米：新华村5组黄炎军屋前（张国清屋旁）至黄炎生屋后公路硬化长230米,宽3米,厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0.07
71 | 盐井镇 | 福新 | 产业发展 | 道路整修 | 桔柚种植产业片新修产业路400米、铺碎石800米：福新村1组、李宽财屋后至李家大山新修产业路400米、铺碎石800米，宽3米，厚0.06米。 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 10 | 24 | 0.1
72 | 盐井镇 | 洪杨 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 水稻、玉米种植产业片产业路硬化380米：洪杨村6组洈水管理所至张可权屋前通组公路硬化380米，宽2.8米，厚0.18米 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 4 | 12 | 0.03
73 | 盐井镇 | 金马社区 | 产业发展 | 沟渠扶坡 | 农田灌溉沟渠水泥扶坡570米、清淤扫障300米：金马社区1组（原白莲十队）叶元平屋旁至吴振枝屋前沟渠570米（两侧扶坡总长），高1米，厚0.08公分两侧水泥扶坡；长300米，宽0.8米排水沟渠清淤扫障。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0.1
74 | 甘溪滩镇 | 东门 | 产业发展 | 沟渠清淤 | 粮食生产区灌溉用沟渠护砌200米：从皮丕志到皮丕贵护砌长200米，宽0.8米，高1米；东门村东门片2组皮丕贵家门前至皮明辉家门前沟渠清淤长1240米、宽0.8米、高1.5米。 | 10.5 | 8 | 0 | 2.5 | 23 | 69 | 0.1
75 | 甘溪滩镇 | 芦茅 | 乡村建设行动 | 公路护砌 | 荣华片8-9组公路垮塌护砌长37米：（护砌一段长12米*高1.1米*宽1米，一段长25米*高3.9米*宽1.9米；公路硬化修复长5.6米*宽1.4米*厚0.3米） | 8.5 | 5 | 0 | 3.5 | 10 | 38 | 0.5
76 | 甘溪滩镇 | 甘溪 | 产业发展 | 洋姜种植 | 村集体经营，成立洋姜种植专业合作社，全华片4、5、6、7组40亩，土地开垦、播种洋姜苗、人工培管、打药防病虫、除草、肥料折合约2000元/亩 | 8.6 | 7 | 0 | 1.6 | 10 | 30 | 0.2
77 | 甘溪滩镇 | 长冲 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 长冲村公路硬化500米：南山片7组方辉门口到竹毛冲长500米，宽3米，厚0.18米 | 15.8 | 15 | 0 | 0.8 | 12 | 30 | 0.1
78 | 甘溪滩镇 | 石板 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 石板村公路硬化220米：石板片3组至石板村石板片4组长200米，宽3米，厚0.2米 | 7.3 | 5 | 0 | 2.3 | 10 | 21 | 0.2
79 | 甘溪滩镇 | 精华寺居委会 | 产业发展 | 沟渠护砌 | 易地搬迁安置点菜园对边沟渠护砌90米：从易地搬迁集中安置点菜园山水沟起沟渠护砌长90米、宽0.8米、高2.5米 | 8.7 | 8 | 0 | 0.7 | 38 | 117 | 0.1 | 易地搬迁集中安置区后续扶持
80 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 乡村建设行动 | 2组道路硬化 | 2组中干渠北堤从陈龙屋前至戴承兰屋前，长260米，宽2.5米，厚0.2米。 | 7.6 | 7 |  | 0.6 | 4 | 14 | 0.12
81 | 澧阳街道 | 孟家港社区 | 乡村建设行动 | 5组、3组新建通户路基础设施及硬化 | 5组、3组新建通户路基础设施及硬化5组169米。：叶汉然屋前至马家平屋旁长80米，宽3.5米，厚0.2米；宋贻明屋前至范德平屋旁70米宽3.5米，厚0.2米；3组刘正艮屋前19米，宽3.5米，厚0.2米。 | 7.8 | 7 |  | 0.8 | 11 | 27 | 0.12
82 | 小渡口镇 | 红庙 | 产业发展 | 沟渠整修 | 粮食生产片沟渠整修2500米：红庙村C53乡道沟渠整修全长2500米，底宽7米，面宽24米，高4.5米，对沟渠两旁整修、扫障及转移土方 | 10.2 | 10 | 0 | 0.2 | 10 | 31 | 0.5
83 | 小渡口镇 | 出草坡 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 出草坡村铺碎石总长2500米，其中永和9组邹永义到永和10组道路铺碎石长900米、宽3.5米、厚0.06米;11组机埠-13组唐会银家铺碎石长1600米、宽3.5米、厚0.06米 | 10.2 | 10 | 0 | 0.2 | 10 | 27 | 0.5
84 | 小渡口镇 | 毕黄 | 乡村建设行动 | 道路修整 | 毕黄村2组益苗果蔬合作社2组大棚至5组陈克梅家铺碎石长1900米，宽3.2米，厚0.06米 | 7.1 | 7 | 0 | 0.1 | 10 | 23 | 0.5
85 | 小渡口镇 | 东风村 | 产业发展 | 沟渠整修 | 粮食生产片沟渠整修2000米：东风村3组二农旁沟渠整修及扫障除杂共长2000米，底宽6米，面宽22米，高4米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 10 | 32 | 0.5
86 | 小渡口镇 | 许家铺 | 乡村建设行动 | 桥梁建设 | 许家铺村杨家片7组机耕桥建设长16米，宽3.5米，厚0.25米，2个桥墩 | 8.2 | 5 | 0 | 3.2 | 10 | 23 | 0.5
87 | 小渡口镇 | 毛家岔村 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 毛家岔村2组湖山岭南水路与七组四支灌至三支排铺碎石全长1500米，宽3米，厚0.06米 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 26 | 0.5
88 | 小渡口镇 | 甘家湾 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 甘家湾村20组谈远峰家至黄学军家铺碎石长1500米，宽3米，厚0.06米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 10 | 30 | 0.5
89 | 小渡口镇 | 夹堤口 | 乡村建设行动 | 道路整修 | 夹堤口村18组李小平屋-丁家湖鱼池机耕道碎石铺垫长1500米，宽3米，厚 0.06米 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 4 | 10 | 0.5
90 | 小渡口镇 | 永丰 | 乡村建设行动 | 道路硬化 | 永丰村8组关良龙家至彭斯桃家道路硬化长235米，宽2.9米，厚0.18米 | 7.5 | 6 | 0 | 1.5 | 8 | 23 | 0.2
91 | 小渡口镇 | 嘉山村 | 产业发展 | 节水阀建设 | 水稻种植产业片区节水阀重建1处：嘉山村5组节水闸新换闸门，护筒，及修建墙身、消力池，和沟渠清淤600米（底宽5米，面宽15米，高度4米） | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 10 | 28 | 0.28