## 财政预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表
（ 2022 年度）
填报单位（公章）： 澧县公路建设养护中心 | [7 empty] | 金额：336万元
项目名称 | 交通建设资金
项目填报人 | 张丽
填报人联系电话 | 13873661278
业务股室 | 经建股
专项立项依据 | 《关于批复农村公路养护及交通建设专项资金细化预算方案的通知》
实施计划 | 实施开始时间 |  | 实施结束时间 |  | 实施内容
| 2022-01-01 |  | 2022-12-31 |  | 1、公路日常养护
| 2022-01-01 |  | 2022-12-31 |  | 2、水泥路清灌缝
| 2022-01-01 |  | 2022-12-31 |  | 3、桥梁维护与检测
| 2022-01-01 |  | 2022-12-31 |  | 4、小修应急性养护
专项长期绩效目标 | 通过对公路的建设、养护、管理，确保公路桥梁畅通、清洁、美化、安全
专项年度绩效目标 | 加强国省干线公路195.369公里的日常养护、水毁抢修、绿化，国省干线公路优良率95%以上，县道优良率85%以上，62座桥梁的安全检查检测，保障公路桥梁的安全与畅通
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护路段 | 养护国省干线公路 |  | 195.369公里 |  | 计划标准
|  |  | 桥梁检测次数 | 桥梁的检测 |  | 62座 |  | 计划标准
|  |  | 路肩水沟维护里程 | 路肩水沟维护 |  | 20000m |  | 计划标准
|  |  | 工班房维修数 | 工班房的维修 |  | 2处 |  | 计划标准
|  |  | 公路水毁恢复里程 | 公路水毁恢复 |  | 6处 |  | 计划标准
|  |  | 破碎板处治数量 | 破碎板处治 |  | 4900㎡ |  | 计划标准
|  |  | 路面标线数量 | 路面标线 |  | 15351㎡ |  | 计划标准
|  | 质量指标 | 干线公路优良率 | 干线公路优良率 |  | ≥95% |  | 计划标准
|  |  | 检测合格率 | 桥梁检测合格率 |  | 100% |  | 计划标准
|  |  | 验收合格率 | 班房维护验收合格率 |  | 100% |  | 计划标准
|  |  | 县道公路优良率 | 县道公路优良率 |  | ≥90% |  | 计划标准
|  |  | 路容路况 | 路面路况整洁情况 |  | 良好 |  | 计划标准
|  | 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 |  | 2022年内 |  | 计划标准
|  |  | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 |  | 100% |  | 计划标准
|  |  | 支出控制额 | 各项支出控制额 |  | ≤336万元 |  | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 道路安全 | 对交通出行道路安全的影响 |  | 保障 |  | 计划标准
|  |  | 基础设施 | 对道路基础设施的影响 |  | 完善 |  | 计划标准
|  | 可持续影响指标 | 道路体系 | 对整个道路体系的影响 |  | 通畅 |  | 计划标准
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 澧县公路建设养护中心
| 资金管理办法： |  | 《澧县公路建设养护中心专项资金管理办法》
| 项目管理办法： |  | 《澧县公路建设养护中心内部控制制度规范手册》
审核人： | 谭春燕 |  | 填报人： | 张丽 |  |  | 填报日期： | 2022-06-17