## Sheet1
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 人口普查经费
主管部门 | 澧县统计局 | [5 empty] | 实施单位 | 澧县统计局
项目资金（万元） |  |  | 上年结转 | 年初预算 |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 |  | 300 | 300
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 查清全县人口在数量、素质、结构、分布以及居隹环境等方面的变化情况，为研究未来人口状况的发展趋势，科学制定国民经济和社会发展规划。 | [5 empty] | 1、普查数据处理、审核、汇总、评估； 2、发布主要数据公报，普查资料开发利用等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 七人普百岁老人核查数 |  | 30人 |  | 15 | 5 | 4 | 经核查，11人死亡、2人信息错误、2人查无此人
|  |  | 普查常住人口数 |  | 72.19万人 |  | 72.19万人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政策知晓率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 普查覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 普查数据准确率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-31 |  | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 任务完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制额 |  | ≤300万元 |  | ≤300万元 | 5 | 5
|  |  | 成本规范合理率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 人口普查成果 |  | 摸清家底、参谋党政决策、服务社会需求 |  | 开发利用 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 社会管理 |  | 给社会管理带来的影响 |  | 规范 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99
备注：一个项目支出一张表。
填表人： 卢静 填报日期： 2022.6.29 联系电话：17773670956