## Sheet1
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 农村小型水利设施建设
主管部门 | 澧县嘉山良种繁殖场 | [5 empty] | 实施单位 | 津市新洲下垸
项目资金（万元） |  |  | 上年结转 | 年初预算 |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 9 |  | 9 | 9 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及进抗旱排涝 | [5 empty] | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（80分） | 数量指标 | 机埠数量 |  | 2台 |  | 2台 | 10 | 10
|  |  | 维护面积 |  | 2866亩 |  | 2866亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备正常正常运行 |  | 100% |  | 90% | 15 | 13.5 | 设备老化未改造
|  | 时效指标 | 完成时效 |  | 2021年内 |  | 90%% | 10 | 9
|  |  | 完成及时率 |  | 100% |  | 90% | 10 | 9
|  | 成本指标 | 支出合理规范 |  | ≤9万元 |  | 10.5万元 | 15 | 12 | 机埠维修未纳入预算
| 效益指标（10分） | 可持续影响指标 | 水利基础设施 |  | 加强 |  |  | 10 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.5
备注：一个项目支出一张表。
填表人： 王丽华 填报日期：2022年4月11日 联系电话：13873663070