## Sheet1
附件5（1）
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 澧阳平原灌区农业水价综合改革项目
主管部门 | 澧县水利局 | [5 empty] | 实施单位 | 澧县澧阳平原灌区管理处
项目资金（万元） |  |  | 上年结转 | 年初预算 |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 265.46 |  | 265.46 | 228 | 10 | 85.99% | 8.6
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 248 |  | 248
| 其他资金 |  |  | 17.46 |  | 17.46
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过农业水价综合改革，进行终端水价测算，改革末级渠系管理体制能降低成本，促进经济发展，改善农民生产生活条件。 | [5 empty] | 项目建成后，提高了灌区灌溉用水效率，经济效益、社会效益、生态环境等综合效益明显提高，促进经济发展，改善农民生产生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 综合改革面积 |  | 10.49万亩 |  | 10.49万亩 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 运转正常率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 截止2021年底完成比例 |  | 80% |  | 86% | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 各项成本支出合理 |  | 100% |  | 98% | 10 | 9.8 | 无
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 改善灌溉面积 |  | 0.52万亩 |  | 0.5万亩 | 8 | 7.7 | 无
|  | 社会效益 指标 | 水利工程设施维修养护服务人口 |  | 8.55万人 |  | 8.55万人 | 8 | 8 | 无
|  | 生态效益 指标 | 新增年节水能力 |  | 136.83万立方米 |  | 123.2万立方米 | 7 | 6.3 | 无
|  | 可持续影响指标 | 已经工程是否良性运行 |  | 是 |  | 是 | 7 | 6.8 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% |  | 100% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 97.2
备注：一个项目支出一张表。
填表人：龚磊 填报日期：2022年6月13日 联系电话：15807364848