## 澧县住房和城乡建设局2021年购买

## 施工图审查服务及项目招标公告经费项目

## 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

澧县住房和城乡为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设机构包含办公室（法制股）、政工人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建设工程综合管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理办公室、人防工程建设管理股（人防指挥通信股）、消防工程监督管理股、房地产事务管理股，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。本单位编制81人，2021年末实有在职人员82人，退休人员60人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湖南省人民政府办公厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》（湘政办发〔2017〕67号）、《常德市住房和城乡建设局关于扩大工程建设项目招标公告范围的通知》（常建通〔2017〕164号）2020年县财政安排购买施工图审查服务及项目招标公告经费300万，其中包含施工图审查费用288万元，招标公告费约12万元。通过该专项的实施，保障全县房屋建筑与市政工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障人民生命财产安全。规范工程建设项目招标投标活动，维护市场统一和公平竞争。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标。

保障全县房屋建筑与市政工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障人民生命财产安全。规范工程建设项目招标投标活动，维护市场统一和公平竞争。

（二）2021年绩效目标。

全年审核报建面积约165万平米，图纸审查合格率达到100%，保障工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障房屋建筑质量安全；公开招标的建设工程项目招标公告20个，所有公开招标的建设工程项目招标公告在“湖南省招标投标监管网”和“常德市公共资源交易网”发布的基础上，扩大发布范围至“常德日报”及“常德市人民政府政府官网”上发布公告，投资额1000万以上的项目还需在“湖南日报”上发布，保证招投标工作公开、公平、公正。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况。

2021年购买施工图审查服务及项目招标公告经费财政拨款收入300万元。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

2021年购买施工图审查服务及项目招标公告经费支出277.53万元。

（三）项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

费用支出建立健全了澧县住房和城乡建设局专项资金管理制度，做到了专款专用。施工图审查服务及项目招标公告经费由澧县建筑安装管理站督促审图公司完成网上审图、澧县建设工程招标投标管理办公室督促招标代理公司发布招标公告后再凭发票和公告按财务程序报销。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

施工图审查服务严格按照要求择优选取资质好社会评价高的审图公司，在审图工作按要求完成之后予以付费。招标公告则选择湖南日报及常德日报两家省内影响力比较大本地媒体来进行公告，待公告登出之后予以付费。

（二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立项目台账，定期进行自清自查。

五、项目绩效情况

施工图审查服务及项目招标公告2021年总支出277.53，其中包含本年度施工图审查服务费275.18万元，项目招标公告费2.35万元。严格按要求控制了项目成本，做到了对资金的充分利用。全年审核报建面积约170万平米，图纸审查合格率达到100%；公开招标的建设工程项目招标公告19个，做到了公正、公平、公开。该项资金的使用保障了我县建筑工程的结构安全，避免工程出现安全隐患，保障房屋建筑质量安全，促使我县招投标市场更加规范。

六、项目自评结果

按照专项资金绩效评价指标的评分标准，2021年澧县住房和城乡建设局2021年度专项资金绩效评价自评分为94.8分，考核等级为优，达到了预期的绩效目标。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强预算绩效管理制度建设。完善统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

预算绩效管理机构建设和队伍建设需要进一步推进。

我局将加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

建议主管部门可以多开展绩效评价及绩效管理相关培训，打造良好的学习氛围。

澧县住房和城乡建设局

2022年6月31日