## Sheet1
附件4：
2015年澧县农村公路养护专项资金绩效评价指标评分表
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 | 评价小组评价得分
指标 |  | 指标
投入 | 20 | 项 目 立 项 | 11 | 项目立项规范性 | 3 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的規范情况。 | 评价要点： | 3 | 3
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的调查研究、风险评估等。
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 |  | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 |  | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 3 | 2
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资額或资金量相匹配。
|  | 资 金 落 实 | 9 | 资金到位率 | 5 |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金／计划投入资金）×100%。 | 5 | 4
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
|  |  |  | 到位及时率 | 4 |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 | 2
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金：按照养护合同要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 |  | 业 务 管 理 | 10 | 管理制度健全性 | 3 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 2
①是否已签订各类合同；
②签订的合同是否合法、合规、完整。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |  | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 | 3
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、评审等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件等是否落实到位。
|  |  |  | 项目质量可控性 | 3 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 | 2
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，
过程 | 25 | 财 务 管 理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 | 4
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 | 3
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
|  |  |  | 财务监控有效性 | 5 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 5 | 4
①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段
项 目 绩 效 |  | 项 目 产 出 | 20 | 农村公路养护工程完成数量 | 6 | 农村公路养护工程完成数量与下达到目标相符 | 完成年度预算任务 | 完成目标计划的将目标实际完成情况与审批部门批复的项目目标进行对比,完成95% (含）以上的目标得6分;完成80%（含）-95%的目标得4分;完成60%（含）-80%的目标得3分；完成60%以下的目标得0分。 | 6 | 6
|  |  |  | 农村公路水毁修复工程质量、建设 标准 | 10 | 水毁修复工程质量达标 | 水毁修复工程质量达到交通运输部等部门规定的质量要求,是否通过县财政评审中心预决算评审 | 水毁修复工程质量达到交通运输部等部门规定的质量要求,有工程评审验收报告得10分；没有达到质量要求且要求整改后仍不符合要求得0分 | 10 | 9
|  |  |  | 农村公路水毁修复工程建设工期 | 4 | 水毁修复工程实际建设进度 | 实际开工日期、计划开工日期是否达到目标要求；项目可研报告建设周期；实际建设周期是否按期完成；项目是否如期通过县财政评审中心的验收验收 | 实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。 评分标准：原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期4分；无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月(含)以内2分；无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6-12个月（含）1分；无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上0分 | 4 | 3
|  | 项 目 效 益 | 35 | 经济效益 | 7 | 是否产生直接或间接效益 | 1.对GDP的促进作用 2、对固定资产投资的拉动效应 | 通过专家打分效益好得7分，一般得4分，效益差得1分 | 7 | 7
|  |  |  | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 保障覆盖面、公众参与度、公平性、公正性、信息公开性 | 保障覆盖面达到目标得6分，未达到相应扣减2分；没有发现举报得2分，否则0分；信息己公开得2分，未公开0分 | 10 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 实施可持续影响 | 1.运行机制完善度 2.资金来源的可持续性 | 专家打分及问卷调查，根据样本量大于80%得6分，60%-80%得3分，40%-60%得1分，40%以下得0分 | 6 | 6
|  |  |  | 受益群体满意度 | 12 | 对水毁修复工程的满意程度 | 对项目单位消除安全隐患的措施是否满意 | 通过问卷及目测进行评分，满意度80%（含）以上得12分 ；满意度60%（含）-80%得9分；满意度60%以下得4分 | 12 | 11
合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 98 | 83
注：评价结果≥90为优秀，≥80为良好，≥70为合格，﹤70为不合格。