## 评价指标体系
附表3：
澧县2015年度复兴镇陈岗村土地开发项目绩效评价情况表
单位：澧县土地开发整理中心
评价指标 |  |  | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 自评评分 | 实际得分
一级 | 二级 | 三级
项目决策 | 项目目标 | 目标内容 | 3 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3
| 决策过程 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2
|  | 决策程序 | 4 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(1分)，项目实施调整履行相应手续（1分） | 4 | 4
| 资金分配 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | 2
|  | 分配结果 | 2 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分） | 2 | 2
| 廉政建设 | 制度建立 | 2 | 是否建立完善的廉政制度，制度是否完善 | 建立了廉政制度(1分),制度完善(1分) | 2 | 2
|  | 制度落实 | 2 | 是否定期组织纪检监察、检察、审计等部门开展廉政检查，纪检监察，检察部门是否参与 | 定期开展廉政检查（1分），有纪检监察，检察部门参与（1分） | 2 | 2
|  | 查处 | 2 | 有无违法违纪被查处的情况 | 无违法违纪被查处的（2分） | 2 | 2
项目决策指标得分 |  |  | 20 |  |  | 19 | 19
项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2 | 1
|  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1.5分）；未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 1.5 | 1.5
| 资金管理 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取)扣4-7分；支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 7
|  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3
| 组织实施 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全，分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 1
|  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 | 8
项目管理指标得分 |  |  | 25 |  |  | 23.5 | 21.5
项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 5 | 4
|  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 4 | 3
|  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 3 | 3
|  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 3 | 3
| 项目效果 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 8 | 8
|  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 8 | 8
|  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 | 7
|  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度(8分) | 7 | 7
项目绩效指标得分 |  |  | 55 |  |  | 53 | 50
综合得分 |  |  | 100 |  |  | 95.5 | 90.5