## 附件2
2019、2020年脱贫攻坚项目库建设计划表
序号 | 镇（街） | 村（居） | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 预计施工时间 |  | 项目建设内容及规模 | 项目资金规模及筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间 |  | 小计 | 财扶资金 | 行业资金 | 自筹
| 澧县 | [7 empty] | 6700.51 | 5538.5 | 0 | 1162.01
1 | 城头山镇 | 大庙村 | 六支U型槽沟渠改造 | 基础设施 | 改建 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 18组六支沟渠长300米，开挖土方150立方，60U型槽升级改造，涵管100米。 | 9 | 8 |  | 1 | 6户 | 产出指标数量目标：完成沟渠硬化长300米，完成沟渠土方开挖。质量目标：沟渠硬化厚度达到5cm。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边农田灌溉条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，沟渠硬化促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收,人均年增收50元
2 | 城头山镇 | 国富村 | 南二斗道路基础 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/10/31 | 800米道路基础 | 11 | 8 |  | 3 | 10户 | 产出指标数量目标：完成800米村道路基。质量目标：路基质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与平整路基；村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产。人均年增收50元
3 | 城头山镇 | 国富村 | 堰塘 沟渠清淤扩容 | 产业发展 | 扩建 | 2020/8/5 | 2020/10/15 | 28亩堰塘、沟渠清淤扩容 | 13 | 8 |  | 5 | 12户 | 产出指标数量目标：完成堰塘清淤面积28亩。质量目标：清淤彻底。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边农田灌溉条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，改善贫困户农业灌溉条件，促进农业生产增收致富脱贫，人均年增收150
4 | 城头山镇 | 万兴村 | 6组至7组通户公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 公路硬化长550米、宽3米、砼厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 56户 | 产出指标数量目标：完成550米长的硬化，出行时间0.1小时，时效降低20%。成本目标：年平均降低成本2000元。。社会效益：改善农村基础设施条件，道路网络得到优化。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收30元。
5 | 城头山镇 | 万兴村 | 车干五支半至南岳亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 道路亮化长度1700米、安装太阳能路灯30盏 | 9 | 8 |  | 1 | 450 | 产出指标数量目标：完成1700米的亮化，安装路灯30盏。夜晚节约出行时间0.1小时，时效降低20%。成本目标：年盏降低成本50元。。社会效益：改善农村基础设施条件，。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收10元。
6 | 城头山镇 | 东岳村 | 灌渠U型槽硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 11组沟渠长450米，开挖土方162立方，安装60厘米的U型槽 | 7.8 | 6.8 |  | 1 | 3户 | 产出指标数量目标：完成完成土方开挖，U型槽硬化450米。质量目标：沟渠施工质量达标。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边供水用水条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 无偿提供土地，村民扫障，沟渠硬化促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收，人均年增收150元。
7 | 城头山镇 | 玉皇寺村 | 沥水渠防渗 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 6组高堰至新垱河800米 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 6户 | 产出指标数量目标：完成渠道防渗800米。质量目标：沟渠施工质量达标。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边供水用水条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，沟渠防渗促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收，人均年增收150元。
8 | 城头山镇 | 玉皇寺村 | 沥水河清淤 | 基础设施 | 改建 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 14组三斗渠至南叉河500米 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 5户 | 产出指标数量目标：完成清淤长度500米。质量目标：清淤彻底。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边农田灌溉条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，清淤工程促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收，，人均年增收150元
9 | 城头山镇 | 玉皇寺村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2018/12 | 2019/12 | 10组、11组土路硬化350米 | 6.5 | 6 |  | 0.5 | 4 | 产出指标数量目标：完成350米村道硬化。质量目标：厚度达到20Cm，混凝土硬化质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收50元。
10 | 城头山镇 | 玉皇寺村 | 乡道亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2018/12 | 2019/12 | 车溪干渠主干道1200米路灯25盏。 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 产出指标数量目标：完成1200米的亮化，安装路灯25盏。夜晚节约出行时间0.1小时，时效降低20%。成本目标：年盏降低成本50元。。社会效益：改善农村基础设施条件，。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收10元。
11 | 城头山镇 | 张公庙社区 | 沟渠改建 | 基础设施 | 改建 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 5组、6组207国道侧沟，涵管安装长400m x 1.2m# | 12 | 10 |  | 2 | 13户 | 产出指标数量目标：完成沟渠改建320米。质量目标：涵管安装质量达标。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边供水用水条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，沟渠改建促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收，人均年增收150元。
12 | 城头山镇 | 张公庙社区 | 沟渠改建 | 基础设施 | 改建 | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 5组、6组207国道侧沟，沟渠土方回填 400m x 3.5m x 1.5m x28m | 8 | 7 |  | 1 | 13户 | 产出指标数量目标：完成沟渠改建320米。质量目标：土方回填足量。时效目标：平均减少周边农田灌溉时间1天，降低时间33%。成本目标：平均节约灌溉成本60元，降低成本43%。效益指标经济效益：项目区群众增收5%。社会效益：改善周边供水用水条件，提高农业综合生产能力。生态效益：有效保持水土，保护生态。可持续影响效应：基本农田水利设施的完善，对当地农业产业化有积极的促进作用。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督，沟渠改建促进农业生产，间接为贫困户农业生产增收，人均年增收150元。
13 | 城头山镇 | 红星村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 北干渠路口至原养鸡场，长410米，宽2.8米，高0.2米 | 11.44 | 10 |  | 1.44 | 3户 | 产出指标数量目标：完成350米村道硬化。质量目标：混凝土硬化质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收50元。
14 | 城头山镇 | 红星村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 19组三支至李子银， 长330米，宽3米，高0.2米 | 7.92 | 7.5 |  | 0.42 | 5户 | 产出指标数量目标：完成330米村道硬化。质量目标：混凝土硬化质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收50元。
15 | 城头山镇 | 周家坡社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 1组五支半至黄建武门前250米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 8户 | 产出指标数量目标：完成250米村道硬化。质量目标：混凝土硬化质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收50元。
16 | 城头山镇 | 周家坡社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 19组四支半至苏云村屋前道路硬化共300米 | 8 | 7 |  | 1 | 6户 | 产出指标数量目标：完成300米村道硬化。质量目标：混凝土硬化质量良好。时效目标：降低周边运输、出行时间0.5小时，时效降低34%。成本目标：平均降低成本20元，降低约10%。效益指标经济效益：减少群众出行成本，促进农业生产生活。。社会效益：改善农村基础设施条件。可持续影响效应：改善招商引资环境，促进当地经济发展，扩大就业机会，增加农民收入。服务对象满意度100% | 群众参与项目实施过程监督及项目完工后的日常养护，村道硬化为项目区内农副产品的运输提供了便利，促进农业生产，人均年增收50元。
17 | 大堰垱镇 | 干河村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 垱市干渠八支半桥至干河村九组周宇法的屋，全长300米，宽3.5米，厚0.2米的通组公路硬化 | 13 | 10 |  | 3 | 5户 | 产出指标：时效，0.1H，0.5.效益指标：社会效益，主要方便农户出行，农产品运输，可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100%。 | 参与前期项目确定会议，群众参与并直接投票表决，项目实施过程中对实施工程项目和资金进行监督，项目完成后继续参与后续运维管理，间接受益人均200元。
18 | 大堰垱镇 | 干河村 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019/11 | 2019/12 | 4组大堰，谭绍富门前，面积5.3亩。8组灰普堰，云承甫屋东边，面积5.6亩。33组爱思堰，张儒波的门前，面积6.1亩。38组家堰，李太书的屋西边，面积6.2亩。 | 14 | 10 |  | 4 | 9户 | 产出指标：数量，未清淤之前的库容量13000方水，清淤之后库容量达到23200方水，增加净容量10200方水，0.33：效益指标：可持续影响效益，持续增强后续产业发展，社会效益：主要方便农户灌溉清淤之前灌溉面积达到800亩，生态效益,清除杂草，清洁水源。 | 参与前期项目确定会议，决议。项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，项目实施工程中接受淤泥入田，实施完平整淤泥，蓄水管理与监督。间接受益人均：200元。
19 | 大堰垱镇 | 宋家台 | 防渗渠修建 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/12 | 宋家台村1组防渗渠修建，全长300米，东起1组戴宏成屋前，西至1组戴成云屋前，渠道面宽2米，坡高1.2米底面1米，厚0.08米。 | 9 | 7 |  | 2 | 4户 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均120元。
20 | 大堰垱镇 | 宋家台 | 60U型渠修建 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/ | 2020/12 | 宋家台村9组U型渠修建，全长300米，西起9组朱玉双屋旁，东至牛车河。 | 6 | 5 |  | 1 | 7户 | 产出指标：时效，0.2h,0.15;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
21 | 大堰垱镇 | 宋家台 | 60U型渠修建 | 基础设施 | 新建 | 2020/10 | 2020/12 | 宋家台村28组60U型渠修建，全长400米，东起28组洋堰，西至28组四方大坵。 | 8 | 6 |  | 2 | 5户 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
22 | 大堰垱镇 | 亘山村 | 公路硬化加宽 | 基础设施 | 新建 | 2018/11/ | 2018/12/ | 亘山村6组道路加宽(3组主公路至蔡祖成老屋场）700*1.5*0.2 | 10.5 | 8 |  | 2.5 | 18 | 产出指标：时效，0.4h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1500元。
23 | 大堰垱镇 | 亘山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/12/ | 亘山村8组孟兴祥小屋至曾凡云家400*3.5*0.2 | 14 | 10 |  | 4 | 8 | 产出指标：时效：0.15h，0.35； 效益指标：经济效益，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。 满意度：100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1000元。
24 | 大堰垱镇 | 亘山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10/ | 2019/12/ | 亘山村12组张如意屋场至李远平屋场450*2.8*0.2 | 12.6 | 10 |  | 2.6 | 7 | 产出指标：时效，0.2h,0.15;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1200元。
25 | 大堰垱镇 | 亘山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/6/ | 2020/10/ | 亘山村13组李远军屋场至陆今元屋场410*2.8*0.2 | 11.5 | 10 |  | 1.5 | 7 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1500元。
26 | 大堰垱镇 | 熊家湾村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 熊家村2组杨明东家至周启春家道路硬化300米，宽2.8米*厚0.2米 | 10 | 8 |  | 2 | 15户 | 产出指标：时效：0.15h，0.35； 效益指标：经济效益，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1200元。
27 | 大堰垱镇 | 花圃村 | 沟渠硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 17组从三斗至张庆福门前共430米,宽2.8米,厚度0.18米 | 10 | 8 |  | 2 | 6户 | 产出指标：时效0.5H，0.5.数量，15000方，0.63.效益指标：经济效益，节约放水时间，增加沟渠水流，可持续影响效益，持续增强后续产业发展：社会效益，方便灌溉、农户增产增收；生态效益，清除杂草，清洁水源。满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均220元。
28 | 大堰垱镇 | 花圃村 | 公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 21组从一干排至彭孝书门前共350米,宽2.8米,厚度0.18米 | 8 | 5 |  | 3 | 3户 | 产出指标：时效，0.1H，0.25;成本1000元，0.2.效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均150元。
29 | 大堰垱镇 | 花圃村 | 沟渠硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019/5 | 2019/6 | 从一干排至升头堰700米，U型渠硬化，规格50 | 6 | 5 |  | 1 | 3户 | 产出指标：时效，0.1H，0.25;成本1000元，0.2.效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均150元。
30 | 大堰垱镇 | 南阳村 | 路沟共用桥 | 基础设施 | 新建 | 2018/11/ | 2018/12/ | 南阳村7组丁国传南边桥长9米，宽3.5米，高2.8米 | 6 | 5.5 |  | 0.5 | 4户 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均120元。
31 | 大堰垱镇 | 南阳村 | 路沟共用桥 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/12/ | 南阳2组6支半桥长9米，宽3.5米，高2.8米 | 6 | 5.5 |  | 0.5 | 3户 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均120元。
32 | 大堰垱镇 | 南阳村 | 路沟共用桥 | 基础设施 | 新建 | 2019/10/ | 2019/12/ | 南阳15组大沟桥长8米，宽3.5米，高2.8米 | 6 | 5 |  | 1 | 4户 | 产出指标：时效，0.2h,0.15;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
33 | 大堰垱镇 | 南阳村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/ | 2020/12/ | 南阳村11组杨建生至杨明兴屋前，12组杨成林屋旁至杨成勇屋前，长400米，宽3米，厚0.2米 | 9.6 | 9 |  | 0.6 | 4户 | 产出指标：时效，0.3h,0.25;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
34 | 大堰垱镇 | 南阳村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/ | 2020/12/ | 南阳村10组杨明舫至黄泽明屋旁，路长300米，宽3米，厚0.2米 | 7.5 | 7 |  | 0.5 | 3户 | 产出指标：时效，0.5h,0.5;成本1000,0.5。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；群众参与并直接投票决议，项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
35 | 大堰垱镇 | 戴家河村 | 安装路灯 | 基础设施 | 改建 | 2019/8 | 2019/9 | 戴家河村2组滕纯品门前至4组发电站全长1500米需安装路灯30盏 | 9 | 8 |  | 1 | 12户 | 产出指标：时效，0.1H，0.5.效益指标：社会效益，主要方便2.3.4.5组农户晚上出行，满意度100% | 参与前期项目确定会议，群众参与并直接投票表决，项目实施过程中对实施工程项目和资金进行监督，项目完成后农民晚上出行方便。
36 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/6 | 2019/8 | 东干渠路面硬化：7组裴祖柱门口至6组许平舫老屋后面，长300m,宽3m，厚20cm，干渠路面硬化. | 8 | 5 |  | 3 | 8户 | 产出指标：时效，0.2h,0.15;成本1000,0.2。效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1500元。
37 | 大堰垱镇 | 中武桥社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/11 | 7组上湾至下湾组道道路硬化：裴德山门口至裴德金门口，长280m,宽3m,厚度20cm. | 7 | 5 |  | 2 | 4户 | 产出指标：时效：0.15h，0.35； 效益指标：经济效益，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督；项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均800元。
38 | 大堰垱镇 | 文昌阁 社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/11 | 2019/12 | 坑堰巷3组张启明至朱四英家通组公路，长150m,宽4m,厚度20cm.（含下水道100m） | 8 | 6 |  | 2 | 16户 | 产出指标：时效：0.15h，0.35； 效益指标：经济效益，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。 满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理； 间接受益人均：150元。
39 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 公路 硬化 | 基础 设施 | 新建 | 2019/2 | 2019/12 | 14组山门渠道至14组李远枝屋前，长300米、宽3.5米，厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 8户 | 产出指标：时效：0.2h,0.4,效益指标：经济效益，提高农业生产收入10％；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，量化环境，生态宜居。满意度：100％ | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：120元
40 | 大堰垱镇 | 石公桥村 | 公路 硬化 | 基础 设施 | 新建 | 2019/2 | 2019/12 | 5组谭雨生屋前至朱大贵屋前，长300米、宽3.5、厚0.2米 | 9 | 6 |  | 3 | 10户 | 产出指标：时效：0.25h,0.5,效益指标：经济效益，提高农业生产收入；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，量化环境，生态宜居。满意度：100％ | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：130元
41 | 大堰垱镇 | 白云寺社区 | 新修机耕路 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/11 | 二组廖生富家至星星村交界，长500米，宽3米，高出农田0.8米 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23户 | 产出指标：原无机耕路，修建后路宽3米，路基0.8米，0.5h,0.53效益指标：100多亩成片农田可机械耕种。可持续影响效益：持续增强后续产业发展。社会效益：方便农户机耕机收。生态效益：农田保护。群众满意度100%。 | 参与前期项目确定会议，决议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行全程监督，项目实施支持机械进出田地，基础用地协调，间接受益人均500元
42 | 大堰垱镇 | 白云寺 | 新修机耕路 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 三组S302省道至鱼塘，长500米，宽3米，高出农田0.8米 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23户 | 产出指标：原无机耕路，修建后路宽3米，路基0.8米，0.5h,0.53效益指标：100多亩成片农田可机械耕种。可持续影响效益：持续增强后续产业发展。社会效益：方便农户机耕机收。生态效益：农田保护。群众满意度100%。 | 参与前期项目确定会议，决议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行全程监督，项目实施支持机械进出田地，基础用地协调，间接受益人均500元
43 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/6 | 陈管垱村14组至29组600米公路硬化（600米*2.8米*0.2米） | 15 | 12 |  | 3 | 12户 | 产出指标：时效：0.2h，0.55； 效益指标：经济效益，提高农户农业生产收入；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。 满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理； 间接受益人均：300元。
44 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/8 | 2019/9 | 陈管垱村23组至24组公路硬化（500米*2.8米*0.2米） | 13 | 10 |  | 3 | 14户 | 产出指标：时效：0.2h，0.55； 效益指标：经济效益，提高农户农业生产收入；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。 满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理； 间接受益人均：200元。
45 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 防渗渠修建 | 基础设施 | 新建 | 2020/10 | 2020/12 | 陈管垱村23组至24组防渗渠道修建，全长700米，渠宽2米，坡高1.2米，水泥六方块 | 13 | 10 |  | 3 | 13户 | 产出指标：时效：0.3h，0.25； 效益指标：社会效益，农作物排灌可持续影响效益增强后续产业发展； 满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理； 间接受益人均：200元。
46 | 大堰垱镇 | 涔南村 | 沟带路 | 基础设施 | 翻修 | 2019/3 | 2019/8 | 19组郭定文屋前至刘德云屋前(沟深1米沟底宽1.2米沟面宽2米路宽3.5米）全长980米 | 10 | 8 |  | 2 | 5户 | 产出指标：时效0.3h,0.3；数量提高0.2m³，0.4， 效益指标：经济效益，方便村民生产，增强沟渠流水，可持续影响效益，持续增强后续产业发展，社会效益，方便灌溉，农户增产增收。 | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施工程中支持各项事宜，蓄水管理与监督。 间接受益人均：150
47 | 大堰垱镇 | 涔南村 | 沟带路 | 基础设施 | 翻修 | 2019/3 | 2019/8 | 21组刘廷贤屋前至24组刘世喜屋前(沟深1米沟底宽1.2米沟面宽2米路宽3.5米）全长650米 | 7 | 5 |  | 2 | 6户 | 产出指标：0.15h,0.2；数量0.2m³，0.4， 效益指标：经济效益，方便村民生产，增强沟渠流水，可持续影响效益，持续增强后续产业发展，社会效益，方便灌溉，农户增产增收。 | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施工程中支持各项事宜，蓄水管理与监督。 间接受益人均：100
48 | 大堰垱镇 | 星星村 | 机耕路 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/11 | 2组机耕路450米长，宽3米（袁超喜房屋至胡家塘堰） | 9 | 8 |  | 1 | 31户 | 产出指标：时效，0.1H，0.25;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
49 | 大堰垱镇 | 星星村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/5 | 13组490米长道路硬化,宽3.5米，厚0.2米（陈本富屋后到陈本连屋前） | 15 | 12.5 |  | 2.5 | 33户 | 产出指标：时效，0.1H，0.25;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
50 | 大堰垱镇 | 星星村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019/3 | 2019/5 | 750米沟渠硬化（10组陈本东屋前到陈家池塘、3组李世明屋前至江家河） | 9.5 | 7 |  | 2.5 | 39户 | 产出指标：时效，0.15H，0.25;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
51 | 大堰垱镇 | 九旺 | 18组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/04 | 18组孙家铭屋前到孙桂林屋前新建便民路，长200米，宽3.5米，厚0.2米 | 7 | 6 |  | 1 | 21户 | 产出指标：时效，0.1H，0.3;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均300元。
52 | 大堰垱镇 | 九旺 | 6组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/02 | 2019/03 | 6组徐抄平屋前到6组曹祚英屋前新建便民路，长250米，宽3.5米，厚0.2米 | 8 | 7 |  | 1 | 23户 | 产出指标：时效，0.12H，0.3;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均150元。
53 | 大堰垱镇 | 九旺 | 29组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/05 | 2019/06 | 从29组二斗渠往北走至张建军门口新建便民路，长250米，宽3.5米，厚0.2米 | 8 | 7 |  | 1 | 19户 | 产出指标：时效，0.1H，0.2;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均200元。
54 | 大堰垱镇 | 九旺 | 22组沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/04 | 2019/05 | 从22组张家国门前至张振林门前的沟渠新建防渗沟，长300米，面宽1.5米，厚0.2米 | 6 | 5.2 |  | 0.8 | 13户 | 产出指标：时效，0.15H，0.3;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均250元。
55 | 大堰垱镇 | 玉圃村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/6 | 2019/9 | 玉圃40组张儒球屋边至张松林屋门前，全长480米，宽3.5米，厚0.25米 | 15 | 12 |  | 3 | 7户 | 产出指标：时效，0.3H，0.5;效益指标：社会效益，出行方便;可持续影响效益，增强后续产业发展，满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工项目和资金进行监督。项目完工后继续参与后续运维管理；间接受益人均1000元。
56 | 复兴镇 | 复兴社区 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 扩建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 1、2组沟子垱、菜园垱清淤扩容 6亩 | 7 | 6 |  | 1 | 25户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
57 | 复兴镇 | 复兴社区 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 扩建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 4、7组幺垱子清淤扩容5亩 | 7 | 6 |  | 1 | 30户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
58 | 复兴镇 | 界湖 | 沟渠整修 | 基础建设 | 新建 | 2019/01 | 2019/05 | 夏家林场至原天华村部 2.5米宽，1500米长 | 15 | 13 |  | 2 | 72户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
59 | 复兴镇 | 界湖 | 南北大堤荷花峪险段 | 基础建设 | 新建 | 2019/09 | 2019/10 | 基础建设+水泥硬化 400米长，斜面4米 | 20 | 17 |  | 3 | 110户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
60 | 复兴镇 | 界湖 | 界湖5,6组港坝 | 基础建设 | 扩建 | 2019/10 | 2019/11 | 港坝清淤+新修机耕道 | 12 | 10 |  | 2 | 42户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
61 | 复兴镇 | 李家村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/10 | 李家村10组-公安县张庄镇卷桥村长300米，宽3.5米，厚0.2米， | 12 | 10 | 0 | 2 | 30户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
62 | 复兴镇 | 双龙村 | 堰塘清於 | 基础设施 | 扩建 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 胡兴祖水面5亩，容水10000方 | 9 | 8 |  | 1 | 15户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
63 | 复兴镇 | 双龙村 | 新建机耕道 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 24组公路至斋公桥长850米，3米宽 | 12 | 11 |  | 1 | 40户 | 产出指标：时效，1h，0.3；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
64 | 复兴镇 | 双龙村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-03-01 | 2020-04-01 | 双兴18组机沟，长800米，宽1米，深0.8米 | 12 | 11 |  | 1 | 45户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
65 | 复兴镇 | 双龙村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-03-01 | 2020-04-01 | 长1000米，宽2.5米，深1.2米，万胜2组机沟至3组 | 11 | 10 |  | 1 | 35户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
66 | 复兴镇 | 双桥 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 老207国道至城头山收费站550米长，3米宽，0.2米厚 | 13.8 | 10 |  | 3.8 | 28户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
67 | 复兴镇 | 双桥 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 马朝武至汪应东共500米长，3米宽，0.2米厚 | 12.5 | 10 |  | 2.5 | 30户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
68 | 复兴镇 | 温泉 | 公路硬化 | 公路建设 | 硬化 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 4、5、8村级公路硬化从谭少舫至刘方柱家500M长、3.5M宽、0.2M厚 | 15 | 10 |  | 5 | 55户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
69 | 复兴镇 | 曾家村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-12 | 2019-11-25 | 从黄继忠-张其军家，600M长、2.5M宽、0.2M厚 | 11 | 10 |  | 1 | 10户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
70 | 复兴镇 | 曾家村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/06 | 2019/07 | 村级公路何庆学-龚德能家，600M长、2.5M宽、0.2M厚 | 11 | 10 |  | 1 | 12户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
71 | 复兴镇 | 曾家村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 19组刘从新家至-梁先柱家，600M长、2.5M宽、0.2M厚 | 11 | 10 |  | 1 | 15户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
72 | 复兴镇 | 曾家村 | 组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 7、8组何稳才-胡茂生-胡宏兵家，600M长、2.5M宽、0.2M厚 | 11 | 10 |  | 1 | 15户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
73 | 复兴镇 | 又兴村 | 支渠渡槽 | 基础建设 | 新建 | 2019/10 | 2019/12 | 6组陈云家-绿鹰驾校40米长，一米宽 | 15 | 13 |  | 2 | 50户 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
74 | 复兴镇 | 又兴村 | 公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019/10 | 2019/12 | 9组胡佑喜家-9组龚道银家，2000米长、宽3.5米、厚20CM | 70 | 58 |  | 12 | 50户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
75 | 复兴镇 | 又兴村 | 公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020/10 | 2020/12 | 8组任泽炎家-9组马元朝家，2000米长、3.5米宽、厚20CM | 70 | 58 |  | 12 | 60户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
76 | 复兴镇 | 又兴村 | 公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020/10 | 2020/12 | 32组陆绪军家-26组傅文军家，200米长、宽3.5米、厚20CM | 10 | 7 |  | 3 | 11户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
77 | 复兴镇 | 又兴村 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 扩建 | 2019/10 | 2019/12 | 8组傅先元，6亩 | 7 | 5 |  | 2 | 30户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
78 | 复兴镇 | 大美新村 | 组级公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020/09 | 2020/10 | 5组：宋淑清屋旁至胡金维屋后500米 | 14 | 10 |  | 4 | 7户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
79 | 复兴镇 | 大美新村 | 组级公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020/09 | 2020/10 | 6组：69线至孙际友房屋旁600米 | 16.8 | 10 |  | 6.8 | 9户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
80 | 复兴镇 | 顺林桥社区 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 扩建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 张凌睿门前的郭家大堰，5亩 | 8 | 7 |  | 1 | 35户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
81 | 复兴镇 | 顺林桥社区 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 扩建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 赵训海门前夏家堰，3亩 | 6 | 5 |  | 1 | 20户 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均500元。
82 | 甘溪滩镇 | 精华寺社区 | 2组机耕道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2020 | 从田生军屋前到皮静平稻田二组机耕道路总长1200米，2.8米宽，砂石路面 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 1.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 2.满意度:群众满意度100% | 居支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
83 | 甘溪滩镇 | 田冲村 | 基础设施 | 人居环境 | 新建 | 2019 | 2020 | 田冲一组至三组护砌、绿化、污水治理，长1800米 | 9 | 8 |  | 1 | 195 | 1、产出指标：老路脏乱差，杂草丛生，污水横流。建成后岩坎统一样式，统一绿化，没有污水，干净卫生。 2、效益指标：生态效益：修建后改善人居环境，生态环境，建设美丽乡村。 3、满意度指标：群众满意度100%。 | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，间接收益人均500元。
84 | 甘溪滩镇 | 田冲村 | 基础设施 | 水库防洪路面修整 | 改建 | 2019 | 2020 | 田冲村一片14组田林成屋后，长700米、宽3米 | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 82 | 1、产出指标：时效：老路需要时间0.2H，修建完成后节约时间0.08H，800元。 2、效益指标： 生态效益：修建道路后方便农产品的运输；可持续性指标，增加农民收入。 3、满意度指标：群众满意度100%。 | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，间接收益人均800元。
85 | 甘溪滩镇 | 田冲村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 扩建 | 2019 | 2020 | 1片1组沙堰清淤、扩容，面积4.5亩 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 45 | 1、产出指标：老堰塘淤泥堆积，杂草丛生，污水横流。清淤后没有污水淤泥臭气，干净卫生方便农田灌溉。 2、效益指标：生态效益：修建后改善人居环境，生态环境，建设美丽乡村。 3、满意度指标：群众满意度100%。 | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，间接收益人均300元。
86 | 甘溪滩镇 | 狮象村 | 狮象村二组农田渠道整修 | 基础建设 | 水利建设 | 2019.9 | 2020.12 | 规模：皮修忠屋前渠道至江本友门前沟渠长200米.底宽1米.高1.2米 建设内容：清淤护砌 | 10 | 9 |  | 1 | 158人 | 1.产出指标：时效：修建完成后受益农户31户， 2.方便农户稻田灌慨。 3.群众满意度100% | 在项目施工过程中对施工质量和资金实施监管。 人均受益800元。
87 | 甘溪滩镇 | 狮象村 | 狮象村三组农田渠道整修 | 基础建设 | 水利建设 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：施光兵门前渠道至施兵全门前，渠道300米.底宽1米，高1.2米 。 建设内容：清淤护砌 | 10 | 10 |  |  | 65人 | 1.产出指标：时效：修建完成后受益农户25户， 2.方便农户稻田灌慨。 3.群众满意度100% | 在项目施工过程中对施工质量和资金实施监管。 人均受益500元。
88 | 甘溪滩镇 | 狮象村 | 狮象片三组农田渠道整修清淤护砌 | 基础建设 | 水利建设 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：狮象片三组施光兵门前桥至黄志全门口农田渠道整修600米，宽1米。高1.2米。 建设内容：清淤护砌 | 12 | 11 |  | 1 | 75人 | 1.产出指标：时效：修建完成后受益农户20户， 2.方便农户稻田灌慨。 3.群众满意度100% | 在项目施工过程中对施工质量和资金实施监管。 人均受益600元。
89 | 甘溪滩镇 | 狮象村 | 狮象村白岩片10组公路窄加宽 | 基础建设 | 公路建设 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：主公路至江小平家公路窄加宽长500米，加宽1.5米，厚0.18米。 备注 | 18 | 15 |  | 3 | 70人 | 1.产出指标：公路窄加宽完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 在项目施工过程中对施工质量和资金实施监管。 人均受益1000元。
90 | 甘溪滩镇 | 狮象村 | 狮象村6组公路窄加宽 | 基础建设 | 公路建设 | 2019.4 | 2019.12 | 规模：皮远仿屋旁至皮杰珍屋旁公路。长600米.加宽1.5米，厚0.18米。 | 25 | 24 |  | 1 | 180人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。受益村民86人。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 在项目施工过程中对施工质量和资金实施监管。 人均受益500元。
91 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 边河片田家湾危桥 | 基础建设 | 水利建设 | 2019.9 | 2020.12 | 规模：长8米*宽3米*高2米3米 建设内容：新建 | 15 | 14 |  | 1 | 320人 | 1.产出指标：时效：修建完成后受益农户55户， 2.方便农户出行、运输 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益400元
92 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 边河片三组沟渠整修，清淤护砌 | 基础建设 | 新建 | 2019.2 | 2019.12 | 规模：500米长.3米.1.8米 备注：沟渠清淤护砌 | 20 | 18 |  | 2 | 240人 | 1.产出指标：饮用水方便，下游农户农田灌溉 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益300元
93 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 边河片五组公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：罗爱国屋前至皮丕清门前。350米 备注（公路硬化规格宽3米*0.2米厚） | 10 | 9 |  | 1 | 75人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益500元
94 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 边河片四组公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：主公路屋前至皮业树门前。300米 备注（公路硬化规格宽3米*0.2米厚） | 10 | 9 |  | 1 | 70人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益500元
95 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 白杨片1.2.7.组农田沟渠护砌 | 基础建设 | 新建 | 2020.2 | 2020.12 | 规模：300长.3米.1.8米 备注：沟渠清淤护砌 | 15 | 14 |  | 1 | 350人 | 1.产出指标：饮用水方便，农田灌溉方便 2.农户增产增收 3.群众满意度106% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益300元
96 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 白杨片5组公路塌方护砌 | 基础建设 | 新建 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：50米*2米*3米 备注：回填护砌 | 3 | 3 |  | 0 | 120人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益400元
97 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 白杨片6组贾家湾公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019.4 | 2019.12 | 规模：范联辉屋后至白杨片4组。1300米 备注（公路硬化规格宽3米*0.2米厚） | 25 | 24 |  | 1 | 380人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益400元
98 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 探峪片七组唐家冲水库清淤护砌溢洪道整修加固 | 基础建设 | 新建 | 2019.6 | 2019.12 | 规模：堤长70米，高10米，宽4米 备注：堰塘清淤，溢洪道整修加固 | 10 | 10 |  | 0 | 480人 | 1.产出指标：饮用水方便，下游农户农田灌溉 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益400元
99 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 探峪片农田沟渠 清淤护砌 | 基础建设 | 新建 | 2020.2 | 2020.12 | 规模：2800米长.3米.1.8米 备注：沟渠清淤护砌 | 50 | 50 |  | 0 | 800人 | 1.产出指标：饮用水方便，下游农户农田灌溉 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益400元
100 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 探峪片七组楠竹湾公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019.4 | 2019.12 | 规模：主公路至楠竹湾王焕岩屋旁，主公路至唐家冲水库。400米 备注（公路硬化规格宽3米*0.2米厚） | 12 | 11 |  | 1 | 65人 | 1.产出指标：公路硬化完成后，村民出行方便，运输便利。 2.农户增产增收 3.群众满意度100% | 群众参与前期项目确定会议，决议，在项目实施过程中对施工质量资金实施监管，人均间接收益300元
101 | 甘溪滩镇 | 河口村 | 村主干道路基窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019年 | 2020年 | 佑圣片4组至佑圣片12组全长800米，宽3.5米村主干道路基窄加宽 | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 产出指标： 时效：老路需要时间：1.2H，修建完成后节约时间：0.2H 效益指标 生态效益：扩宽道路对周围环境的整治可达到80% 可持续影响效益：改善了农村的封闭环境，消除了资源流动的地理障碍，大大改善了农村居住和生活环境。 满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
102 | 甘溪滩镇 | 河口村 | 村主干道路基窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019年 | 2020年 | 河口村8组至河口村7组全长700米，宽3.5米村主干道路基窄加宽 | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 产出指标： 时效：老路需要时间：1.2H，修建完成后节约时间：0.2H 效益指标 生态效益：扩宽道路对周围环境的整治可达到80% 可持续影响效益：改善了农村的封闭环境，消除了资源流动的地理障碍，大大改善了农村居住和生活环境。 满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
103 | 甘溪滩镇 | 河口村 | 村主干道路基窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019年 | 2020年 | 河口片6组至河口片2组全长1500米，宽3.5米村主干道路基窄加宽 | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 产出指标： 时效：老路需要时间：1.2H，修建完成后节约时间：0.2H 效益指标 生态效益：扩宽道路对周围环境的整治可达到80% 可持续影响效益：改善了农村的封闭环境，消除了资源流动的地理障碍，大大改善了农村居住和生活环境。 满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
104 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 沟渠整修、清淤 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 金家片六组至娘山片四组沟渠整修共3.5公里 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 50 | 1.产出指标：时效：修建完成后下游受益农户108户，其中贫困户28户， 2.方便农户饮水、灌溉增产增收 3.群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
105 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 覃先红门口至覃优胜门口长300米，宽3.5米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 20 | 1、产出指标：老路需要时间0.3h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
106 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 碧溪水库徐超请门口至徐近文门口，长300米，宽3.5米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 12 | 1、产出指标：老路需要时间0.3h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
107 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 娘山片四组皮远铜门口至皮造玉门口长300米，宽3.5米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 8 | 1、产出指标：老路需要时间0.3h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
108 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 堰塘整修 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 中村三、四组大堰整修 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 17 | 1、产出指标 2、生态效益：堰塘清淤对周围垃圾、环境整治的力度的数量下降90%。改善农村生活条件；增加周边农田有效灌溉面积，增加农民收入，可以美化环境。3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
109 | 甘溪滩镇 | 岩门村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 金家片一、二组，皮华军门口至孙际双门口，皮华军至皮晚清门口，350米，宽3.5米 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 25 | 1、产出指标：老路需要时间0.3h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
110 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 南山一组张玉堂旁边至皮学高对门公路交界处，长400米，宽3.5米。约需资金10万元。 | 10 | 8 |  | 2 | 20 | 1、产出指标：老路需要时间0.3h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益500元。
111 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 群华8组王焕楚门口至皮世运门口，全长600米，宽3.5米，约需资金15万元。 | 15 | 13 |  | 2 | 50 | 1、产出指标：老路需要时间0.4h,修建完成后节约时间0.15h 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，大大节省时间。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益1000元。
112 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 南山6组张廷政门口长500米，宽3米。约需资金10万元。 | 10 | 8 |  | 2 | 16 | 1、产出指标：原路基凹凸不平，全程约费时10多分钟,修建完成后路面平整，出行很方便。 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：力争群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益500元。
113 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 茅丝洞刘登科门口小桥至1组水库公路扩建及硬化，长600米，宽3.5米，约需资金12万元。 | 12 | 10 |  | 2 | 25 | 1、产出指标：老路需要时间0.4h，工程完成后大大节省通行时间。 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路凹凸不平，居民出行极为不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益800元。
114 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 水利建设 | 基础设施 | 新建 | 2019.03 | 2019.12 | 南山片2组张方明门口至皮小平门口管网改造，全长600米。约需资金5万元。 | 5 | 4 |  | 1 | 25 | 1、产出指标：原管网内径小，抗旱能力差，不利于排灌，改造后提高抗旱排灌能力，增产增收。 2、效益指标：可持续影响效益，改造后无论天干旱还是下大雨都不会影响农业生产。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益800元。
115 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 水利建设 | 基础设施 | 新建 | 2019 03 | 2019.12 | 黄家湾水库5组至6组灌溉沟渠，全长700米，宽0.5米，深0.5米。约需资金8万元。 | 8 | 7 |  | 1 | 20 | 1、产出指标：河道清淤700米，宽0.5米，项目三月内完成，总成本控制在8万元以内 2、效益指标：可持续影响效益，清淤后下大雨不会淹没农田，在一定时期内发挥更大抗旱排渍能力。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益五百元。
116 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 河道清淤 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 长冲片4组王先仿门口至彭新宇门口，长700米，宽2米。约需资金5万元。 | 5 | 4 |  | 1 | 15 | 1、产出指标：原管网内径小，不利于排灌，改造后提高抗旱排灌能力，增产增收 2、效益指标：可持续影响效益，改造后无论天干旱还是下大雨都不会影响农业生产。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益800元。
117 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路扩建 | 基础设施 | 新建 | 201902 | 2019.12 | 雷打坪片一组公路扩建扩宽，全长450米，宽3.5米。约需资金4万元。 | 4 | 3.5 |  | 0.5 | 15 | 1、产出指标：原路基凹凸不平，全程约费时10多分钟,修建完成后路面平整，出行很方便。 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：力争群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益500元。
118 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 公路扩建 | 基础设施 | 新建 | 2019 01 | 2019.12 | 南山片7组连接石门县河口竹麻冲公路扩建延伸。长1公里，宽3.5米。约需资金8万元。 | 8 | 7 |  | 1 | 30 | 1、产出指标：原路面凹凸不平，全程约费时10多分钟,修建完成后路面平整，出行十分方便。 2、效益指标：可持续影响效益，原本老路较为泥泞，居民出行不便，修建完成后方便居民出行，道路整洁、干净，节省时间 3、满意度指标：力争群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，人均间接收益500元。
119 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 道路亮化 | 人居环境 | 新建 | 2019.6 | 2019.12 | 水淹片18组至28组1.5公里 | 4.5 | 4 |  | 0.5 | 700 | 1、产出指标：此道路为丰年村主干道，人车流动量大，是丰年村的门户。新建路灯亮化，能方便人车出行，也能提升丰年村整体面貌。 2、效益指标：修建后改善人居环境，人车出行，建设美丽乡村。 3、满意度指标：群众满意度100%。 | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
120 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 公路硬化窄加宽 | 基础设施 | 新建 | 2019.6 | 2020.12 | 堰塘河至咸水片2组2.8公里 | 42 | 10 |  | 32 | 150 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
121 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 公路硬化窄加宽 | 基础设施 | 新建 | 2019.6 | 2020.12 | 梁家台至圣竹片14组3.5公里 | 53 | 10 |  | 43 | 430 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
122 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 公路硬化窄加宽 | 基础设施 | 新建 | 2019.6 | 2020.12 | 陈团璋至傅昌协家门口1.5公里 | 22.5 | 10 |  | 12.5 | 175 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
123 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 土路整修 | 基础设施 | 新建 | 2020.6 | 2020.12 | 丰年片杜家窝至方家垭1.5公里 | 2.25 | 2 |  | 0.25 | 65 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
124 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 土路整修 | 基础设施 | 新建 | 2020.6 | 2020.12 | 咸水片2组熊绍国家至金义兵家1公里 | 1.5 | 1.3 |  | 0.2 | 38 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
125 | 甘溪滩镇 | 丰年村 | 土路整修 | 基础设施 | 新建 | 2020.6 | 2020.12 | 圣竹湾水库至向华舫家门口2公里 | 3 | 2.8 |  | 0.2 | 40 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100%
126 | 甘溪滩镇 | 遇市村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019.4 | 2019.5 | 曾凡岩门口至皮元平门口，全长516米，宽3.5米，拓宽3米 | 10 | 9 |  | 1 | 50户 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.15H，修建完成后节约时间0.03 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
127 | 甘溪滩镇 | 遇市村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019.5 | 2019.6 | 皮元平门口至姚家村界，全长650米，宽3.5米，拓宽3米 | 8 | 7 |  | 1 | 160户 | 1.产出指标：安全效率：提高安全指数。 2.效益指标：方便群众安全出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
128 | 甘溪滩镇 | 遇市村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019.6 | 2019.7 | 皮明学门口至曾庆朗门口，全长700米，宽3.5米，拓宽3.5米。 | 10 | 9 |  | 1 | 655户 | 1.产出指标：安全效率：提高安全指数。 2.效益指标：方便群众安全出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
129 | 甘溪滩镇 | 遇市村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019.8 | 2019.1 | 施家台至桐山茶场，全长1500米，宽3.5米，拓宽3米 | 8 | 7 |  | 1 | 60户 | 1.产出指标：时效：老路需要时间0.2H，修建完成后节约时间0.05 。 2.效益指标：方便群众出行农产品运输兼生态效益防止水土流失，增加农民收入。 3.满意度:群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
130 | 甘溪滩镇 | 遇市村 | 路灯建设 | 基础设施 | 新建 | 2019.7 | 2019.8 | 皮丕贵至金家屋厂，皮明学至曾庆朗门口，亮化 | 10 | 9 |  | 1 | 100户 | 1.产出指标：安全效率：提高安全指数。 2.效益指标：提高生活质量,方便群众安全出行。 3.满意度:群众满意度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务进行管理维护，提高受益人收益
131 | 甘溪滩镇 | 太青村 | 公路建设 | 基础设施 | 新建 | 2018.11 | 2019.12 | 大潭水库堤至十八步700米 | 28 | 26.8 |  | 1.2 | 60户 | 1. 产品指标：修建完成后受益户60户 2. 群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
132 | 甘溪滩镇 | 太青村 | 公路建设 | 基础设施 | 公路硬化 | 2019.9 | 2020.12 | 安坪片金中文屋后至竹溪片杨美红门口1230米 | 49.2 | 49 |  | 0.2 | 40户 | 1. 产出指标：公路硬化完成后方便村民运输 2.农民满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
133 | 甘溪滩镇 | 太青村 | 公路建设 | 基础设施 | 公路硬化 | 2019.12 | 2020.12 | 太青片四组与河口交界处800米 | 32 | 31.5 |  | 0.5 | 30 | 1.产出指标：公路硬化完成后方便村民运输 2.农民满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度，家庭间接增收500元。
134 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 干河至洞湾入口处，长600米 | 15 | 14.5 |  | 0.5 | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
135 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 桐溪山庄门前至广灯铺，长700米 | 25 | 25 |  |  | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
136 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 广灯铺至曾贤得门前,长300米 | 35 | 34 |  | 1 | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
137 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 曾贤得门前至曾贤松门前，长200米 | 10 | 10 |  |  | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
138 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 曾贤松门前至杨军猪场，长600米 | 20 | 19.5 |  | 0.5 | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
139 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 8组上屋场门口堰至杨永军老屋门前，长300米 | 30 | 29 |  | 1 | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
140 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 杨永军老屋门前至杨文华猪场，长200米 | 10 | 10 |  |  | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
141 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2020.12 | 杨文华猪场至皮家祖坟门前公路改直，长150米 | 20 | 19.5 |  | 0.5 | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
142 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 皮家祖坟门前至杨述双门前，长200米 | 9 | 9 |  |  | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
143 | 甘溪滩镇 | 甘溪村 | 公路窄改宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020.12 | 曾凡银门前至遇市交界处，长200米 | 10 | 10 |  |  | 63户 | 1、产出指标：安全效率，提高安全指数；2、生态效益：方便群众、车辆安全出行，3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
144 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.6 | 2019.7 | 利民片2组郭先岗门口-张忠林门口：300米*3米*0.2米 | 15 | 10 |  | 5 | 6 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增加农民收入。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均500元。
145 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.7 | 2019.8 | 古南片1组刘爱南屋旁-雷海香门口：400米*3米*0.2米 | 15 | 12 |  | 3 | 5 | 1、产出指标：时效，3分钟，0.37；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，增加农民收入。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期确定会议决议，间接受益人均收入300元
146 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.7 | 2019.8 | 古堰片3组龙王洞水井处-汤祚清处：400米*3米*0.2米 | 15 | 12 |  | 3 | 20 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：可持续性指标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收300元。
147 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.8 | 2019.9 | 强民片2组-幸福片7组：200米*3米*0.2米 | 19 | 15 |  | 4 | 14 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收300元。
148 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.8 | 2019.9 | 利民片4组水库-孙际东门口：200米*3米*0.2米 | 8 | 6 |  | 2 | 21 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增加农民收入。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均500元。
149 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 公路建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.11 | 2019.12 | 幸福片1组杨家湾水库-幸福片2组赵厚杰家门口：200米*3米*0.2米 | 7 | 6 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收300元。
150 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 配套设施 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.05 | 2019.07 | 村级服务平台硬化、绿化、护砌 | 19.8 | 18 |  | 1.8 | 196 | 1、产出指标：时效，3分钟，0.37；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，有利于扩大招商引资，为该地居民创造更多的就业机会；可持续性指标，发展了经济，富裕了农民。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议，间接受益100元
151 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 配套设施 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.01 | 2019.5 | 端轩广场二期绿化、排水沟、人行道建设 | 19.5 | 18 |  | 1.5 | 196 | 1、产出指标：时效，3分钟，0.37；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，有利于扩大招商引资，为该地居民创造更多的就业机会；可持续性指标，发展了经济，富裕了农民。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议，间接受益100元
152 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 水利建设 | 基础设施建设 | 新建 | 2019.07 | 2019.09 | 古堰片8组芝麻湾水库-9组新修沟渠、机耕道300米 | 17 | 15 |  | 2 | 12 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：可持续性指标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收300元。
153 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 水利建设 | 基础设施建设 | 恢复 | 2019.06 | 2019.07 | 幸福片2组新堰一口、幸福片赵传平旁边堰一口 | 4.2 | 3.5 |  | 0.7 | 2 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：可持续性指标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，家庭间接增收100元。
154 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 水利建设 | 基础设施建设 | 恢复 | 2019.08 | 2019.09 | 古堰片10组瓦场大堰 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 6 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：可持续性指标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，家庭间接增收100元。
155 | 甘溪滩镇 | 古北村 | 水利建设 | 基础设施建设 | 恢复 | 2019.08 | 2019.09 | 古南片2组皮明金屋后堰 | 4 | 3 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：可持续性指标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，家庭间接增收100元。
156 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 月池2组-4组400米 | 9 | 8 |  | 1 | 55 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后续运维管护，间接收益人均500元。
157 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 月池6组400米 | 9 | 8 |  | 1 | 38 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目的确定会议、决议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益1000元
158 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019 | 2020 | 马溪毛家湾公路800米 | 17 | 15 |  | 2 | 35 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
159 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020 | 月池1组-4组村主干道公路窄加宽公路600米 | 16 | 15 |  | 1 | 300 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
160 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020 | 月池4组-5组村主干道公路窄加宽500米 | 16 | 15 |  | 1 | 300 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
161 | 甘溪滩镇 | 马溪村 | 公路窄加宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2020 | 马溪5组-6组公路窄加宽1000米 | 12 | 10 |  | 2 | 155 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 经过村支两委进行项目审核，进行前期项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管制度。
162 | 火连坡镇 | 双溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 双溪4组公路硬化总长350米，宽3米,厚0.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 11 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意97% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
163 | 火连坡镇 | 双溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-09-01 | 2019/10 | 双溪1组公路硬化总长600米，宽3米，厚0.2米，游同兵屋后至游同新门前 | 14 | 12 |  | 2 | 5 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
164 | 火连坡镇 | 双溪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 双溪4组公路硬化总长700米，宽3米，厚0.2米（邓家湾至三户湾） | 18 | 11 |  | 7 | 4 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
165 | 火连坡镇 | 三元村 | 公路硬化 | 基地设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 三元村8组峪儿湾水库堤至汤永菊门口180米宽3.5米厚0.18米 | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
166 | 火连坡镇 | 楠木村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 楠木片60盏，1900元/盏 | 11.4 | 10 |  | 1.4 | 56 | 1.产出指标：方便出行；效益指标：可持续影响，改善出行条件；3.满意度100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
167 | 火连坡镇 | 楠木村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 长茅片65盏，1900元/盏 | 12.35 | 12 |  | 0.35 | 51 | 1.产出指标：方便出行；效益指标：可持续影响，改善出行条件；3.满意度100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
168 | 火连坡镇 | 楠木村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-01-01 | 楠木村2组西湾—单国庆房屋400米，硬化宽3米，厚0.2米 | 13 | 12 |  | 1 | 6 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
169 | 火连坡镇 | 楠木村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改扩建 | 2020-09-01 | 2020-01-01 | 楠木村2组S302—周家屋场，公路窄改宽1000米，加宽1米，土建工程6万元，硬化工程6万元 | 14 | 12 |  | 2 | 8 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
170 | 火连坡镇 | 楠木村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 幸福桥—破楼子全长400米，硬化3米，厚0.2米 | 10 | 8 |  | 2 | 6 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
171 | 火连坡镇 | 观音阁 | 15组河提浆砌 | 基础设施 | 扩建 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 河提浆砌300米 | 12.4 | 12 |  | 0.4 | 26 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便农田灌溉；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
172 | 火连坡镇 | 观音阁 | 亮化道路 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 亮化9-10组道路2公里（8组9组14组共计路灯26盏） | 10 | 10 |  | 0 | 77 | 1.产出指标：方便出行；效益指标：可持续影响，改善出行条件；3.满意度100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
173 | 火连坡镇 | 观音阁 | 场坪硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 综合服务中心场坪硬化 | 5.4 | 5 |  | 0.4 | 108 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
174 | 火连坡镇 | 古台村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-01-01 | 二组肖安玉屋旁至孙昌礼屋公路硬化265米（宽3米、厚0.2米） | 8.6 | 8.3 |  | 0.3 | 5 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
175 | 火连坡镇 | 古台村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-01-01 | 二组肖安兰屋旁至孙福田屋公路硬化315米（宽3米、厚0.2米） | 9.8 | 9.5 |  | 0.3 | 5 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
176 | 火连坡镇 | 古台村 | 场坪硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-06-01 | 2019-01-01 | 活动中心房屋整修、场坪硬化、围墙 | 8 | 8 |  | 0 | 65 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
177 | 火连坡镇 | 古台村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-06-01 | 2020-01-01 | 一组银家垭至周传仪屋公路硬化350米（宽3米、厚0.2米） | 10.2 | 9.8 |  | 0.4 | 4 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
178 | 火连坡镇 | 古台村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-06-01 | 2020-01-01 | 二组熊方均屋后至孙昌雷屋公路硬化620米（宽3米、厚0.2米） | 18.8 | 18.5 |  | 0.3 | 6 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
179 | 火连坡镇 | 古台村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 堰塘扩建清淤10口（1.2.3.4.5组） | 13.8 | 13 |  | 0.8 | 33 | 1.产出指标：方便灌溉；效益指标：可持续影响，增强发展后劲；3.满意度100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收150元
180 | 火连坡镇 | 金山村 | 栀子药材种植 | 产业发展 | 新建 | 2018-12-01 | 2018-12-20 | 金山村一组、三组，栀子药材引种、整地挖穴300亩 | 12.5 | 12 |  | 0.5 | 99 | 产出指标：脐橙产出；效益指标：社会效益，增加经济收入；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，直接增收150元
181 | 火连坡镇 | 澧淞村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 三泉片黄定能家至周文顺家门口300米 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 14 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
182 | 火连坡镇 | 澧淞村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 武松片原9队中心路口至垃圾中转站308米 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 18 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
183 | 火连坡镇 | 澧淞村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 关红顺门口至中心路孙昌平门口350米 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 20 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
184 | 火连坡镇 | 石庄村 | 沟渠护砌 | 基础设施 | 改建 | 2019/1 | 2019/11 | 犀牛湾大桥沟渠护砌40米 | 9.1 | 9 |  | 0.1 | 11 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便农田灌溉；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
185 | 火连坡镇 | 石庄村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/10 | 公路硬化400米（关冲1组至谭涛老屋场）宽2.5米，厚20公分。 | 12.2 | 12 |  | 0.2 | 3 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
186 | 火连坡镇 | 石庄村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 改建 | 2020/1 | 2020/11 | 全村堰塘清淤5口 | 6.1 | 6 |  | 0.1 | 17 | 1.产出指标：方便灌溉；效益指标：可持续影响，增强发展后劲；3.满意度100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收150元
187 | 火连坡镇 | 石庄村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/9 | 2020/10 | 公路硬化300米（王三岭至七零6组）宽2.5米，厚20公分 | 14.2 | 14 |  | 0.2 | 3 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
188 | 火连坡镇 | 石庄村 | 蚕桑养殖200亩 | 产业发展 | 新建 | 2020/10 | 2020/11 | 蚕桑养殖200亩（1、2、3组） | 12.1 | 12 |  | 0.1 | 9 | 产出指标：脐橙产出；效益指标：社会效益，增加经济收入；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，直接增收150元
189 | 火连坡镇 | 柏樟村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 大金片4组0.3公里、柏樟片3组0.2公里，合计：0.5公里 | 17 | 12 |  | 5 | 7 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
190 | 火连坡镇 | 柏樟村 | 伦晚脐橙 | 产业发展 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 伦晚脐橙1200亩 | 10.5 | 8 |  | 2.5 | 83 | 产出指标：脐橙产出；效益指标：社会效益，增加经济收入；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，直接增收150元
191 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/8 | 丫角片12组公路硬化600米，宽2.8米，厚20厘米，李远清屋旁至孙昌海屋旁至 刘显道屋旁 | 13 | 12 |  | 1 | 35 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
192 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 沟渠护砌 | 基础设施 | 新建 | 2019/4 | 2019/8 | 磅海湾水库沟渠护砌800米，U型槽，高70厘米，宽50厘米 | 11 | 10 |  | 1 | 25 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便农田灌溉；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
193 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/4 | 2019/7 | 青岩8组公路硬化戴作催至戴承金屋旁400米，3.5米宽，20厘米厚。 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 25 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
194 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 公路整修、硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 二期江来兵-文从香门口 1300米，公路改道配套及破损路面修补（预计300米重新硬化，宽3.5米，厚0.2米，另外路基整修1100米） | 12.3 | 12 |  | 0.3 | 138 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
195 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 公路整修、硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 三期文从香-胡中托门口 1000米窄改宽路基整理（整理宽1.5米），破损路面修补（预计重新硬化30米，宽3.5米，厚0.2米） | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 138 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
196 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 公路整修、硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 四期胡中托-古城岗与柏樟村界3500米， 窄改宽路基整理（整理宽1.5米）及破损路面修补（预计50米重新硬化，宽3.5米，厚0.2米） | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 138 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
197 | 火连坡镇 | 新桥村 | 水渠护砌 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 李子财屋旁至新桥7组水渠护砌长500米 | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 5 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便农田灌溉；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
198 | 火连坡镇 | 花园湾居委会 | 农田灌溉倒洪吸管 | 基础设施建设 | 新建 | 2019/5/ | 2019/12/底 | 从花园湾6组周启玉家起，途经6组至孙际银家旁约1000米埋设直径125MMPE管 | 6.8 | 6 |  | 0.8 | 30 | 产出指标：时效0.25h,0.5；效益指标：社会效益，方便农田灌溉；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
199 | 火连坡镇 | 水汆洞 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/5 | 1组丁仁仿至戴述前屋旁公路整修及硬化，长200米、宽2.8米、后0.2米 | 7.2 | 7 |  | 0.2 | 4 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
200 | 火连坡镇 | 水汆洞 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/4 | 2019/6 | 水汆3组孙昌下至戴述配屋前公路整修及硬化，长200米、宽2.8米、后0.2米 | 7.1 | 7 |  | 0.1 | 5 | 产出指标：时效0.2h,0.5；效益指标：社会效益，方便出行；满意100% | 参与前期项目确定会议，施工质量和资金使用监管，项目完工后参与维管，间接增收100元
201 | 金罗镇 | 金园村 | 新建三组三板桥 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 新建三组三板桥桥 一座桥长8m，宽4.5m 混凝土，钢筋 土方开挖回填，桥梁栏杆，模板，人工，其它 | 8 | 7 |  | 1 | 9 | 1、产出指标：时效2分钟，0.25；成本50元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对桥进行管护，间接收益1000元。
202 | 金罗镇 | 金园村 | 新建五组蔡家湾公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 新建五组蔡家湾水泥硬化路 长500m，宽2.5m 混凝土，土方开挖回填，模板，人工，其它 | 8 | 7 |  | 1 | 8 | 1、产出指标：时效3钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
203 | 金罗镇 | 金园村 | 新建六组文书先屋旁公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 新建五组文书先屋旁公路硬化 长300m，宽2.5m 混凝土，土方开挖回填，模板，人工，其它 | 8 | 6 |  | 2 | 10 | 1、产出指标：时效2分钟，0.25；成本50元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，群众出行方便，交通便利。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 前期参与项目 确定会议，项目完成后参与管理和维护，间接收益1500元。
204 | 金罗镇 | 幸福桥 | 8组至7组公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2018/10 | 2019/2 | 金罗膏矿厂至陈家坪2.5公里，宽5米 | 9 | 8 |  | 1 | 20 | 1、产出指标：时效2分钟，0.4；成本60元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，群众出行方便，交通便利。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益1000元。
205 | 金罗镇 | 幸福桥 | 刘远双家至机埠公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2018/10 | 2019/2 | 刘远双家至机埠0.3公里，宽5米 | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效0.3小时，0.4；成本90元，0.35 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工，工程质量，使用进行监督，项目完成后，对该工程进行管护，间接收益800元。
206 | 金罗镇 | 幸福桥 | 地磅房至袁冬京家公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2018/11 | 2019/2 | 地磅房至袁冬京家0.4公里，宽5米 | 9 | 8 |  | 1 | 14 | 1、产出指标：时效0.3小时，0.2；成本60元，0.35 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益1000元。
207 | 金罗镇 | 幸福桥 | 8组沙堤机耕路新建，仙人大丘至丁仕平家公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2018/10 | 2019/2 | 8组沙堤机耕路新建，仙人大丘至丁仕平家，1.5公里，宽4米 | 9 | 8 |  | 1 | 12 | 1、产出指标：时效0.2小时，0.3；成本100元，0.35 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益900元。
208 | 金罗镇 | 幸福桥 | 陈松线至陈菊加家公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2018/10 | 2019/2 | 陈松线至陈菊加，1公里，宽5米 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 1、产出指标：时效0.35小时，0.4；成本110元，0.25 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益1300元。
209 | 金罗镇 | 金鸡岭社区 | 社区2组公路硬化 | 基础设施 | 新增 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 社区2组谭绍举至谭先松门前，长500米，宽3米，混凝土300方，每米250元 | 12 | 10 |  | 2 | 4 | 1、产出指标：时效0.3小时，0.4；成本90元，0.35 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
210 | 金罗镇 | 金鸡岭社区 | 社区6组王家塝公路硬化 | 基础设施 | 新增 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 张业轩屋前至王德军门前公路硬化长500米，宽3米，混凝土300方，每米250元 | 12 | 10 |  | 2 | 4 | 1、产出指标：时效0.4小时，0.4；成本90元，0.35 2、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益2000元。
211 | 金罗镇 | 双溪村 | 公路整修玉溪片区沙帽湾至玉溪寺庙 | 基础设施 | 扩建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 解决原玉溪片区3、7、8组居民方便出行及农作物运输方便。路宽4.5米，长1000米。碎石铺设。 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 5 | 1、产出指标：时效3钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
212 | 金罗镇 | 双溪村 | 公路整修玉溪片区青龙嘴至虎形嘴 | 基础设施 | 扩建 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 解决原玉溪片区1、2、3组居民出行方便及农作物运输方便。路长1800米，路宽4.5米。铺设碎石 | 7 | 5 |  | 2 | 3 | 1、产出指标：时效2分钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，群众出行方便，交通便利。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 前期参与项目 确定会议，项目完成后参与管理和维护，间接收益1000元。
213 | 金罗镇 | 双溪村 | 新建公路玉溪片区寺庙至丁家屋场 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 解决原玉溪片区6、8组居民方便出行及农作物运输通畅。路宽4.5米，长800米。碎石铺设。 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效2分钟，0.3；成本30元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 前期参与项目 确定会议，项目完成后参与管理和维护，间接收益1000元。
214 | 金罗镇 | 双溪村 | 老坝河坝整修 | 基础设施 | 维修 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 解决原玉溪片区2、3、8组居民生产生活用水。河坝长80米，宽30米。河道两旁砌岩石。 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 5 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本80元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，，间接收益900元。
215 | 金罗镇 | 双溪村 | 花树湾至双村村部集中区，路灯安装。 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 解决双溪村2、3组居民夜间行驶安全。路长1500米，路灯30盏。 | 6 | 5 |  | 1 | 21 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本100元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对公路进行管护，间接收益2000元。
216 | 金罗镇 | 界岭村 | 张家桥整修 | 基础设施 | 整修 | 2019/05 | 2019/10 | 桥长15米，宽6米，桥墩整修、桥面硬化 | 9 | 8 |  | 1 | 35 | 1、产出指标：时效2分钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，群众出行方便，交通便利。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工，工程质量，使用进行监督，项目完成后，对该工程进行管护
217 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化雨章一组至刘祖望门口 | 基础设施 | 新建 | 2019/4 | 2019/5 | 解决原雨章片一组居民方便出行及农作物运输方便。硬化3米宽，400米长，0.2米厚。 | 12 | 10 |  | 2 | 8 | 1、产出指标：时效3钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
218 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化昌财门口至邓宏军门口 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/6 | 解决二组居民出行方便及农作物运输方便。硬化路长800米，路宽3米，0.2米厚。 | 22 | 15 |  | 7 | 8 | 1、产出指标：时效2分钟，0.25；成本80元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，群众出行方便，交通便利。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 前期参与项目 确定会议，项目完成后参与管理和维护，间接收益1000元。
219 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化原卫星村部至喻振东门口 | 基础设施 | 新建 | 2019/7 | 2019/9 | 解决七组居民方便出行及农作物运输通畅。硬化路长400米，宽3米，厚0.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 8 | 1、产出指标：时效2分钟，0.3；成本30元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100%. | 前期参与项目 确定会议，项目完成后参与管理和维护，间接收益1000元。
220 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化同心七队赛场至陈家台 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/11 | 解决三组居民方便出行及农作物运输方便。硬化3米宽，500米长，0.2米厚。 | 14 | 12 |  | 2 | 8 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本80元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
221 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化杨家垱至狗尾巴屋场 | 基础设施 | 新建 | 2019/6 | 2019/9 | 解决三、四组居民方便出行及农作物运输通畅。硬化路长400米，宽3米，厚0.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 7 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本100元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
222 | 金罗镇 | 界溪河村 | 公路硬化郭绪发屋后至周书炎门口 | 基础设施 | 新建 | 2019/6 | 2019/9 | 解决五组居民方便出行及农作物运输通畅。硬化路长300米，宽3米，厚0.2米。 | 9 | 8 |  | 1 | 8 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本100元，0.25 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定，项目过程中对施工、质量、使用进行监督。项目完成后对路进行管护，间接收益1000元。
223 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 福神片3组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从向多发屋至刘友惠屋旁，道路硬化500米 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
224 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 努力片3组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从向緖平门前桥至张尚群屋旁，道路硬化500米 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
225 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 高家片4组至5组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从任军武屋至曾范武屋旁，道路硬化500米 | 11 | 10 |  | 1 | 10 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
226 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 努力片1组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从向良柱屋至刘洪喜屋旁，道路硬化500米 | 11 | 10 |  | 1 | 18 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
227 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 福神片9组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从刘传芝门前至向中华屋旁，道路硬化500米 | 11 | 10 |  | 1 | 16 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
228 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 高家片10组 新修沟渠 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从丁家军屋至丁成文屋旁堰，新修沟渠500米 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
229 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 努力4组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019/10 | 从原努力村部至张仁勇晒场，道路硬化400米 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
230 | 金罗镇 | 新开寺村 | 联兴片澧北干线至孙元红屋前 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/4 | 澧北干线至孙元红屋前公路硬化，长400米，宽3米，混凝土260方，每米250元 | 10 | 8 |  | 2 | 5 | 1、产出指标：时效5分钟，0.45；成本70元，0.252、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
231 | 金罗镇 | 新开寺村 | 花桥片沟渠渠道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/4 | 伪水干渠至陈自清屋旁，长1300米 | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 1、产出指标：时效5分钟，0.45；成本70元，0.252、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
232 | 金罗镇 | 新开寺村 | 新开片连接公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/4 | 澧北干线至黄祖志屋前公路硬化，长600米，宽3米 | 12 | 10 |  | 2 | 5 | 1、产出指标：时效5分钟，0.45；成本70元，0.252、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
233 | 金罗镇 | 新开寺村 | 联兴片公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/4 | 老澧北干线至伪水干渠，长500米，宽3米 | 11 | 10 |  | 1 | 4 | 1、产出指标：时效5分钟，0.45；成本70元，0.252、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
234 | 金罗镇 | 新开寺村 | 红旗片连接公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019/4 | 红旗片主干道至段玉国屋旁，长500米，宽3米 | 12 | 10 |  | 2 | 6 | 1、产出指标：时效5分钟，0.45；成本70元，0.252、效益指标：出行方便、增强后期产业发展 3、群众满意度100% | 贫困户参与前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续管护，间接收益800元。
235 | 澧澹街道 | 玉皇社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/05/05 | 2019/05/24 | 玉皇社区7组唐西翠至6组李和东到户道路硬化长500米、宽3.0米、厚0.2米 | 9 | 7 |  | 2 | 24 | 产出指标：时效：老路需要时间0.2H，修建完成后节约时间0.12H1800元； 效益指标：生态效益：修建道路后周围垃圾的数量下降80%； 可持续影响效益：老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间； 满意度指标：群众满意度100%。 | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收100元
236 | 澧澹街道 | 白羊湖社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/05/20 | 2019/06/10 | 白羊湖社区新堤主干道至新堤1组向多松到户道路硬化长350米、宽3.0米、厚0.2米 | 8.5 | 5 |  | 3.5 | 9 | 产出指标：时效：老路需要时间0.2H，修建完成后节约时间0.12H1800元； 效益指标：生态效益：修建道路后周围垃圾的数量下降80%； 可持续影响效益：老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间； 满意度指标：群众满意度100%。 | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收100元
237 | 澧澹街道 | 邓家滩村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/10 | 2020/10/30 | 邓家滩村十八支沟渠（邓家滩村4组-邓家滩村7组） 1500米 | 6 | 5 |  | 1 | 830 | 产出指标：数量：830人受益。经济效率：项目完成后产生的直接或间接经济效益，收入的增加或成本的节约等。社会效益：即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况进行估算。生态效益：沟渠整修对周围垃圾的数量下降90%。可持续影响效益：节能改造类项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等。满意度指标：即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众庄家损毁无异议，家庭间接增收100元
238 | 澧澹街道 | 拥宪社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/06/01 | 2019/06/30 | 拥宪社区3组赵大富至赵红钰家到户道路总长220米，建设标准：长220米 、宽3.5米、高0.2米，采用材质：砼（水泥、砂石） | 7.7 | 6 |  | 1.7 | 68 | 产出指标：数量：63人受益。质量：修建道路的质量达到100%。时效：实施完之后和以前相比老百姓受益节约多少时间（老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间。成本：修建道路之前需要多少成本出行，运6西等等，修建道路之后能节约多少成本。（0.5万元）经济效率：项目完成后产生的直接或间接经济效益，收入的增加或成本的节约等。（0.9万元）社会效益：即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况进行估算。生态效益：修建道路对周围垃圾的数量下降90%。可持续影响效益：节能改造类项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等。满意度指标：即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收130元
239 | 澧澹街道 | 玉皇社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/05/05 | 2020/05/24 | 玉皇社区5组李丙荣至4组陈世清到户道路硬化长600米、宽4.0米、厚0.2米 | 11 | 8 |  | 3 | 24 | 产出指标：时效：老路需要时间0.25H，修建完成后节约时间0.12H1900元； 效益指标：生态效益：修建道路后周围垃圾的数量下降80%； 可持续影响效益：老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间； 满意度指标：群众满意度100%。 | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收90元
240 | 澧澹街道 | 白羊湖社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/05/20 | 2020/06/10 | 白羊湖社区白羊2组傅道锦前至2组赵远秀到户道路硬化长200米、宽3.0米、厚0.2米 | 5 | 4 |  | 1 | 24 | 产出指标：时效：老路需要时间0.25H，修建完成后节约时间0.12H1900元； 效益指标：生态效益：修建道路后周围垃圾的数量下降80%； 可持续影响效益：老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间； 满意度指标：群众满意度100%。 | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收90元
241 | 澧澹街道 | 邓家滩村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/10 | 2020/10/30 | 邓家滩村十八支沟渠（邓家滩村7组-邓家滩村23组） 1500米 | 6 | 5 |  | 1 | 650 | 产出指标：数量：650人受益。经济效率：项目完成后产生的直接或间接经济效益，收入的增加或成本的节约等。社会效益：即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况进行估算。生态效益：沟渠整修对周围垃圾的数量下降90%。可持续影响效益：节能改造类项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等。满意度指标：即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度100% | 村支两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众庄家损毁无异议，家庭间接增收100元
242 | 澧澹街道 | 拥宪社区 | 通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/4/20 | 2020/05/2 | 拥宪社区8组傅绍桃至9组邓继承到户道路硬化总长500米、宽3.0米、厚0.2米 | 15 | 10 |  | 5 | 105 | 产出指标：数量：105人受益。质量：修建道路的质量达到100%。时效：实施完之后和以前相比老百姓受益节约多少时间（老路道路较为泥泞居民不方便出行，修建完成后方便居民出行道路整洁、干净节省时间。成本：修建道路之前需要多少成本出行，运东西等等，修建道路之后能节约多少成本。（0.8万元）经济效率：项目完成后产生的直接或间接经济效益，收入的增加或成本的节约等。（1.3万元）社会效益：即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况进行估算。生态效益：修建道路对周围垃圾的数量下降90%。可持续影响效益：节能改造类项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等。满意度指标：即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度100% | 社区两委进行项目确定，在项目实施过程中对施工质量和资金实施监管，群众义务平整路基，家庭间接增收140元
243 | 澧浦街道 | 柳家 | 道路硬化 | 基础建设 | 改建 | 2019/6 | 2019/10 | 道路硬化，从五组刘连忠家到柳家干渠，长500米宽2米0.2米厚 | 12 | 10 |  | 2 | 4 | 1、产出指标：时效2分钟，0.2；2、效益指标：社会效益，提高出行效率；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接受益人均500元。
244 | 澧浦街道 | 柳家 | 堰塘护坡 | 基础建设 | 改建 | 2020/7 | 2020/10 | 堰塘护坡，二组张和运家前新嘎堰塘，护坡长200米、高2.5米.厚0.8米 | 8 | 7 |  | 1 | 3 | 1、产出指标：时效2分钟，0.1；2、效益指标：生态效益，美化社区环境；可持续性指标，增强堰塘维护管理；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接受益人均300元。
245 | 澧浦街道 | 三贤 | 沟渠扶砌 | 基础设施 | 改建 | 2019/12 | 2019/12 | 一组、二组沟渠护砌，金家地沟渠，二组云金兰东边到三组龚德祥，混泥土扶砌400米 | 10 | 9 |  | 1 | 25 | 1、产出指标：时效30分钟，1.0；成本30元，1.0；2、效益指标：社会效益，保障农作物不受渍；可持续性指标，增强农作物稳定增产增收。；3、满意度指标：群众满意度100% | 群众直接参与建设，获直接劳务收益4万元，间接收益人均每年增收500元。
246 | 澧浦街道 | 三贤 | 沟渠扶砌 | 基础设施 | 改建 | 2020/12 | 2020/12 | 社区三至五组，三组龚道陂家前到五组龚德铁家后，混泥土扶砌300米 | 8 | 7 |  | 1 | 25 | 1、产出指标：时效30分钟，1.0；成本30元，1.0；2、效益指标：社会效益，保障农作物不受渍；可持续性指标，增强农作物稳定增产增收；3、满意度指标：群众满意度100% | 群众直接参与建设，获直接劳务收益4万元，间接收益人均每年增收500元。
247 | 澧浦街道 | 宝塔 | 道路硬化 | 基础建设 | 改建 | 2019/11 | 2019/12 | 二组陆仁立家到三组向阳家前，道路硬化，长400米宽3米厚0.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 13 | 1、产出指标：时效4分钟，0.3；2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；方便居民出行；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议。项目完成后参与后续运维管护，直接受益人均600元
248 | 澧浦街道 | 宝塔 | 道路硬化 | 基础建设 | 改建 | 2020/11 | 2020/12 | 4组胡昌清家到7组余长林家，道路硬化，长600米宽3米厚0.2米 | 18 | 10 |  | 8 | 15 | 1、产出指标：时效6分钟，0.4；2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；方便居民出行；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议。项目完成后参与后续运维管护，直接受益人均800元
249 | 澧浦街道 | 黄沙湾 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019/9 | 2019/12 | 沿河片区2组向才凯家到沿河片区4组向际清家的道路硬化长500米宽3米厚0.2米 | 10 | 9 |  | 1 | 3 | 1、产出指标：时效5分钟，0.4；2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；方便居民出行；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议。项目完成后参与后续运维管护，直接受益人均600元
250 | 澧浦街道 | 黄沙湾 | 道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020/9 | 2020/12 | 沿河片区1组肖超村家到1组杨万担家的道路硬化长150米宽3米厚0.2米 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 1、产出指标：时效2分钟，0.3；2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；方便居民出行；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议决议。项目完成后参与后续运维管护，直接受益人均200元
251 | 澧浦街道 | 羊古 | 下水道整修 | 基础设施 | 改建 | 2019/10 | 2019/12 | 五组原改口路修建下水道，任振万家到向双喜家，约170米长 | 12 | 10 |  | 2 | 2 | 1、产出指标：质量，0.2；2、效益指标：社会效益，改善群众生活；可持续性指标，提高下水道质量；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
252 | 澧浦街道 | 羊古 | 下水道整修 | 基础设施 | 改建 | 2020/10 | 2012/12 | 六组原改口路修建下水道，向绕瑶家到刘元家，约160米长 | 12 | 10 |  | 2 | 2 | 1、产出指标：质量，0.2；2、效益指标：社会效益，改善群众生活；可持续性指标，提高下水道质量；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
253 | 澧浦街道 | 卢家 | 机埠维修 | 基础设施 | 恢复 | 2019/3/01 | 2019/11/01 | 十四支半、十五支机埠维修 | 5 | 4 |  | 1 | 12 | 1、产出指标：成本50元，0.3；2、效益指标：生态效益，增加蓄水量，提高水土资源的利用效率；3、群众满意度100% | 贫困户参与前期 项目的确定会议、决议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益1000元
254 | 澧浦街道 | 卢家 | 路面扩宽 | 基础建设 | 扩建 | 2020/01/01 | 2020/10/1 | 七组孟健家前到四组任振英家前，1000米长，3.5米扩4米，0.2米厚，路面扩宽 | 10 | 3 |  | 7 | 12 | 1、产出指标：时效5分钟，0.2；2、效益指标：社会效益，方便群众出行；3、群众满意度100% | 贫困户参与前期 项目的确定会议、决议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益800元
255 | 澧浦街道 | 任家巷 | 道路新建 | 基础建设 | 新建 | 2019/06 | 2019/08 | 6组居民点路，从7组杨耀珍家到5组陈克生家，长400米宽4.5米厚0.2米 | 10 | 9 |  | 1 | 9 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5；2、效益指标：社会效益，方便出行；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
256 | 澧浦街道 | 任家巷 | 广场建设 | 基础设施 | 新建 | 2020/06 | 2020/08 | 5组活动广场建设，位于李庆国家前，面积240平方 | 10 | 9 |  | 1 | 8 | 1、产出制表：成本50元，0.5；2、效益指标：社会效益，提升群众生活质量；可持续性指标，集中活动场所；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均400元。
257 | 澧浦街道 | 彭家 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2019/7 | 2019/9 | 6.7组通组公路加宽硬化，彭成忙家到澹水大提，长180米3.5米宽（原宽3米）0.2米厚 | 10 | 9 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效1分钟，0.4；2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均300元。
258 | 澧浦街道 | 彭家 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/3 | 2020/5 | 易家港至彭家港沟渠硬化600米 | 10 | 9 |  | 1 | 16 | 1、产出指标：时效3分钟，0.2；2、效益指标：社会效益，增强农业发展；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
259 | 澧浦街道 | 皇山 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/12 | 7组通组路，张兴贵家到张子银家， 400米长3米宽0.2米厚 | 10 | 9 |  | 1 | 27 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
260 | 澧浦街道 | 皇山 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/9 | 2020/12 | 3组通组路，任振付家到陈连英家，400米长3米宽0.2米厚 | 10 | 9 |  | 1 | 27 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
261 | 澧浦街道 | 十回港 | 道路硬化 | 基础建设 | 翻建 | 2020/1 | 2020/12 | 5组道路硬化，杨举富家到刘孝年家，300米长3米宽0.2米厚 | 10 | 9 |  | 1 | 3 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均400元。
262 | 澧浦街道 | 十回港 | 道路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019/1 | 2019/12 | 安置点至12组王观元屋旁，长度300米宽4米0.2米厚 | 10 | 9 |  | 1 | 3 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均400元。
263 | 澧浦街道 | 十回港 | 道路扩宽 | 基础建设 | 扩建 | 2019/9 | 2019/11 | 17组王先仍屋旁至19组崔乃涛屋旁，长750米，原2.8米加宽至4.2米，厚0.2米 | 15 | 10 |  | 5 | 8 | 1、产出指标：时效5分钟，0.5；2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展；3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均800元。
264 | 澧西街道 | 荣隆社区 | 新建U型渠 | 基础设施 | 新建 | 2019.9 | 2019.11 | 新建十一支半月亮沟至长垱U型渠，全长400米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 4户 | 1、产出指标：之前，每亩农田灌溉需3小时，新建后只需1小时，成本每次每亩节约5.5元。2.经济效益：有利于1.10组居民农田灌溉，以减少农户生产成本为达到最终目地，满意度100%。 | 参与前期项目确定会议、决议方式;1.项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督。2.项目完成后，参与沟渠后续维护.3.间接受益人均600元。
265 | 澧西街道 | 荣隆社区 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 恢复 | 2020.9 | 2020.10 | 七组、八组两口当家堰塘清淤，面积15亩 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 5户 | 1.产出指标：清淤之前，每亩堰塘蓄水量333.5立方，只能灌溉2亩农田，清淤之后，每亩蓄水量可达1334立方，可用于8亩农田灌溉，成本每次每亩节约15元。2.经济效益：有利于7、8组居民农田灌溉，以减少农户农田成本为达到最终目的，满意度100%. | 参与前期项目确定会议、决议方式;1.项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督。2.项目完成后，参与堰塘后续维护.3.间接受益人均300元。
266 | 澧西街道 | 朱家岗社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 扩建加宽 | 2019.8 | 2019.9 | 四组二斗渠道路原2.8米拓宽1.7米硬化，预计投入15万元 | 15 | 10 |  | 5 | 30户（含贫困户4户） | 1、产出指标：时效，之前大型运输车辆行走困难，需要行走8分钟，新建后需要3分钟，成本500；2、效益指标：有利农副产品及葡萄外销、出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；美丽乡村建设需要；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议方式：1、积极配合工程施工过程中土地征用；2、积极参与工程质量的监管；4、获得利益：利于农副产品外销，减少农副产品外销的二次转运成本。间接受益人均500元。
267 | 澧西街道 | 澄坪社区 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 扩容 | 2019.10 | 2019.12 | 6组二干排连三口关堰10亩，四组上下河、7组沟儿8亩，8组岗车堰、圈圈沟8亩，合计26亩。 | 10.4 | 10 |  | 0.4 | 8户 | 1、有利于6.7.8组居民农田灌溉。2.减少农户生产成本，达到最终目的。 | 参与前期项目确定会议，决议方式：1、积极配合工程施工。2、积极参与工程质量监管。间接人均受益300元。
268 | 澧西街道 | 水莲社区 | 道路整修、阻挡 | 基础设施 | 新建 | 2019.9 | 2019.10 | 2组11支道路100米的硬化及扶坡 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 30户 | 1、产出指标：之前道路中间有数条深宽的裂口，出行及不安全；2、效益指标：有利农副产品外销、出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；美丽乡村建设需要；满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议；方式：1、积极参与工程质量的监督监管；2、获得利益：有利于农副产品外销，减少农副产品的二次转运成本。间接受益人均500元。
269 | 澧西街道 | 白米社区 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2019.3 | 2019.4 | 白米八组，九支路路灯25盏 | 8 | 5 |  | 3 | 12 | 1、产出指标：时效，之前道路夜间无照明，需要十分钟行走，不安全，新建后需要5分钟；2、经济效益：有利于农户夜间出行，可持续为居民提供交通便利条件，满意度100%。 | 参与前期项目确定会议、决议；方式：1、积极配合工程施工过程中相关事宜；2、积极参与工程质量的监管；3、获得利益：利于居民夜间出行，间接受益人均300元
270 | 澧西街道 | 石虎社区 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019.9 | 2019.10 | 11组至平阳6组约500米长公路硬化，宽2.5米，厚0.2米 | 5.4 | 5 |  | 0.4 | 3 | 1、产出指标：之前道路中间有数条深宽的裂口，出行及不安全；2、效益指标：有利农副产品外销、出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；美丽乡村建设需要；满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议；方式：1、积极参与工程质量的监督监管；2、获得利益：有利于农副产品外销，减少农副产品的二次转运成本。间接受益人均500元。
271 | 澧西街道 | 石塘堰村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2019.3 | 2019.5 | 石塘堰村1组、3组，6组、九支路路灯40盏 | 12 | 10 |  | 2 | 80户（其中贫困户8户） | 1、产出指标：时效，之前道路夜间无照明，需要十分钟行走，不安全，新建后需要5分钟；2、经济效益：有利于农户夜间出行，可持续为居民提供交通便利条件，满意度100%。 | 参与前期项目确定会议、决议；方式：1、积极配合工程施工过程中相关事宜；2、积极参与工程质量的监管；3、获得利益：利于居民夜间出行，间接受益人均400元
272 | 澧西街道 | 石塘堰村 | 道路、沟渠维修 | 基础设施 | 恢复 | 2019.3 | 2019.4 | 四干排道路2000米路面维修硬化、沟渠2000米清淤维修 | 10 | 8 |  | 2 | 40户（其中贫困户12户） | 1、产出指标：道路中间有数条深宽的裂口，出行及不安全，沟渠有大量裂缝，淤泥积存严重；2、效益指标：有利出行方便，行车安全；沟渠修复后可保证旱季，附近农田的灌溉，可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100%。 | 参与前期项目确定会议、决议；方式：1、积极参与工程质量的监督监管；2、获得利益：有利于农户的出行安全及方便，减少旱季天干造成的损失，间接受益人均400元。
273 | 澧西街道 | 新高堰 社区 | U型渠改建 | u型沟渠硬化 | 改建 | 2019.9.15 | 2019.11.15 | 2.3.4.5.6.7组U型渠重建全长1000米，宽：上开口2米、底1米，深1.5米。 | 15 | 10 |  | 5 | 13户 | 1.产出指标：时效，之前稻田灌溉每亩需1.5小时，新建后只需0.5个小时；成本 每次每亩节约5元；2、经济效益：有利于3.4.5.6组居民农田灌溉；以减少农户生产成本，为达到最终目的。满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护。间接受益人均900元。
274 | 澧西街道 | 新高堰 社区 | 沟渠浆砌 | 基础设施 | 修建 | 2019.10.5 | 2019.11.10 | 3.5.10组排水沟浆砌全长500米，沟宽3米，深1.5米。 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 5户 | 1、产出指标：可解决堰塘周边130余亩农田灌溉用水2、经济效益：可持续为居民提供农业灌溉水源；3社会效益：增强堰塘蓄水抗旱能力；4、美丽乡村建设需要。 | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护。间接受益人均650元。
275 | 澧西街道 | 新庙村 | 七支半道路扩宽硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2019.9 | 2019.11 | 七支半道路扩宽路长100米，宽3.3米。填埋涵管，道路硬化。 | 12 | 10 |  | 2 | 311户（贫困户20户） | 1、产出指标：时效，之前路窄车辆出行不便，需要15分钟行走，新建后需要5分钟，成本1000；2效益指标：有利农副产品及葡萄外销、出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；美丽乡村建设需要；满意度100% | 参与前期项目确定会议，决议；方式：1、积极配合工程施工过程中土地征用；2、积极参与工程质量的监管；4、获得利益：利于农副产品外销，减少农副产品外销的二次转运成本。间接受益人均1200元。
276 | 澧西街道 | 马堰村 | 机耕道硬化 | 基础建设 | 改建 | 2019.9 | 2019.12 | 三组机耕道（东西向）190米的路基整型及硬化 | 5.6 | 5 |  | 0.6 | 1 | 1、为村民提供生产劳动便利；2、美丽乡村建设需要。 | 参与方式：1、积极配合工程施工过程中的安排；2、积极参与工程质量的监管；3、获得利益：可解决村民生产劳动便利、安全。
277 | 澧西街道 | 马堰村 | 机耕道硬化 | 基础建设 | 改建 | 2020.9 | 2020.12 | 三组机耕道（南北向）278米硬化 | 7 | 5 |  | 2 | 1 | 1、为村民提供生产劳动便利；2、美丽乡村建设需要。 | 参与方式：1、积极配合工程施工过程中的安排；2、积极参与工程质量的监管；3、获得利益：可解决村民生产劳动便利、安全。
278 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 七组机耕桥 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 十二支排水渠汪业珍屋后桥长20米，宽4米 | 6.5 | 5 | 0 | 1.5 | 7 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，方便水稻收割；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
279 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 十组U型渠 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 十四支半西，中干渠至黄堤堰全长300米 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
280 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 四组抗旱渠 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 陈开翠屋前至胡举礼屋旁全长200米 | 5.5 | 5 | 0 | 0.5 | 4 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
281 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 十三组U型渠 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2020 | 黄堤堰至王先建大堰 全长500米 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
282 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 四组机耕桥 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2020 | 桥长15米，宽4米 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，方便水稻收割；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
283 | 澧阳街道 | 高桥社区 | 十四组排水渠护砌 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2020 | 王本新屋前至刘进仕屋前 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 产出指标：时效，0.5h，0.16；成本1000，0.2。效益指标：排水抗旱沟渠进行梳理配套，提高水土资源的利用效率；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
284 | 澧阳街道 | 平阳 | 四组桥翻修 | 基础设施 | 改建 | 201905 | 201910 | 四组通组桥翻修，长12米，宽4.5米，厚20公分 | 6.5 | 5 | 0 | 1.5 | 1户 | 产出指标：时效，0.5h，0.25；成本1000，,02。 效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 满意度：100％ | 参加前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1300元。
285 | 澧阳街道 | 澹坪社区 | 通组公路 | 基础建设 | 新建 | 2019 | 2019-12-01 | 12组800米路打水泥路面，宽2.5米 | 20 | 10 | 0 | 10 | 4 | 产出指标：时效,0.5h，0.25；成本2000，0.4。效益指标：社会效益，可有效解决当地群众农业生产和人畜饮用水问题；有利于调整农业结构，发展农业产业化项目；满意度：100% | 参加前期项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元。
286 | 澧阳街道 | 孟家港 | 四组通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 四组通户路硬化，全长350米，宽3.5米，厚20公分 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4户 | 产出指标：时效，0.5h，0.25；成本1000，,02。 效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 满意度：100％ | 参加前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护。
287 | 澧阳街道 | 孟家港 | 五、六组通户公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2020 | 五、六组通户公路基础、路硬化，全长200米宽3.5米，厚20公分 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3户 | 产出指标：时效，0.5h，0.25；成本1000，,02。 效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 满意度：100％ | 参加前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护。
288 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201908 | 201912 | 中心小学至联丰10组沟渠，长1200米硬化整修 | 12 | 10 |  | 2 | 9 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
289 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201911 | 建新5组杨秋谟家门口至北河边600米沟渠整修 | 7 | 6 |  | 1 | 7 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
290 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201907 | 201909 | 五一水库至南河1000米沟渠整修 | 12 | 10 |  | 2 | 12 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
291 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 堰塘整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201912 | 10口堰塘整修 | 9 | 8 |  | 1 | 10 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
292 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201908 | 201910 | 汪家大堰至寿祖大堰600米沟渠整修 | 12 | 10 |  | 2 | 11 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
293 | 码头铺镇 | 杨家坊村 | 集镇整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201912 | 集镇污水管网及路灯改造 | 12 | 10 |  | 2 | 4 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，提高民众生活水平；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
294 | 码头铺镇 | 莲花村 | 机耕道整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201912 | 1组刘家湾500米机耕道（3米宽）、沟渠疏通 | 6.5 | 6 |  | 0.5 | 12 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
295 | 码头铺镇 | 莲花村 | 水库整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 201908 | 201910 | 娥祝湾水库除险加固，库容6万方 | 11 | 10 |  | 1 | 69 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
296 | 码头铺镇 | 莲花村 | 路基扩宽 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201912 | 东芭王村道扩宽路基1000米×2米 | 10 | 9 |  | 1 | 69 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
297 | 码头铺镇 | 莲花村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 改、扩建 | 201907 | 201909 | 5、6组莲花堰2500平米清淤加固，淤泥4500方 | 6.5 | 6 |  | 0.5 | 32 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
298 | 码头铺镇 | 莲花村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 改、扩建 | 201907 | 201909 | 七组团堰2000平米清淤，淤泥4000方， | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 15 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
299 | 码头铺镇 | 莲花村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 改、扩建 | 201910 | 201912 | 六组大堰清淤加固面积1800平米，淤泥3800方 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 13 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
300 | 码头铺镇 | 杉木村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 201910 | 201911 | 8、4组交会段沟渠整修200米 | 11 | 10 |  | 1 | 23 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
301 | 码头铺镇 | 杉木村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 202010 | 202011 | 1组彭仕万到陈元福溪沟硬化100米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 6 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
302 | 码头铺镇 | 杉木村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 202009 | 202010 | 2组简云初到彭仕玉屋前沟渠硬化200米 | 11 | 10 |  | 1 | 18 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
303 | 码头铺镇 | 昌家村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 涂河7组戴述安屋前到村级主干道300米（3.5m×0.2m） | 8 | 7 |  | 1 | 9 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
304 | 码头铺镇 | 昌家村 | 堰塘整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 戴家峪堰塘扩容，挖土方900m³，外堰护坡600m³，挖岩方：200.5m³，三合泥456m³ | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
305 | 码头铺镇 | 昌家村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 钟家铺至平顶湾500米（4m×0.2m） | 17 | 15 |  | 2 | 20 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
306 | 码头铺镇 | 昌家村 | 公路整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 枫叶树至赤峰煤矿800m（4m×0.2m) | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
307 | 码头铺镇 | 昌家村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 毕家凹至碑垭600米公路硬化（3.5m×0.2m） | 9 | 8 |  | 1 | 12 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
308 | 码头铺镇 | 昌家村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 周家周君安屋前至陈本国屋前700米公路硬化（3.5m×0.2m) | 20 | 18 |  | 2 | 25 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
309 | 码头铺镇 | 洞市村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 2019/7/ | 2019/12/ | 长堰配电室至熊宗清屋后沟渠扶砌长300米，宽0.8米，高0.8米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 12 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
310 | 码头铺镇 | 洞市村 | 路灯亮化 | 基础设施 | 新建 | 2019/7/ | 2019/12/ | 洞市小学至垃圾中转站太阳能路灯40盏 | 9.1 | 8.8 |  | 0.3 | 22 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
311 | 码头铺镇 | 洞市村 | 堰塘整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 2019/7/ | 2019/12/ | 熊宗清门口、高永凡屋后、熊次年大堰三口堰塘清淤扩容 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 10 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
312 | 码头铺镇 | 洞市村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/7/ | 2019/12/ | 洞市村七组公路硬化建设510米 | 13 | 12 |  | 1 | 18 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
313 | 码头铺镇 | 洞市村 | 沟渠扶砌 | 基础设施 | 新建 | 2019/7/ | 2019/12/ | 王焕东屋旁至王本华屋旁沟渠扶砌长1000米，宽0.5米，高0.5米 | 13 | 12 |  | 1 | 10 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
314 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 翟秋高屋旁至翟千亿屋旁上路全长300米宽3米 | 10 | 9 |  | 1 | 15 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
315 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 路灯亮化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 赵国安屋前至陈金辉屋上边35盏 | 9 | 7 |  | 2 | 125 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
316 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 沟渠护彻 | 基础设施 | 新建 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 陆家桥村六组(原两l组沟渠全去350米.宽0.5米.垱宽25米.高1.5米) | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 13 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
317 | 码头铺镇 | 陆家桥 | 堰塘扩容 | 基础设施 | 新建 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 陆家桥村六组铁矿场堰塘 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 15 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
318 | 码头铺镇 | 罗坪村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 罗坪三组公路硬化500米 | 10 | 9 |  | 1 | 15 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
319 | 码头铺镇 | 罗坪村 | 村部建设 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 村部路灯、栽树、场 地硬化 | 6 | 5 |  | 1 | 51 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，提高民众生活水平；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
320 | 码头铺镇 | 罗坪村 | 堰塘扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 罗坪村三组、五组堰塘扩容 | 6 | 5 |  | 1 | 18 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
321 | 码头铺镇 | 罗坪村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 罗坪村沿河大道公路硬化 | 20 | 15 |  | 5 | 40 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
322 | 码头铺镇 | 龙洞峪村 | 路灯亮化 | 基础设施 | 新建 | 3 | 5 | 安装路灯：72盏，刘睦战-红星水库600米（22盏）天坑弯-碳洞凸2500米（50盏） | 19 | 18 |  | 1 | 64 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
323 | 码头铺镇 | 龙洞峪村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 8 | 10 | 公路硬化：罗昌淼屋旁-赵传助屋旁2 公里 (2500m*3m*0.2m) | 50 | 48 |  | 2 | 96 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
324 | 码头铺镇 | 龙洞峪村 | 机耕桥新建 | 基础设施 | 新建 | 10 | 12 | 3组陈进武家门口修建便民机耕桥1座 | 16 | 15 |  | 1 | 28 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
325 | 码头铺镇 | 龙洞峪村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 9 | 11 | 沟渠硬化：1200米 1组农田灌溉渠硬化700米：0.4m*0.4m 6组农田灌溉渠硬化500米：0.4m*0.4m | 14 | 12 |  | 2 | 57 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
326 | 码头铺镇 | 龙洞峪村 | 饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 7 | 12 | 永丰片饮用水源提质整改及管网更换 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，村民生活用水方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
327 | 码头铺镇 | 杨家湾村 | 公路整修 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 连鱼5组至杨维周门口长600米宽4.5米公路连通 | 6 | 5 |  | 1 | 21 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
328 | 码头铺镇 | 杨家湾村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 杨家片3组沟渠500*（1*2）*1 | 15 | 10 |  | 5 | 15 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
329 | 码头铺镇 | 杨家湾村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 金泉2组东茶湾出口至黄承彩门口Φ30U型渠500米 | 6 | 5 |  | 1 | 25 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
330 | 码头铺镇 | 杨家湾村 | 泉井修复 | 基础设施 | 扩建 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 和尚泉井清淤、护砌、沟缝、堤面硬化、四周装护栏、清洗池的建设 | 12 | 10 |  | 2 | 30 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
331 | 码头铺镇 | 方石坪社区 | 新建公路 | 基础设施 | 新建 | 5/ | 12/ | 新建公路及硬化，长800米宽3.5米 | 11 | 10 |  | 1 | 21 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
332 | 码头铺镇 | 方石坪社区 | 新建公路 | 基础设施 | 新建 | 5/ | 12/ | 新建公路及硬化，长500米宽3.5米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 35 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
333 | 码头铺镇 | 方石坪社区 | 沟渠护砌 | 基础设施 | 新建 | 5/ | 12/ | 钢筋混凝土结构，长250米宽1米高0.7米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 18 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
334 | 码头铺镇 | 红岩村 | 水库整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 木溪峪沙湾水库清淤扩容，新建机耕道 | 16 | 15 |  | 1 | 30 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
335 | 码头铺镇 | 红岩村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 三组400米河沟整修护砌 | 11 | 10 |  | 1 | 38 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
336 | 码头铺镇 | 红岩村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 扩建 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 竹溪沟水库挖一公里长引水渠 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 87 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
337 | 码头铺镇 | 红岩村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 六组来水沟河沟整修护砌 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 25 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
338 | 码头铺镇 | 红岩村 | 水库整修 | 基础设施 | 扩建 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 郑家湾水库清淤扩容，加固堤坝 | 22 | 20 |  | 2 | 47 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
339 | 码头铺镇 | 回龙峪村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 原东风1.2档至卷桥沟渠全长400米，沟渠0.5*0.4*0.1米 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 410 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
340 | 码头铺镇 | 回龙峪村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 横冲水库至先进大丘沟渠全长1500米，沟渠0.5*0.4*0.1米 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 150 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
341 | 码头铺镇 | 回龙峪村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 清淤护砌 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 民主6组门口堰一口 | 11 | 10 |  | 1 | 57 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
342 | 码头铺镇 | 回龙峪村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 清淤除险 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 民主7组中堰一口 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 78 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
343 | 码头铺镇 | 回龙峪村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 扩建 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 永红水库至王焕淑屋门口沟渠全长500米，沟渠0.5*0.4*0.1米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 117 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
344 | 码头铺镇 | 刻木山村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 扩建 | 201908 | 201912 | 滴水岩当家塘清淤、扩溶、加堤 | 16 | 15 |  | 1 | 50 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
345 | 码头铺镇 | 刻木山村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 扩建 | 201910 | 201911 | 斗林坡堰塘清淤1000方、溢洪道护砌长100米×宽0.8米×高1.5米 | 11 | 10 |  | 1 | 90 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
346 | 码头铺镇 | 刻木山村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 扩建 | 201907 | 201909 | 十三组深浮湾排灌渠生态沟1000米（宽2米×1.5米） | 22 | 20 |  | 2 | 150 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
347 | 码头铺镇 | 刻木山村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 201910 | 201912 | 九组杨家溶排灌渠机耕道1500米（排灌渠2米×1.5米，机耕道1500米×3米） | 22 | 20 |  | 2 | 300 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
348 | 码头铺镇 | 刻木山村 | 沟渠新建 | 基础设施 | 新建 | 201908 | 201910 | 林场湾新建当家塘3亩8000方溢洪道100米×宽0.8米×高105米 | 22 | 20 |  | 2 | 95 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
349 | 码头铺镇 | 平河村 | 堰塘建设 | 基础设施 | 新建 | 201908 | 201912 | 在原新华煤矿场坪处新建堰塘面积1000平米，蓄水在4000立方米，新建堰堤50×5×4 | 12 | 10 |  | 2 | 9 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
350 | 码头铺镇 | 平河村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 201910 | 201911 | 毕家洞水库小桥至南河桥，长300米，沟渠规格40×50，混凝土浇灌 | 6 | 5 |  | 1 | 8 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
351 | 码头铺镇 | 平河村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 201907 | 201909 | 井铺桥至汪明屋前排水沟长415米，沟渠规格40×50，混凝土浇灌 | 9 | 8 |  | 1 | 7 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
352 | 码头铺镇 | 平河村 | 堰塘建设 | 基础设施 | 整修 | 201910 | 201912 | 曾家平新堰，溢洪口护砌70立方，外堤护坡80平米，堤面硬化20立方，清淤200立方。 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 10 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
353 | 码头铺镇 | 平河村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 201908 | 201910 | 三组杨自如屋前至杨廷屋旁长555米，沟渠规格45×50，混凝土浇灌 | 12 | 10 |  | 2 | 11 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
354 | 码头铺镇 | 平河村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 新建 | 201910 | 201912 | 五组杨秀定屋旁堰边至杨自品屋后长710米，规格40×50，混凝土浇灌 | 13 | 12 |  | 1 | 4 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
355 | 码头铺镇 | 球山村 | 沟渠整修 | 基础建设 | 整修 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 八组至莲花沟渠整修1500米 | 11 | 10 |  | 1 | 22 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
356 | 码头铺镇 | 球山村 | 沟渠整修 | 基础建设 | 整修 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 腰垱口至贺家五组沟渠整修1200米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 17 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
357 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 5/ | 6/ | 三观片9组至一组通组公路全长800米、宽3米厚0.18米的硬化 | 24 | 19 |  | 5 | 13 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
358 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 7/ | 12/ | 花堰片7组通组公路全长550米、宽3米厚0.18米的硬化 | 15 | 10 |  | 5 | 26 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
359 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 7/ | 12/ | 三观片6组至8组通组公路全长600米、宽3米厚0.18米的硬化 | 13 | 12 |  | 1 | 10 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
360 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 7/ | 12/ | 花堰片3组通组公路全长500米、宽3米厚0.18米的硬化 | 12 | 7 |  | 5 | 20 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
361 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 扩建 | 7/ | 12/ | 八泉片7组通组公路全长900米扩宽1.5米厚0.2米的硬化 | 12 | 10 |  | 2 | 30 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
362 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 7/ | 12/ | 八泉片5组至7组通组公路全长400米、宽3米厚0.18米的硬化 | 10 | 5 |  | 5 | 40 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
363 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 沟渠清淤护砌 | 基础设施 | 改、扩建 | 11 | 10 | 桐子岗村11组张术南至昌先岩河垱长40米，高3米，连接100米沟渠 | 13 | 12 |  | 1 | 12 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
364 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 公路整修及硬化 | 基础设施 | 改、扩建 | 13 | 12 | 6组500米（原观斗鸡厂到苏文安家）共500米，宽2.5米，高0.22米，公路路基整修及水泥硬化。 | 20 | 18 |  | 2 | 18 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
365 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 公路整修及硬化 | 基础设施 | 改、扩建 | 13 | 12 | 6组500米（苏文安家到马道球家）共500米，宽2.5米，高0.22米，公路路基整修及水泥硬化。 | 20 | 18 |  | 2 | 18 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
366 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改、扩建 | 2018-06-05 | 6 | 桐子岗村5组沟渠200米（从垱口至彭世富家），宽1米，高0.8米整修、护砌。 | 48 | 46 |  | 2 | 46 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
367 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 桥梁加固及路面硬化 | 基础设施 | 改、扩建 | 11 | 10 | 11组、12组行人桥35米桥加固及公路150米路面硬化 | 19 | 17 |  | 2 | 17 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
368 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改、扩建 | 2018-07-05 | 7 | 桐子岗村4组公路400米路面硬化 | 37 | 35 |  | 2 | 35 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
369 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 沟渠清淤护砌 | 基础设施 | 改、扩建 | 11 | 10 | 12组主公路至河沟渠250米清淤护砌 | 18 | 16 |  | 2 | 16 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
370 | 码头铺镇 | 桐子岗村 | 沟渠清淤护砌 | 基础设施 | 改、扩建 | 10 | 9 | 1组（胡邦华至彭泽平屋前）排灌沟渠清淤护砌400米，高1.2米，宽1米。 | 7.3 | 7 |  | 0.3 | 7 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
371 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 水库清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 四组岩湾水库清淤扩容 | 14 | 11 |  | 3 | 58 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
372 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 三组高家湾大堰清淤扩容 | 15 | 11 |  | 4 | 46 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
373 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 沟渠护砌 | 基础设施 | 新建 | 2020-05-01 | 2020-01-01 | 三、四组沟渠整修护砌4.3千米 | 19 | 15.5 |  | 3.5 | 127 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
374 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 皮世军堰塘清淤扩容 | 10 | 8 |  | 2 | 20 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
375 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 河道护砌 | 基础设施 | 扩建 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 城墙湾水库至姚世兵门口河道护砌 | 20 | 18 |  | 2 | 25 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
376 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 公路硬化护砌 | 基础设施 | 新建 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 牛角冲公路硬化及护砌1.5公里 | 19 | 15 |  | 4 | 21 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
377 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 公路硬化护砌 | 基础设施 | 新建 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 谭垭至天坑湾水库公路硬化2公里 | 19 | 16 |  | 3 | 19 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
378 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 谭垭至南边陈诗华门口通组公路硬化 | 19 | 16 |  | 3 | 20 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
379 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 路灯亮化 | 基础设施 | 新建 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 三、四组通组公路路灯亮化60盏 | 18 | 16 |  | 2 | 89 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均2000元
380 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 谢圣艮堰塘清淤扩容 | 5 | 4 |  | 1 | 18 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
381 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 周尚德堰塘清淤扩容 | 10 | 8 |  | 2 | 23 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
382 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 公路路基整修及硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 一组通组公路至皮丕进门口通组公路路基整修及硬化 | 19 | 16 |  | 3 | 22 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
383 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 公路路基整修及护砌 | 基础设施 | 新建 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 姚家至遇市公路窄改宽及公路护砌 | 19 | 16 |  | 3 | 30 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
384 | 码头铺镇 | 云台村 | 公路硬化 | 基础建设 | 改、扩建 | 2019 | 2020 | 陈家片公路建设，混泥土：150m*450元 土方：1000m*20元，浆砌方：100m*260元 | 13 | 12 |  | 1 | 27 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
385 | 码头铺镇 | 云台村 | 堰塘整修 | 基础建设 | 新建 | 2019 | 2020 | 沙坵堰塘，堤方：43m*50m*3.5m 溢洪道涵管：10个*200个 | 13 | 12 |  | 1 | 9 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
386 | 码头铺镇 | 云台村 | 沟渠整修 | 基础建设 | 新建 | 2019 | 2020 | 樟木沟堰，堤方80m*(28+8)/2*6m | 14 | 13 |  | 1 | 10 | 产出指标：时效，0.4h,0.2h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，农业生产方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1500元
387 | 码头铺镇 | 云台村 | 公路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019 | 2020 | 雷家溶公路硬化：200m*4.5*0.2m*450元 | 8.6 | 8 |  | 0.6 | 14 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
388 | 码头铺镇 | 云台村 | 公路扩宽 | 基础建设 | 新建 | 2019 | 2020 | 胡家片公路扩宽，陈德周门口至丁登淑门口路肩护砌：300*1.0*0.2 | 8.6 | 8 |  | 0.6 | 9 | 产出指标：时效，0.5h,0.25h；成本1000，0.2。效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展；满意度100% | 参与前期项目项目确定会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目完成后参与后续运维管护；间接受益人均1000元
389 | 梦溪镇 | 缸窑村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/ | 2020/ | 从嗮场至彭术满家、从嗮场至魏开军家、长700米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 |  | 1、产出指标：时效5分钟，0.5；成本200元，0.5；2、效益指标，社会效益，出行方便，经济效益，有利于产业发展；3、群众满意度：100％ | 参与前期项目会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；间接受益人均2500元
390 | 梦溪镇 | 缸窑村 | 扩建人行桥 | 基础设施 | 扩建 | 2019/ | 2019/ | 原缸窑村4组人行危桥扩建成机耕桥 | 5 | 5 |  |  |  | 产出指标：时效5分钟，0.5；成本200元，0.5；2、效益指标，社会效益，出行方便，经济效益，有利于产业发展；3、群众满意度：100％ | 参与前期项目会议，决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；间接受益人均1500元
391 | 梦溪镇 | 涔北村 | 公路硬化 | 基础建设 | 扩宽 | 2019/11 | 2019/12 | 从熊克平家到龙垱水库，长700米，宽1.5米 | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 1、产出指标：时效15分钟，0.5；成本600元，0.5；2、效益指标：社会效益，建成后能方便群众，经济效益机械化耕种和收割，直接减轻劳动强度.3、群众满意度为100% | 经村民代表表决同意群众直接参与帮工群众直接获得受益
392 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 陈署克家至卢署光家全长300米，宽4米，厚20厘米 | 11 | 10 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路恢复后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益600户，受益人口5000人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
393 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 东撇洪渠整治 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 新建错车台6个，每个10*2米，路肩培护2600米长，宽1米，底涵翻修1处20米长，3米宽. | 11 | 10 |  | 1 | 5户 | 1、产出指标：时效40分钟0.3：成本600元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益100户，受益人口500人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
394 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 宋鲁湖至六组水泥路 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-02 | 2019-12-02 | 南至宋鲁湖，至西至罗宏祥宅基地，东至任泽举宅基地全长600米，宽3米 | 11 | 10 |  | 1 | 5户 | 1、产出指标：时效50分钟0.3：成本800元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益100户，受益人口1000人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
395 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 黄家大山至双龙金河路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-03 | 2019-12-03 | 化杰经销店至陶文武经销店，全长1500米，宽3.5米 | 25 | 20 |  | 5 | 10户 | 1、产出指标：时效30分钟0.5：成本400元：2、效益指标：社会效益，公路扩宽后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益80户，受益人口500人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资2000元：
396 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 夏家山至四组硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 陶文武经销店至任修喜宅基地，全长800米，宽3.5米 | 12 | 10 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效15分钟0.3：成本100元：0.4、2、效益指标：增加蓄水量、提高土地资源利用效益经济效益。3、群众满意度：100％ | 通过村支两委研究。召开村民及贫困户代表会、采取施工时排专人负责工程质量的监督、项目实施后，村民收入上万元。
397 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 原大红七组组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 陶铜章至李文春宅基地，全长1300米，宽2米 | 10 | 8 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路新建后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益35户，受益人口500人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
398 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 原大红七组至宋鲁湖公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-02 | 2019-12-02 | 杨文乔经销店至宋鲁湖公路,全长1500米，宽2.8米 | 12 | 10 |  | 2 | 8户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益35户，受益人口500人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
399 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 大红五组组级公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-03 | 2019-12-03 | 何云敦宅基地至任修发宅基地全长700米，宽2.5米 | 12 | 10 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益35户，受益人口400人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
400 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 恢复 | 2019-05-04 | 2019-12-03 | 团堰、晚谷堰、荷堰、巴王堰、堆子堰、山堰、干堰、卢堰、中堰、原大红七组荷堰、光泽小堰至邓继成门口扶坡100米 | 12 | 10 |  | 2 | 11户 | 1、产出指标：时效15分钟0.3：成本100元：0.4、2、效益指标：增加蓄水量、提高土地资源利用效益经济效益。3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
401 | 梦溪镇 | 大宗堰村 | 沟渠清淤硬化 | 基础设施 | 恢复 | 2019-05-05 | 2019-12-04 | 邓家坝至宏玉港坝，400米长，8米宽。宗保抗旱机沟800米长，10米宽。四组土坝至邓家坝长1000米，宽3米。横堰至修喜宅基地坡底硬化300米。卢家港200米长，宽12米，扶坡。中堰至左宜奇港坝1000米清淤硬化。原大红五组新堰至李书全沟渠长1000米，3米宽。瑶坝至谢河坝全长1200米，宽5米需建节制闸一处。 | 12 | 10 |  | 2 | 10户 | 1、产出指标：时效15分钟0.3：成本100元：0.4、2、效益指标：增加蓄水量、提高土地资源利用效益经济效益。3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1500元：贫困户每亩增收150元
402 | 梦溪镇 | 大码头社区 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2018-10-18 | 2018-10-28 | 万绍先堰清淤扩容护坡，工程量约4300立方 | 5 | 4 |  | 1 | 7 | 受益面积55亩、增强蓄水功能、提高养殖效益、群众满意度100％ | 群众投劳，使贫困户增产增收直接受益
403 | 梦溪镇 | 大码头社区 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2018-10-18 | 2018-10-28 | 碈码头长垱清淤扩容护坡，工程量约5600立方 | 8 | 6 |  | 2 | 14 | 受益面积68亩、增强蓄水功能、提高养殖效益、群众满意度100％ | 群众投劳，使贫困户增产增收直接受益
404 | 梦溪镇 | 雷公塔居委会 | 机埠 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 硪公堰新建机埠一处（10千瓦），在2组境内 | 10 | 8 |  | 2 |  | 建成后能极大方便居民灌溉农田，减轻劳动强度，群众满意度100% | 经居民代表表决同意，农户投工，贫困户增收明显
405 | 梦溪镇 | 雷公塔居委会 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020 | 2020 | 3组境内，南至李传佳屋，北至陈保成屋人，全长450米 | 8 | 6.5 |  | 1.5 |  | 工程完工后，极大方便居民灌溉农田，增加灌溉面积，群众满意度100% | 经居民代表表决同意，农户投工，贫困户增收明显
406 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 路灯亮化 | 基础设施 | 新建 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 从2组农贸站至6组宋鲁湖坝14支3公里35盏灯 | 9 | 8 |  | 1 | 26户 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，出行方便，增强后续产业发展，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均1000元。
407 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 公路扩宽 | 基础设施 | 整修 | 2019-05-02 | 2019-12-02 | 2组环山路、14支村道，13-14支村部前主路，全长4公里 | 33 | 30 |  | 3 | 29 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，出行方便，增强后续产业发展，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均1000元。
408 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 渠道清淤 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-03 | 2019-12-03 | 9组尖挡至任兴泽昏、猪水挡至乱泥堰机埠 | 11 | 10 |  | 1 | 7 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，农田排灌方便，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均2000元。
409 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-04 | 2019-12-04 | 10组鲁超美渔池至夹河堤1300米、南主渠至涔河大堤1000米 | 22 | 20 |  | 2 | 10 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，渔户运输方便，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均2000元。
410 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-05 | 2019-12-05 | 10组崔先友渔池至李先菊渔池1800米、熊全湘渔池至陈立波渔池700米 | 22 | 20 |  | 2 | 10 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，渔户运输方便，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均2000元。
411 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 安装启闭闸 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-06 | 2019-12-06 | 10组安装启闭闸5处 | 4.5 | 4 |  | 0.5 | 10 | 项目产出指标质量要求由监督委员会监督；社会效益，渔池进水排水方便，群众满意度100％ | 项目已会议确定，决议监督委员会全程监督，间接受益人均3000元。
412 | 梦溪镇 | 五福村 | 11组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 十二支至邹家廊长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.5：成本400元：2、效益指标：社会效益，公路扩宽后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益30户，受益人口95人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：
413 | 梦溪镇 | 五福村 | 12组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 南主渠至李耀兵门家长300米、宽2.5米、厚0.2米 | 10.5 | 8 |  | 2.5 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路新建后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益35户，受益人口98人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收200元
414 | 梦溪镇 | 五福村 | 12组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 四支至文物处长300米、宽2.5米、厚0.2米 | 10 | 8 |  | 2 | 6户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益28户，受益人口83人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收250元
415 | 梦溪镇 | 五福村 | 15组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 五福斗渠至温超灯屋长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本500元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益30户，受益人口96人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收150元
416 | 梦溪镇 | 五福村 | 17组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 五福斗渠至王本清屋长150米、宽2.5米、厚0.2米 | 5 | 3 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效20分钟0.3：成本400元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益25户，受益人口78人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收150元
417 | 梦溪镇 | 五福村 | 17组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 魏英武屋旁至谢朝保屋长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 7 | 5 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效20分钟0.3：成本400元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益20户，受益人口65人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收200元
418 | 梦溪镇 | 五福村 | 1组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 九支至李家台长350米、宽2.5米、厚0.2米 | 11 | 8 |  | 3 | 5户 | 1、产出指标：时效20分钟0.3：成本550元：2、效益指标：社会效益，公路硬化后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益30户，受益人口115人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资800元：贫困户每亩增收150元
419 | 梦溪镇 | 五福村 | 3组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 五星斗渠至陈立政屋前长300米、宽2.5米、厚0.2米 | 9.5 | 6 |  | 3.5 | 5户 | 1、产出指标：时效25分钟0.3：成本600元：2、效益指标：社会效益，公路硬化后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益25户，受益人口92人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收200元
420 | 梦溪镇 | 五福村 | 3组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 八支至田中兴屋旁长200米、宽2.5米、厚0.2米 | 7 | 5 |  | 2 | 5户 | 1、产出指标：时效30分钟0.3：成本600元：2、效益指标：社会效益，公路建成后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益32户，受益人口108人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：贫困户每亩增收200元
421 | 梦溪镇 | 五福村 | 7组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 十二支至李诗国屋旁长250米、宽2.5米、厚0.2米 | 7.5 | 6 |  | 1.5 |  | 1、产出指标：时效30分钟0.5：成本400元：2、效益指标：社会效益，公路扩宽后，方便出行、经济效益，增加后续产业发展，受益40户，受益人口125人，3、群众满意度：100％ | 群众直接参与投劳，人均工资1000元：
422 | 梦溪镇 | 三元宫村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 6组赵祖富家前至11组朱方满屋旁2000米 | 9 | 8 |  | 1 | 10 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.5 2、效益指标：扩建后，预计人均年增加收入在400元以上，3、群众满意度100％ | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，项目实施后群众直接收益每亩增加100元以上
423 | 梦溪镇 | 三元宫村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 5组朱方银屋前至12组于自富屋旁1500米 | 9 | 8 |  | 1 | 10 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.5 2、效益指标：扩建后，预计人均年增加收入在300元以上，3、群众满意度100％ | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，项目实施后群众直接收益每亩增加200元左右
424 | 梦溪镇 | 三元宫村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 4组王承龙屋前至7组周小林屋前1800米 | 9 | 8 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.5 2、效益指标：扩建后，预计户均年增加收入在2000元以上，3、群众满意度100％ | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，目实施后群众直接或间接收益年人均增收1000元以上
425 | 梦溪镇 | 三元宫村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 1组田培海屋前至高永立屋前1000米 | 4 | 3 |  | 1 | 4 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.5 2、效益指标：改建后，预计人均年增加收入在300元以上，3、群众满意度100％ | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，项目实施后群众直接或间接收益户均增加3000左右
426 | 梦溪镇 | 三元宫村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 扩建 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 6组田维刚屋旁至新国道1200米 | 4 | 3 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.5 2、效益指标：扩建后，受益人口60多人，面积200多亩，群众满意度100％ | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，项目实施后群众直接或间接收益每亩增加200元左右
427 | 梦溪镇 | 梦江桥村 | 公路路基 扩宽培厚 | 基础设施 | 扩建 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 梦江斗渠（毕加桥—牛皮堰沟渠）全长2500米，原公路宽2.5米，现扩宽至4米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 5 | 1、产出指标：时效30分钟，0.3；成本500元，0.3；2、效益指标：社会效益，公路扩宽后，方便出行；经济效益，增加后续产业发展，受益人口达65户共210人；3、群众满意度：100％。 | 群众直接参与有偿投劳、人均工资1500元。贫困户每亩增产增收150元
428 | 梦溪镇 | 梦江桥村 | 堰塘清於 扩容 | 基础设施 | 扩建 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 5组堰塘清淤扩容2口，扩容土方5200立方 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效15分钟，0.3；成本100元，0.4 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 通过村支两委研究，召开村民及贫困户代表会，采取施工时派专人负责工程质量的监督，项目实施后，村民增加收入上万元。
429 | 如东镇 | 驰马岗 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/12 | 原广兴村公路至草房咀公路硬化800米，宽3.5米，厚0.2米 | 14 | 8 |  | 6 | 9户 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
430 | 如东镇 | 驰马岗 | 公路拓宽硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/12 | 五亩大地至施家垱公路拓宽硬化800米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 8 |  | 2 | 11户 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后续运维管护，间接收益人均600元。
431 | 如东镇 | 驰马岗 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/12 | 李凡海屋后至马公湖渔场公路硬化800米，宽3.5米，厚0.2米 | 14 | 8 |  | 6 | 10户 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后续运维管护，间接收益人均600元。
432 | 如东镇 | 传讯村 | 堰塘清淤 | 基础设施 | 改建 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 3组上窝堰、7组下双堰、10组张堰、14组杨家堰、18组下荷堰、10组学堂堰、钟吉永榜堰。计35亩 | 13 | 12 |  | 1 | 15户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益600元
433 | 如东镇 | 大周村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019/2 | 2019/12 | 蓄家堰至大溪湖，长600米、宽4米、高3米 | 20 | 15 |  | 5 | 16户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益500元
434 | 如东镇 | 大周村 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2019/2 | 2019/12 | 大踪堰至清水桥公路加宽，长1000米、宽1.5米、厚20公分 | 13 | 8 |  | 5 | 38户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益500元
435 | 如东镇 | 大周村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/2 | 2019/12 | 杨家湖出口至邱家交界处长300米、宽3.5米、厚20公分 | 10 | 8 |  | 2 | 10户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益600元
436 | 如东镇 | 枫林 | 硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019/10/1 | 2019/12/30 | 枫林片三组李登峰家至李迂祖家，长500米，宽3.5，高0.2 | 13 | 8 |  | 5 | 10户 | 1、产出指标:原需时效20分钟，项目实施后，只需10分钟。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入200元。
437 | 如东镇 | 枫林 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10/1 | 2019/12/30 | 建设片四组段传雄屋前至伍云红老屋后，长300米，宽3.5，高0.2 | 11 | 8 |  | 3 | 2户 | 1、产出指标:原需时效20分钟，项目实施后，只需10分钟。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入300元。
438 | 如东镇 | 枫林 | 南渠公路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019/10/1 | 2019/12/30 | 郑照平家至郑先松老屋，长1800米，宽3.5，高0.2 | 50 | 8 |  | 42 | 10户 | 1、产出指标:原需时效30分钟，项目实施后，只需15分钟。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入300元。
439 | 如东镇 | 枫林 | 清淤扩容 | 基础设施 | 改建 | 2019/8/1 | 2019/12/30 | 汪道元家至12组出水沟，长1500米，宽4米，深2米 | 18 | 8 |  | 10 | 10户 | 1、产出指标:原灌溉每小时100元，项目实施后，每小时50元。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入400元。
440 | 如东镇 | 枫林 | 清淤扩容 | 基础设施 | 改建 | 2019/8/1 | 2019/12/30 | 杨方友家至土里庙旁，长1500米，宽3米，高1.5 | 16 | 8 |  | 8 | 9户 | 1、产出指标:原灌溉每小时100元，项目实施后，每小时50元。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入400元。
441 | 如东镇 | 如东铺 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改造 | 2019/02 | 2019/10 | 马传化-砖厂沟渠 长800米 | 8 | 7 |  | 1 | 5户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 贫困户参与前期项目的会议、决议，间接人均收益300元、预防减少损失80%
442 | 如东镇 | 天坪 | 路灯安装 | 基础设施 | 改建 | 2019/01 | 2019/02 | 全村23个组路灯安装：全长18000米，400个路灯 | 15 | 12 |  | 3 | 64户 | 产出指标：方便贫困户出行，时效提高，指标系数为0.5 | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均150元
443 | 如东镇 | 天坪 | 新建垃圾池 | 基础设施 | 改建 | 2019/11 | 2019/11 | 1组、2组、3组、11组、20组、21组、22组新建垃圾池200个 | 3.2 | 3 |  | 0.2 | 20户 | 效益指标：生态环境变好产生生态效益，群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均150元
444 | 如东镇 | 永镇 | 路灯提质 | 基础设施 | 改建 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 100盏路灯维修（永镇村全覆盖） | 9 | 7.5 |  | 1.5 | 106户 | 1.指标系数：原来村民出行摸黑不安全。2.满意度指标：方便村民出行安全满意度100% | 项目完成后直接受益人均200元
445 | 如东镇 | 永镇 | 发展葡萄 | 产业发展 | 扩建 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 阳光玫瑰20亩（1组杨开财1亩，易法秀1亩，杨前进2亩，3组文小玲2亩，秦世刚1亩，7组刘培荣1亩，9组周乃任1亩，20组叶祚秀2亩，伍章舫2亩，23组钟泽久1亩，陈克柏1亩，19组严清玉1亩，任泽香2亩，22组向继贵2亩） | 6 | 5 |  | 1 | 14户 | 1.指标系数：在相等的生产投入中要提高农民的经济效率。2.效益指标：相比原来收入每亩增收1-2万左右。3.满意度指标：提高农民家庭收入，促使贫困户早日脱贫，满意度100% | 项目完成后直接受益人均2000元
446 | 如东镇 | 永镇 | 清理沟渠 铺道渣 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 20组、21组清理沟渠700米（20组机房打水沟150米，叶祚顺前至毛沟葡萄园路240米，21组三线田-鱼池分家交界处300米。机耕道铺道渣1500米（20组80亩铺道渣250米叶祚刚桥-李家元老屋前400米，21组机房-鱼池200米，西支1号-4组交界路200米，西支1号东面250米，堤边张如初-彭运池门前200米）。机埠维修更换电机水泵，15组-20组主公路维修1200米。 | 15 | 14 |  | 1 | 7户 | 1.指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要10分钟，2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均受益200元
447 | 如东镇 | 永镇 | 清理沟渠 铺道渣 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 魏家小垸（中）小农沟清淤1200米（17组老队屋前-17组倒口200米，张从艮屋边建一座机耕桥。18组从机房前-6组交界处300米，1组地-本组洒坪200米。19组封德平家-叶祚刚老屋门500米。机耕道铺道渣1150米（叶祚刚-叶祚军地350米，封德平家-叶祚刚老屋门500米，左大刚屋-叶祚正屋前300米）。19组机埠维修，换电机，水泵。 | 10 | 9.2 |  | 0.8 | 8户 | 1.指标系数：原来村民出行要10分钟，现在只需要4分钟，减少了村的出行安全；2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后直接受益人均500元
448 | 如东镇 | 永镇 | 清沟、机耕铺道渣 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 清理沟渠1900米（14组刘连炎-洪丕松渔池300米，机埠-老西支1号400米，闲提-渔池300米，李井清葡萄园-21组交界处500米，西支1号-渔池400米）机耕道铺道渣650米（14组机埠-西支1号400米，夏绪平-梅家港村250米） | 8.95 | 7 |  | 1.95 | 8户 | 1.指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要5分钟，减少了村的出行安全；2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均受益200元
449 | 如东镇 | 永镇 | 农沟清淤 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 合新垸（8组、9组）竹排山清沟1200米，铺道渣1200米 | 8 | 7.5 |  | 0.5 | 11户 | 1.效益指标:优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。2.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均400元
450 | 如东镇 | 永镇 | 公路铺道渣、公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 杨家垸（1组、11组、2组）铺道渣3条1800米，北斗4号沟1400米铺道渣 | 10 | 9.5 |  | 0.5 | 26户 | 1、指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要10分钟，绩效：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接受益人均200元
451 | 如东镇 | 永镇 | 公路铺道渣、清淤 | 基础设施 | 新建 | 2019/10 | 2019/11 | 陈家垸（3组、4组、5组）铺道渣1条1000米，北斗2号清淤700米，5组居民点1300米清淤 | 10 | 9.5 |  | 0.5 | 15户 | 1.指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要10分钟，2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均400元
452 | 如东镇 | 裕 农 | 桥梁建设 | 基础设施 | 改建 | 2019-03-01 | 2019/4/ | 裕农村3片原牌南村一组郭绍春房前桥梁改建，桥跨15米，桥宽4米 | 8 | 6 |  | 2 | 10户 | 1、产出指标：时效0.5分钟，成本50元；2、效益指标：社会效益优化基础设施，方便居民出行，方便农产品运输；3、可持续性指标：增加农民收入。 | 参与前期确定会议决定：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接受益人均500元
453 | 如东镇 | 长福 | 桔柚开发 | 产业发展 | 新建 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 牛张片区荒山开挖150亩 | 15 | 12 |  | 3 | 32户 | 产出指标；成本200元0.3，效益指标；提高效益，增长收入500，改善农村生态环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益300元
454 | 如东镇 | 长福 | 湘莲换种 | 产业发展 | 新建 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 1000亩湘莲更换“太空莲36号” | 15 | 12 |  | 3 | 54户 | 产出指标；成本200元0.3，效益指标；提高效益，增长收入500，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，产业项目完成后参与户直接增长收益800元
455 | 如东镇 | 长福 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 长福村八子山桔园至赵子伦公路硬化450x3x0.2 | 13 | 12 |  | 1 | 2户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，出行方便，可持续影响效益，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，项目完成后参与后续运维管护直接收益500元
456 | 如东镇 | 长福 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 八子山抗旱机埠至淤马沟鱼池公路硬化450x3x0.2 | 13 | 12 |  | 1 | 3户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，出行方便，可持续影响效益，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，项目完成后参与后续运维管护直接收益600元
457 | 如东镇 | 长福 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 长福村4组胡生化至熊显昆至严家科前面公路硬化550x2.5x0.2 | 13 | 12 |  | 1 | 2户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，出行方便，可持续影响效益，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，项目完成后参与后续运维管护直接收益800元
458 | 如东镇 | 鲁家 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 扩容清淤 | 2019/05 | 2019/12 | 何本仁家门口堰塘水面5亩，深5米 | 10 | 8 |  | 2 | 4户 | 产出指标：时效2分钟0.3，成本50元0.3，效益指标：社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，受益面积100亩，受益及人口300，满意度指标100% | 参与前期项目确定会议决议，项目完成后参与后续标准管护直接收益1500元
459 | 如东镇 | 鲁家 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/07 | 2019/12 | 从彭世兴新屋旁到刘德国屋旁，1.2公里3米宽0.2厚 | 11 | 8 |  | 3 | 5户 | 产出指标：时效5分钟0.25，成本200元，0.3，时效指标：社会效益出行方便，可持续影响，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 出行方便参与前期项目确定会议决议，项目完成后和后续维管护肩，直接收益1000元
460 | 如东镇 | 鲁家 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/07 | 2019/12 | 从胡贵祖屋前至鲁礼受屋旁1.2公里3.5米宽0.2厚 | 11 | 8 |  | 3 | 6户 | 产出指标：时效5分钟0.25，成本200元，0.3，时效指标：社会效益出行方便，可持续影响，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 出行方便参与前期项目确定会议决议，项目完成后和后续维管护肩，直接收益1000元
461 | 如东镇 | 驰马岗 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/5 | 2020/12 | 万家场至钻磨山新建2000米，宽5米，厚0.2米 | 18 | 8 |  | 10 | 12户 | 1、产出指标：时效2分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均500元。
462 | 如东镇 | 驰马岗 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/5 | 2020/12 | 马家元门口至黄虎港沟渠公路硬化1200米，宽3.5米，厚0.2米 | 15 | 8 |  | 7 | 3户 | 1、产出指标：时效3分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后续运维管护，间接收益人均600元。
463 | 如东镇 | 传讯 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 1、 2组钟吉祥至李元文300×3.5×0.2； 2、 2组钟吉化至钟怀广150×3.5×0.2 | 17 | 12 |  | 5 | 3户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期确定会议决议，间接收益人均收入700元
464 | 如东镇 | 传讯 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 12组至20组总沟渠连接支沟2000米 | 15 | 12 |  | 3 | 11户 | 产出指标；时效1.5分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，优化了硬件基础设施，可持续性指标，促进农业经济发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 贫困户参与前期项目的确定会议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益500元
465 | 如东镇 | 大周 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020/2 | 2020/12 | 11组王先明至蓄家堰沟渠硬化长1000米、宽1.5米、高2米 | 11 | 8 |  | 3 | 38户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益500元
466 | 如东镇 | 大周 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020/2 | 2020/12 | 1组宋祥林旁边至邱家交界处，长500米、宽3.5米、厚20公分 | 18 | 14 |  | 4 | 8户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益500元
467 | 如东镇 | 大周 | 公路硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020/2 | 2020/12 | 大踪堰至红旗管公路硬化加宽，长2500米、宽1.5米、厚20公分 | 13 | 8 |  | 5 | 38户 | 产出指标；时效2分钟，0.5，成本50元0.5，效益指标；社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益600元
468 | 如东镇 | 东红 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/6 | 2020/7 | 1、17组罗丕香-赵从文家长400米、宽3米、厚度0.2米 2、10组陈章文-田培美家长400米，宽3米，厚度0.2米 | 11 | 5 |  | 6 | 12户10户 | 效益指标：方便农产品运输，可持续性指标：增加农民收入；满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均100元
469 | 如东镇 | 枫林 | 新建机埠 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/1 | 2020/12/30 | 枫林片11组老机台，灌溉300亩 | 11 | 8 |  | 3 | 10户 | 1、产出指标:原每亩灌溉80元，项目实施后，每亩40元。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入200元。
470 | 如东镇 | 枫林 | 电力设施 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/1 | 2020/12/30 | 建设片一组老机台机埠电力设施1处，灌溉300亩 | 12 | 8 |  | 4 | 10户 | 1、产出指标:原每亩灌溉80元，项目实施后，每亩40元。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入200元。
471 | 如东镇 | 枫林 | 喷灌系统 | 基础设施 | 新建 | 2020/10/1 | 2020/12 | 1组产业园基地喷灌设施，灌溉300亩 | 50 | 8 |  | 42 | 11户 | 1、产出指标:原每亩灌溉80元，项目实施后，每亩40元。指标系数为0.5. 2、效益指标：经济效益增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目会议、决议，项目完成后间接受益人人均收入300元。
472 | 如东镇 | 天坪 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 新建 | 2020/03 | 2020/03 | 6组、7组、8组、9组、10组440沟渠清淤2100米 | 7.5 | 7 |  | 0.5 | 17户 | 产出指标：降低贫困户成本，时效提高，指标系数为0.5 | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均200元
473 | 如东镇 | 永镇 | 公路硬化，清淤，机房新建 | 基础设施 | 新建 | 2020/03 | 2020/10 | 2组，3组居民点分分家沟1400米清淤2组机房新建（南边） | 8 | 7.8 |  | 0.2 | 9户 | 1.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。2.满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后直接受益人均300元
474 | 如东镇 | 永镇 | 农沟硬化，铺道渣 | 基础设施 | 新建 | 2020/10 | 2020/11 | 3组、5组牌楼竹林农沟铺道渣4条2800米 | 10 | 9.8 |  | 0.2 | 11户 | 1.指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要10分钟，2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目完成后直接受益人均300元
475 | 如东镇 | 永镇 | 农沟清淤、清理沟渠 | 基础设施 | 新建 | 2020/10 | 2020/11 | 12组、22组、23组清理沟渠4700米（主沟3000米，陈克银葡萄地至杨家湖， 23组老河清理沟渠500米、6组小垸居民点农沟清淤1200米）。3、机耕道铺道渣2650米（23组机房-叶培新400米，张永发-毛世松150米，凡训秋-李本祥150米，汪长贵-台沟100米，23组2组方庭云羊屋-白屋处1500米、6组1条350米铺道渣） | 15 | 14 |  | 1 | 13户 | 1.指标系数：原来村民出行要15分钟，现在只需要10分钟，2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均400元
476 | 如东镇 | 永镇 | 机耕道、沟渠清淤 | 基础设施 | 新建 | 2020/03 | 2020/11 | 13组机房移址，机耕道:伍修林家至16组交界处400米，7亩丘-分家沟250米。清沟（13组原机埠-七亩丘清沟400米） | 9 | 8.6 |  | 0.4 | 4户 | 1.指标系数：原来村民出行要10分钟，现在只需要4分钟，减少了村的出行安全；2.效益指标：优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。3.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均受益200元
477 | 如东镇 | 永镇 | 机耕道铺道渣、农沟硬化、沟渠清淤 | 基础设施 | 新建 | 2020/10 | 2020/11 | 胡家屋场（7组、8组、9组）机耕道4条3000米，北斗1号清淤700米 | 10 | 9.8 |  | 0.2 | 28户 | 1.效益指标:优化了硬件基础设施，可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。2.满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中，群众参与监督，间接受益人人均500元
478 | 如东镇 | 长福 | 桔柚开发 | 产业发展 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-01-01 | 长福片区荒山开挖180亩 | 17 | 12 |  | 5 | 28户 | 产出指标；成本200元0.3，效益指标；提高效益，增长收入500，改善农村生态环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，间接人均收益300元
479 | 如东镇 | 长福 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 20组樊希虎至王家汊鱼池公路硬化780米x3x0.2 | 19 | 12 |  | 7 | 8户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，运输、出行方便，可持续影响效益，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，项目完成后参与后续运维管护直接收益500元
480 | 如东镇 | 长福 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 13组前面刘富佑至野鸭子港800米x2.5x0.2 | 16 | 12 |  | 4 | 11户 | 产出指标；时效8分钟，0.5，成本300元0.5，效益指标；社会效益，优化了硬件基础设施，可持续性指标，促进农业经济发展，满意度指标；群众满意度指标100% | 贫困户参与前期项目的确定会议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益500元
481 | 如东镇 | 长福 | 湘莲换种 | 产业发展 | 新建 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1000亩湘莲更换“太空莲36号” | 15 | 12 |  | 3 | 58户 | 产出指标；成本200元0.3，效益指标；提高效益，增长收入500，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，产业项目完成后参与户直接增长收益800元
482 | 如东镇 | 长福 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 八子山抗旱沟渠至杨复珍公路硬化450x3.5x0.2 | 13 | 12 |  | 1 | 5户 | 产出指标；时效5分钟，0.25，成本200元0.3，效益指标；社会效益，运输、出行方便，可持续影响效益，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 参与前期项目确定会议，决议，项目完成后参与后续运维管护直接收益500元
483 | 如东镇 | 裕农 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/5 | 2020/6 | 9组公路从郭克军房前到严家华老屋公路硬化500米，宽3.5米，厚0.2米 | 12 | 8 |  | 4 | 5户 | 1.产出指标：实效5分钟0.5，成本200元0.3；2.效益指标：社会效益出行方便，可持续影响效益，提高农民生活水平；3.群众满意度100%。 | 参与前期项目确定会议决议间接收入人均500元
484 | 如东镇 | 裕农 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/11 | 2020/12 | 9组公路从严家华老屋到黄家山机埠公路硬化400米，宽3.5米，厚0.2米 | 9.6 | 8 |  | 1.6 | 5户 | 1.产出指标：实效4分钟0.4，成本200元0.3；2.效益指标：社会效益出行方便，可持续影响效益，提高农民生活水平；3.群众满意度100%。 | 参与前期项目确定会议决议间接收入人均500元
485 | 如东镇 | 鲁家 | 堰塘清淤扩容 | 基础设施 | 扩容清淤 | 2020/07 | 2020/12 | 19组宋善明屋前堰塘6亩6米 | 6 | 5 |  | 1 | 3户 | 产出指标：时效2分钟0.3，成本50元0.3，效益指标：社会效益，可持续性指标，增加后续产业发展，受益面积100亩，受益及人口300，满意度指标100% | 参与前期项目确定会议决议，项目完成后参与后续标准管护直接收益1500元
486 | 如东镇 | 鲁家 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/07 | 2020/12 | 杨雄屋前至西中宝1公里3.5宽0.2厚 | 11 | 8 |  | 3 | 5户 | 产出指标：时效5分钟0.25，成本200元，0.3，时效指标：社会效益出行方便，可持续影响，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 出行方便参与前期项目确定会议决议，项目完成后和后续维管护肩，直接收益1000元
487 | 如东镇 | 鲁家 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020/07 | 2020/12 | 从刘慎文屋前至马远湘屋1.5公里3.5宽0.2厚 | 11 | 8 |  | 3 | 4户 | 产出指标：时效5分钟0.25，成本200元，0.3，时效指标：社会效益出行方便，可持续影响，改善农村生活环境，满意度指标；群众满意度指标100% | 出行方便参与前期项目确定会议决议，项目完成后和后续维管护肩，直接收益1000元
488 | 王家厂镇 | 长乐村 | 灌沟沟渠硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/7 | 2019/8 | 长乐村4组-6组灌沟沟渠硬化500米，宽30公分、高30公分 | 9.8 | 8 |  | 1.8 | 5 | 产出指标：时效：整个沟渠硬化受益人约61人左右，为百姓节约生产成本约400元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染85%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，用水，方便群众增产、增收、增效。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达600元
489 | 王家厂镇 | 长乐村 | 灌沟沟渠硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/5 | 2019/6 | 长乐村5组-7组灌沟沟渠硬化500米，宽30公分、高30公分 | 9.5 | 8 |  | 1.5 | 4 | 产出指标：时效：整个沟渠硬化受益人约45人左右，为百姓节约生产成本约300元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，用水，方便群众增产、增收、增效。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达650元
490 | 王家厂镇 | 长乐村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/4 | 2019/5 | 21组曹助玉屋旁及侯德成屋旁公路硬化长400、宽3米、厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 3 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约61人左右，为百姓节约出行时长0.2H，原出行时长0.3H，降低出行费用900元。生态效益：项目完工后能间接降低垃圾数量85%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达800元
491 | 王家厂镇 | 长乐村 | 灌沟沟渠硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/3 | 2020/4 | 长乐村8组-9组灌沟沟渠硬化500米，宽30公分、高30公分 | 9 | 8 |  | 1 | 4 | 产出指标：时效：整个沟渠硬化受益人约33人左右，为百姓节约生产成本约300元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，用水，方便群众增产、增收、增效。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达500元
492 | 王家厂镇 | 长乐村 | 灌沟沟渠硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/6 | 2020/7 | 长乐村10组-11组灌沟沟渠硬化500米，宽30公分、高30公分 | 9.5 | 8 |  | 1.5 | 5 | 产出指标：时效：整个沟渠硬化受益人约33人左右，为百姓节约生产成本约333元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，用水，方便群众增产、增收、增效。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达700元
493 | 王家厂镇 | 长乐村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/8 | 2020/9 | 气儿冲至13组曹子军家门口总共长400米、宽3米、厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 4 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约36人左右，为百姓节约出行时长0.3H，原出行时长0.5H，降低出行费用900元。生态效益：项目完工后能间接降低垃圾数量90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达600元
494 | 王家厂镇 | 长乐村 | 堰塘清淤及扩容 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/6 | 2020/7 | 19组王大霞门口堰塘清淤、曹兴军门口堰塘清淤 | 7 | 5 |  | 2 | 4 | 产出指标：时效：整个沟渠硬化受益人约60人左右，为百姓节约生产成本约450元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染88%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，用水，方便群众增产、增收、增效。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达650元
495 | 王家厂镇 | 柳津村 | 桥梁新建 | 新建 | 基础设施 | 2019/3 | 2019/5 | 柳津片3组郭付林家门前，桥面长8米，宽5米,厚0.2m | 9 | 8 |  | 1 | 3 | 产出指标：时效：整个桥梁新建项目受益人约30人左右，为百姓节约出行时长0.2H，原出行时长0.3H，降低出行费用500元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众出行增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达300元
496 | 王家厂镇 | 柳津村 | 桥梁新建 | 新建 | 基础设施 | 2019/3 | 2019/5 | 柳津片4组郭于惠家门前，桥面长8米，宽5米 | 9 | 8 |  | 1 | 2 | 产出指标：时效：整个桥梁新建项目受益人约30人左右，为百姓节约出行时长0.4H，原出行时长0.45H，降低出行费用500元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染88%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众出行增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达400元
497 | 王家厂镇 | 柳津村 | 堰塘清淤 | 新建 | 基础设施 | 2019/6 | 2019/7 | 柳津片3组李征吾家旁1口 | 3.5 | 3 |  | 0.5 | 3 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达97人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本700元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染70%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达470元。
498 | 王家厂镇 | 柳津村 | 堰塘清淤 | 新建 | 基础设施 | 2019/7 | 2019/8 | 柳津片11组郭帮华屋后堰1口 | 6.5 | 6 |  | 0.5 | 3 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达68人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本700元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染85%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达530元。
499 | 王家厂镇 | 柳津村 | 堰塘清淤 | 新建 | 基础设施 | 2019/4 | 2019/5 | 柳津小学前曹家大堰1口 | 6 | 5 |  | 1 | 2 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达32人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本300元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达250元。
500 | 王家厂镇 | 柳津村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施 | 2020/5 | 2020/6 | 柳津片1组郭定大到郭玉平家公路硬化，全长400米,宽3米，厚0.2米。 | 10 | 9 |  | 1 | 3 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约48人左右，为百姓节约出行时长0.2H，原出行时长0.5H，降低出行费用780元。生态效益：项目完工后能间接降低垃圾数量80%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达800元
501 | 王家厂镇 | 柳津村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施 | 2020/8 | 2020/9 | 花元片11组郭绪柏至花元庙公路硬化，全长350米，宽3米，厚0.2米。 | 10 | 9 |  | 1 | 3 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约28人左右，为百姓节约出行时长0.4H，原出行时长0.5H，降低出行费用500元。生态效益：项目完工后能间接降低垃圾数量90%。可持续影响效益：方便群众田地耕种，山林开发，方便群众增产、增收、增效，盘活农产品流通。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目带动贫困户收益达200元
502 | 王家厂镇 | 柳津村 | 堰塘清淤 | 新建 | 基础设施 | 2020/5 | 2020/6 | 花元片原村部前堰1口 | 7 | 6 |  | 1 | 3 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达71人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本350元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达800元。
503 | 王家厂镇 | 柳津村 | 堰塘清淤 | 新建 | 基础设施 | 2020/4 | 2020/5 | 花元片7组戴作勇屋后堰1口 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达84人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本500元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元。
504 | 王家厂镇 | 江西村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施 | 2019/5 | 2019/6 | 村主公路至黄大新屋前公路硬化长400m，宽3m 厚0.2m | 12.3 | 11 |  | 1.3 | 4 | 产业指标：整个公路硬化项目受益人数达80人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节约出行时长20分钟，原出行43分钟，百姓节省出行成本1200元。效益指标：项目完工后能方便百姓干净出行，提高运输效率，能间接降低环境污染70%，推动当地经济发展，满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达1300元。
505 | 王家厂镇 | 江西村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施 | 2020/5 | 2020/6 | 江西渡槽至刘德生屋后路面硬化长500m 宽3m，厚0.2m | 13 | 12 |  | 1 | 5 | 产业指标：整个公路硬化项目受益人数达68人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节约出行时长30分钟，原出行55分钟，百姓节省出行成本1200元。效益指标：项目完工后能方便百姓干净出行，提高运输效率，能间接降低环境污染85%，推动当地经济发展，满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达1200元。
506 | 王家厂镇 | 江西村 | 清淤护砌 | 新建 | 基础设施 | 2020/5 | 2020/6 | 向家大堰清淤防渗护砌 | 8 | 7 |  | 1 | 3 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达54人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本700元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元。
507 | 王家厂镇 | 江西村 | 沟渠护砌 | 新建 | 基础设施 | 2020/4 | 2020/5 | 江西6组渔子洞至6组沟渠防渗护砌 渔子洞至15组大堰坎堰塘沟渠防渗护砌 | 16 | 15 |  | 1 | 4 | 产业指标：整个沟渠护砌项目受益人数达54人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本700元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高沟渠用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元。
508 | 王家厂镇 | 江西村 | 清淤扩容 | 新建 | 基础设施 | 2020/7 | 2020/8 | 江西村12组洪堰清淤扩容 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达66人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本500元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达800元。
509 | 王家厂镇 | 大团村 | 新建桥梁 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/4 | 2019/5 | 大团村四方片方启长屋前，桥面长15米，桥宽4.5米，桥厚0.3米。 | 11 | 10 |  | 1 | 12 | 产业指标：整个桥梁建设项目受益人数达19人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节约出行时长10分钟，原出行40分钟，百姓节省出行成本300元。效益指标：项目完工后能方便百姓干净出行，提高运输效率，能间接降低环境污染80%，推动当地经济发展，满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达950元。
510 | 王家厂镇 | 大团村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/6 | 2019/7 | 大团村20组戴承贵屋前至板桥溶通村公路公路硬化全长550米，宽2.5米 ，厚0.2米。 | 12.7 | 10 |  | 2.7 | 15 | 产业指标：整个公路硬化项目受益人数达60人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节约出行时长15分钟，原出行30分钟，百姓节省出行成本700元。效益指标：项目完工后能方便百姓干净出行，提高运输效率，能间接降低环境污染95%，推动当地经济发展，满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元。
511 | 王家厂镇 | 大团村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/6 | 2019/7 | 大团村21组砖厂公路至皮业华屋前公路硬化全长450米，宽2.5米，厚0.2米。 | 10.4 | 10 |  | 0.4 | 5 | 产出指标：该路面硬化受益21人，项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.2小时，原出行时长0.4小时，为百姓出行节约成本500元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益1500元。
512 | 王家厂镇 | 大团村 | 桥梁整修 | 改建 | 基础设施建设 | 2020/4 | 2020/5 | 大团村8组万方清屋前，桥面长15米，桥宽4.5米，桥厚0.3米。 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 10 | 产出指标：该桥梁整修项目受益21人，项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.2小时，原出行时长0.4小时，为百姓出行节约成本600元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益800元。
513 | 王家厂镇 | 大团村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/7 | 2020/8 | 大团村板桥溶片杨家全至彭元耀屋前公路硬化全长220米，宽3米，厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 产出指标：该路面硬化受益25人，项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.2小时，原出行时长0.3小时，为百姓出行节约成本650元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益1000元。
514 | 王家厂镇 | 双庆村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 双庆27组公路桥至胡家咀，公路硬化全长520米宽2.5米厚0.2米 | 11 | 10 |  | 1 | 6 | 产出指标：该路面硬化受益25人，项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.2小时，原出行时长0.3小时，为百姓出行节约成本600元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益1100元。
515 | 王家厂镇 | 双庆村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 双庆村1组至王连清，孙昌松家，公路硬化全长620米，宽2.5米，厚0.2米 | 13 | 12 |  | 1 | 1 | 产出指标：该路面硬化受益35人，项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.6小时，原出行时长1小时，为百姓出行节约成本600元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益500元。
516 | 王家厂镇 | 双庆村 | 堰塘防渗 | 新建 | 基础设施建设 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 双庆村4组范连玉屋后大堰，清淤防渗 | 15 | 14 |  | 1 | 2 | 产出指标：该堰塘防渗项目受益35人，项目完工后质量达100％。为百姓能提供生产生活用水，降低农产品消耗。社会效益指标：为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担300元，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益500元。
517 | 王家厂镇 | 双庆村 | 堰塘防渗 | 新建 | 基础设施建设 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 双庆村25组大堰清淤除险防渗 | 15 | 14 |  | 1 | 5 | 产出指标：该堰塘防渗项目受益44人，项目完工后质量达100％。为百姓能提供生产生活用水，降低农产品消耗。社会效益指标：为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达60％，减轻农民负担580元，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益1300元。
518 | 王家厂镇 | 双庆村 | 堰塘防渗 | 新建 | 基础设施建设 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 双庆村27组民放水库除险防渗 | 15 | 14 |  | 1 | 9 | 产出指标：该堰塘防渗项目受益80人，项目完工后质量达100％。为百姓能提供生产生活用水，降低农产品消耗。社会效益指标：为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达70％，减轻农民负担900元，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益1500元。
519 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 公路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 肖世财家至肖世军屋旁，公路硬化全长400米宽3米厚0.2米 | 10.9 | 10 |  | 0.9 | 9 | 产出指标：该路面硬化受益18户62人，其中贫困户9户25人。项目完工后质量达100％。为老百姓节约出行时间0.3小时，原出行时长0.5小时，为百姓出行节约成本800元。社会效益指标：方便各种农耕设备进出，为机械化现在农业生产提供便利条件，降低能源污染消耗达50％，减轻农民负担，群众满意度达100％。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益900元。
520 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/7 | 2019/8 | 李大爱家至肖支清屋旁，公路硬化全长330米宽3.5米厚0.2米 | 10.6 | 10 |  | 0.6 | 11 | 产出指标：整个公路硬化受益人约70人左右，为百姓节约出行时长0.1H，原出行时长0.25H，降低出行费用600元。生态效益：提高运输能力，降低50%的环境污染。可持续影响效益：项目完工后能节省百姓出行时间，出行更方便，效率更高，能间接降低环境污染，推动当地经济发展。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达800元
521 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 沟渠护砌 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/9 | 2020/10 | 白马9组至10组沟渠防渗护砌500米 | 11 | 10 |  | 1 | 9 | 产出指标：整个沟渠护砌项目受益人约45人左右，为百姓提供生产生活用水。生态效益：提高用水便捷，减少70%的环境污染。可持续影响效益：项目完工后能为百姓提供方便，用水效率更高，能间接降低环境污染，推动当地经济发展。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容，设专人负责，对施工质量和项目资金进行监督。项目竣工后带动贫困户收益900元。
522 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/6 | 2020/7 | 肖大新屋至杨翠文屋后，公路硬化长400米宽3.5米厚0.2米 | 13 | 12 |  | 1 | 9 | 产出指标：整个公路硬化受益人约65人左右，其中贫困户25人，为百姓节约出行时长20分钟，原出行时长35分钟，降低出行费用400元。生态效益：提高运输能力，降低50%的环境污染。可持续影响效益：项目完工后能节省百姓出行时间，出行更方便，效率更高，能间接降低环境污染，推动当地经济发展。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达800元
523 | 王家厂镇 | 南河村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/3 | 2019/4 | 南河村柳树片1组陈培发家至陈培武家，陈培发家至汤世云家的通组公路硬化，全长500米，宽2.5米，厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 3 | 产出指标：整个公路硬化受益人约80人左右，其中贫困户6人，为百姓节约出行时长10分钟，原出行时长25分钟，降低出行费用700元。生态效益：提高运输能力，降低50%的环境污染。可持续影响效益：项目完工后能节省百姓出行时间，出行更方便，效率更高，能间接降低环境污染，推动当地经济发展。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养。
524 | 王家厂镇 | 南河村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/5 | 2020/6 | 南河村岩门片7组胡国夕至吕秋香家的通组公路硬化，全长500米，宽2.5米，厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 2 | 产出指标：整个公路硬化受益人约65人左右，其中贫困户6人，为百姓节约出行时长15分钟，原出行时长30H，降低出行费用400元。生态效益：提高运输能力，降低60%的环境污染。可持续影响效益：项目完工后能节省百姓出行时间，出行更方便，效率更高，能间接降低环境污染，推动当地经济发展。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达1100元。
525 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 黄木片胡中文至罗丕海公路硬化，长350m，宽3m，厚0.2m | 10 | 9.5 |  | 0.5 | 6 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约60人左右，为百姓节约出行时长25分钟，原出行时长35分钟，节省出行费用900元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染80%。可持续影响效益：推动当地经济发展，提高公路运输效率。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达600元。
526 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/7 | 2019/8 | 五白片戴述军至胡军桃公路硬化，长350m，宽3m，厚0.2m | 10.3 | 9.5 |  | 0.8 | 5 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约70人左右，为百姓节约出行时长30分钟，原出行时长45分钟，节省出行费用1150元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：改善百姓出门的烂路，提高公路运输效率。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达1300元
527 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/7 | 2020/8 | 五白片王玉林至山林看守屋公路硬化，长350m，宽3m，厚0.2m | 10.3 | 9.5 |  | 0.8 | 3 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约50人左右，为百姓节约出行时长18分钟，原出行时长40分钟，节省出行费用1150元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：改善百姓出门的烂路，提高公路运输效率。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达680元
528 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/8 | 2020/9 | 枞杨片王方公路至向才如公路硬化，长350m，宽3m，厚0.2m | 10.3 | 9.5 |  | 0.8 | 2 | 产出指标：时效：整个公路硬化受益人约70人左右，为百姓节约出行时长30分钟，原出行时长50分钟，节省出行费用800元。生态效益：项目完工后能间接降低环境污染90%。可持续影响效益：改善百姓出门的烂路，提高公路运输效率。满意度指标：项目完工后群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督。在项目完成后，继续请专人对项目进行后续维护管养，整个项目带动贫困户收益达1400元
529 | 王家厂镇 | 生产街社区 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/8 | 2019/9 | 九组彭志林家屋旁至陈培章家道路硬化（长300米宽3米厚0.2米） | 8 | 6 |  | 2 | 2 | 产出指标:整个公路硬化项目，收益人口90人，硬化后节省百姓出行难的问题，提高运输能力，推动当地经济发展，项目完工后社会群众满意度达100％ | 前期召开群众代表大会商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监管，在项目完工后，继续设专人进行维护管养，整个项目带动贫困户收益达1200元
530 | 王家厂镇 | 生产街社区 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/6 | 2019/7 | 一组王立岩屋前至二组王维金屋前道路硬化（长500米宽3米厚0.2米） | 10.9 | 10 |  | 0.9 | 3 | 产出指标:整个公路硬化项目，收益人口110人，硬化后节省百姓出行难的问题，提高运输能力，推动当地经济发展，项目完工后社会群众满意度达100％ | 前期召开群众代表大会商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监管，在项目完工后，继续设专人进行维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元
531 | 王家厂镇 | 生产街社区 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/7 | 2020/8 | 六组洞湾水库解口至王立武家道路硬化（长800米宽3米厚0.2米） | 13.6 | 12 |  | 1.6 | 1 | 产出指标:整个公路硬化项目，收益人口125人，硬化后节省百姓出行难的问题，提高运输能力，推动当地经济发展，项目完工后社会群众满意度达100％ | 前期召开群众代表大会商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监管，在项目完工后，继续设专人进行维护管养，整个项目带动贫困户收益达1000元
532 | 王家厂镇 | 建设街社区 | 道路硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/8 | 2019/9 | 建设街四组爱心房至胡良寿门口230米公路硬化、2.7米宽、0.2CM厚 | 6 | 5 |  | 1 | 3 | 产出指标:整个公路硬化项目，收益人口72人，硬化后节省百姓出行难的问题，提高运输能力，推动当地经济发展，项目完工后社会群众满意度达100％ | 前期召开群众代表大会商量决议立项内容，在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监管，在项目完工后，继续设专人进行维护管养，整个项目带动贫困户收益达1300元
533 | 王家厂镇 | 建设街社区 | 堰塘整修 | 新建 | 基础设施建设 | 2019/7 | 2019/8 | 建设街十三组中堰堰塘扩容及大堤防渗 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 产出指标：整个堰塘整修项目受益人数达63人，项目竣工后质量达100%的标准，方便群众生产生活用水，节约劳动成本1000元。效益指标：项目完工后能节省百姓劳动成本，提高工作效率，使百姓增收。受到广大群众的高度好评。 | 项目申报前召开了群众代表大会，商议决议立项内容，得到了广大群众代表的支持。在项目实施过程中，将设专人负责对项目的资金、质量进行监督；整个项目建成后带动群众受益增收达1600元以上。
534 | 王家厂镇 | 建设街社区 | 堰塘整修 | 新建 | 基础设施建设 | 2020/5 | 2020/6 | 建设街四组彭世平屋前至五组李恩奎门口，长500米、宽2.7米、厚0.2M | 13 | 11 |  | 2 | 4 | 产业指标：整个堰塘清淤项目受益人数达84人，项目完工后质量达100%的标准，为百姓节省生产成本500元。效益指标：项目完工后能节省百姓生产农业成本，提高用水效率，能降低生活垃圾污染90%，推动当地经济发展，盘活地区经济效益。满意度指标，项目完工后社会群众满意度达100%。 | 前期召开群众代表大会，商议立项内容。在项目实施的过程中，设专人负责，对施工的质量和资金进行监督，在项目完工后继续设专人进行后续的维护管养，整个项目带动贫困户收益达900元。
535 | 小渡口镇 | 毕陈 | 村居亮化 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 毕陈村1组至2组，长1000米 | 6 | 5 |  | 1 | 6户 | 效益指标：可持续影响效益，减少夜间盗窃事件发生；社会效益，社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
536 | 小渡口镇 | 毕陈 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 毕陈小学后至5组，长3000米 | 6 | 5 |  | 1 | 7户 | 效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出绿15%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
537 | 小渡口镇 | 毕陈 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 毕陈小学至6组，长800米 | 6 | 5 |  | 1 | 6户 | 效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出绿15%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
538 | 小渡口镇 | 毕黄村 | 桥梁新建 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 毕黄4组至5组桥长40米 | 6 | 5 |  | 1 | 22户 | 产出指标：桥梁新建前，村民载农产品出行需绕路1公里，成本约30元；建成后节约成本15元，成本节约50%。效益指标：桥梁建成后，提高农产品出售率15%，可持续增加农户收益，减少事故发生，带动本村经济。满意度：100% | 参与前期项目讨论会议、决议；项目实施中对资金的使用和施工质量进行监督；项目完成后，参与后续维护管理；间接受益人：220人。
539 | 小渡口镇 | 毕黄村 | 机埠新建 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 集中片刘志湘旁24平方米 | 6 | 5 |  | 1 | 18户 | 产出指标：机房一边22千瓦电机水泵一套。成本：5万元。效益指标：机埠建成后可解决72户农户农田灌溉问题，持续增强农产品收益，提高村民的农产品收入。满意度：100% | 参与前期项目的确定会议、决议；项目实施中对施工质量和资金使用实行监管；实施完成后，参与机埠的维护与保养，间接受益人260人。
540 | 小渡口镇 | 出草坡村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2019/2 | 2019-04-01 | 合兴14组陈小锋至合兴片5组武建刚家门口 | 6 | 5 |  | 1 | 11 | 产出指标：数量：20盏，成本：3000元一盏。效益指标：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，学生晚上下课回家出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
541 | 小渡口镇 | 出草坡村 | 路灯安装 | 基础建设 | 新建 | 2019/4 | 2019-06-01 | 永和片15组崔先兰家门口至永和片肖四东家门口 | 6 | 5 |  | 1 | 10 | 产出指标：数量：20盏，成本：3000元一盏。效益指标：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，学生晚上下课回家出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：180
542 | 小渡口镇 | 出草坡村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/3 | 2019-06-01 | 合兴11组王新建至合兴11组郭克传家门口 | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率20%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续纵管理；间接受益人：160人
543 | 小渡口镇 | 东风村 | 道路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 东风村十组刘慎秋至四斗400米 | 11 | 5 |  | 6 | 20户 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率10%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：300
544 | 小渡口镇 | 东风村 | 道路硬化 | 基础建设 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 东风村三组刘中孝至三组坟山350米 | 10 | 5 |  | 5 | 30 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率10%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议/决议：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与桥面维护，项目完成后参与后持续维护管理。间接受益人均：300
545 | 小渡口镇 | 甘家湾村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019/5 | 2019/11 | 23组至26组，全长1500米，50米装一盏太阳能灯 | 5 | 4 |  | 1 | 60户 | 产出指导标：数量：50盏，成本：1000元一盏。效益指示，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，农户晚上出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
546 | 小渡口镇 | 甘家湾村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019/9 | 2019/12 | 养路班至11组，全长1500米，50米装一盏太阳能灯 | 5 | 4 |  | 1 | 50户 | 产出指导标：数量：50盏，成本：1000元一盏。效益指示，可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，农户晚上出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
547 | 小渡口镇 | 恒公台村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 姚大栋家至刘成文家，40盏。 | 6 | 5 |  | 1 | 14 | 产出指标：数量40盏，效益指标：经济效益，在原有基础上提高农户农业生产收入20%：可持续影响产业发展，社会效益：出行方便，农户增产增量，生态效益；亮化环境，生态宜居，满意度100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；路灯安装后安排尹明进行后期维护。
548 | 小渡口镇 | 恒公台村 | 机埠建设 | 基础设施 | 改建 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 四垅渠7组机埠 | 6 | 5 |  | 1 | 8 | 效益指标：经济效益，减少农民劳动强度，增加农民收入，机埠维修后能旱涝保收，持续增强产业发展。满意度100% | 机埠在维修期间由曾凡芬全程监管，完工后继续由曾凡芬继续进行维护。
549 | 小渡口镇 | 恒公台村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 熊方元至向才兰，300米 | 6 | 5 |  | 1 | 2 | 产出指标，数量，2.5宽，20厘米厚。经济效益，在原有基础上提高农户农业生产收入20%，社会效益：出行方便，农户增产增量，生态效益；整洁道路，生态宜居。满意度100%。 | 该路段在规划中请贫困户参与讨论，由贫困户代表与村干部一同进行监工，完工后安排专人进行维护与检测。
550 | 小渡口镇 | 恒公台村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 李传家至彭兴后，500米 | 13 | 5 |  | 8 | 8 | 产出指标，数量，2.5宽，20厘米厚。经济效益，在原有基础上提高农户农业生产收入20%，社会效益：出行方便，农户增产增量，生态效益；整洁道路，生态宜居。满意度100%。 | 该路段在规划中请贫困户参与讨论，由贫困户代表与村干部一同进行监工，完工后安排专人进行维护与检测
551 | 小渡口镇 | 红庙村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 大围片1组至6组，2800米，50米一盏太阳能灯 | 14 | 13 |  | 1 | 22 | 产出指标，数量56盏，成本2500元一盏。效益指标：可持续影响效益，减少夜间盗窃事件发生。社会效益，方便群众夜间出行，打造宜居村环境。满意度：100% | 参与前期项目确定会议/决议：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：300
552 | 小渡口镇 | 红庙村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 沙河片1组至14组，3200米，60米一盏太阳能灯 | 13.5 | 12.5 |  | 1 | 26 | 产出指标，数量54盏，成本2500元一盏。效益指标：可持续影响效益，减少夜间盗窃事件发生。社会效益，方便群众夜间出行，打造宜居村环境。满意度：100% | 参与前期项目确定会议/决议：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：400
553 | 小渡口镇 | 红庙村 | 桥梁新建 | 基础设施 | 新建 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 中垸片一龙九斗，桥长10米，桥宽4米。 | 4 | 3 |  | 1 | 10 | 产出指标：修桥前路段耗时10分钟，修桥后路段耗时1分钟，时效：0.9，修桥前成本20元，修桥后成本12元，成本节约37.5%；绩效指标：经济效益，在原有的基础上提高农产品卖出率10%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展；满意度：100% | 参与前期项目确定会议/决议：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与桥面维护，项目完成后参与后持续维护管理。间接受益人均：500
554 | 小渡口镇 | 嘉山 | 护坡护池 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 上杨家岩100米 | 6 | 5 |  | 1 | 8户 | 产出指标:数量:护彻前沟渠面宽1米,高1.8米,护彻后面宽1.5米,高2.2米,增加35%.效益指标:保障全路段无险通畅,节约放水时间.便利群众运行抗旱,平均节约15元,可持续影响效益,增强后续产业发展;社会效益:方便群众生产通行,灌溉无障碍,农户增产增收;生态效益:改善周边环境,保证路面无障;满意度100% | 参与前期项目确定会议,决议;项目实施过程中对施工质量和资金进行监督;项目实施后支持挖机进出田池,机械清脚,后期安排专人接受蓄水管理和监督;间接受益人均:480人
555 | 小渡口镇 | 嘉山 | 护坡护池 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 陈家嘴机埠100米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 10户 | 产出指标:数量:护彻前沟渠面宽1.2米，高1.6米,护彻后面宽1.6米,高2.2米,增加35%.效益指标:保障全路段无险通畅,节约放水时间.便利群众运行抗旱,平均节约20元,可持续影响效益,增强后续产业发展;社会效益:方便群众生产通行,灌溉无障碍,农户增产增收;生态效益:改善周边环境,保证路面无障;满意度100% | 参与前期项目确定会议,决议;项目实施过程中对施工质量和资金进行监督;项目实施后支持挖机进出田池,机械清脚,后期安排专人接受蓄水管理和监督;间接受益人均:650人
556 | 小渡口镇 | 嘉山 | 护坡护池 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 大门岗水库两边100米 | 6 | 5 |  | 1 | 15户 | 产出指标:数量:护彻前沟渠面宽1米,高1.8米,护彻后面宽1.5米,高2.2米,增加35%.效益指标:保障全路段无险通畅,节约放水时间.便利群众运行抗旱,平均节约20元,可持续影响效益,增强后续产业发展;社会效益:方便群众生产通行,灌溉无障碍,农户增产增收;生态效益:改善周边环境,保证路面无障;满意度100% | 参与前期项目确定会议,决议;项目实施过程中对施工质量和资金进行监督;项目实施后支持挖机进出田池,机械清脚,后期安排专人接受蓄水管理和监督;间接受益人均:600人
557 | 小渡口镇 | 嘉山 | 护坡护池 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 土里岩100米 | 7 | 5 |  | 2 | 7户 | 产出指标:数量:护彻前沟渠面宽1米,高1.8米,护彻后面宽1.5米,高2.2米,增加35%.效益指标:保障全路段无险通畅,节约放水时间.便利群众运行抗旱,平均节约10元,可持续影响效益,增强后续产业发展;社会效益:方便群众生产通行,灌溉无障碍,农户增产增收;生态效益:改善周边环境,保证路面无障;满意度100% | 参与前期项目确定会议,决议;项目实施过程中对施工质量和资金进行监督;项目实施后支持挖机进出田池,机械清脚,后期安排专人接受蓄水管理和监督;间接受益人均:380人
558 | 小渡口镇 | 夹堤口村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 恢复 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 十一组至二十组居民沟 | 6 | 5 |  | 1 | 14 | 产出指标：数量：清淤前沟渠深度为1米，清淤后为1.5米。清淤前平均每亩农用取水耗时30分钟，时效0.5.清淤前每亩农用取水成本40元，清淤后每亩农用取水成本20元，成本节约50%。效益指标：经济效益，节约放水时间，增加沟渠水流，平均每亩灌溉田节约10元；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，方便灌溉、排渍，农户增产增收；生态效益，清除杂草，清洁水源，亮化周边环境。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施工程中支持挖机进出田地，接受淤泥入田，实施完平整淤泥，蓄水管理与监督。间接受益人均：100
559 | 小渡口镇 | 夹堤口村 | 村居亮化 | 基础设施 | 新建 | 2019-02-01 | 2020-06-01 | 全村7.5千米 50米一盏 | 6 | 5 |  | 1 | 16 | 产出指标：数量150盏，成本1000元一盏。效益指标：可持续影响效益，减少夜间盗窃事件发生；社会效益，社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
560 | 小渡口镇 | 夹堤口村 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-03-01 | 2019 | 十四十五组居民防护沟 | 6 | 5 |  | 1 | 12 | 产出指标：沟渠硬化前，取水排水不便，常有落水事故的发生；效益指标：方便群众取水，节约取水成本，减少落水事故的发生。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；间接获益人均：100
561 | 小渡口镇 | 小渡口社区 | 四、五组路灯 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 2019 | 新架设四、五组路灯 | 6 | 5 |  | 1 | 3 | 产出指标：公路扩宽前，过往车辆拥堵；效益指标;方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接获益人均：100
562 | 小渡口镇 | 小渡口社区 | 二、三组扩宽 | 基础设施 | 扩建 | 2019 | 2019-05-01 | 将二、三组路扩宽1.5米 | 15 | 5 |  | 10 | 5 | 产出指标：公路扩宽前，过往车辆拥堵；效益指标;方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。.满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接获益人均：100
563 | 小渡口镇 | 毛家岔 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 南北主干道路灯，数量：70盏灯 | 6 | 5 |  | 1 | 19 | 效益指标：减少事故发生率，增加人们的出行安全感；亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与路灯检测维护，间接受益人均：200
564 | 小渡口镇 | 毛家岔 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 田祖兵至龚道红：长1700米，宽3米，厚度0.2米。 | 6 | 5 |  | 1 | 14 | 产出指标：公路硬化前路段耗时25分钟，硬化后路段耗时20分钟，时效：0.25，道路硬化前路段成本40元，硬化后成本30元，成本节约25%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率30%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路路肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。人均间接受益：100
565 | 小渡口镇 | 毛家岔 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 汪学全至吴孝东：长1320米，宽3米，厚度0.2米。 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 产出指标：公路硬化前路段耗时20分钟，硬化后路段耗时50分钟，时效：0.25，道路硬化前路段成本40元，硬化后成本30元，成本节约25%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率30%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路路肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。
566 | 小渡口镇 | 毛家岔 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 西邻二号：长470米，宽3米，厚度0.2米。 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.25，道路硬化前路段成本40元，硬化后成本30元，成本节约25%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率30%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路路肩任务，项目完成后参与后持续维护管理。
567 | 小渡口镇 | 添围村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2019/02 | 2019-04-01 | 添围村1组至7组、16组至19组 | 6 | 5 |  | 1 | 12 | 产出指标：数量：20盏，成本：3000元一盏。效益指标：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，学生晚上下课回家出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：200
568 | 小渡口镇 | 添围村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/03 | 2019-05-01 | 添围村村部路段全长700米 | 6 | 5 |  | 1 | 20 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率20%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续纵管理；间接受益人均：100
569 | 小渡口镇 | 雁鹅湖村 | 护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 临近主公路鱼塘的护坡1000米 | 8 | 6 |  | 2 | 3户 | 产出指标:数护彻前沟渠面宽1米,高1.8米,护彻后面宽1.5米,高2.2米,增加35%。效益指标:保障全路段无险通畅,节约放水时间.便利群众运行抗旱,平均节约15元,可持续影响效益,增强后续产业发展;社会效益:方便群众生产通行,灌溉无障碍,农户增产增收;生态效益:改善周边环境,保证路面无障。满意度：100% | 参与前期项目确定会议,决议;项目实施过程中对施工质量和资金进行监督;项目实施后支持挖机进出田池,机械清脚,后期安排专人接受蓄水管理和监督;间接受益人均:300
570 | 小渡口镇 | 雁鹅湖村 | 亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 建新桥往南至江太1200米；建新桥往北至饶大友家1500米；肖德柏家至露世祥家1000米 | 18 | 15 |  | 3 | 10户 | 产出指标，数量74盏，成本2500元一盏。效益指标：可持续影响效益，减少夜间盗窃事件发生。社会效益，方便群众夜间出行，打造宜居村环境。满意度：100% | 参与前期项目确定会议/决议：项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人均：300
571 | 小渡口镇 | 雁鹅湖村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-05-01 | 2020-06-01 | 太平片渔场15斗至14斗1条500米 | 12 | 10 |  | 2 | 1户 | 产出指标：公路硬化前路段耗时15分钟，硬化后路段耗时10分钟，时效：0.5，道路硬化前路段成本30元，硬化后成本15元，成本节约50%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农业生产收入20%；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
572 | 小渡口镇 | 雁鹅湖村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 太平片17斗至18斗1条400米 | 8 | 7 |  | 1 | 1户 | 产出指标：公路硬化前路段耗时15分钟，硬化后路段耗时10分钟，时效：0.5，道路硬化前路段成本30元，硬化后成本15元，成本节约50%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农业生产收入20%；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
573 | 小渡口镇 | 雁鹅湖村 | 机埠建设 | 基础设施 | 恢复 | 2019-05-01 | 2019/11 | 建新片渔场重建一户机埠 | 7 | 6 |  | 1 | 1户 | 产出指标：现有机埠已经损坏，灌溉全靠人力，机埠新建后可以灌溉14组到15组水田，250亩，节约人力成本。修建前平均每亩农用水成本30元，修建后平均每亩农用水15元，成本节约50%；效益指标：经济效益，节约放水时间；可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，方便灌溉，农户增产增收；生态效益，清洁水源，亮化周边环境。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施工程中支持挖机进出田地，接受淤泥入田，实施完平整淤泥，蓄水管理与监督。间接受益人均：100
574 | 小渡口镇 | 永丰村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 改建 | 2019/02 | 2019/11 | 永丰五组沟渠全长600米，宽4米 | 5 | 4 |  | 1 | 10户 | 产出指标：沟渠全长550米宽4.2米共需资金5万元。 效益指示：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；使贫困户增产增收。 | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督。间接受益150人，群众满意度100％
575 | 小渡口镇 | 永丰村 | 沟渠清淤 | 基础设施 | 改建 | 2019/02 | 2019/10 | 永丰十三组沟渠全长550米，宽4.2米 | 5 | 4 |  | 1 | 8户 | 产出指标：沟渠全长550米宽4.2米共需资金5万元。效益指示：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；使贫困户增产增收。 | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督。间接受益95人，群众满意度100％
576 | 小渡口镇 | 五公村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/05 | 2019/10 | 董家片8组曾克庆家至高永长家250米 | 6 | 5 |  | 1 | 8 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率20%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；实施完成后参与路灯检测维护。间接受益人：230人
577 | 小渡口镇 | 五公村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019/05 | 2019-12-01 | 五公片6组肖基菊家至樊孝顺家400米 | 8 | 5 |  | 3 | 6 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时7分钟，时效：0.3，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本14元，成本节约30%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率20%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩维护，项目完成后参与后持续纵管理；间接受益人：160人
578 | 小渡口镇 | 仁和村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 全长1500米，宽3米，厚0.2米 | 40 | 35 |  | 5 | 9 | 产出指标：公路硬化前路段耗时20分钟，硬化后路段耗时15分钟，时效：0.25，道路硬化前路段成本40元，硬化后成本30元，成本节约25%；效益指标：经济效益，在原有的基础上提高农户农产品卖出率30%；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，出行方便、农户增产增收；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩维护，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：200
579 | 小渡口镇 | 仁和村 | 桥梁新建 | 基础设施 | 新建 | 2019-01-01 | 2018-11-30 | 全长18米，宽3米 | 25 | 22 |  | 3 | 7 | 产出指标：桥梁新建前，村民载农产品出行需绕路1公里，成本约30元；建成后节约成本15元，成本节约50%。效益指标：桥梁建成后，提高农产品出售率15%，可持续增加农户收益，减少事故发生，带动本村经济。满意度：100% | 参与前期项目讨论会议、决议；项目实施中对资金的使用和施工质量进行监督；项目完成后，参与后续维护管理；间接受益人均：200。
580 | 小渡口镇 | 竹天湖 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2018/10 | 2019-02-01 | 曾家片长300米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 4 |  | 1 | 12 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时8分钟，时效：0.2，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本10元，成本节约20%；效益指标：经济效益，农副产品销售可提价10%，每年增收2万元；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
581 | 小渡口镇 | 竹天湖 | 主干道亮化 | 基础设施 | 新建 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 全村6公里路灯安装 | 5 | 4 |  | 1 | 30 | 效益指标：可持续影响效益，持续增强后续产业发展；社会效益，学生晚上下课回家出行方便；生态效益，亮化环境，生态宜居。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与采购监管，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
582 | 小渡口镇 | 许家铺 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 许家铺6组李昌军家至王连辉家500米 | 9 | 5 |  | 4 | 10 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时8分钟，时效：0.2，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本10元，成本节约20%；效益指标：经济效益，农副产品销售可提价10%，每年增收2万元；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
583 | 小渡口镇 | 许家铺 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 许家铺组齐小荣至石大平500米 | 9 | 5 |  | 4 | 12 | 产出指标：公路硬化前路段耗时10分钟，硬化后路段耗时8分钟，时效：0.2，道路硬化前路段成本20元，硬化后成本10元，成本节约20%；效益指标：经济效益，农副产品销售可提价10%，每年增收2万元；可持续影响效益，方便群众出行及节假日回乡探亲，减少事故发生率，带动本村经济发展。满意度：100% | 参与前期项目确定会议、决议；项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；项目实施后参与道路护肩任务，项目完成后参与后持续维护管理；间接受益人均：100
584 | 盐井镇 | 豹子岭 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.01 | 2020.12 | 豹官路至谢朝中屋410米 宽3米0.2米厚 | 9 | 8 |  | 1 | 3户 | 1、产出指标：时效2.6分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续性指 标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度100%。 | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接收益人均600元。
585 | 盐井镇 | 豹子岭 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.01 | 2020.12 | 雷家水库至豹官路交叉370米 宽3米0.2米厚 | 8 | 7 |  | 1 | 2户 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本40元，0.5 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续性指 标，增强后续产业发展 3、满意度指标：群众满意度101%。 | 项目完成后参与后续运维管护间接收益人均400元
586 | 盐井镇 | 福新 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.8 | 2020.11 | 原万福3组岩垱垱口维修长55米，宽3.5米，厚0.2米（混泥土） | 9 | 8 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：质量：蓄水能力提高；成本200元，时效1.5分钟，0.5 2、效益指标：社会效益提高抗旱能力，促进农业经济发展；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均700元。
587 | 盐井镇 | 福新 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.8 | 2020.10 | 吴家中门口至刘东海门口维修长1500米，宽3米，厚4公分 | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效4分钟，0.4；成本100元，0.5 2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，收益人均800元。
588 | 盐井镇 | 三圣庙 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.8.1 | 2020.9.1 | 2组毛传胜至齐家生屋场公路硬化长407米，宽3米，厚0.2米 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 1、产出指标：时效0.55h,0.27:成本1000，0.2 2、效益指标：社会效益，出行方便：可持续影响效益 3、增强后续产业发展：满意度100%。 | 参与前期确定会议决议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督：项目完成后参与后续运行维护管理，间接受益人均1350元。
589 | 盐井镇 | 三圣庙 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.9.1 | 2020.10.1 | 5组原关桥林场至万家屋场公路硬化长333米，宽3米，厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 9 | 1、产出指标：时效0.6h,0.3:成本1000，0.2， 2、效益指标：社会效益，出行方便：可持续影响效益 3、增强后续产业发展：满意度100%。 | 参与前期确定会议决议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督：项目完成后参与后续运行维护管理，间接受益人均1300元。
590 | 盐井镇 | 三圣庙 | 道路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.10.1 | 2020.11.1 | 7组养路班至跑马岗长2000米，宽3米，整路基铺碎石 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 1、产出指标：时效0.5h,0.25:成本1000，0.2， 2、效益指标：社会效益，出行方便：可持续影响效益 3、增强后续产业发展：满意度100%。 | 参与前期确定会议决议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督：项目完成后参与后续运行维护管理，间接受益人均1000元。
591 | 盐井镇 | 新华村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.01 | 2020.08 | 3组郑华军旁至李义屋后公路硬化500米*3米*0.2米 | 14 | 12 |  | 2 | 9户 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方自愿得到有效利用和开发 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定、决议，间接受益人均600元
592 | 盐井镇 | 新华村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.01 | 2020.1 | 村部至1组谭敦新屋后公路硬化300米*3米*0.2米 | 8 | 6 |  | 2 | 6户 | 1、产出指标：时效，0.2h，0.2；成本200，0.2 2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展。 3、满意度100%。 | 参与前期项目确定、决议，间接受益人均800元
593 | 盐井镇 | 新华村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.01 | 2020.1 | 2组邓恢吉屋旁至李宽钢屋旁300米*3米*0.2米 | 9 | 9 |  | 0 | 6户 | 1、产出指标：时效，3分钟，0.37；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，有利于扩大招商引资，为该地居民创造更多的就业机会；可持续性指标，发展了经济，富裕了农民。 3、满意度指标：群众满意度100% | 贫困户参与前期项目的确定会议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益300元。
594 | 盐井镇 | 新华村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.02 | 2020.11 | 4组仙鹤机埠至4组段家贵屋后公路硬化600米*3米*0.2米 | 15 | 12 |  | 3 | 11户 | 1、产出指标：时效1.5分钟，0.5；成本50元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定、决议，间接受益人均800元
595 | 盐井镇 | 新华村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.05 | 2020.11 | 5组张国清屋旁至吴小初屋后公里硬化400米*3米*0.2米 | 10 | 9 |  | 1 | 5户 | 1、产出指标：时效，0.3h，0.3；成本200，0.2 2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展。 3、满意度100%。 | 参与前期项目确定、决议，间接受益人均700元
596 | 盐井镇 | 盐井村 | 道路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.12 | 4组黄祖林屋至吴家塔1800米，路基平整、道渣垫底及碎石铺设，有效宽度3.5米，厚度不少于0.06米。 | 9 | 8 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效，0.3h，0.3；成本200，0.4. 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 3、满意度100%。 | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接受益人均1500元。
597 | 盐井镇 | 盐井村 | 道路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.12 | 5组何明雄屋至骆光权屋1500米，路基平整、道渣垫底及碎石铺设，有效宽度3.5米，厚度不少于0.06米。 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效，0.2h，0.25；成本200，0.2. 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 3、满意度100%。 | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，间接受益人均800元。
598 | 盐井镇 | 白马庙村 | 沟渠硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020.1 | 2020.9 | 白马庙村3组桥青渠硬化500米，渠底宽1.2米，渠高1.5米，厚0.08米 | 15 | 14 |  | 1 | 6 户 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本200元，0.45 2、效益指标：增加抗旱能力，提高水土资源的利用效率 3、群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量何资金使用进行监督，间接收入均600元。
599 | 盐井镇 | 白马庙村 | 沟渠硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020.1 | 2020.9 | 怀忠大堰斗渠疏通工程400米,土方1500方，硬化400米，宽0.8米，高1米，厚0.08米 | 12 | 11 |  | 1 | 6 户 | 1、产出指标：质量：灌溉能力提高；成本300元，0.5 2、效益指标：社会效益：提高抗旱能力，促进农业经济发展；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发 3、满意度：群众满意度100﹪ | 项目完成后参与后续运行维护管理，间接受益人均500元。
600 | 盐井镇 | 白马庙村 | 沟渠硬化 | 基础建设 | 新建 | 2020.1 | 2020.9 | 五组洈水渠—铁道坑支渠900米疏通工程，土方2500方，硬化900米，宽1米，高1.5米，厚0.08米 | 10 | 9 |  | 1 | 6 户 | 1、产出指标：时效0.25小时，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益：提高抗旱能力，提升灌溉能力，促进农业经济发展；可持续指标，地方资料得到有效利用和开发 3、满意度：群众满意度100﹪ | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均550元。
601 | 盐井镇 | 白马庙村 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 新建 | 2020.1 | 2020.9 | 七组张儒敏杨树垱清淤土方2000方，硬化50米，高5米，厚0.08米，架桥宽3.5米，长3米 | 8 | 7 |  | 1 | 5 户 | 1、产出指标：质量：蓄水能力提高：成本200元，0.5 2、效益指标：社会效益：提高抗旱能力，促进农业经济发展；可持续指标，地方资料得到有效利用和开发 3、群众满意度100% | 项目完成后参与后续运行维护管理，间接受益人均650元。
602 | 盐井镇 | 白马庙村 | 堰塘清淤 | 基础建设 | 新建 | 2020.1 | 2020.12 | 李远平长垱清淤，土方2500方，硬化30米，高5米，厚0.08米，架桥宽3.5米，长3米 | 6 | 5 |  | 1 | 5 户 | 1、产出指标：质量：蓄水能力提高：成本350元，0.47 2、效益指标：社会效益：提高抗旱能力，促进农业经济发展；可持续指标，地方资料得到有效利用和开发 3、满意度：群众满意度100﹪ | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均700元。
603 | 盐井镇 | 蔡家坡村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.1 | 2020.10 | 7组陈方菊屋后至黄泽平屋后长250米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 5 |  | 1 | 8 | 1、产出指标：时效3分钟，0.3；成本100元，0.35 2、效益指标：社会效益，促进农业经济发展；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发 3、满意度指标：群众满意度百分之百 | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均800元。
604 | 盐井镇 | 蔡家坡村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.1 | 2020.12 | 3组张可其屋旁至吴家岩门前长350米，宽3米，厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 11 | 1、产出指标：05h，0.2；成本800，0.2. 2、效益指标：效益指标：社会效益，提高农民生活水平；可持续性指标，增加农民收 3、满意度指标：群众满意度100﹪ | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均700元。
605 | 盐井镇 | 观山凸村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.12 | 骆诗清-丁家湾300*0.5*0.4*0.1米扫障、清淤、护砌 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 1、产出指标时效4分钟0.4 成本100 0.45 2.效益指标：排水抗旱进行梳理配套，提高水土资源的利用效率 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议决议，项目完成后参与后续运维管护
606 | 盐井镇 | 观山凸村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.12 | 何家湾-五组斗渠900*0.5*0.4*0.1米清淤、护砌 | 8 | 7 |  | 1 | 4 | 1、产出指标时效4分钟0.4 成本100 0.45 2、效益指标：增加蓄水量，提高水土资源的利用效率 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议决议，间接受益800元
607 | 盐井镇 | 金马社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.1 | 2020.9 | 樟树村部至樟树4组公路硬化300米，宽3米，厚0.2米 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1、产出指标：实效，0.5小时，0.25；成本500元，0.4 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期确定会议决议，间接受益人均收入600元
608 | 盐井镇 | 金马社区 | 公路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.3 | 2020.11 | 环乡公路樟树2组至澧北干线整修铺沙石1000米，宽3米， | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1、产出指标：实效，0.5小时，0.25；成本500元，0.4 2、效益指标：社会效益，出行方便；可持续影响效益，增强后续产业发展； 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期确定会议决议，间接受益人均收入500元
609 | 盐井镇 | 伍家岗 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.10 | 2020.11 | 7组双岭公路至董承舫屋旁公路硬化300米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 7 |  | 1 | 2户 | 1、产出指标：时效3分钟，0.3；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度95﹪ | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；间接收益人均600元。
610 | 盐井镇 | 伍家岗 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.10 | 2020.11 | 1组部家湾公路至陈生海屋旁公路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 9 |  | 1 | 1户 | 1、产出指标：时效4分钟，0.4；成本100元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度95﹪ | 项目完成后续运维管护；直接收益人均800元
611 | 盐井镇 | 伍家岗 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.10 | 2020.11 | 9组艾新仿屋旁陈肖平屋旁公路硬化长450米，宽3米，厚0.2米 | 11 | 10 |  | 1 | 2户 | 1、产出指标：时效4分钟，0.4；成本100元，0.5 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、满意度指标：群众满意度95﹪ | 项目完成后续运维管护；直接收益人均800元
612 | 盐井镇 | 岩桥 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.9 | 2020.11 | 王耀轩至木林门口，长245米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 1、产出指标：时效2分钟，0.2；成本100元，0.5 2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议，项目完成后参与后续运维管护，收益人均700元。
613 | 盐井镇 | 岩桥 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.9 | 2020.12 | 洈水堤至祖新门口，长320米，宽3米，厚0.2米 | 9 | 8 |  | 1 | 6 | 1、产出指标：时效4分钟，0.4；成本200元，0.5 2、效益指标：社会效益，改善农村生活环境；可持续性指标，促进农业经济发展。 3、满意度指标：群众满意度100% | 参与前期项目确定会议，项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督，收益人均800元。
614 | 盐井镇 | 张家垱 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 张家垱村一组吴家伟屋后至万花村接壤200m*2.8m*0.2m(长*宽*厚) | 6 | 5 |  | 1 | 2 | 1、产出指标：时效8分钟，0.5；成本100元，0.5 。 2、效益指标：社会效益，激活了农村消费的市场；可持续性指标，增强后续产业发展。 3、满意度指标：群众满意度100﹪。 | 参与前期项目确定会议、决议，间接收益人均350元。
615 | 盐井镇 | 张家垱 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 张家垱村一组黄继坤屋后至卢燕华屋旁接口处。300m*3m*0.2m(长*宽*厚) | 9 | 8 |  | 1 | 5 | 1、产出指标：时效，0.1h，0.3；成本100，0.2. 2、效益指标：社会效益，优化了硬件基础设施；可持续性指标，地方资源得到有效利用和开发。 3、群众满意度100%。 | 贫困户参与前期项目的确定会议、决议，并且参与工程完工后后期管护，间接收益700元
616 | 盐井镇 | 洪杨村6组 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.1 | 2020.10 | 洪家机台至仙合山桥公路硬化，长450米，宽3米，厚0.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 4户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人1400元
617 | 盐井镇 | 洪杨村13组 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.10 | 13组猪马垱清淤做坝硬化，长15米、宽12米。 | 6 | 5 |  | 1 | 4户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：排水抗旱进行梳理配套，提高水土资源的利用效率 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人500元
618 | 盐井镇 | 洪杨村9-10组 | 沟渠硬化 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.10 | 易继兵门口至李庆菊屋旁支渠清淤硬化，长1100米，宽2米、深1.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 4户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：排水抗旱进行梳理配套，提高水土资源的利用效率 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人1000元
619 | 盐井镇 | 万花村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020年1月 | 2020年12月 | 5组李宽海的家门口至李宽舫的屋边300*3*0.2（单位米) | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1、产出指标：时效，3分钟，0.37；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，有利于扩大招商引资，为该地居民创造更多的就业机会；可持续性指标，发展了经济，富裕了农民。 3、满意度指标：群众满意度100% | 项目实施过程中对施工质量和资金使用进行监督；间接收益人均600元。
620 | 盐井镇 | 万花村 | 堰塘扩容 | 基础设施 | 新建 | 2020年1月 | 2020年12月 | 李仁春、张传冬、王宗科、李远堂门口堰塘（4口） | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1、产出指标：时效6分钟，0.4；成本100元，0.45 2、效益指标：社会效益，方便农产品运输；可持续性指标，增加农民收入。 3、满意度指标：群众满意度百分之百 | 与前期会议决议，项目实施工程中对实施质量和资金使用监督，间接受益人均800元。
621 | 盐井镇 | 宜万岭村 | 沟渠整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.10 | 共和7组土里堰至庹先康门口沟渠整修长1400m,宽2米 | 6 | 5 |  | 1 | 3户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：排水抗旱进行梳理配套，提高水土资源的利用效率 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人450元
622 | 盐井镇 | 宜万岭村 | 道路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.10 | 共和5组谢圣枝门口至谭灰清门口公路整修铺碎石长1200m，宽3.5米，厚度10cm | 6 | 5 |  | 1 | 4户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人450元
623 | 盐井镇 | 宜万岭村 | 道路整修 | 基础设施 | 改建 | 2020.1 | 2020.10 | 冬竹周泽金旁边至5组谭恢平大堤公路整修，铺碎石长1400m，宽3.5米，厚度10cm | 6 | 5 |  | 1 | 3户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本200元,0.5 2.效益指标：社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人450元
624 | 盐井镇 | 菊花岭村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.6 | 2020.12 | 刘世军门口至庹先平门口长400米，宽3.5米，厚度0.2米 | 8万 | 7 |  | 1万 | 3户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本400元,0.5 2.效益指标：社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人500元
625 | 盐井镇 | 菊花岭村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2020.8 | 2020.12 | 李春元门口至段传铁门口长300米，宽3.5米，厚度0.2米 | 6万 | 5 |  | 1万 | 3户 | 1.产出指标：时效0.5小时，0.25成本400元,0.5 2.效益指标：社会效益，出行方便，可持续性指标，增强后续产业发展 3.满意度指标：群众满意度百分百 | 参与前期项目确定会议，决议间接受益人500元