## 11-15
澧县财政专项扶贫资金项目实施进度统计表
镇街 | 拨款（万元） | 项目个数 | 2018年11月15日进度情况 | [5 empty] | 未完工项目 | 未完工率 | 未报账金额 | 未报账率
|  |  | 完工个数 | 报账个数 | 报账金额 | 完工率 | 报账率 | 拨付率
小计 | 2362.5 | 262 | 106 | 85 | 818.5 | 40.46% | 32.44% | 34.65% | 156 | 59.54% | 1544 | 65.35%
澧西街道 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 20% | 9.091% | 4 | 80% | 30 | 90.91%
澧阳街道 | 20 | 4 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 4 | 100% | 20 | 100%
澧浦街道 | 15 | 2 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 2 | 100% | 15 | 100%
澧澹街道 | 10 | 2 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 2 | 100% | 10 | 100%
城头山镇 | 57 | 8 | 3 | 2 | 9 | 37.5% | 25% | 15.79% | 5 | 62.5% | 48 | 84.21%
涔南镇 | 67 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45% | 9.091% | 7.463% | 6 | 54.55% | 62 | 92.54%
澧南镇 | 92 | 10 | 7 | 5 | 42 | 70% | 50% | 45.65% | 3 | 30% | 50 | 54.35%
官垸镇 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33.33% | 33.33% | 37.5% | 2 | 66.67% | 10 | 62.5%
小渡口镇 | 49 | 9 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 9 | 100% | 49 | 100%
如东镇 | 161 | 19 | 7 | 7 | 68 | 36.84% | 36.84% | 42.24% | 12 | 63.16% | 93 | 57.76%
梦溪镇 | 80 | 11 | 5 | 3 | 22 | 45.45% | 27.27% | 27.5% | 6 | 54.55% | 58 | 72.5%
复兴镇 | 62 | 8 | 5 | 5 | 30 | 62.5% | 62.5% | 48.39% | 3 | 37.5% | 32 | 51.61%
盐井镇 | 107 | 15 | 7 | 3 | 20 | 46.67% | 20% | 18.69% | 8 | 53.33% | 87 | 81.31%
大堰垱镇 | 146 | 16 | 4 | 4 | 30 | 25% | 25% | 20.55% | 12 | 75% | 116 | 79.45%
王家厂镇 | 142 | 17 | 10 | 10 | 85 | 58.82% | 58.82% | 59.86% | 7 | 41.18% | 57 | 40.14%
金罗镇 | 134 | 17 | 6 | 2 | 17 | 35.29% | 11.76% | 12.69% | 11 | 64.71% | 117 | 87.31%
码头铺镇 | 529.5 | 55 | 18 | 18 | 187 | 32.73% | 32.73% | 35.32% | 37 | 67.27% | 342.5 | 64.68%
甘溪滩镇 | 395.5 | 33 | 17 | 12 | 124.5 | 51.52% | 36.36% | 31.48% | 16 | 48.48% | 271 | 68.52%
火连坡镇 | 381.5 | 38 | 14 | 14 | 182 | 36.84% | 36.84% | 47.71% | 24 | 63.16% | 199.5 | 52.29%

## 11-25
附件
澧县财政专项扶贫资金“项目实施”及“资金支出”进度统计表
截止日期：2018年11月25日 | [19 empty] | 单位：万元、个
镇街 | 专项 资金 | 项目 | 其 中 | [5 empty] | 资金支出进度排名 | 未完工项目 | 未完 工率 | 未报账 金额 | 未报 账率 | 资金支出进度考核实际扣分 | [5 empty] | 项目督导情况（11月15日止全县平均进度33.25%）
|  |  | 完工 | 完工率 | 竣工验收 并报账 | 报账 金额 | 报账率 | 资金 支出率 | [5 empty] | 11.15 （60%） | 11.25 （70%） | 12.5 （80%） | 12.15 （90%） | 12.25 （100%） | 小计扣分
合计 | 2497.5 | 283 | 159 | 56.18% | 101 | 929.5 | 35.69% | 37.22% |  | 124 | 43.82% | 1568 | 62.78% | -0.1 | -0.2
澧西街道 | 33 | 5 | 2 | 40% | 2 | 13 | 40% | 39.39% | 7 | 3 | 60% | 20 | 60.61% | -0.1 | [5 empty] | ①预计12月15日前竣工验收并报账项目3个，资金20万元。
澧阳街道 | 20 | 4 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% | 16 | 4 | 100% | 20 | 100% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月15日前竣工验收并报账项目4个，资金20万元。
澧浦街道 | 15 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% | 16 | 2 | 100% | 15 | 100% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月15日前竣工验收并报账项目2个，资金15万元。
澧澹街道 | 10 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% | 16 | 2 | 100% | 10 | 100% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月15日前竣工验收并报账2个，资金10万元。
城头山镇 | 57 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 9 | 25% | 15.79% | 14 | 3 | 37.5% | 48 | 84.21% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计11月30日前竣工验收并报账项目1个，资金10万元；②预计12月15日前竣工验收并报账项目5个、资金38万元。
涔南镇 | 67 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 5 | 9.091% | 7.463% | 15 | 6 | 54.55% | 62 | 92.54% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计11月30日前竣工验收并报账的项目7个，资金35万元；②预计12月15日前竣工验收并报账的项目3个，资金27万元。
澧南镇 | 92 | 10 | 7 | 70% | 7 | 67 | 70% | 72.83% | 1 | 3 | 30% | 25 | 27.17% | [6 empty] | ①预计12月15日前竣工验收并报账项目2个，资金20万元；②目前产业项目未开工1个，资金5万元。
官垸镇 | 16 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 6 | 33.33% | 37.5% | 8 | 2 | 66.67% | 10 | 62.5% | [6 empty] | ①预计12月15日前竣工验收项目2个，资金10万元。
小渡口镇 | 49 | 9 | 7 | 77.78% | 0 |  | 0% | 0% | 16 | 2 | 22.22% | 49 | 100% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月10日前竣工验收并报账项目9个，资金49万元。
如东镇 | 161 | 19 | 10 | 52.63% | 10 | 81 | 52.63% | 50.31% | 3 | 9 | 47.37% | 80 | 49.69% | [6 empty] | ①预计11月30日前竣工验收并报账项目3个，资金25万元；②预计12月10日前竣工验收并报账项目6个，资金55万元。
梦溪镇 | 80 | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 22 | 27.27% | 27.5% | 11 | 5 | 45.45% | 58 | 72.5% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计11月25日前竣工验收并报账项目5个，资金28万元；②预计11月30日前竣工验收并报账项目3个，资金30万元。
复兴镇 | 62 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 25 | 50% | 40.32% | 6 | 3 | 37.5% | 37 | 59.68% | [6 empty] | ①预计11月30日前竣工验收并报账项目1个，资金5万元；②预计12月5日前竣工验收并报账项目2个，资金20万元；③需变更项目1个，资金12万元。
盐井镇 | 107 | 15 | 8 | 53.33% | 6 | 48 | 40% | 44.86% | 5 | 7 | 46.67% | 59 | 55.14% | -0.1 | [5 empty] | ①预计11月30日前竣工验收并报账项目3个，资金14万元；②预计12月20日前竣工验收并报账项目5个，资金37万元；③需变更项目1个，资金8万元。
大堰垱镇 | 146 | 16 | 6 | 37.5% | 4 | 30 | 25% | 20.55% | 13 | 10 | 62.5% | 116 | 79.45% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计11月30日前竣工验收并报账项目6个，资金61万元；②预计12月20日前竣工验收并报账项目6个，资金55万元。
王家厂镇 | 142 | 17 | 11 | 64.71% | 11 | 90 | 64.71% | 63.38% | 2 | 6 | 35.29% | 52 | 36.62% | [6 empty] | ①预计12月10日前竣工验收并报账项目6个，资金52万元。
金罗镇 | 134 | 17 | 6 | 35.29% | 4 | 30 | 23.53% | 22.39% | 12 | 11 | 64.71% | 104 | 77.61% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计11月25日前竣工验收并报账项目1个，资金5万元；②预计12月20日竣工验收并报账9个，资金69万元；③需变更项目3个，资金30万元。
码头铺镇 | 529.5 | 55 | 42 | 76.36% | 18 | 187 | 32.73% | 35.32% | 9 | 13 | 23.64% | 342.5 | 64.68% |  | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月5日前竣工验收并报账项目16个，资金158万元；②预计12月15日前竣工验收并报账项目9个，资金83万元；③预计12月25日前竣工验收报账项目12个，资金107.5万元。
甘溪滩镇 | 395.5 | 33 | 23 | 69.7% | 13 | 129.5 | 39.39% | 32.74% | 10 | 10 | 30.3% | 266 | 67.26% | -0.1 | -0.2 |  |  |  |  | ①预计12月10日前竣工验收并报账项目11个，资金91万元；②预计12月25日竣工验收并报账项目5个，资金111万元。
火连坡镇 | 381.5 | 38 | 15 | 39.47% | 15 | 187 | 39.47% | 49.02% | 4 | 23 | 60.53% | 194.5 | 50.98% | [6 empty] | ①预计12月10日前竣工验收并报账8个，资金58万元;②预计12月25日前竣工验收项目2个，资金12万元；③预计12月30日验收报账13个，资金128万元。