## 县级第一批
2019年度县级第二批财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  |  | 项目预期效益 |  |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 财扶资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口（人） | 农民年增收(万元)
合计 |  |  |  |  | 1993.9472 | 1694 | 0 | 299.9472 | 3173 | 11071 | 932.98
1 | 涔南镇北民湖村 | 基础建设 | 道路硬化 | 十二支李中海家至陈本东屋后，长240米，宽2.5米，厚0.2米。 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 10 | 8
2 | 涔南镇东田堰村 | 基础建设 | 道路硬化 | 六支西陈章军家门前至陈祖志猪场道路硬化，长300米，宽2.5米，厚0.2米 | 8.5 | 8 |  | 0.5 | 4 | 10 | 10
3 | 涔南镇合力村 | 基础建设 | 沟渠清淤 | 庄稼堰陈章次屋前至新村部公路硬化处，长1000米，宽5米，挖深1米 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 12 | 13
4 | 涔南镇黑马垱村 | 基础建设 | 道路硬化 | 从二组颜家亿门口到张可爱门口，长450米，宽2.5米，厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 6 | 15 | 18
5 | 涔南镇鸡叫城村 | 基础建设 | 道路硬化 | 六组田阳节屋旁起至鸡叫城村与原河北村交界处道路硬化，长400米，宽2.5米，厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 6 | 16 | 15
6 | 涔南镇上河口村 | 基础建设 | 道路硬化 | 七斗渠至14组龚道忠屋前道路硬化，长170米，宽3米，厚0.2米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 10 | 31 | 10
7 | 涔南镇双林村 | 基础建设 | 沟渠清淤护砌 | 12组朱传红至8组甘堰坝长370米，清淤深度0.3米，底宽0.9米。人工整修每米12元。扶砌底宽0.9米，底厚0.15米，坡面长1.7米，坡面厚度0.1米，线子宽0.2米，厚0.06米，涵管30公分30个，80公分12个。 | 11 | 10 |  | 1 | 12 | 36 | 17
8 | 涔南镇双铺村 | 基础建设 | 运输便道 | 十一组汪学猛家至七组黄道秒家，单边长1100米，全长2200米，运输便道铺砖1.5米，铺设草皮1米宽，铺沙和水泥垫底0.05米厚。 | 11 | 10 |  | 1 | 10 | 28 | 20
9 | 涔南镇团结村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 6组新堰、7组韩家大堰，共2口，总面积12.8亩，挖深一米。 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 24 | 18
10 | 城头山镇城头山村 | 基础建设 | 公路硬化 | 16组至17组（周氏祠堂至康孝荣田路基扩宽加硬化67米*3米*0.2米、周乃金屋后至周乃银屋100米*2.8*0.2米）道路整修硬化长167米， | 6.3 | 5 |  | 1.3 | 14 | 54 | 1.2
11 | 城头山镇大庙村 | 基础建设 | 道路硬化 | 从王家堰至李树青门前，长295米，宽3.5米，高0.2米 | 15 | 15 |  | 0 | 54 | 148 | 3.1
12 | 城头山镇大兴村 | 基础建设 | 沟渠硬化 | 18组19组（四排干至龙家溪）灌排两用沟渠，全长510米，底宽1米，高1米 | 15.3 | 10 |  | 5.3 | 10 | 23 | 2
13 | 城头山镇东岳村 | 基础建设 | 灌渠U型槽硬化 | 11组（阳仁杰屋后至六家滩）沟渠长450米，开挖土方162立方，安装60厘米的U型槽 | 7.8 | 5 |  | 2.8 | 4 | 10 | 1
14 | 城头山镇黄河村 | 基础建设 | 道路路基 | 连心路路基长1100米、宽3.5米；碎石路面长1100米、宽4米、厚0.05米 | 7.36 | 5 |  | 2.36 | 15 | 43 | 3
15 | 城头山镇牌楼村 | 基础建设 | 机耕桥改造 | 牌楼村16组十支半危桥改造，桥长22米，净跨5米，桥宽4米，渡槽恢复15米 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 10 | 6
16 | 城头山镇彭头山村 | 基础建设 | 沟渠改建 | 原孟坪中斗渠陈连生门口至石河，沟渠长450米，宽0.5米，高0.5米 | 7 | 5 |  | 2 | 18 | 47 | 4
17 | 城头山镇群功村 | 基础建设 | 组级公路硬化 | 10组、11组（从车溪干渠至一斗渠）土路硬化350米，宽3米，厚度0.2米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 4 | 12 | 1
18 | 城头山镇群乐村 | 基础建设 | 翻修扩建机耕桥 | 群乐村20组机耕桥桥宽5米，桥跨长7米，高4米 | 7.7 | 5 |  | 2.7 | 11 | 28 | 1.5
19 | 城头山镇詹家岗村 | 基础建设 | 公路硬化 | 代六支半至十二组严其茂家通组公路路长350米，宽3米，厚0.2 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 17 | 1
20 | 城头山镇张公庙社区 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 2组门口堰清淤护坡，清淤转运方2100方；一面挡土墙，长50米，宽4米，厚0.8米；三面水泥护坡，长70米，高3米，厚0.1米，从周峰屋前至周学英屋后道路硬化，长120米，宽4米，厚0.20米，其中涵管铺设20米（1米#） | 21 | 15 |  | 6 | 7 | 16 | 1
21 | 城头山镇周家坡社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 19组三支半至四支道路硬化共600米规模600米×3米×0.2 | 12 | 10 |  | 2 | 6 | 15 | 1
22 | 大堰垱镇白云寺社区 | 基础设施 | 新修机耕路 | 二组廖生富家至星星村交界，长500米，宽3米，高出农田0.8米 | 6 | 5 |  | 1 | 23 | 67 | 3
23 | 大堰垱镇涔南村 | 基础设施 | 道路硬化 | 22组S302至陈本力屋道路硬化，长250米，宽2.5米，厚0.2米 | 5.7 | 5 |  | 0.7 | 5 | 21 | 3
24 | 大堰垱镇陈管垱村 | 基础设施 | 公路硬化 | 3组李家湾水库至陈章和家600米、26组熊万国家至熊克万家600米通组公路硬化，1200米*2.8米*0.2米 | 38 | 35 |  | 3 | 27 | 86 | 9
25 | 大堰垱镇干河村 | 基础设施 | 道路加宽 | 一干排八支半节制闸往北至18组刘正武屋旁，全长400米，加宽2米，厚0.2米的通组公路硬化，安装400米D80的涵管。 | 20 | 12 |  | 8 | 20 | 63 | 2
26 | 大堰垱镇亘山村 | 产业发展 | 柑橘种植 | 亘山村11，7，8，13组，总面积60亩，每亩60株，共计3600株。由柑橘种植合作社负责管理。 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 29 | 7.14
27 | 大堰垱镇亘山村 | 基础设施 | 桥梁新修 | 放马峪桥（桥净跨4米，桥面宽5.5米）陈家峪桥（桥净跨4米，桥面宽3.5米） | 12 | 10 |  | 2 | 32 | 64 | 2
28 | 大堰垱镇九旺村 | 基础设施 | 22组沟渠硬化 | 从22组黄新春门前至张振林门前的沟渠新建防渗沟，长195米，面宽1.5米，底宽0.8米，高1米，厚0.1米 | 6.4 | 5 |  | 1.4 | 5 | 18 | 2
29 | 大堰垱镇南阳村 | 基础设施 | 路沟共用桥 | 南阳村7组丁国传南边桥长9米，宽3.5米，高2.8米，14组严文平屋后云垄桥全长6米，宽3.7米，高2.5米 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 17 | 1.5
30 | 大堰垱镇石公桥 | 基础设施 | 道路硬化 | 5组谭雨生屋前至朱大贵屋前，长320米、宽3米、厚0.2米，通组公组硬化 | 10 | 8 |  | 2 | 10 | 23 | 2.5
31 | 大堰垱镇筒车村 | 基础设施 | 机耕道 | 5组胡国生对面至11组曾凡华家全长800米、宽3米，路面填土30公分高，铺碎石5公分厚，安装30#涵管，120米。29组下大坡至汪家口水库下，长300米、宽3米，路面填土50公分高，铺碎石5公分厚，安装30#涵管，60米。 | 7 | 5 |  | 2 | 16 | 42 | 3.7
32 | 大堰垱镇星星村 | 基础设施 | 机耕道 | 3组彭孝明屋前至葡萄园，长165米，宽3.5米，两边砌浆石，填土、铺碎石，厚度为0.7-1.1m。 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 10 | 31 | 3.1
33 | 大堰垱镇玉圃村 | 基础设施 | 道路整修扩宽 | 10组刘德平门口到去往石公桥村岔路口共1500米整修，扩宽1米，铺碎石，安装40米内径20公分的涵管 | 7 | 5 |  | 2 | 13 | 32 | 3
34 | 大堰垱镇中武桥居委会 | 基础设施 | 道路硬化 | 东干渠路面硬化：7组裴祖柱门口至6组许平舫老屋后面，长220m,宽2.8m，厚0.18cm，干渠路面硬化. | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 10 | 21 | 2
35 | 复兴镇曾家村 | 产业发展 | 柑桔“国庆1号、特早、纽荷尔、由良”种植 | 共替57户贫困户进行品种替换，共计150亩，约10500株，每株单价平均4元，共计42000元。需平整恢复土地150亩，需简易恢复130亩，深度清理恢复20亩，合计约200工日，每个工日费用约200元，合计约40000元，五年保育费用约20000元，本项目预计需要资金共计102000元 | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 57 | 167 | 17
36 | 复兴镇大美新村 | 产业发展 | 柑桔“大芬四号”、早熟（普早）种植 | 为27户贫困户置换柑橘产业65亩。其中大芬四号40亩，约2800株，每株价5元，需14000元；早熟（普早）25亩，约载1750株，每株2元，需3500元；需平整恢复土地65亩(其中简易平整35亩，深度平整30亩)，共需120个工日（本来预计为140工日，但沟通后贫困户愿自行承担20工日左右），需资金24000元，保育五年费用10000元，合计51500元 | 5.15 | 5 |  | 0.15 | 27 | 72 | 5
37 | 复兴镇复兴居委会 | 产业发展 | 大芬四号、早熟（普早）种植 | 帮30户贫困户置换产业，共计70亩，“大芬四号”54亩，合计约3640株，每株约5元，约18900元，特早熟（普早）16亩，合计约1120株，每株约2元，约2240元。需平整恢复土地70亩，需简易平整恢复40亩，需深度清理恢复30亩，合计约100工日（预计总工日为130左右，贫困户可自行承担30左右），共计需约20000元。帮扶保育服务五年共9860元。本项目需要资金共计51000元。 | 5.1 | 5 |  | 0.1 | 30 | 100 | 6
38 | 复兴镇界湖村 | 基础建设 | 新建机耕道 | 从胡圣华屋旁至双桥雷元海屋前，机耕道2.5米宽，335米长。(26组） | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 25 | 305 | 2.5
39 | 复兴镇李家村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 堰塘清淤扩容4口（5组谭智坚屋旁堰塘、6组胡生文屋前、10组李书红老屋前堰塘、8组齐书平屋后堰塘） | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 15 | 171 | 1.5
40 | 复兴镇双龙村 | 产业发展 | 柑桔“由良”种植 | 由良新品推广,为33户贫困户用由良替换65亩，合计约3820株，每株约9元 ，合计34380元。需平整恢复土地65亩，需简易平整恢复54.5亩，合计约80工日，合计费用16000元；需深度清理恢复10.5亩，40工日，合计费用8000元，共计24000元；帮扶保育五年共计19620元；栽培种植部分总计78000元。另外，对所有88户贫困户进行技术培训和技术资料的发放，每次费用约2500元，合计13次；总费用合计为110500元。 | 11.05 | 10 |  | 1.05 | 33 | 119 | 25
41 | 复兴镇双桥村 | 产业发展 | 国庆一号种植 | 50户贫困户品种替换共计110亩，约柑桔7150根，每株单价5元，共计35750元。需平整土地110亩，简易平整恢复土地80亩，深度清理30亩，合计175个工日，每个工日200元，合计35000元，保育五年费用15250元，总计86000元 | 8.6 | 8 |  | 0.6 | 50 | 92 | 20
42 | 复兴镇双堰村 | 产业发展 | 桔园垦复“大芬四号”补种 | 对48户贫困户共计60亩桔园进行复垦和产品补种。其中30亩实施挖机全面深垦和补种，共计需要挖机深垦约80小时，单价为250元，合20000元，简单清理30亩，合计50工日，单价200元，合计10000元，两者共计30000元。共计需秧4200根，单价5元，共计21000元。另保育陪护五年合计11000元，合计62000元。 | 6.2 | 6 |  | 0.2 | 48 | 136 | 14
43 | 复兴镇温泉村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 堰塘清淤扩容2口：（28组陆家大堰，何德平房前，15组陆家大堰，陈祖玉房前 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 26 | 98 | 1.3
44 | 甘溪滩镇东门村 | 基础建设 | 公路硬化 | 硬化东门片8组刘坤庆屋前到水碾湾公路，长150米、宽3.5米、厚0.18米。 | 5 | 5 |  |  | 42 | 100 | 5
45 | 甘溪滩镇丰年村 | 基础建设 | 公路建设 | 咸水片双堰至梁家台及桐子湾公路路基建设：长800米，宽3.5米；丰年片陈团章门口道路滑坡护砌60米*2米*1米及硬化60米*4米*0.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 53 | 142 | 6
46 | 甘溪滩镇甘溪村 | 基础建设 | 公路路基新建与加宽 | 曾凡银门前至遇市交界处路基窄加宽，长200米，加宽3米、甘溪片10组上下公路连通新建路基，长300米，宽4.5米 | 15.3 | 15 |  | 0.3 | 63 | 172 | 6
47 | 甘溪滩镇古北村 | 基础建设 | 公路硬化 | 古堰片4组通组公路两条，4组分岔路东到戴述俊屋旁，西到郭绪华屋旁：180米*3米*0.2米 | 8 | 5 |  | 3 | 6 | 21 | 1
48 | 甘溪滩镇芦茅村 | 基础建设 | 沟渠疏竣 | 爱国片9组雷明军至老村部1000米，底宽0.4米，顶宽0.5米，高0.6米。 | 16 | 15 |  | 1 | 11 | 34 | 2
49 | 甘溪滩镇马溪村 | 基础建设 | 公路窄加宽硬化 | 马溪片5组-6组，从田合兵屋前至王业太屋前公路窄加宽硬化，长1000米，宽1米，厚0.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 5 | 19 | 1
50 | 甘溪滩镇狮象村 | 基础建设 | 渠道清淤护砌 | 皮修忠屋前渠道至江本友门前沟渠长200米，底宽1米，顶宽1.5米，高1.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 26 | 96 | 1
51 | 甘溪滩镇探峪村 | 基础建设 | 道路硬化及路基拓宽 | 边河片五组道路硬化罗爱国屋前至皮丕清门前。350米*3米*0.2米；探峪片5组主公路至李思舫旧宅旁，长2000米，从2.5米拓宽到4米 | 15 | 15 |  | 0 | 42 | 107 | 5
52 | 甘溪滩镇岩门村 | 基础建设 | 沟渠清理 | 金家片水库至覃绪权门口沟渠清理1200米，底宽2米，顶宽2.5米，高1.5米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 5 | 10 | 2
53 | 甘溪滩镇遇市村 | 基础建设 | 公路窄改宽 | 曾凡岩门口至皮元平门口，全长516米，宽3.5米，拓宽3米。 | 10 | 10 |  | 0 | 26 | 80 | 4
54 | 甘溪滩镇长冲村 | 基础建设 | 公路硬化 | 南山片6组，6组分岔路到张庭政门口长400米，宽2.5-3米，厚20公分。 | 13 | 10 |  | 3 | 12 | 30 | 1.5
55 | 官垸镇常发村 | 基础建设 | 道路铺渣 | 常发村道路铺渣（虾子垱学校至五虹支渠800米，五虹支渠省道至猪场1200米，新联四组至西大堤400米，新联八组一支至二支1000米，双富三组至四支3800米）全长7200米 | 6 | 5 |  | 1 | 23 | 114 | 9
56 | 官垸镇凤凰村 | 基础建设 | 安全饮水 | 濠口台水厂新增备用抽水设备一套（包括11千瓦电动机一台，控制机缆线650米套管等 | 7 | 5 |  | 2 | 52 | 151 | 11
57 | 官垸镇官垸码头居委会 | 基础建设 | 下水道建设 | 刘云兰屋旁12米下水道新建（砌砖盖板）宽60CM,高80CM,刘云兰屋前18米下水道新建（砌砖盖板破主公路）宽1.2米，高1米 | 5 | 5 |  |  | 18 | 44 | 6
58 | 官垸镇鸟儿洲村 | 基础建设 | 机埠维修 | 毛兴抗旱机埠（十支青风公路至串湖沟）改建：更换变压器、配电柜、高压引线及线路保险、机房翻新 | 8 | 5 |  | 3 | 10 | 22 | 4
59 | 官垸镇仙桃村 | 基础建设 | 便民桥改建 | 一组至八组共30个小便民桥 | 7 | 5 |  | 2 | 43 | 142 | 14
60 | 官垸镇余家台村 | 基础建设 | 公路硬化 | 才家片四支沟至五支沟道路硬化，长350米、宽2.8米、厚0.2米 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 17 | 1
61 | 火连坡镇柏樟村 | 基础建设 | 公路硬化 | 柏樟村3组王立岩至陈德贵长150米，宽3.5米，厚0.2米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 2 | 10 | 1
62 | 火连坡镇古城岗村 | 基础建设 | 公路硬化、岩砌 | 古城岗村1组孙盛其屋旁至石庄村交界公路加宽岩砌，长800米，加宽1米，厚0.2米 | 15 | 15 |  |  | 12 | 28 | 2
63 | 火连坡镇古台村 | 基础建设 | 饮水工程 | 古台村4组取水点清淤扩容4口（孙铁军屋旁，张正文屋旁，刘申林屋旁，孙际春屋旁）；铺设管道（40#1650米，150#850米，32#1250米） | 5 | 5 |  |  | 14 | 50 | 4
64 | 火连坡镇观音阁居委会 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 15组堰塘清淤2口（孙际凡屋旁、戴作中屋旁） | 5 | 5 |  |  | 13 | 42 | 4
65 | 火连坡镇花园湾居委会 | 基础建设 | 下水道埋设、公路扩宽 | 花园湾1组戴术庆至陈延香屋旁下水道埋设约165米，堰塘道路扩宽回填铺窑渣约60米 | 5.295 | 5 |  | 0.295 | 8 | 22 | 3
66 | 火连坡镇金山村 | 基础建设 | 公路硬化 | 金山村1组，火澧公路主路至周文林门前300米公路硬化，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 |  |  | 5 | 16 | 2
67 | 火连坡镇澧淞村 | 基础建设 | 公路硬化 | 武松片孙昌春门口至防洪大堤硬化长337米，宽2.5米，厚0.2米（包括路基整理、铺设涵管、护路肩） | 10 | 10 |  |  | 15 | 48 | 4
68 | 火连坡镇楠木村 | 基础建设 | 公路硬化 | s302高卷河房屋前全长375米，硬化290米，宽3米，厚0.2米；硬化85米宽2.5米，厚0.2米（包括路基拓宽整修、铺设涵管、两旁绿化） | 16 | 15 |  | 1 | 3 | 12 | 3
69 | 火连坡镇三元村 | 基础建设 | 公路硬化 | 三组刘承平门口至孙际万门口道路硬化，长180米，宽3.5米，厚0.2米（包含基础工程挖机、人工、涵管、碎石、护路肩） | 11 | 10 |  | 1 | 4 | 13 | 2
70 | 火连坡镇山门直属村 | 基础建设 | 公路扩建 | 1组至5组小命弯、大庙弯、王家榕位置公路拓宽，长500米，宽1米，厚0.2米 | 5 | 5 |  |  | 14 | 36 | 3
71 | 火连坡镇石庄村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 石庄片堰塘清淤3口，七零片堰塘清淤2口，共5口 | 5 | 5 |  |  | 17 | 43 | 3
72 | 火连坡镇双溪村 | 基础建设 | 公路硬化 | 位于双溪村2组，全长520米，宽3米，厚0.2米，（刘开平至2组村主干道） | 17 | 15 |  | 2 | 16 | 51 | 5
73 | 火连坡镇新泉村 | 基础建设 | 公路硬化 | 新泉4组村主干曾庆益门前200米，宽3米，厚0.18米 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 11 | 46 | 5
74 | 火连坡镇羊耳山村 | 基础建设 | 公路硬化 | 青岩片8组主公路至雷孝平屋前，长200米，宽2.8米，厚0.2米 | 5.6 | 5 |  | 0.6 | 8 | 25 | 2
75 | 金罗镇草堰村 | 基础建设 | 公路铺石子 | 草堰村14组陈本立家至李远文家，谭登桂家至曹承志家简易公路铺砂石全长1200米，宽3米，厚0.05米，每米41.5元，共计5万元。 | 5 | 5 |  |  | 5 | 22 | 1
76 | 金罗镇界岭村 | 基础建设 | 公路硬化 | 公路硬化长300米，宽3.5米，厚0.2米。共计10万元，1-3组连接路徐超海屋至吕其成家。 | 10 | 10 |  |  | 35 | 103 | 2
77 | 金罗镇界溪河村 | 基础建设 | 公路硬化 | 澧北干线至卫星十组戴作新屋旁 长340米。硬化3米宽，厚度0.2米 | 10 | 10 |  |  | 9 | 32 | 1
78 | 金罗镇金鸡岭村 | 产业发展 | 桔柚种植 | 共替36户贫困户进行大芬四号桔柚种植，共80亩，约5600株，每株单价5元，共计28000元。需平整恢复土地80亩，其中简易平整恢复60亩，需深度清理恢复20亩，合计约120工日，每个工日费用约200元，合计约24000元，帮扶保育一年费用约8000元，本项目预计需要资金共计60000元。 | 6 | 5 |  | 1 | 36 | 116 | 10
79 | 金罗镇鲁家冲村 | 基础建设 | 新修沟渠 | 高家片10组从丁家军屋至丁成文屋旁堰，新修沟渠硬化长300米，上底0.5米，下底0.5米，高0.5米。 | 6 | 5 |  | 1 | 15 | 46 | 4
80 | 金罗镇新开寺村 | 基础建设 | 堰塘清淤扩容 | 新开片刘四海屋旁，堰塘清淤扩容4亩，安装Ø50涵管8米，Ø30涵管3米。 | 5 | 5 |  |  | 2 | 5 | 2
81 | 金罗镇新颜村 | 基础建设 | 公路硬化 | 铁西街至八组周乃新屋旁公路，257米长，3.0米宽，0.18米厚。 | 7 | 5 |  | 2 | 5 | 13 | 2
82 | 澧澹街道蔡津社区 | 基础建设 | 组级公路硬化 | 10组刘家务-宋祥告150米，共150米，宽3.5m，厚0.2m | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 4 | 15 | 1
83 | 澧澹街道蔡口滩村 | 基础设施 | 道路整修 | 蔡口滩村3组—蔡口滩村7组主干道路整修工程（长1000m） | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 11 | 27 | 2
84 | 澧澹街道大巷口社区 | 基础建设 | 道路整修 | 4组王永平-毕仁岩500米整修,路宽4米厚25公分，先用刨机把破损的路面刨开，在用挖机把碎石挖走再填补 | 6 | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 2
85 | 澧澹街道邓家滩村 | 基础建设 | 沟渠整修 | 邓家滩村十八支沟渠（邓家滩村4组-邓家滩村7组）1500米,面宽10米，底宽3.5米，高3.5米 | 5 | 5 |  |  | 20 | 51 | 4
86 | 澧澹街道东洲社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 东洲社区三组道路，途径贫困户李运秀和刘年海，长度100米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 5 |  |  | 2 | 8 | 2
87 | 澧澹街道民堰村 | 基础建设 | 沟渠整修 | 2组交界处至1组赵春喜门前，沟渠全长1000米，面宽5.5米，底宽3.5米，高1.5米 | 5 | 5 |  |  | 7 | 22 | 1
88 | 澧澹街道仁和社区 | 基础设施 | 通组公路硬化 | 仁和二组赵丛枝到黄为仿原养猪厂公路硬化建设110米，宽3m厚0.2m.整理640米路基，加宽，整平。 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 9 | 39 | 3
89 | 澧澹街道上福社区 | 基础建设 | 公路硬化 | 1组王大元—1组桥头到户公路硬化100米、宽2.5m厚0.2m | 5.7 | 5 |  | 0.7 | 19 | 30 | 2
90 | 澧澹街道拥宪社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 一组黄道富户至石瑞可户道路硬化，长168米、宽3.5米、厚0.15米 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 16 | 58 | 4
91 | 澧澹街道永固社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 道路硬化项目涵盖两处，1组任冬至程公社家100米，5组田云至田松清家200米，道路规格长300米，宽2.5米，高0.2米 | 8 | 5 |  | 3 | 19 | 75 | 6
92 | 澧澹街道玉皇社区 | 基础设施 | 通组公路硬化 | 玉皇社区7组唐西翠至6组陈春华到户道路硬化长150米、宽3.0米、厚0.2米 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 10 | 23 | 2
93 | 澧澹街道樟柳社区 | 基础建设 | 沟渠整修 | 樟柳社区津澧大道至纬七路沟渠，长1000米，面宽10米，底宽5米，高4米 | 6 | 5 |  | 1 | 22 | 88 | 7
94 | 澧南镇大堰村 | 基础设施 | 生产路整修 | 9组桥至13组桥300米生产路除杂草、整修成形、由原来的3米宽平整成4米宽道路、上面铺0.1米厚碎石 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 8 | 28 | 3
95 | 澧南镇盖天村 | 基础设施 | 道路整修 | 1组陈本化屋前至19组陈克银鱼池，生产道路除杂、平整成长1800米，宽3米的道路,上面铺设0.1米厚碎石 | 12 | 10 |  | 2 | 9 | 36 | 4
96 | 澧南镇回龙村 | 基础设施 | 下水道修建 | 孟腊平屋后至土里庙东边主下水道修建、修建成长200米、高1.5米、宽1.2的下水道 | 10 | 5 |  | 5 | 17 | 51 | 4
97 | 澧南镇栗木村 | 基础设施 | 生产路整修 | 栗木村10组（屠宰场）至栗木桥850米生产路除杂草、整修成型，宽3米，上面铺0.1米厚碎石 | 6 | 5 |  | 1 | 9 | 26 | 2
98 | 澧南镇刘市居委会 | 基础设施 | 道路整修 | 三百亩路除杂整修，整修成长1720米、宽4米的生产道路，上面铺设0.1米厚碎石 | 11 | 10 |  | 1 | 11 | 35 | 2
99 | 澧南镇乔家河居委会 | 基础设施 | 堰塘扩容 | 21组猫儿欲堰、23组大堰、22组中堰清淤扩容、堰堤修整、昏、溢洪道整修 | 14 | 5 |  | 9 | 26 | 99 | 8
100 | 澧南镇上官宫村 | 基础设施 | 道路硬化 | 顺山沟地段，羿银明家至金菊南家，道路硬化，长220米，宽2.5米，厚0.2米 | 8 | 5 |  | 3 | 10 | 31 | 2
101 | 澧南镇双荷村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 双荷村大荷堰、小荷堰、中荷堰堰塘清淤3口，总共面积16亩 | 6 | 5 |  | 1 | 17 | 68 | 4
102 | 澧南镇松林村 | 基础设施 | 道路整修 | 15组南岳庙至17组大洼岭生产道路路基整修1800米,由原来的3米宽扩宽至4.5m宽道路 | 8 | 5 |  | 3 | 7 | 15 | 2
103 | 澧南镇天子山居委会 | 基础设施 | 道路硬化 | 李家银屋旁至天子山砖厂500米道路硬化，宽3.5米，厚0.22米。 | 21 | 20 |  | 1 | 18 | 68 | 5
104 | 澧南镇邢家河村 | 基础设施 | 道路硬化 | 2组团从17组向际初屋前到15组向才元屋前止，长200米*宽3.5米*厚0.2米道路硬化 | 7.5 | 5 |  | 2.5 | 13 | 41 | 2
105 | 澧浦街道彭家社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 6、7组通组公路，从彭成忙家到彭宏许家，道路新建路面217米长2.5米至3米宽0.2米厚，路基3米至3.5米宽 | 7.221 | 5 |  | 2.221 | 6 | 89 | 7
106 | 澧浦街道宝塔社区 | 基础建设 | 污水沟清理及护坡 | 宝塔社区3组污水沟清理及护坡，从李家喜屋前到向进军屋后，长329米，底部宽0.5米，坡面0.6×2面×0.08米 | 5.2529 | 5 |  | 0.2529 | 17 | 60 | 6
107 | 澧浦街道皇山社区 | 基础建设 | 道路新建 | 2组西武祠路连通至鱼池路，227m*2.8至3m*0.2m，路基宽3至3，5m;7组通组公路至万绍川屋至薜业炮屋路段162m*3m*0.2m，路基宽3，5m，道路新建全长共约389m。 | 11.7356 | 10 |  | 1.7356 | 10 | 73 | 6
108 | 澧浦街道黄沙湾社区 | 基础建设 | 道路路基回填压实 | 向多水家至绕城线201米*5米,沿河小学前至绕城线200米*4米，沿河小学以北至向际灼屋后861米*3.5米，吴传英屋后至通村公路226米*3.5米，道路路基总长约1488米。 | 11.9421 | 10 |  | 1.9421 | 7 | 96 | 6
109 | 澧浦街道柳家社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 柳家4组易炳英至中厦颐园105米长，2.5米至4米宽；柳丙成屋至经17路26米长，3.5米至5米宽；柳家5组杨振海至杨翠孝屋160.3米，2.5米至3米宽，道路硬化总长约291.3m*厚0.2m | 8.1326 | 5 |  | 3.1326 | 4 | 35 | 2
110 | 澧浦街道任家巷社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 易宗林至黄菊英132米*3米；易计茂屋至杨复清屋42米*2.7米，道路硬化长约174米*0.2m | 5.6458 | 5 |  | 0.6458 | 2 | 78 | 6
111 | 澧浦街道三贤社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 五组曲家次屋前至经十七路，长约120m*宽4m*厚0.2m，含路北边开沟及部分涵管填埋。 | 5.5493 | 5 |  | 0.5493 | 8 | 72 | 5
112 | 澧浦街道十回港社区 | 基础建设 | 道路硬化 | 24组宋忍穷至25组宋宜生屋路段270m*3m*0.2m；宋泽平至宋泽双路段84m*2.5m*0.2m，道路硬化全长354m | 12.5379 | 10 |  | 2.5379 | 4 | 146 | 11
113 | 澧西街道白米社区 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 白米社区2、3、5、6、7组居民农田灌溉用水；蒋家大堰0.8亩、江家大堰5亩、土坑3亩，私堰3亩，合计11.8亩。 | 11.8 | 10 |  | 1.8 | 14 | 60 | 4
114 | 澧西街道澄坪社区 | 基础设施 | 沟渠防渗 | 7组夏氏祠堂后沟儿至夏绍树田130米、九斗坵至河里75米，共205米。8组二干排往南大路东边毕小平田儿往东96米、毕才林屋后至黄豆沟儿70米、老晒场30米，共196米。此工程为U40槽沟渠衬砌，全长401米。 | 6.2 | 5 |  | 1.2 | 8 | 54 | 4
115 | 澧西街道高路铺社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 二组中干渠从中心大道张运清家至四队生产路赵庆生家，长100米，宽5米，厚0.2米。 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 10 | 25 | 3
116 | 澧西街道黄泥社区 | 基础设施 | 下水道 新建 | 从桃花滩西路到银谷西苑对面，二组下水道全长170米，宽0.8米，高1米。 | 6 | 5 |  | 1 | 1 | 5 | 1
117 | 澧西街道马堰社区 | 基础设施 | 排灌机埠 | 在乔涔排渠马堰村二组段新建排灌机埠一座，装机容量10KW，8寸水泵。 | 12 | 10 |  | 2 | 2 | 11 | 1
118 | 澧西街道群星社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 3、4组交界处，西起张明曙家门口，东至皮修金家门口，道路全长130米，宽2.5米，厚0.2米。 | 5.1 | 5 |  | 0.1 | 17 | 54 | 3
119 | 澧西街道荣家河社区 | 基础设施 | 道路新建硬化 | 荣家河诚顺驾校往南至陈正生屋旁边开荒，路基整理，硬化长165米，宽3米，厚0.2米，陈正生屋旁至华光寺旁长80米，宽1米，厚0.2米，华光寺旁边至临江路长30米，宽3米，厚0.2米。 | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 2 | 91 | 7
120 | 澧西街道荣家台居委会 | 基础设施 | 道路扩宽硬化 | 群星路东西向全长300米，宽3米，本次加宽2.5米，涵管设施300米，厚0.2米。 | 26.385 | 5 |  | 21.385 | 3 | 15 | 1
121 | 澧西街道水莲社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 一组覃正全至李林贵家门口，全长200米，宽2.5米，厚0.18米。 | 7 | 5 |  | 2 | 1 | 45 | 3
122 | 澧西街道四马社区 | 基础设施 | 渠道硬化 | 1、7组北河至曹继淼屋后矩型渠道硬化129米.上开口，深，底都是40公分 2、七组白米老学校屋后至尹述钢屋前矩型渠道硬化120米，上开口，深，底都是40公分 3、5组黎伯兰屋旁沟渠U型渠硬化全长80米，上开口，深，底都是60公分 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 3 | 25 | 2
123 | 澧西街道向阳社区 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 4组三古堰、刚丝堰、高堰堰塘4.5亩共4000方淤泥清淤扩容 | 7 | 5 |  | 2 | 6 | 70 | 6
124 | 澧西街道新高堰社区 | 基础设施 | U型渠护砌 | 十支半21组、19组、4组U型渠护砌，长300米，宽：上开口0.5米，底0.5米，深0.5米。 | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 4 | 95 | 8
125 | 澧西街道新庙社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 六组五排通组道路硬化，长330米、宽2.5米、厚度0.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 20 | 78 | 6
126 | 澧西街道朱家岗社区 | 基础设施 | 道路拓宽硬化 | 四组中心路至207国道路段，全长400米，宽2.8米，本次加宽1.7米，厚0.2米。 | 13.7 | 10 |  | 3.7 | 4 | 49 | 3
127 | 澧阳街道澹坪社区 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 1、2、5、12组堰塘清淤,16亩堰塘清淤扩容 | 8 | 5 |  | 3 | 6 | 15 | 1
128 | 澧阳街道高桥社区 | 基础建设 | 机耕桥 | 七组十二支排水渠汪业珍屋后,桥长20米，宽4米。 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 7 | 18 | 1
129 | 澧阳街道黄桥社区 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 八组堰塘2个清淤4000方及堰边整形。 | 6.2 | 5 |  | 1.2 | 2 | 8 | 1
130 | 澧阳街道孟家港社区 | 基础建设 | 通组公路硬化 | 四组通组公路硬化，从傅依珍屋后至连接村主干道，全长200米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 5 |  | 5 | 4 | 10 | 1
131 | 澧阳街道平阳社区 | 基础建设 | 四组桥翻修 | 四组通组桥翻修，长10米，宽4米，厚0.3米 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 7 | 28 | 1
132 | 码头铺镇昌家村 | 基础建设 | 饮水工程 | 水管PEФ40*5000米，畜水池50立方米，长5米、宽5米、高3米（贫困户47户） | 11 | 10 |  | 1 | 47 | 126 | 11
133 | 码头铺镇洞市村 | 基础建设 | 沟渠治理 | 头堰垱至卫生院前1000米沟渠治理（800米暗沟清淤，200米×0.8×0.7单边硬化） | 12 | 10 |  | 2 | 10 | 46 | 4
134 | 码头铺镇方石坪社区 | 基础建设 | 沟渠清淤 | 双泉桥至原中学河道、河道清淤长500米、宽8米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 120 | 400 | 9
135 | 码头铺镇红岩村 | 基础建设 | 当家塘治理 | 刘家台当家塘扫障105米*18米及防渗（95*50）/2 *15 | 11 | 10 |  | 1 | 35 | 110 | 8
136 | 码头铺镇回龙峪村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 皮匠湾大堰泄洪道改造25×1×0.8，护砌34×1×0.8 30×0.8×0.6 底涵20米 | 11 | 10 |  | 1 | 18 | 57 | 4
137 | 码头铺镇刻木山村 | 基础建设 | 公路扩宽和排灌渠建设 | 牛桥至刻木山公路扩宽630米×1×0.5 排灌渠630米×0.3×0.5 | 17 | 15 |  | 2 | 45 | 142 | 12
138 | 码头铺镇莲花村 | 基础建设 | 公路平整护肩 | 湘码气站至莲花村公路6公里 6000×0.5×2（黄土） | 12 | 10 |  | 2 | 68 | 222 | 23
139 | 码头铺镇龙洞峪村 | 基础建设 | 便民机耕桥 | 3组陈进武家门口修建便民机耕桥1座18*2.5*0.35m | 16 | 15 |  | 1 | 6 | 26 | 1
140 | 码头铺镇陆家桥村 | 基础建设 | 拦水坝建设 | 陆家桥村八组(原两7、8组）新建敖家垱长8米.底宽4.5米.面宽2米.高2米) | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 7 | 26 | 2
141 | 码头铺镇罗坪村 | 基础建设 | 公路扩宽 | 村部至肖二桥头公路扩宽护砌（70*（1+0.8）*1.55） | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 175 | 525 | 40
142 | 码头铺镇平河村 | 基础建设 | 河堤护砌 | 南河大桥至曾昭高屋前河段长125米，乱石浆砌370立方，回填900立方，铺设涵管13米，土方开挖360立方 | 13 | 10 |  | 3 | 10 | 32 | 2
143 | 码头铺镇球山村 | 基础建设 | 沟渠整修 | 腰垱口至贺家五组沟渠整修、清淤扫障1200×1×1米，其中护砌整修150米×1×0.5×2 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 9 | 40 | 3
144 | 码头铺镇三观寺村 | 基础建设 | 公路硬化 | 花堰片7组（李子桃屋-李子银屋）通组公路全长250米、宽3米、厚0.18米 | 7 | 5 |  | 2 | 8 | 33 | 2
145 | 码头铺镇桐子岗村 | 基础建设 | 公路硬化 | 七组公路至陈国远家毛路整修及公路硬化240米×3×0.2 | 12 | 10 |  | 2 | 6 | 15 | 1
146 | 码头铺镇万家岗村 | 产业发展 | 中草药种植 | 开挖30亩荒山种植中草药直接帮扶21个贫困户 | 11 | 10 |  | 1 | 21 | 71 | 6
147 | 码头铺镇杨家坊村 | 基础建设 | 沟渠硬化 | 燕子洞至南河排灌渠整修上段浆砌硬化长400米宽1.5米高0.8米厚0.2米 | 11 | 10 |  | 1 | 12 | 50 | 4
148 | 码头铺镇云台村 | 基础建设 | 饮水工程 | 1、2、3组安全饮水保障工程（拦水坝建设14*（11+5.5）/2*6米，干砌（5+11）*6/2*2米，水管埋设PEФ63 150米，PEФ40 600米 | 6 | 5 |  | 1 | 18 | 46 | 4
149 | 梦溪镇涔北村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 张儒春家至陈善庆家，挖机整修沟渠、沟渠硬化共长400米，底宽1米 ，底厚0.1米，坡高1.5米，护坡厚0.05米；青苗补偿3亩 | 12 | 10 |  | 2 | 7 | 20 | 2
150 | 梦溪镇涔河村 | 基础设施 | 道路维修硬化 | 从风车拐至幽堰口长1300米，其中道路维修硬化4处，共长340米，宽3.5米，厚0.2米；1处长60米，宽2.5米，厚0.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 5 | 16 | 1
151 | 梦溪镇大码头村 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 万绍先堰面积5亩，清淤深约1.7米，四周围护坡，工程量约5900立方米 | 6 | 5 |  | 1 | 3 | 7 | 1
152 | 梦溪镇大宗堰村 | 基础设施 | 道路整修 | 东撇洪渠新建错车台6个，每个长10米，宽2米，厚0.2米；裂缝路面整修硬化长103米，宽0.3米，厚0.2米；黄土培护路肩双边共长4800米，面宽0.5米，高0.3米；底涵翻修1处20米长，3米宽，高3.5米；树苗补偿0.5亩 | 11 | 10 |  | 1 | 5 | 25 | 5
153 | 梦溪镇雷公塔居委会 | 基础设施 | 机耕桥及滚水坝新建 | 6组董承兵屋前，新建机耕桥并硬化长5米，宽3.5米，高2.5米；新建滚水坝并硬化长5米，宽1.5米，高1.5米 | 8 | 5 |  | 3 | 6 | 12 | 1
154 | 梦溪镇彭家厂村 | 基础设施 | 公路硬化 | 硬化二组通组公路长320米，宽3米，厚0.2米。（从草堰至彭道兵屋前公路） | 10.4 | 10 |  | 0.4 | 8 | 29 | 2
155 | 梦溪镇宋鲁湖村 | 基础设施 | 公路窄改宽 | 从崔泽湘屋旁至陈本词屋旁环山公路窄改宽公路硬化，长250米，原宽3.5米，加宽1.5米，厚0.24米；填土625立方；征地0.982亩 | 11 | 10 |  | 1 | 8 | 17 | 1
156 | 梦溪镇五福村 | 基础设施 | 公路硬化 | 14组斗渠到温超刚房前硬化公路200米.宽2.5米.厚0.2米 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 12 | 1
157 | 梦溪镇新堰村 | 基础设施 | 机耕道维修 | 三组小区主渠至下垱机耕道路（田间道）维修改建铺沙石长2800米，宽3米，厚0.08米 | 11 | 10 |  | 1 | 3 | 12 | 1
158 | 如东镇曾家港村 | 基础设施 | 机耕道铺道渣 | 永兴片阳光玫瑰产业园基地机耕道铺碎石长2000米，宽2.5米，厚0.15（27组700米，18组1300米） | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 11 | 2
159 | 如东镇驰马岗村 | 基础设施 | 公路扩宽硬化 | 李凡东门口至灭家山，长320米，宽3.5米，厚0.2米。 | 10.3 | 10 |  | 0.3 | 3 | 10 | 1
160 | 如东镇传讯村 | 基础设施 | 堰塘护坡 | 传讯6组何安才门前堰（面积5亩，深度均约2.5米）、2组何家堰（面积5.5亩，深度均约2.5米） | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 8 | 22 | 1
161 | 如东镇东红村 | 基础设施 | 二级田间道维护 | 北斗2号路、7支渠至8支渠机耕道铺碎石全长700米，宽3米，厚0.15米 | 7.5 | 5 |  | 2.5 | 4 | 15 | 1
162 | 如东镇枫林村 | 产业发展 | 中草药种植 | 枫林1、2、3、4、5、6、7片中草药种植105亩，委托帮扶（澧县佳兴花卉苗木有限公司） | 20 | 15 |  | 5 | 53 | 150 | 3.64
163 | 如东镇鲁家村 | 产业发展 | 龙虾养殖 | 龙虾养殖17亩，15、18、21组共计17亩，直接帮扶 | 5.6 | 5 |  | 0.6 | 11 | 33 | 1.8
164 | 如东镇梅家港居委会 | 基础设施 | 沟渠除杂 | 梅家港片区南斗一号800米，昔阳片区南斗五号1200米沟渠除杂，宽3.5米，深度约2.5米 | 7 | 5 |  | 2 | 20 | 43 | 3
165 | 如东镇牌楼岗村 | 基础设施 | 公路硬化 | 4组至16组农户公路长220米、宽2.5-3米、厚0.2米（张家大堰附近） | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 7 | 24 | 2.4
166 | 如东镇青龙郜村 | 基础设施 | 公路硬化 | 青龙郜村6组断头路包基从老学校旁至青龙郜18组鲁礼平家止道路硬化，长120米，宽2.8米，厚0.2米。 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 28 | 65 | 3
167 | 如东镇如东铺居委会 | 基础设施 | 沟渠堰塘清淤 | 6.7.11.12.13.14组等沟渠清淤2800米；8组庄尾堰，约6亩，深约3米；5组田泽舫门口堰，约1亩，深度约3米。（11,12组800米，宽度5米；7,12组400米，宽3米；6组900米，宽3米；13,14组700米，清理堤面） | 11 | 10 |  | 1 | 45 | 110 | 3
168 | 如东镇杨家垱村 | 基础设施 | 道路硬化 | 杨家垱村五组，桔柚运输道路整修硬化330米，宽3米，厚0.2（原兴龙1组龙计清家往刘伊平家方向） | 12 | 10 |  | 2 | 13 | 39 | 4
169 | 如东镇裕农村 | 基础设施 | 机耕桥改建 | 裕农村3片原牌南村一组郭绍春房前桥梁改建，桥跨13米桥宽2.5米 | 8 | 5 |  | 3 | 10 | 22 | 1.1
170 | 如东镇长福村 | 基础设施 | 公路扩宽硬化 | 长福八子山公路至11组颜学猛家至沟渠300X3X0.2道路硬化，300米道路扩宽1.5，0.2厚 | 12 | 10 |  | 2 | 11 | 25 | 4
171 | 王家厂镇白马庙村 | 基础建设 | 水库整修及沟渠维修 | 万家湾水库螺旋杆式闸门新建，溢洪道（长5米，宽3米，高1.5米）桨砌、架桥长4米、宽3.5米厚0.2米、桥高1.5米，灌溉沟渠维修 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 14 | 33 | 2
172 | 王家厂镇枞杨村 | 基础建设 | 公路硬化 | 枞杨片7组胡忠雄家至胡忠清家，长300M、宽3M、厚0.2M | 8.5 | 5 |  | 3.5 | 8 | 56 | 6.5
173 | 王家厂镇大团村 | 基础建设 | 新建桥梁 | 大团村四方片方启长屋前，桥面长15米，桥宽4.5米，桥厚0.3米。 | 11 | 10 |  | 1 | 15 | 40 | 2
174 | 王家厂镇建设街 | 基础建设 | 道路硬化 | 建设街四组爱心房至胡良寿门口370米公路硬化、2.7米宽、0.2CM厚 | 11 | 10 |  | 1 | 6 | 24 | 1
175 | 王家厂镇柳津村 | 基础建设 | 堰塘清淤 | 柳津片三组黄卓飞屋西侧堰塘清淤一口（土方520立方） | 5 | 5 |  |  | 30 | 550 | 37
176 | 王家厂镇南河村 | 基础建设 | 新建沟渠 | 岩河片13组土地庙至庹登高屋后沟渠硬化（长300M、宽0.5M、高0.5M） | 5 | 5 |  |  | 6 | 16 | 1
177 | 王家厂镇生产街 | 基础建设 | 新建桥梁 | 生产街一组哑巴桥新建 全长15米，宽4米，高6.5米 | 15 | 10 |  | 5 | 5 | 21 | 5
178 | 王家厂镇长乐村 | 基础建设 | 公路硬化 | 21组曹助玉屋旁至候德成屋旁公路硬化长500米宽3米厚0.2米 | 15 | 10 |  | 5 | 2 | 6 | 2
179 | 小渡口镇毕陈村 | 村基础设施 | 简易公路 | 十五组马令芝家至十六组刘先贵家，全长1498米道路铺渣3.5米宽，20厘米厚 | 7 | 5 |  | 2 | 5 | 14 | 1
180 | 小渡口镇毕黄村 | 村基础设施 | 简易公路 | 鱼池至毕黄村十组1700米道路铺渣，3.5米宽，5厘米厚 | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 14 | 29 | 2
181 | 小渡口镇东风村 | 村基础设施 | 沟渠清淤 | 东风村2片颜永福至雷中武至周召英至刘中福组成区域中的沟渠清淤，长2000米，宽2米，深1.2米 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 8 | 25 | 2
182 | 小渡口镇红庙村 | 村基础设施 | 道路维修 | 沙河片二龙南面机耕道路，长800米，宽2米；中垸九斗渠，长400米，宽2.5米；中垸片9组道路，长420米，宽2米；大围片，长650米，宽2.5米；大围片十三斗机耕道，长度520米，宽2米；大围片从黄尚年-大窑，长650，宽2米。合计3440米，厚0.05米。 | 5.3 | 5 |  | 0.3 | 10 | 25 | 2
183 | 小渡口镇黄丝村 | 村基础设施 | 新建机房 | 黄丝村九组机埠机房建设，18平方米;开挖排水沟500米，顶宽1.5米，底宽0.5米 | 5.2 | 5 |  | 0.2 | 6 | 23 | 3
184 | 小渡口镇嘉山村 | 村基础设施 | 护坡护池 | 芦士湖堰塘浆砌护坡护池，长120米，高2.8米，顶厚70厘米，底厚2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 9 | 28 | 1
185 | 小渡口镇夹堤口村 | 村基础设施 | 沟渠治理 | 丁家湖至刘中盘鱼池1100米沟渠清淤，顶宽17米，底宽8米；投放4000斤草鱼、800斤白鲢、500斤麻鲢、100斤鳊鱼进行生态污水治理 | 12.8 | 12 |  | 0.8 | 6 | 22 | 2
186 | 小渡口镇毛家岔村 | 村基础设施 | 公路硬化 | 宋先庆至郑祖元：长333米，宽3米，厚度0.2米。 | 10.2 | 10 |  | 0.2 | 6 | 15 | 1
187 | 小渡口镇仁和村 | 村基础设施 | 桥梁新建 | 仁和村17斗二垅桥新建，桥宽4米，厚50厘米 | 8.5 | 5 |  | 3.5 | 7 | 21 | 1
188 | 小渡口镇许家铺村 | 村基础设施 | 道路铺渣 | 红星片5组李忠新至田朝喜家1000米；红星片6组九斗渠至刘海清500米；杨家片5组李昌军至王连辉500米；杨家片3组齐小荣至石大平800米，宽2.5米，厚10厘米 | 7 | 5 |  | 2 | 7 | 20 | 2
189 | 小渡口镇雁鹅湖村 | 村基础设施 | 沟渠清淤 | 建新片一组机埠至13斗，3000米；太平片13斗至15斗，3000米；大围片15斗至17斗1000米 | 10.3 | 10 |  | 0.3 | 47 | 80 | 6
190 | 小渡口镇永丰村 | 村基础设施 | 道路硬化 | 永丰村新桥至永丰6组，从胡成珍家到黄太泉家，长1100米，其中损毁路段硬化140米，宽3.5米，厚20厘米，1100米路肩建设 | 10.09 | 10 |  | 0.09 | 5 | 15 | 1
191 | 盐井镇白马庙村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 胡昌立屋后沟渠疏通沟渠土方3000方，50涵管100米，硬化100米、底宽0.8米、高1.5米、厚0.08米。 | 12 | 10 |  | 2 | 5 | 13 | 1
192 | 盐井镇豹子岭村 | 产业发展 | 龙虾养殖、桔柚产业扶持 | 姚英琼养殖龙虾4亩；刘金玉、邓进香、李克平、雷文禄、关祖民、雷必成、向常权、张可贵、雷齐银、姚英琼十户低产改造苹果柚27亩；伍学兰、张开武、陈兴齐新发展柑桔7亩。 | 11 | 10 |  | 1 | 14 | 49 | 1
193 | 盐井镇蔡家坡村 | 基础设施 | 下水道改造 | 蔡家坡村南街从村部至蔡家坡水库下水道改造，铺设D50涵管，总长687米 宽1.5米 深1.2米。 | 12 | 10 |  | 2 | 70 | 162 | 24
194 | 盐井镇福新村 | 基础设施 | 道路硬化 | 福新村3组张自方屋旁至张自祥屋旁道路硬化，长300米，宽3米，厚0.2米；全路段路基平整，长50米路段扩宽0.8米，铺设1米直径10米的涵管。 | 11 | 10 |  | 1 | 6 | 18 | 2
195 | 盐井镇观山凸村 | 基础设施 | 道路整修 | 水库堤至蒋谋平公路改道长300米，渠道上架简易公路桥宽3.5米、跨度8米，直径1米涵管铺设6米，两边砖混护砌 | 5.6 | 5 |  | 0.6 | 3 | 7 | 1
196 | 盐井镇洪杨村 | 产业发展 | 柑桔、黄桃 | 为李华、周用海、吴学金等15户庭院平整、发放柑桔苗木，发展产业。 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 39 | 110 | 10
197 | 盐井镇金马居委会 | 基础设施 | 道路整修 | 桔园至湘北干线道路整修，路基平整、道渣垫底及碎石铺设，长1800米，宽3米，厚0.05-0.08米。 | 6 | 5 |  | 1 | 11 | 35 | 3
198 | 盐井镇菊花岭村 | 基础设施 | 水库护坡 | 两河口水库堤坝东边毛岩护砌，共100米。阻脚55米，由水泥、砂石构成，人工及挖机整坡；坡面硬化55米由混凝土构成，高6.3米，厚0.08米。 | 6 | 5 |  | 1 | 5 | 14 | 1
199 | 盐井镇三圣庙村 | 基础设施 | 道路硬化 | 跑马岗水厂至苏运迪门前200米公路路基平整、扩宽，公路硬化，宽3米，厚0.15米以及道路扶肩。 | 6.5 | 5 |  | 1.5 | 8 | 12 | 1
200 | 盐井镇万花村 | 基础设施 | 支渠整修 | 从万花村3组至万花村5组5000米支渠清淤扫障，内层铺设20cm道砟。 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 4 | 12 | 1
201 | 盐井镇伍家岗居委会 | 基础建设 | 道路硬化 | 王正云门前至西屋场公路路基平整、道路硬化和扶肩长180米,宽2.5米，厚0.2米 | 5.5 | 5 |  | 0.5 | 6 | 20 | 1
202 | 盐井镇新华村 | 基础设施 | 道路硬化 | 2组唐纯化屋旁至李远烟门口的公路路基平整、道路硬化和扶肩，长300米、宽3米、厚0.2米。 | 11 | 10 |  | 1 | 5 | 15 | 2
203 | 盐井镇岩桥村 | 基础设施 | 道路硬化 | 岩桥村3组胡元军门前至雷学洋门口道路硬化长460米、宽2.7米、厚0.2米 | 12 | 10 |  | 2 | 4 | 14 | 3
204 | 盐井镇盐井村 | 基础设施 | 道路整修 | 1组蒋训海屋至胡先梅屋1300米,10组澧北干线至邓宏玖屋1300米，路基平整、道渣垫底及碎石铺设，有效宽度3.5米，厚度不少于0.06米。 | 12 | 10 |  | 2 | 6 | 15 | 1
205 | 盐井镇宜万岭村 | 基础设施 | 道路整修 | 李柏清门口至双堰2队公路整修铺碎石长2000米、丁仕林门口至谭灰清屋后公路整修铺碎石长1500米、胡远和屋旁至胡远明门口公路整修铺碎石长2200米，共5700米，宽3.8米，厚0.05-0.08米 | 10.5 | 10 |  | 0.5 | 7 | 21 | 2
206 | 盐井镇张家垱村 | 基础设施 | 道路硬化 | 横穿公路（陶中仿屋旁至马家大堰）路基平整、道路硬化和扶肩，300m*3m*0.2m(长*宽*厚)。 | 12 | 10 |  | 2 | 7 | 19 | 1
207 | 扶贫办 | 雨露计划 |  |  | 130 | 130