附件

澧县2025年农作物秸秆综合利用实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，切实提高全县农作物秸秆综合利用水平，根据《湖南省秸秆综合利用若干规定》、《湖南省关于支持秸秆综合利用的若干措施（2025—2027年）》等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

- 一、总体目标

构建布局合理、技术领先、链条完整的秸秆综合利用产业化格局，完善政府引导、市场运作、因地制宜、多元利用的长效工作机制，全县秸秆综合利用率稳定在95%以上。

- 二、利用方式

坚持“分类施策、综合利用”的总体思路，区分不同种植结构与秸秆来源，分别构建还田、离田区域布局，有效优化利用路径。

1.油菜秸秆。以粉碎还田为主，转运收集为辅。对不便于机收区域秸秆，由村社组织转运至收储运网点或秸秆综合利用主体。

2.早稻秸秆。农户自主粉碎还田，灌水翻耕。对不便于机收区域秸秆，由村社组织转运至收储运中心或秸秆综合利用主体。

3.中晚稻秸秆。全县利于机器作业的成片区域和重点区域的30万亩中晚稻，全部实施低茬（留茬高度不超过15cm）收割打捆离田进行五化利用；剩余43万亩中晚稻，采取低茬收割粉碎还田或收割后灭茬粉碎（水稻低茬收割后，立即用碎草机对秸秆粉碎作业；或高茬收割后，用机器对秸秆灭茬粉碎作业，再用旋耕机进行翻耕作业，实现粉碎还田，不影响下茬作物播种或移栽）。对不便于机收区域秸秆，由村社组织转运至收储运网点或秸秆综合利用主体。

4.其他农作物秸秆。玉米、大豆、棉花、葡萄、小麦等其他农作物秸秆，采取粉碎还田与饲料化（玉米青贮加工）、能源化（压块燃料、打捆直燃）、肥料化（制作有机肥）、基料化（种植食用菌）等多元化利用相结合的模式，实现资源高效转化。

- 三、重点任务

- 1.摸清工作底子，建立分类处置机制。以村社为单位对种植情况（早中晚水稻、玉米、油菜、其他作物）、还田和离田面积（到户）、收储网点建设情况、产业化服务主体情况、秸秆还田离田农机具情况、社会化服务组织情况开展摸底调查，以镇街为单位建立电子化台账。制定一镇街一方案，一村（社）一计划，镇街统筹考虑本地区秸秆综合利用主体的利用能力、分布情况、辐射范围，明确秸秆离田时间、利用方向。以村社为单位制定秸秆综合利用工作计划，将本辖区内应还田、离田面积，细化落实到地块、农户和责任人。

- 2.优化收储运体系，夯实综合利用基础。构建“县、镇、村”三级收储运体系，建设3000㎡以上县级秸秆收储运中心1个、1000㎡以上的重点镇秸秆收储运中心5个、1000㎡以上秸秆收储运网点20个。各镇街可根据自身实际情况，按照标准新建或进行升级改造收储运中心，鼓励农机、种植专业合作社等经营主体拓展秸秆收储功能，支持村集体经济组织以土地、房屋使用权入股，吸引社会资本投入秸秆收储运体系建设。对于未纳入收储运中心和收储运网点建设年度计划的，所需资金在2025年奖补结余资金中解决，若2025年奖补资金出现不足，在次年的奖补资金中优先安排。

3.配强产业设备，提升机械化水平。加大农机购置和作业补贴力度，支持农机合作社开展秸秆机械化还田、离田作业。改（扩）建秸秆饲料化、能源化、肥料化利用加工生产线。推进机械化作业低茬收割粉粹还田或高杆灭茬粉粹还田43万亩、打捆离田30万亩、深翻耕（灭茬旋耕）示范作业4.58万亩。培育专业化农机服务组织5个、区域性农业社会化服务中心8个。

4.培育市场主体，加强供需对接。扶持一批成长性好秸秆综合利用主体，发展一批带动力强的秸秆收储运职业经纪人。培育年利用3000吨秸秆以上的综合利用主体3～5个，引进年处理20000吨秸秆以上的“五化”利用企业1～2家；建立全县秸秆交易群，将秸秆应用主体负责人、镇街工作负责人、职业经纪人等纳入交易群，统筹全县各镇街秸秆产生量和需求量，畅通秸秆销售渠道。

5.开展技术示范，扩展利用路径。完善农作物秸秆监测体系建设，摸清秸秆综合利用基础数据，开展技术示范推广，探索综合利用新途径。开展0.6万亩水稻镇级秸秆打捆离田标准化示范，建立5个500亩以上秸秆以腐熟还田培肥示范区，对葡萄、棉花、玉米等秸秆开展综合利用示范，探索秸秆利用新模式的应用。支持济新源生态科技（澧县）有限公司利用秸秆等有机废弃物生产有机肥料；支持生产食用菌、育秧基质等基料化利用；探索生物质成型燃料生产企业秸秆能源化工作试点；探索秸秆果园覆盖技术应用试点。开展棉花秸秆肥料化利用试验，逐步形成适合我县棉花秸秆肥料化利用成熟技术。支持山丘区养殖企业建成区域性秸秆饲料产业集群。

四、奖补措施

1.收储运体系奖补。支持农机合作社、种植大户、养殖大户等农业经营主体新建秸秆收储运中心和网点，支持各镇街、村社利用废弃、闲置场地，升级改造秸秆收储运中心和网点。对新建或升级改造的县级收储运中心、重点镇级收储运中心和收储运网点，按照收储中心及网点建设要求及补贴标准和先建先补的原则分三年给予资金奖补。纳入奖补建设的设施，五年内不得出租或出售。

- 2.离还田及深翻耕作业奖补。对30万亩中晚稻实施低茬收割、打捆离田作业的，每亩补贴15元；对43万亩中晚稻实施低茬收割、粉碎还田或收割后灭茬粉碎还田作业的，每亩补贴15元。对4.58万亩重点区域实施深翻耕（灭茬旋耕）作业的，每亩补贴40元；对0.6万亩晚稻开展镇级低茬收割、打捆离田示范作业的，每亩补贴60元；对中晚稻实施低茬收割、打捆离田后栽种油菜的（约20万亩），按照每亩20元的标准在产油大县项目中另行安排补贴；15万亩玉米离田补贴70万元，补贴标准待面积核查后确定（由镇街组织实施，9月中旬开始每周核实后报送县农业农村局）。

3.主体培育奖补。培育年利用3000吨秸秆以上的综合利用主体5-8个，引进年处理20000吨秸秆以上的“五化”利用企业1～2家，给予一定补贴。（由镇街核实后报县农业农村局）。

- 4.技术示范奖补。建立5个500亩以上秸秆腐熟还田培肥展示区，探索应用秸秆利用新模式，每个示范区给予一定补贴。对柑橘、葡萄、玉米等秸秆开展综合利用示范，并给予一定补贴。

- 五、责任分工

县农业农村局：负责制定全县秸秆综合利用实施方案，指导技术推广与项目落地；指导镇街组织农机手开展低茬收割和秸秆粉碎等工作，开展涉农执法。

县农机事务中心：负责制定技术规程，协调跨区域农机调配，做好农机具购置补贴。

县发改局：负责将秸秆综合利用工作纳入全县循环经济发展规划及年度重点项目计划，做好秸秆综合利用项目的立项审批和固定资产投资管理，协调生物质发电等秸秆能源化项目的上网电价政策落实。

县工信局：负责推动秸秆工业化利用和技术研发，协助企业申报项目并协调电力等需求；

县财政局：负责统筹秸秆综合利用奖补资金。

县自然资源局：负责支持用地审批，纳入国土规划并办理临时用地手续。

县生环分局：负责建立秸秆禁烧巡查督导机制，运用卫星遥感、铁塔视频等技术手段监测火点，开展秸秆禁烧巡查督导。

县市场监管局：负责产品质量和计量器具监管，查处不正当竞争。

县税务局：负责宣传和落实税收优惠政策。

县交通运输局、县交警大队：负责协调运输车辆和道路畅通保障。

各镇街：负责辖区内农作物秸秆综合利用组织实施工作。根据本镇街实际制定工作方案，明确“一村一计划”。收集、整理、上报秸秆综合利用数据，建立电子化台账，开展秸秆综合利用监测。

六、工作要求

- 1.压实工作责任。县委农村工作领导小组负责统筹协调，县农业农村局负责牵头，相关责任单位和各镇街负责按照职责分工，协同推进全县农作物秸秆“五化”利用各项工作。

- 2.营造宣传氛围。充分利用广播、电视、报纸、网络等，开展农作物秸秆“五化”利用正面宣传和科普教育，挖掘一批先进典型，组织经验交流和现场观摩活动，引领带动全县秸秆综合利用工作落实落地。

- 3.加大资金支持。相关部门要积极争取上级专项资金，农业部门依规整合相关涉农资金，不足部分由县财政据实保障。要充分发挥政府投资撬动作用，吸引社会资金投入秸秆综合利用领域，提高资金使用效益。补贴资金按照扶持政策据实补贴，超出部分由实施主体自行负责。各镇街对辖区内收储运体系建设、秸秆离田还田作业、秸秆深翻粉碎还田等及时核查验收，验收结果上报县农业农村局。根据镇街上报结果，由县委农办牵头，县农业农村局、县财政局、县生环分局等共同组织抽查，兑现奖补。

4.强化督促指导。县纪委监委、县审计局要对资金使用管理进行监督和审计，县财政局要组织开展项目绩效评价，确保资金发挥最大效益。县委农办要会同两办督查室对部门和镇街秸秆综合利用工作落实情况进行督促指导，对工作开展不力、火点数量居高不下、过火面积大幅增长、造成较大影响的镇街相关负责人依纪依规提请县委、县政府主要领导进行约谈或问责。

附件：1.收储运中心及网点建设要求与补贴标准

2.澧县秸秆综合利用一镇一策量化指导计划

附件1

收储运中心及网点建设要求与补贴标准

| 序号 | 内容 | 建设要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、县级收储运中心建设要求及补贴标准（新建不超过70万元，改造利用不超过25万元） |  |  |
| 1 | 仓储 仓库 | 要求：面积3000 m2/处，为H型钢、C型钢、工字钢架结构要求，层高不低于6.5 m，车辆进出自如，地面硬化厚度不小于20厘米。 |
| 2 | 设施 设备 | 要求：配置2台自走式秸秆打捆机（含北斗）、1套标识标牌及消防安全设施。根据需求自行配套地磅、运输车、叉车等秸秆转运收储设施设备。 |
| 3 | 秸秆离田作业 | 要求：完成秸秆离田任务面积20000亩以上/处。 |
| 二、重点镇收储运中心建设要求及补贴标准（新建不超过25万元，改造利用不超过12万元） |  |  |
| 1 | 仓储 仓库 | 要求：面积1000 m2/处，为H型钢、C型钢、工字钢架结构要求，层高不低于6.5 m，车辆进出自如，地面硬化厚度不小于20厘米。 |
| 2 | 设施 设备 | 要求：配置2台自走式秸秆打捆机（含北斗）、1套标识标牌及消防安全设施。根据需求自行配套地磅、运输车、叉车等秸秆转运收储设施设备。 |
| 3 | 秸秆离田作业 | 要求：完成秸秆离田任务面积6000亩以上/处。 |
| 四、收储运网点建设要求及补贴标准（新建不超过10万元，改造利用不超过3万元） |  |  |
| 1 | 仓储 仓库 | 要求：面积1000 m2/处，配备仓储设施或露天堆场，新建轻钢结构仓储的纳入补贴。 |
| 2 | 设施 设备 | 要求：配置1台自走式秸秆打捆机（含北斗）。 |
| 3 | 秸秆离田作业 | 要求：完成秸秆离田任务面积2000亩以上/处。 |

附件2

澧县秸秆综合利用一镇一策量化指导计划

单位：万亩、平方米

| 序号 | 镇（街） | 中晚稻面积 | 中晚稻综合利用指导计划 |  |  | 玉米面积 | 玉米综合利用指导计划 |  | 收储运体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 打捆离田面积 | 粉碎还田面积 | 深翻耕面积 |  | 打捆离田面积 | 粉碎还田面积 | 收储运中心 | 收储运网点 | 总面积 |
| 1 | 澧阳街道 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 1000 | 1000 |
| 2 | 澧西街道 | 1.8 | 1.13 | 0.67 | 1.6 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |  | 2000 | 2000 |
| 3 | 澧澹街道 | 0.9 | 0.55 | 0.35 | 0.9 | 0.59 | 0.5 | 0.09 |  | 1000 | 1000 |
| 4 | 澧浦街道 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 0.01 |  | 1000 | 1000 |
| 5 | 涔 南 镇 | 5.65 | 3.31 | 2.34 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 3000 | 2000 | 5000 |
| 6 | 城头山镇 | 7.35 | 3.03 | 4.32 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.06 | 3000 | 3000 | 6000 |
| 7 | 梦 溪 镇 | 7.05 | 2.89 | 4.16 |  | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 3000 | 3000 | 6000 |
| 8 | 大堰垱镇 | 6.6 | 2.71 | 3.89 |  | 0.45 | 0.36 | 0.09 | 1000 | 3000 | 4000 |
| 9 | 澧 南 镇 | 4.4 | 2.15 | 2.25 | 0.2 | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 1000 | 3000 | 4000 |
| 10 | 复兴厂镇 | 3.75 | 1.62 | 2.13 |  | 0.2 | 0.16 | 0.04 |  | 2000 | 2000 |
| 11 | 盐 井 镇 | 5.3 | 2.17 | 3.13 |  | 0.4 | 0.32 | 0.08 |  | 3000 | 3000 |
| 12 | 金 罗 镇 | 3.9 | 1.59 | 2.31 |  | 0.45 | 0.35 | 0.1 |  | 3000 | 3000 |
| 13 | 小渡口镇 | 5.2 | 2.13 | 3.07 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 0.11 | 3000 | 2000 | 5000 |
| 14 | 官 垸 镇 | 3.8 | 1.5 | 2.3 |  | 0.6 | 0.49 | 0.11 |  | 2000 | 2000 |
| 15 | 如 东 镇 | 5.3 | 2.17 | 3.13 |  | 0.58 | 0.47 | 0.11 |  | 3000 | 3000 |
| 16 | 码头铺镇 | 3.12 | 0.42 | 2.7 |  | 0.35 | 0.13 | 0.22 |  | 1000 | 1000 |
| 17 | 王家厂镇 | 2.5 | 1.02 | 1.48 |  | 0.2 | 0.12 | 0.08 |  | 2000 | 2000 |
| 18 | 甘溪滩镇 | 2.2 | 0.74 | 1.46 |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  | 1000 | 1000 |
| 19 | 火连坡镇 | 3 | 0.33 | 2.67 |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  | 1000 | 1000 |
|  | 总 计 | 73 | 30 | 43 | 4.58 | 7 | 5.13 | 1.87 | 14000 | 39000 | 53000 |