澧县2026年利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实省委、省政府决策部署，加快“以种适地”方式推进全县重金属污染耕地治理进程，根据《湖南省农业农村厅 湖南省粮食和物资储备局关于印发〈2026年利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作方案〉的通知》（湘农联〔2026〕9号）要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

2026年全县推广种植镉低积累水稻品种5.5万亩。

二、重点措施

1.科学规划，精准落实推广计划。结合本地生态气候条件、种植制度与生产实际，将年度推广计划科学分解至早、中、晚稻不同季节，细化到村、到组、到户、到田块。严格执行分区分类种植指导，引导在土壤镉含量低于1.5mg/kg、远离工矿企业和矿山尾渣等影响的安全利用区内种植。对规模化生产经营主体，应合理调控单季种植规模，确保各项安全栽培技术措施能够全面落实。

2.健全台账，实现全过程可追溯管理。建立健全实名制台账，全面统计政府采购、种植户自购、企业供种的品种数量与种植面积信息，确保数据真实、准确、可追溯，将核实后的推广面积及用种台账报送至县农业农村局，为推进镉低积累品种产量保险提供基础数据。

3.强化协同，保障农资供应与技术服务。加强与供种企业沟通，提前明确供种数量、质量、时间及技术培训等具体要求，签订规范协议，细化责任条款，特别是要明确因种子质量或技术指导不到位造成损失的赔偿机制，确保不误农时、农民利益不受损。

4.完善保障，降低种植风险。积极引导和协助各类种植主体投保中央财政补贴的水稻完全成本保险。建立健全农业灾害应急响应机制，灾害发生后，及时组织保险公司、供种企业等单位联合查勘定损，确保理赔资金及时、足额支付到位，有效稳定种植收益预期。

5.开展评价，提升推广效能。建立评价机制，对供种企业在种子质量、技术服务、履约守信等方面的表现进行客观评价；对保险机构的承保效率、理赔服务、政策落实等情况开展满意度评价，评价结果作为后续工作的重要参考。

三、保障措施

1.加强组织领导。由县农业农村局主要负责人牵头，分管负责人具体负责，相关业务股室配合，统筹推进全县利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作，确保高质量完成工作目标。

2.抓实技术服务。紧密依托“农业科技人员包联服务”行动，开展技术指导服务，将镉低积累水稻种植技术指导作为包联服务的重点内容，确保每个规模种植主体都有技术人员对口联系。适时开展关键技术培训，针对品种特征特性、主要病虫害防治、关键栽培措施等适时发布技术提示，确保关键技术落实到农户、到田块，实现安全生产。

3.优化激励保障。统筹用好国家、省级受污染耕地安全利用资金及发展粮油生产等相关资金，加大对镉低积累水稻推广和受污染耕地安全利用工作的支持力度。对实际种植户给予不低于30元/亩的补贴，调动种植户的积极性。对镉低积累水稻品种推广面积大、受污染耕地安全利用程度高的镇街，县农业农村局在相关粮食发展资金中适当给予倾斜支持提高各镇街工作积极性。

4.加强监督管理。对推广的镉低积累水稻种子进行全覆盖抽样送检，严防不合格种子流入市场。加强对种子供应环节的监测调度，确保数量充足、质量安全。

附件：1.澧县2026年各镇街镉低积累水稻品种推广计划表

2.澧县2026年推广镉低积累水稻品种价格及亩用种量一览表

3.澧县农业农村局2026年利用镉低积累水稻推进受污染耕地安全利用工作领导小组名单

附件1

澧县2026年各镇街镉低积累水稻品种推广计划表

| 序号 | 镇街 | 计划面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 澧阳街道 | 600 |
| 2 | 澧西街道 | 1000 |
| 3 | 澧澹街道 | 800 |
| 4 | 澧浦街道 | 400 |
| 5 | 涔 南 镇 | 6400 |
| 6 | 城头山镇 | 6700 |
| 7 | 梦 溪 镇 | 6100 |
| 8 | 大堰垱镇 | 6200 |
| 9 | 澧 南 镇 | 6100 |
| 10 | 复 兴 镇 | 2200 |
| 11 | 盐 井 镇 | 2300 |
| 12 | 金 罗 镇 | 2000 |
| 13 | 小渡口镇 | 2800 |
| 14 | 官 垸 镇 | 2300 |
| 15 | 如 东 镇 | 2800 |
| 16 | 码头铺镇 | 1800 |
| 17 | 王家厂镇 | 1600 |
| 18 | 甘溪滩镇 | 1200 |
| 19 | 火连坡镇 | 1700 |
| 合 计 |  | 55000 |

注：在土壤镉含量低于1.5 mg/kg的水稻种植区推广

附件2

澧县2026年推广镉低积累水稻品种价格及亩用种量一览表

| 序号 | 品种 | 品种类别 | 企业报价 （元/斤） | 推荐亩用种量 （斤/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中安2号 | 常规早稻 | 9 | 10 |
| 2 | 中安早35 |  | 9 |  |
| 3 | 隆安早11 |  | 9 |  |
| 4 | 隆安早14 |  | 9 |  |
| 5 | 臻两优8612 | 杂交中稻 | 37 | 4 |
| 6 | 臻莲两优188 |  | 37 |  |
| 7 | 臻莲两优187 |  | 37 |  |
| 8 | 湘康4号 | 常规中稻 | 18 | 6 |
| 9 | DY3号 | 常规晚稻 | 17 | 8 |
| 10 | 岳州玉占 |  | 17 |  |
| 11 | 西子3号 |  | 15 |  |
| 12 | 安两优2号 | 杂交晚稻 | 33 | 4 |
| 13 | 麓两优48 |  | 35 |  |

附件3

澧县农业农村局2026年利用镉低积累水稻推进

受污染耕地安全利用工作领导小组名单

组  长：谭晓洪  局党组书记

副组长：汪  玮  局长

周迎春  副局长

成  员：尹银春  局粮油作物股股长

廖  丽  局计财股股长

岳  峰  局资源股股长

田泽国  局农安股股长

唐滔滔  县耕保中心主任

韩克亚  局植保植检站站长

领导小组办公室设在局粮油作物股，肖斌（电话：13517364474）任办公室主任，负责领导小组日常工作。