附件

创新平台和研发投入“双倍增”任务分解表

| 工作 内容 | 工作任务 | 年度安排 |  |  | 责任单位 （排名第一的为牵头单位） | 承载企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |
| 研发投入倍增计划 | 1.研发经费投入归集指导与培训，每年培训企业 2场200人次以上。 | 2场 | 2场 | 2场 | 科技局、工信局、住建局、商务局、高新区、统计局 | 所有研发费用 纳统企业 |
|  | 2.高新技术企业培育与认定。 | 15家 | 15家 | 15家 | 科技局、工信局、高新区、市场监管局、税务局 | 符合高企认定 条件的企业 |
|  | 3.工业企业入规纳统。 | 14家 | 13家 | 12家 | 工信局、高新区、统计局、各镇街 | 符合条件的 工业企业 |
|  | 4.特、一级建筑业企业培育与认定。 | 1家 | 1家 | 1家 | 住建局、统计局 | 符合条件的 建筑业企业 |
|  | 5.服务业企业入规纳统。 | 6家 | 5家 | 5家 | 商务局、统计局 | 符合条件的 服务业企业 |
|  | 6.规模工业企业研发费用统计。 | 7.62亿元 | 8.89亿元 | 10.27亿元 | 工信局、高新区、国资中心、统计局 | 规模工业企业 |
|  | 7.特、一级建筑业企业研发费用统计。 | 0.01亿元 | 0.02亿元 | 0.04亿元 | 住建局、统计局 | 特、一级建筑业企业 |
|  | 8.服务业企业研发费用统计。 | 0.12亿元 | 0.24亿元 | 0.48亿元 | 商务局、统计局 | 规模服务业企业 |

| 工作 内容 | 工作任务 | 年度安排 |  |  | 责任单位 （排名第一的为牵头单位） | 承载企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |
| 创新平台倍增计划 | 1.组织申报科技部门的国家、省、市创新 平台。 | 国家服务平台1家、市级创新平台2家 | 省级服务平台1家、市级创新平台2家 | 省级服务平台1家、市级 创新平台2家 | 科技局 |  |
|  | 2.组织申报工信部门的国家、省、市创新 平台。 | 市级创新平台2家、省级研发平台1家 | 市级创新 平台2家 | 市级创新 平台2家 | 工信局 |  |
|  | 3.组织申报发改部门的国家、省、市创新 平台。 | 省级服务 平台1家 | 省级研发 平台1家 |  | 发改局 |  |
|  | 4.组织申报人社部门的国家、省、市创新 平台。 |  | 省级服务 平台1家 |  | 人社局 |  |
|  | 5.组织申报人社部门的国家、省、市创新 平台。 | 市级创新 平台1家 |  | 省级服务 平台1家 | 总工会 |  |
|  | 6.实施规模工业企业专利扫零计划。 | 35% | 70% | 100% | 市场监管局、工信局、高新区 | 规模工业企业 |
| 促进产学研合作和科技成果转化 | 1.建立企业需求清单台账并实行动态管理，摸清企业技术需求和科技创新成果需求。 | 20家 | 20家 | 20家 | 科技局、工信局、高新区、农业农村局 | 科技型企业 |
|  | 2.每年对接名校、名院、名所5家以上，到2023年，累计促成产学研合作50项以上。 | 5 | 5 | 5 | 科技局、工信局、高新区、农业农村局、卫健局 |  |
|  | 3.实行重大科技成果转化“揭榜制”。收集整理重大科技难题和科技成果需求，高等院校、科研院所揭榜，在县内企业转化。 | 1项 | 1项 | 1项 | 科技局、工信局、高新区、农业农村局 |  |