## 城市棚户区
澧县2021年度11月城市棚户区改造项目信息表
澧县住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目实施主体 | 建设地点 | 当年实施户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 新建安置房 建设 | 改扩翻 | [6 empty] | 新建安置房 | 改扩翻
澧 县 |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 18030 | 558 | 558 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 32500 | 200 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365
澧阳街道办改扩翻建项目三期 | 住房保障服务中心 | 澧阳街道棚场街社区 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 9100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 18500 | 100 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
澧西街道办改扩翻建项目三期 | 住房保障服务中心 | 澧西街道澧乔家河、周家坡改造点 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 8930 | 258 | 258 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 14000 | 100 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
注：1、依据湘建保函〔2021〕3号文分项目填报此表，确保项目基础信息与3号文信息保持一致。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [16 empty] | 填表时间： | 2021.12