## Sheet1
县级领导联系重点在建拟建储备项目进展情况
县级领导 | 联系项目名称 | 法人代表(项目负责人) | 责任单位 | 计划总投资(万元) | 累计投资(万元) | 进展情况
一、工业（16个）
谭弘发 | 金鹏陶瓷产业园二期 | 王雄鹰 | 政府办招商局
谭登平 | 湖南盈成油脂工业有限公司续扩建 | 彭华 | 开发区工业局粮食局
曾祥文 | 年产10万吨烧碱建设项目及50MV热电联产项目,1×15MW生物质发电厂(两条生产线) | 王焕庆 | 组织部开发区工业局环保局
戴宏生 | 运达现代化包装生产基地和运达机械工业园 | 辛建军 | 人大办开发区
冯文元 | 葡萄酒基地建设项目 |  | 县委办 国土资源局 农业局
陆伟强 | 年产200万吨新型干法水泥生产线建设项目 |  | 工业局
陆伟强 | 亚瑞特服装产业园 |  | 招商局
周昌惠 | 婚纱产业园 |  | 开发区 招商局
周乃泉 | 威尔曼搬迁扩规项目 |  | 人大办 政府办
颜学锦 | 万家生物质气化炉 | 毛祖新 | 政府办
陈昌玉 | 天源纺织新扩5万纱锭生产线 | 姚明铎 | 开发区
严文波 | 澧澹民营工业园 |  | 开发区 澧澹乡
邓连琼 | 家具产业园 |  | 工商联 澧东乡
谭敦新 | 食品产业园 |  | 工业局 乡企局
| 祥龙彩印包装迁建项目 | 徐春生 | 开发区 工业局
| 澧县制氧厂迁建项目 |  | 艳电局
二、农业（３个）
赵克松 | 粮食产能建设工程 | 叶静刚 | 农业局 | 80000 |  | 计划投入8亿元分12年完成，目前农业局正组织人员编制《澧县粮食产能建设项目可行性研究报告》，暂还未立项。
张晓莲 | 城市公益生态林建设项目 | 龚陈荣 李绍生 | 林业局 建设局 | 160 | 160 | 2008年底累计完成植树1。3万株，2009年正在进行大坪低干风光带的规划设计。
肖志杰 | 农村沼气建设工程 | 郭绍山 | 能源办 |  |  | 19个乡镇21个村2600户和血吸虫疫区1400户已规划，养殖小区小型沼气工程5处和养殖型联户沼气工程序员处项目计划已批复。主要问题是物价上涨快，补助标准偏低、劳动力少、没有进行养殖，没有沼气的原料。
三、商贸、物流、旅游（7个）
刘 辉 | 八百里洞庭水产批发市场 | 于承津 | 市管中心
刘 辉 | 澧县湘鄂现代粮食物流中心建设工程 |  | 粮食局
王忠文 | 中国物流公司澧县战略装车点建设项目 | 许金官 | 政协办 招商局
王忠文 | 烟草配送中心 |  | 商务局
张晓莲 | 城头山古文化遗址保护及旅游开发工程 | 罗宏武 | 宣传部 城头山管理处
贺湘平 | 彭、钦、艳休闲旅游项目 |  | 政协办 旅游局 艳电局 建设局
| 丰彩物流配送中心建设工程 |  | 商务局
四、城市建设（5个）
唐述安 | 县城污水处理厂工程 | 林长志 | 建设局
唐述安 | 县城垃圾处理厂 |  | 城管局
严文波 | 县城栗河综合治理开发项目 | 李绍生 罗德清 | 建设局 水利局
傅临南 | 城区绕城线建设工程 | 詹伟敏 | 县绕城线建设协调领导小组
颜学锦 | 澧阳新区建设项目 | 姜荣岳 | 澧阳新区建设协调领导小组
五、基础设施（15个）
丁大勋 | 张津公路改善工程 | 王学杰 | 公路局 |  |  | 整条公路左幅已完成通车，右幅底基层全部完成，面基层完成12.5公里。累计完成投资7931万元,占计划总投资74%。
童成振 | S302澧阳至边山河段改造及黄金公路建设工程 | 李泰松 | S302建设工程协调领导小组 |  |  | 成立了澧边公路建设开发有限公司，2009年4月2日省发改委组织了对澧边公路工程可行性研究报告的评审，原则上已通过，但需按专家意见修改完善后下达正式批复。
童成振 | 羊湖口码头建设工程 | 李泰松 | 交通局 |  |  | 正在进行项目前期准备工作，已按1000吨设计标准向省市发改委提交立项申请。
童成振 | 黄桥车站建设工程 | 李泰松 | 交通局 |  |  | 还在选址阶段。
童成振 | 向上线80万伏特高压直流输电工程和澧浦220千伏、梦溪110千伏、澧南110千伏、甘溪35千伏变电建设及农网完善工程 |  | 电力局 向上线80万伏特高压直流输电工程建设协调领导小组 |  |  | 梦溪110kv输变电工程的前期报建手续已经通过,项目已经正式启动,现由湖南省国电瑞驰电力勘测设计有限公司进行初步设计,该工程还需经过设计方案的审查、项目报建手续完善、施工单位和工程物资招标等一系列程序后方能开工。
金忠军 | 金罗火车站升级改造工程 | 李宏球 | 发改局 |  |  | 正在向上汇报。
傅临南 | 欣运客运车站建设工程 | 李泰松 | 交通局 |  |  | 还没有确定方案。
颜学锦 | 澧水乔家河大桥建设工程 | 罗德清 李泰松 | 水利局 交通局 | 20000 |  | 水利局和交通局都已向上面递交了书面报告，主要领导已签字,正在做前期立项的工作。
陈昌玉 | 二广高速澧县段 |  | 二广线建设协调领导小组 | 210000 | 8000 | 目前红线内征地拆迁实物量的调查、复核工作已基本完成，初步统计澧县段红线内暂需征地近3000亩，拆迁户270户。预计5月中旬完成拆迁，5月底施工方进场开工建设。
孙运岩 | 城市防洪圈工程 | 罗德清 | 水利局 |  |  | 澧县城市防洪圈工程已经在2005年实施，资金来源于日元贷款，和地方配套资金，日元贷款项目已全部完成，配套资金无法到位没有全部完成。现在提出的城市防洪圈工程，是根据澧阳大垸防洪安全提出的工程建设目标。此项目已向上级主管部门申报，由于湖南省现阶段只安排蓄洪垸工程建设，目前还没有下达资金计划。
徐 荩 | 澧县临江路建设开发工程 | 郑守义 | 澧县城区除险工程项目建设管理处 | 11500 |  | 土方工程已完工,安置房、廉租房主体完工，正在进行内外墙体装饰工程；完成1、2、5号三个地块255亩腾地拆迁，并已办理土地出让使用证；道路硬化工程进入招投标程序。主要问题受国内外金融危机影响，开发商在外地投资开发的房地产项目市场销售形势低迷，资金不能及时回笼，导致临江路开发建设项目资金跟进困难。
| 农村公路改造工程 | 李泰松 | 交通局 | 5000 | 1800 | 完成农村公路改造72公里。存在的问题：1、农村公路改造规划与老百姓的实际需求有差距；2、养护管理滞后；3、建设资金严重不足，需县财政加大投入。
| 水利血防灭螺工程 | 罗德清 | 水利局 | 2330 | 2330 | 分为澧水、淞滋水水利血防和涔水水利血防工程。澧水、淞滋水水利血防工程总投资1077万元，主要为部分堤段护坡孩螺 、进水闸建沉螺池等，共18处。涔水水利血防工程为抬洲工程2处、护坡护脚工程6处、建沉螺池以及中层取水6处，共14处。以上都已完成主体一程项目。
| 大型灌区续建配套及节水灌溉工程 | 罗德清 | 水利局 | 2000 | 2000 | 第一批建设项目为澧城分干渠、当市分干渠、北干渠、中分干、南干渠5条干渠除险加固9586米，新增项目建设为北干渠、当市分干渠、星星分干渠等7条干渠除险加固19479米，已全部完工。
| 土地整理工程 | 陈克山 | 国土资源局 | 2952 | 400 | 官垸乡一期和县域境内10个村的小型整理项目正在施工，完成15%。官垸乡二期工程正在设计，预计11月份开工。
六、社会事业（5个）
邓 红 | 中医院、人民医院综合楼建设工程 | 黄清海 | 卫生局
邓 红 | 体育中心建设工程 | 李宏贵 | 体育局
黄道华 | 文化中心建设工程 | 余长国 | 文化局
刘 辉 | 澧县福利养老服务中心建设项目 | 傅爱民 | 民政局
刘 辉 | 澧县殡仪馆迁建工程 | 傅爱民 | 民政局

## Sheet2
附件:
2009年全县重点在建拟建储备项目1－4月份进展情况
项 目 名 称 | 法人代表(项目负责人) | 责 任 单 位 | 计划 总投资 (万元) | 累计完 成投资(万元) | 形 象 进 度 | 存在的问题及建议
一、工业
金鹏陶瓷产业园二期 | 王雄鹰 | 政府办 招商局 | 50000 | 12771 | 第一条生产线于08年10月8日投产，第二条生产线已于09年4月24日投产。第三、四条生产线土建工程已完工，设备安装即将开始，计划年底投产。 | 公司融资（银行贷款）尚未到位，急需资金5000万元，否则第三条线进度会受到较大影响。
湖南盈成油脂工业有限公司续扩建 | 彭华 | 开发区 工业局 粮食局 | 8796 | 700 | 二期工程有4个项目，分别是50T/D茶油精炼车间、2万吨储油罐；冬化分提车间；年产1万吨生物柴油车间；研发中心、专家楼、职工倒班宿舍，总建筑面积4万平方米。工程设计图纸在武汉粮油设计院审核，然后交消防核审，办理许可证。 | 第一期工程急须办理产权证，建议召开相关部门协调会。
年产10万吨烧碱建设项目及50MW热电联产项目,1×15MW生物质发电厂(两条生产线) | 王焕庆 | 组织部 开发区 工业局 环保局 | 109389 | 11800 | 生物质发电厂一期工程建设进入尾声，生物质原材料的收购网络初步建成，在澧县及周边市、县乡镇共建成30家收购网点。项目一期工程计划于2009年5月25日点火试运行。年产10万吨烧碱项目已与上海氯碱签订《合作备忘录》，完成了可行性研究报告，召开了环境影响评价专家评审会，目前正在做核准前期工作。 | 因建设工地人员来往密集，项目单位要求在生物质电厂所处207国道路段两端设减速带。
运达现代化包装生产基地和运达机械工业园 | 辛建军 | 人大办 开发区 | 16000 | 9500 | 运达包装项目的主厂房已经完成，正在进行设备安装，建设进度已经完成90%，预计6月1日投产。运达机械项目已完成选址规划（平面设计），正在联系深度设计，计划5月底动工建设。 | 项目单位要求配套运达工业园相关基础设施,并设立公交站。
葡萄酒基地建设项目 |  | 县委办 国土资源局 农业局 | 10000 | 100 | 该项目还处于前期可行性调研准备阶段,目前已在王家厂五一、长乐村建立了300亩刺葡萄基地。
年产200万吨新型干法水泥生产线建设项目 |  | 工业局 | 48000 |  | 已完成可研，与多家企业洽谈未果，仍在招商引资中。
亚瑞特服装产业园 |  | 招商局 | 11000 |  | 该项目是奥徕德公司投资的外资项目，项目分两期建设，第一期利用信通公司的资产改建厂房，马上投入生产。项目已于3月30日签订意向协议，目前县政府已经与省电信公司就信通公司的资产回购达成协议。5月21日将在香港签约，项目预计6月份启动。
婚纱产业园 |  | 开发区 招商局 | 2000 |  | 已签订投资合同，目前征地、选址、定址等前期工作已经完成，规划局已经进行勘测，规划图纸将交付，5月中旬动工。
威尔曼搬迁扩规项目 |  | 人大办 政府办 | 7600 |  | 重庆天圣制药有限公司拟收购原威尔曼制药有限公司，投资400万元对其设备、厂房改造，进行生产。投资7600万元在开发区征地60亩，新建制药生产线。回购合同正在洽谈，将于5月18日在深圳签约，预计5月底项目动工建设。
万家生物质半气化炉 | 毛祖新 | 政府办 | 3000 | 900 | 项目利用万家实业二期工程已征用的100亩土地，前期基础工程（三通一平）已经全面完成。目前生物质半气化炉已经完成样品，4月中旬参加了北京论证会，正申请专利。企业正在进行市场调研，准备在主汛期后开始建厂房。 | 市场前景不明朗，企业主再投资信心不足。
天源纺织新扩5万纱锭生产线 | 姚明铎 | 开发区 | 10000 | 500 | 二期工程于2009年元月成功兼并澧县盛大纺纱公司，并投资120万元，对原生产线进行维修，现已投产。目前正在争取省农发行贷款，待贷款到位后，启动扩建5万纱锭项目。
澧澹民营工业园 |  | 开发区 澧澹乡 | 2000 |  | 目前进园企业有4家：劲农电机，投资400万元，征地10亩；建筑彩瓦厂，投资200万元，征地15亩；弘宇鬃业迁址扩建，投资600万元，征地20亩；文俊物流快运，投资600万元，征地15亩。项目前期工作进展比较顺利，预计5月份企业可入园，边报批、边动工建设。 | 项目单位要求迅速召开协调会，确定征地补偿价格,并与高速公路补偿标准保持一致。
家具产业园 | 周尚波 | 工商联 澧东乡 | 4000 |  | 澧县双星床垫厂迁址扩建已完成立项、批复、选址，县里成立了指挥部，由工商联、工业局跟踪联系该项目，两次召开协调会，协调项目前期工作。对征地可能牵涉的农户已交换意见，基础工作已全部到位。县规划局对用地已经进行勘测，规划图已交给国土局，正在办理土地报批手续,5月份可动工。 | 选址地可能涉及少量基本农田，请国土局调整解决，围墙外基础设施建设与项目建设同步启动。
食品产业园 | 赵志平 | 工业局 乡企局 | 5000 |  | 联系项目领导和单位已多次召开协调会，因部分业主认为地价相对过高，可能放弃投资。
祥龙彩印包装迁建项目 | 徐春生 | 开发区 工业局 | 3000 |  | 利用原澧洲机械现有厂房，进行翻修改造，迁址扩建。相关设备已经订购，预计9-10月开工。
澧县制氧厂迁建项目 |  | 艳电局 | 1000 |  | 该项目是水产市场配套工程，建设3条生产线,生产液氧、液氮、液氩。目前测绘工作已经完成，正在规划设计和立项申报前的资料准备阶段。
二、农业
粮食产能建设工程 | 叶静刚 | 农业局 | 80000 |  | 已开展前期调查，完成了《澧县粮食产能建设项目可行性研究报告》的初稿编制工作。项目计划总投资8.04亿元,分11年完成，每年安排3-4个乡镇。
城市生态公益林工程 | 龚陈荣 李绍生 | 林业局 建设局 | 200 |  | 2008年底已累计完成植树1.3万株，目前正在进行大坪低干风光带的规划设计,研究制定2009年建设方案。
农村沼气建设工程 | 郭绍山 | 能源办 | 1820 | 120 | 农村户用沼气池计划5820户已累计完成3220户,农村沼气乡村服务网点项目10处、养殖小区小型沼气工程5处已完成主体工程。 | 存在问题主要是由于物价上涨快，补助标准偏低、农村劳动力少、没有养殖，建有沼气池后没有原料供应导致农户积极性不高。
三、商贸、物流、旅游
八百里洞庭水产批发市场 | 于承津 | 市管中心 | 12000 | 3000 | 已完成征地122亩，拆迁7户，完成推青打院墙。目前正在进行场地平整及商住区桩基础施工，完成桩基500根。预计6月底启动土建工程，国庆节前市场经营区投入使用。 | 还有6户未拆迁已影响工程施工，资金筹措有一定难度，施工环境需进一步改善。
澧县湘鄂现代粮食物流中心建设工程 | 张正荣 | 粮食局 | 25000 | 60 | 2008年12月市发改委已对项目予以核准；省环保局正在进行环评，预计5月上旬出具环评报告；项目可研报告和资金申请报告及附件于2009年4月分别上报国家发改委和国家粮食局。 | 存在问题是项目建设还没有形成一致意见，没有成立专门项目班子；国家资金盘子还没有确定，上级补助资金近期难以到位。建议尽快拿出项目建设方案。
中国物流公司澧县战略装车点建设项目 | 许金官 | 政协办 招商局 | 8000 | 800 | 目前项目已完成可行性研究报告，并上报省发改委申请核准。公司与广铁集团正在进行协商，积极争取正式批文。
烟草配送中心 | 任泽乐 | 商务局 | 1800 |  | 项目尚未正式启动，原因是该项目是由市局组织实施，初步规划在澧水流域布局二个烟草中转站，目前县烟草局正在争取该项目落户澧县。
城头山古文化遗址保护及旅游开发工程 | 罗宏武 | 宣传部 城头山管理处 | 15000 | 1500 | 已恢复护城河905米；建设保护棚3个3000平方米；建成广场2个21600平方米；道路硬化800米；植风景树5000株。 | 1、保护区280亩土地只完成7000平方米征地手续，其原因是征地应交纳省国土资源厅的款项没有到位，导致余下土地无法办理征用手续；2、因土地没有完全征用，导致阻工现象经常发生。
彭、钦、艳休闲旅游项目 | 余明春 | 政协办 旅游局 艳电局 建设局 | 12000 |  | 尚未正式编制彭、钦、艳休闲旅游总体规划，目前只勘测彭、钦、艳旅游线路一条，开展“爱我澧县、知我澧县、游我澧县”活动。已对钦山寺开发项目进行初步规划，将在“深洽周”上发布。 | 建议设立旅游发展基金，出台扶持旅游发展优惠政策。
丰彩物流配送中心建设工程 | 汤志东 | 商务局 | 8000 |  | 项目已完成可行性研究报告，正在进行项目核准前的准备工作。
四、城市建设
县城污水处理厂工程 | 林长志 | 建设局 | 11800 | 700 | 完成厂区工程招投标；场地围墙及“三通一平”正在施工；工程施工手续正在报建。 | 管网建设资金缺口大，工程施工报建时间长，施工环境有待优化。
县城垃圾处理厂 | 彭信军 | 城管局 | 6600 | 100 | 完成项目选址，即张公庙镇彭山村与澧南镇乔家河村交界处和尚湾。省403地质勘测队完成了地质灾害报告，相关资料已上报省建设厅规划处，市环保局完成了环评意见，道路基本拉通。 | 需解决土地的征用和林木的补偿问题，确定建设规模，配套项目建设资金。
县城栗河综合治理开发项目 | 李绍生 罗德清 | 建设局 水利局 | 3000 | 120 | 3月底已完成引水涵闸工程，还有1.9公里引水渠道未配套，已完成各排污口、截污干管设计，并发布招商信息。 | 县城栗河综合开发项目目前沿用的是2005年澧县建设勘察设计院编制的可研报告，没有总体的规划方案。建议迅速组成专门的项目班子，拿出栗河整体综合开发建设规划及可研报告。
城区绕城线建设工程 | 詹伟敏 | 县绕城线建设协调领导小组 | 15000 | 4500 | 完成征地拆迁；解放北路至澧阳北路500米路基正在施工，完成路基施工40米，预计年底能完成全部路基工程。
澧阳新区建设项目 | 姜荣岳 | 澧阳新区建设协调领导小组 | 30953 | 20000 | 写字楼5.4万平方米基本完成主体工程，预计6月底竣工交付使用。7.1万平米商住区全部完成桩基础施工和桩检测，即将进行基础混凝土浇捣。 | 资金问题凸显。项目单位要求县财政加强资金调度，督促尚欠购房款的参建单位积极筹措资金，缴清购房款。
五、基础设施
张津公路改善工程 | 王学杰 | 公路局 | 10557 | 7931 | 整条公路左幅已完成通车，右幅底基层全部完成，面基层完成12.5公里。已完成投资7931万元,占计划总投资74%。 | 急需解决1450万元配套资金。
S302澧阳至边山河段改造及黄金公路建设工程 | 李泰松 | S302建设工程协调领导小组 | 30900 |  | 成立了澧边公路建设开发有限公司，2009年4月2日省发改委组织了对澧边公路工程可行性研究报告的评审，但需按专家意见修改完善后下达正式批复。 | 需确定建设方案后年内启动工程实施。
羊湖口码头建设工程 | 李泰松 | 交通局 | 3000 |  | 正在进行项目前期准备工作，已按1000吨设计标准向省市发改委提交立项申请。
黄桥车站建设工程 | 李泰松 | 交通局 | 4000 |  | 正在与工商银行洽谈融资，目前进一步确定选址地点 | 需确立选址意见。
向上线80万伏特高压直流输电工程和澧浦220千伏、梦溪110千伏、澧南110千伏、甘溪35千伏变电建设及农网完善工程 |  | 电力局 向上线80万伏特高压直流输电工程建设协调领导小组 | 向上线 8500万元 | 1500 | 澧县境内铁塔基开挖完成90%，基础浇筑完成70%，正进行房屋拆迁及征地拆迁等工作。
|  |  | 澧浦220千伏变电站 17923万元 |  | 完成可研编制，正在申报。
|  |  | 梦溪110千伏变电站 4137万元 |  | 梦溪110kv输变电工程已立项,现由湖南省国电瑞驰电力勘测设计有限公司进行初步设计,该工程还需经过设计方案的审查、项目报建手续完善、施工单位和工程物资招标等一系列程序后方能开工。
|  |  | 澧南110千伏变电站 2000万元 |  | 完成可研编制，正在申报。
|  |  | 甘溪滩35KV输变电 1100万元 |  | 项目设计审查已完成，待工程物资、施工招标后启动。
|  |  | 农网完善工程930万元 |  | 前期准备，已向省公司汇报，正在争取项目投资。
金罗火车站升级改造工程 | 李宏球 | 发改局 | 6000 |  | 已向省政府专题报告，向国家发改委、铁道部进行初步汇报。
欣运客运车站建设工程 | 李泰松 | 交通局 |  |  | 正在商讨方案。
澧水乔家河大桥建设工程 | 罗德清 李泰松 | 水利局 交通局 | 20000 |  | 水利局和交通局都已向上级主管部门递交了书面报告，省市主要领导已签字,正在做前期立项的工作。
二广高速澧县段 |  | 二广线建设协调领导小组 | 210000 | 8000 | 目前红线内征地拆迁实物量的调查、复核工作已基本完成，初步统计澧县段红线内暂需征地近3000亩，拆迁户270户。预计5月中旬完成拆迁，5月底施工方进场开工建设。
城市防洪圈工程 | 罗德清 | 水利局 |  |  | 澧县城市防洪圈工程2005年开始实施，资金来源于日元贷款和地方配套资金，日元贷款项目已全部完成。现已提出扩大范围的城市防洪圈建设方案，正在做前期工作，争取进入上级投资笼子。
澧县临江路建设开发工程 | 郑守义 | 澧县城区除险工程项目建设管理处 | 11500 |  | 土方工程已完工,安置房、廉租房主体完工，正在进行内外墙体装饰工程；完成1、2、5号三个地块255亩腾地拆迁，并已办理土地使用证；道路硬化工程进入招投标程序。 | 受国内外金融危机影响，开发商在外地投资开发的房地产项目市场销售形势低迷，资金不能及时回笼，导致临江路开发建设项目资金跟进困难。
农村公路改造工程 | 李泰松 | 交通局 | 5000 | 1800 | 已完成农村公路改造72公里。 | 1、农村公路改造规划与老百姓的实际需求有差距；2、养护管理滞后；3、建设资金严重不足。
水利血防灭螺工程 | 罗德清 | 水利局 | 2330 | 2330 | 分为澧水、淞滋水水利血防和涔水水利血防工程。澧水、淞滋水水利血防工程总投资1077万元，主要为部分堤段护坡灭螺 、进水闸建沉螺池等，共18处。涔水水利血防工程为抬洲工程2处、护坡护脚工程6处、建沉螺池以及中层取水6处，共14处。以上都已完成主体工程项目。
大型灌区续建配套及节水灌溉工程 | 罗德清 | 水利局 | 2000 | 2000 | 第一批建设项目为澧城分干渠、当市分干渠、北干渠、中分干、南干渠5条干渠除险加固9586米，新增项目建设为北干渠、当市分干渠、星星分干渠等7条干渠除险加固19479米，已全部完工。
土地整理工程 | 陈克山 | 国土资源局 | 2952 | 400 | 官垸乡一期和县域境内10个村的小型整理项目正在施工，完成15%。官垸乡二期工程正在设计，预计11月份开工。
六、社会事业
中医院、人民医院综合楼建设工程 | 黄清海 | 卫生局 | 2500 | 1400 | 中医院的住院区8900平方米主体工程封顶，设备已完成招标；门诊区2100万国债资金申请报告于4月17日申报至省改委，已进入国家资金计划笼子。人民医院综合楼已完成可研、环评等前期工作，由于方案变化，项目建设暂无进展。 | 全省确定了12家中医院，我市只有1个名额，由于汉寿县中医院资金申请报告省领导已签字，建议县委县政府领导出面衔接汇报，确保我县中医院今年能顺利下达国债资金计划。人民医院综合楼由于土地一直没有解决，无法办理规划许可及设计。
体育中心建设工程 | 李宏贵 | 体育局 | 4000 |  | 目前该项目只有招商说明书，多次寻求投资老板未果，尚未正式启动。 | 建议成立专门领导班子，拿出具体规划方案，着手进行项目可研、规划选址、土地报批、环境影响评估等前期工作。
文化中心建设工程 | 余长国 | 文化局 | 2000 |  | 原制定的兰江电影院招商开发方案，不符合县城总体规划，目前尚未制定新的方案，项目未正式启动。 | 建议成立专门领导班子，拿出具体规划方案，着手进行项目可研、规划选址、土地报批、环境影响评估等前期工作。
澧县福利养老服务中心建设项目 | 傅爱民 | 民政局 | 2100 | 450 | 完成场区三通一平，正在进行桩基础施工。 | 一是施工环境较差，阻工现象时有发生；二是工程施工报批手续较为复杂。
澧县殡仪馆迁建工程 | 傅爱民 | 民政局 | 800 |  | 目前正在进行选址，项目尚未正式启动。