## 附件1
附件1
纳入2019年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
填报区县（公章）： |  |  | 澧县住房保障服务中心
序 号 | 所在 城市 | 所在区县 | 所在街道 及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑 面积 （万㎡） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计 投资额 （万元） | 实际改造内容 | 实际 投资额 （万元） | 备注：基础设施配套
1 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 司法局 宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1986 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 | 40 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。
2 | 常德市 | 澧县 | 澧浦街道多安桥社区 | 多安桥小区 | 100 | 5 | 0.5 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 400 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
3 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭钢套厂小区 | 266 | 7 | 2 | 1987 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2.院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 500 | 1. 下水道疏通。2.院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。
4 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 药材公司宿舍 | 122 | 4 | 0.96 | 1970 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 1号楼外墙粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 240 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 1号楼外墙粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
5 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道护城社区 | 赤峰小区一区 | 90 | 4 | 0.84 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 篮球架除锈上漆、面板换新。3.增设健身器材。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 180 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 篮球架除锈上漆、面板换新。3.增设健身器材。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
6 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道关心社区 | 民政局宿舍小区 | 30 | 1 | 1.3 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道口粉刷。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 120 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道口粉刷。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
7 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 交警队宿舍 | 57 | 3 | 0.6 | 1997 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 排水系统改造等。 | 285 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 排水系统改造等。
8 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 工行宿舍 | 72 | 2 | 0.56 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 140 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
9 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 林工商宿舍 | 70 | 5 | 0.52 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4.新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4.新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
10 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动家园 | 24 | 1 | 0.34 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4.道路升级改造。5.. 新增环卫设施.6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 48 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4.道路升级改造。5.. 新增环卫设施.6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。
11 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 农行宿舍 | 32 | 2 | 0.25 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3..道路升级改造。4.. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 排水系统改造等。 | 64 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3..道路升级改造。4.. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 排水系统改造等。
12 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 原肉食宿舍 | 72 | 3 | 0.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.外墙面改造。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.外墙面改造。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
13 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 原国税宿舍 | 60 | 2 | 0.5 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修2. 落水管换新3. 院内场坪及道路升级改造。4. 院内围墙翻新5. 左栋屋面吊顶、楼梯栏杆换不锈钢。6. 主入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施.10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。 | 300 | 1. 屋面检修2. 落水管换新3. 院内场坪及道路升级改造。4. 院内围墙翻新5. 左栋屋面吊顶、楼梯栏杆换不锈钢。6. 主入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施.10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。
14 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道黄桥社区 | 安置小区 | 330 | 3 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 盖板翻新。5. 各出入口安装铁艺门。6.屋沿瓷砖脱落采取水泥砂浆修复。 7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 660 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 盖板翻新。5. 各出入口安装铁艺门。6.屋沿瓷砖脱落采取水泥砂浆修复。 7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。
15 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 澧纺东区、福利厂宿舍区 | 109 | 4 | 0.92 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、更换落水管。3. 楼梯扶手除锈刷漆、楼梯间粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 院内围墙翻新。6. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。7. 主入口大门维修。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、更换落水管。3. 楼梯扶手除锈刷漆、楼梯间粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 院内围墙翻新 6. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。7. 主入口大门维修。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。
16 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 蔬菜、副食品厂小区 | 84 | 3 | 0.68 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 楼梯公用部位木窗全部改为新木制门窗。6. 楼梯扶手及入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 170 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 楼梯公用部位木窗全部改为新木制门窗。6. 楼梯扶手及入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。
17 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 福利厂宿舍东区 | 34 | 2 | 0.25 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道接市政管网,雨污分流。3. 通道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 70 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道接市政管网,雨污分流。3. 通道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
18 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 政协宿舍 | 42 | 2 | 0.58 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5.下水道疏通。6. 安装监控系统、避雷针。7. 门卫屋面换新。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。：新增文化宣传栏。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建。13. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5.下水道疏通。6. 安装监控系统、避雷针。7. 门卫屋面换新。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。：新增文化宣传栏。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建。13. 排水系统改造等。
19 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 政府宿舍东区 | 106 | 3 | 0.98 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 修复花台。4. 院内场坪及道路改造。5. 主入口通道粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 修复花台。4. 院内场坪及道路改造。5. 主入口通道粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
20 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道澹阳社区 | 澹阳安置小区 | 240 | 4 | 1.2 | 1999 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 安装监控系统。3. 新修大门。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 240 | 1. 下水道疏通。2. 安装监控系统。3. 新修大门。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
21 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道澹阳社区 | 氮肥小区1 | 118 | 3 | 1.08 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 230 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。
22 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 财政、审计、科技、芦苇 | 132 | 9 | 1.1 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 司法宿舍主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 264 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 司法宿舍主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
23 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 工商局小区 | 144 | 6 | 1.7 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 老干部局活动中心拆除。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 500 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 老干部局活动中心拆除。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
24 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 香潭小区 | 242 | 4 | 1.21 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 墙面改造。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。10. 排水系统改造等。 | 400 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 墙面改造。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。10. 排水系统改造等。
25 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 老公安局宿舍 | 57 | 3 | 0.62 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施 7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 120 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施 7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
26 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 德隆小区 | 327 | 8 | 3.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。

## 附件2
附件2
纳入2020年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
填报区县（公章）： |  |  | 澧县住房保障服务中心
序 号 | 所在 城市 | 所在区县 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及 户数 （户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑 面积 （万㎡） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计 投资额 （万元） | 实际改造内容 | 实际 投资额 （万元） | 备注：提前批、第二批基础设施配套，省重点民生实事、市重点民生实事
1 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 翊武粮店小区 | 78 | 2 | 0.6 | 1985 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 外墙零星修补。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。 7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 外墙零星修补。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。 7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
2 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭砂布厂宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1992 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 40 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
3 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 疾控中心宿舍 | 60 | 4 | 0.8 | 1999 | 房改房 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 | 108 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 |  |  | 备选
4 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 幸运楼小区 | 30 | 1 | 0.32 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 60 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
5 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 宏心花园 | 101 | 5 | 1.02 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 排水系统改造等。 |  |  | 备选
6 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 百纺公司宿舍 | 70 | 2 | 0.58 | 1986 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 铺设水泥路面。4.院内围墙翻新。5.主入口大门维修。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8.新增环卫设施 。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 140 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 铺设水泥路面。4.院内围墙翻新。5.主入口大门维修。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8.新增环卫设施 。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
7 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 农机公司宿舍 | 70 | 2 | 0.56 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 140 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
8 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 老人民医院宿舍 | 225 | 10 | 1.8 | 1990 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 安装监控系统。3. 球场坡面改造（台阶改为坡道）。4.3#、4#之间找平增加车位。5. 1#、4#楼道木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 500 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 安装监控系统。3. 球场坡面改造（台阶改为坡道）。4.3#、4#之间找平增加车位。5. 1#、4#楼道木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
9 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 邮政局宿舍北 | 45 | 2 | 0.32 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
10 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 邮政宿舍南 | 30 | 1 | 0.24 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 58 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
11 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 中医院宿舍 | 50 | 2 | 0.35 | 1994 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 道路改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6.新增环卫设施 。7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 90 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 道路改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6.新增环卫设施 。7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。
12 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 民政局宿舍楼 | 30 | 1 | 0.3 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 门卫外墙粉刷。6. 楼梯扶手修复。7. 院内道路回路修饰。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 60 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 门卫外墙粉刷。6. 楼梯扶手修复。7. 院内道路回路修饰。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
13 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 农业局宿舍区 | 50 | 2 | 0.65 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 100 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
14 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 档案局宿舍 | 39 | 2 | 0.54 | 1998 | 房改房 | 1. 院内场坪及道路升级改造。2. 安装铁质大门。3.新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 院内场坪及道路升级改造。2. 安装铁质大门。3.新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
15 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 八角井小区 | 132 | 3 | 0.94 | 1999 | 房改房 | 1. 下水道雨污分流。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。7. 排水系统改造等。 | 260 | 1. 下水道雨污分流。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。7. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
16 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 国杰楼小区 | 50 | 2 | 0.3 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 100 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
17 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 金海公寓（1.2期）小区 | 84 | 3 | 0.86 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道盖板翻新。3. 下水道雨污分流。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 公房屋面换新,墙面粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 170 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道盖板翻新。3. 下水道雨污分流。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 公房屋面换新,墙面粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
18 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 宏卫市场宿舍楼 | 66 | 2 | 0.58 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。 7. 排水系统改造等。 | 130 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。 7. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
19 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 百花小区 | 74 | 3 | 0.8 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
20 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 华侨小区 | 60 | 2 | 0.48 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 楼道口公共部分粉刷。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 120 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 楼道口公共部分粉刷。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
21 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 裕安小区（1.2.3期） | 170 | 7 | 1.6 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 公房屋顶换新，外墙粉刷。3. 下水道疏通、盖板换新。4. 楼梯间木窗更换。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 350 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 公房屋顶换新，外墙粉刷。3. 下水道疏通、盖板换新。4. 楼梯间木窗更换。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
22 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 隆兴家园 | 140 | 3 | 1.2 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口大门，楼梯间粉刷。3. 增设停车位。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 280 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口大门，楼梯间粉刷。3. 增设停车位。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
23 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 四大家、技术监督、南江小区 | 174 | 6 | 1.6 | 1996 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 313.2 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
24 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 赤峰小区、人民银行 | 96 | 4 | 0.56 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 172.8 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  |  | 备选
25 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 农业银行宿舍 | 32 | 2 | 0.35 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
26 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 粮食局宿舍 | 60 | 3 | 0.72 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 108 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
27 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道洗墨池社区 | 书香苑C区 | 129 | 2 | 1.5 | 2000 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 260 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
28 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 一派出所宿舍 | 40 | 1 | 0.35 | 1994 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道粉刷。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 85 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道粉刷。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
29 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 永兴小区 | 28 | 1 | 0.3 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 56 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
30 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 国土局小区 | 24 | 1 | 0.24 | 1999 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯口粉刷，窗户修复。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 43.2 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯口粉刷，窗户修复。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
31 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 交通局宿舍 | 37 | 2 | 0.42 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.楼梯公用部位粉刷，扶手除锈刷漆。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.楼梯公用部位粉刷，扶手除锈刷漆。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
32 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 珍珠苑小区 | 164 | 8 | 1.5 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 安装监控系统。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 下水道疏通。6. 增设健身器材。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 320 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 安装监控系统。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 下水道疏通。6. 增设健身器材。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。
33 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 鑫达小区 | 349 | 8 | 3.8 | 1999 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 主入口大门维修。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。
34 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 运达家园 | 54 | 7 | 0.4 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 花台瓷砖修复。5. 楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 108 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 花台瓷砖修复。5. 楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事
35 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 宏运宿舍 | 240 | 8 | 2.2 | 1998 | 房改房 | 1. 安装监控系统。2. 门卫翻新。3. 通道吊顶。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 走廊楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 480 | 1. 安装监控系统。2. 门卫翻新。3. 通道吊顶。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 走廊楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 |  |  | 备选
36 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 灌区宿舍 | 35 | 1 | 0.38 | 1997 | 私产 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯公共部位粉刷。3. 安全防护修复、除锈刷漆。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 70 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯公共部位粉刷。3. 安全防护修复、除锈刷漆。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 |  | 省重点 民生实事
37 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道新河社区 | 福慧家园 | 144 | 3 | 1.1 | 1997 | 房改房 | 1.院内场坪及道路升级改造。2. 下水道疏通。3. 场地绿化改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 280 | 1.院内场坪及道路升级改造。2. 下水道疏通。3. 场地绿化改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
38 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道新河社区 | 宏发家园 | 72 | 2 | 0.6 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 花台找平划停车位。3. 增设健身器材。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 花台找平划停车位。3. 增设健身器材。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
39 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道桃花滩社区 | 供销社宿舍 | 60 | 4 | 0.96 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 108 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 |  | 市重点 民生实事

## 附件3
附件3
纳入2020年全省为民办实事城镇老旧小区改造计划项目台账
填报区县（公章）：澧县住房保障服务中心
序号 | 市州 | 所在 县市区 | 所在街道及社区 | 小区地址 | 小区名称 | 涉及 户数（户） | 小区内 楼栋数 （栋） | 总建筑 面积 （万平米） | 建成 时间 | 房屋 性质 | 计划改造内容 | 项目实施单位责任人及联系电话 | 项目监管单位责任人及联系电话
1 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 翊武路 | 翊武粮店小区 | 78 | 2 | 0.6 | 1985 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 外墙零星修补。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。 7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
2 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭街 | 洞庭砂布厂宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
3 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 人民东路 | 幸运楼小区 | 30 | 1 | 0.32 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
4 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 解放中路 | 邮政局宿舍北 | 45 | 2 | 0.32 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
5 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 解放中路 | 邮政宿舍南 | 30 | 1 | 0.24 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
6 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 永兴寺路 | 民政局宿舍楼 | 30 | 1 | 0.3 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 门卫外墙粉刷。6. 楼梯扶手修复。7. 院内道路回路修饰。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
7 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 文化街 | 农业局宿舍区 | 50 | 2 | 0.65 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
8 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 澧阳南路 | 档案局宿舍 | 39 | 2 | 0.54 | 1998 | 房改房 | 1. 院内场坪及道路升级改造。2. 安装铁质大门。3.新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
9 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 棚场街 | 八角井小区 | 132 | 3 | 0.94 | 1999 | 商品房 | 1. 下水道雨污分流。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。7. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
10 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 人民路 | 金海公寓（1.2期）小区 | 84 | 3 | 0.86 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道盖板翻新。3. 下水道雨污分流。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 公房屋面换新,墙面粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
11 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动街 | 宏卫市场宿舍楼 | 66 | 2 | 0.58 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。 7. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
12 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 人民路、棚场街 | 百花小区 | 74 | 3 | 0.8 | 1997 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
13 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动街、棚场街 | 华侨小区 | 60 | 2 | 0.48 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 楼道口公共部分粉刷。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
14 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 解放路 | 农业银行宿舍 | 32 | 2 | 0.35 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
15 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 香潭街 | 粮食局宿舍 | 60 | 3 | 0.72 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
16 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 洲后街 | 永兴小区 | 28 | 1 | 0.3 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
17 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 洲后街 | 交通局宿舍 | 37 | 2 | 0.42 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.楼梯公用部位粉刷，扶手除锈刷漆。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
18 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 澧阳路 | 灌区宿舍 | 35 | 1 | 0.38 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯公共部位粉刷。3. 安全防护修复、除锈刷漆。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房保障服务中心 曹远林 13511191807 | 澧县住建局 何宗华 13974209972

## 附件4
附件4
纳入2020年全市为民办实事城镇老旧小区改造计划项目台账
填报区县（公章）:澧县住房保障服务中心
序 号 | 市州 | 所在 县市区 | 所在街道及社区 | 小区地址 | 小区名称 | 涉及 户数（户） | 小区内 楼栋数 （栋） | 总建筑 面积 （万平米） | 建成 时间 | 房屋 性质 | 计划改造内容 | 项目实施单位责任人及联系电话 | 项目监管单位责任人及联系电话
1 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 翊武路 | 翊武粮店小区 | 78 | 2 | 0.6 | 1985 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 外墙零星修补。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。 7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
2 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭街 | 洞庭砂布厂宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
3 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 人民东路 | 幸运楼小区 | 30 | 1 | 0.32 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
4 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 解放中路 | 邮政局宿舍北 | 45 | 2 | 0.32 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
5 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 解放中路 | 邮政宿舍南 | 30 | 1 | 0.24 | 1993 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 楼道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
6 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道关心社区 | 永兴寺路 | 民政局宿舍楼 | 30 | 1 | 0.3 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 门卫外墙粉刷。6. 楼梯扶手修复。7. 院内道路回路修饰。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
7 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 文化街 | 农业局宿舍区 | 50 | 2 | 0.65 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
8 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 澧阳南路 | 档案局宿舍 | 39 | 2 | 0.54 | 1998 | 房改房 | 1. 院内场坪及道路升级改造。2. 安装铁质大门。3.新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
9 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 棚场街 | 八角井小区 | 132 | 3 | 0.94 | 1999 | 商品房 | 1. 下水道雨污分流。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。7. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
10 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 人民路 | 金海公寓（1.2期）小区 | 84 | 3 | 0.86 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道盖板翻新。3. 下水道雨污分流。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 公房屋面换新,墙面粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
11 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动街 | 宏卫市场宿舍楼 | 66 | 2 | 0.58 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 新增旧衣物回收柜。3. 新增公益设施。4. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 拆除部分违章建筑。 7. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
12 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 人民路、棚场街 | 百花小区 | 74 | 3 | 0.8 | 1997 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
13 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动街、棚场街 | 华侨小区 | 60 | 2 | 0.48 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3. 楼道口公共部分粉刷。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
14 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 解放路 | 农业银行宿舍 | 32 | 2 | 0.35 | 1995 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
15 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 香潭街 | 粮食局宿舍 | 60 | 3 | 0.72 | 1998 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口通道及外部上下楼梯公共部位粉刷。3. 院内场坪及道路改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
16 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 洲后街 | 永兴小区 | 28 | 1 | 0.3 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
17 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 洲后街 | 交通局宿舍 | 37 | 2 | 0.42 | 1996 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.楼梯公用部位粉刷，扶手除锈刷漆。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
18 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 澧阳路 | 灌区宿舍 | 35 | 1 | 0.38 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯公共部位粉刷。3. 安全防护修复、除锈刷漆。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
19 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 澧州大道 | 百纺公司宿舍 | 70 | 2 | 0.58 | 1986 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道雨污分流。3. 铺设水泥路面。4.院内围墙翻新。5.主入口大门维修。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8.新增环卫设施 。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
20 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 澧州大道 | 农机公司宿舍 | 70 | 2 | 0.56 | 1992 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
21 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 人民路、澧阳路 | 国杰楼小区 | 50 | 2 | 0.3 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、雨污分流。3. 进出口通道、楼梯公共部位粉刷、楼梯扶手除锈刷漆。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
22 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动街 | 裕安小区（1.2.3期） | 170 | 7 | 1.6 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 公房屋顶换新，外墙粉刷。3. 下水道疏通、盖板换新。4. 楼梯间木窗更换。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
23 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 生产街 | 隆兴家园 | 140 | 3 | 1.2 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 进出口大门，楼梯间粉刷。3. 增设停车位。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
24 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 翊武路 | 一派出所宿舍 | 40 | 1 | 0.35 | 1994 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道粉刷。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
25 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道永兴寺社区 | 翊武路 | 国土局小区 | 24 | 1 | 0.24 | 1999 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼梯口粉刷，窗户修复。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。 6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
26 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道徐家嘴社区 | 澧阳路 | 运达家园 | 54 | 7 | 0.4 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 花台瓷砖修复。5. 楼梯公共部分粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972
27 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道桃花滩社区 | 龙潭寺路 | 供销社宿舍 | 60 | 4 | 0.96 | 1997 | 房改房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 澧县住房 保障服务 中心 曹远林 13511191087 | 澧县住建局 何宗华 13974209972