## 附件1
附件1
纳入2019年中央补助支持城镇老旧小区改造计划调整后项目台账
序 号 | 所在 城市 | 所在区县 | 所在街道 及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑 面积 （万㎡） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计 投资额 （万元） | 实际改造内容 | 实际 投资额 （万元） | 备注：基础设施配套
1 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 司法局 宿舍 | 20 | 1 | 0.16 | 1986 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。 | 40 | 1. 下水道疏通。2. 院内场坪及道路升级改造。3. 新增环卫设施。4. 空中管线归集整理。5. 排水系统改造等。
2 | 常德市 | 澧县 | 澧浦街道多安桥社区 | 多安桥小区 | 100 | 5 | 0.5 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 400 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。3. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
3 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 洞庭钢套厂小区 | 266 | 7 | 2 | 1987 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2.院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 500 | 1. 下水道疏通。2.院内场坪及道路升级改造。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。
4 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道小西门社区 | 药材公司宿舍 | 122 | 4 | 0.96 | 1970 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 1号楼外墙粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 240 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 1号楼外墙粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
5 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道护城社区 | 赤峰小区一区 | 90 | 4 | 0.84 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 篮球架除锈上漆、面板换新。3.增设健身器材。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 180 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 篮球架除锈上漆、面板换新。3.增设健身器材。4. 院内场坪及道路改造水泥地面白改黑。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
6 | 常德市 | 澧县 | 澧西街道关心社区 | 民政局宿舍小区 | 30 | 1 | 1.3 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道口粉刷。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 120 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 楼道口粉刷。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
7 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 交警队宿舍 | 57 | 3 | 0.6 | 1997 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 排水系统改造等。 | 285 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 排水系统改造等。
8 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 工行宿舍 | 72 | 2 | 0.56 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 140 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
9 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道万寿宫社区 | 林工商宿舍 | 70 | 5 | 0.52 | 1991 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4.新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4.新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施。7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
10 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 劳动家园 | 24 | 1 | 0.34 | 1998 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4.道路升级改造。5.. 新增环卫设施.6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。 | 48 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4.道路升级改造。5.. 新增环卫设施.6. 空中管线归集整理。7. 排水系统改造等。
11 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 农行宿舍 | 32 | 2 | 0.25 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3..道路升级改造。4.. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 排水系统改造等。 | 64 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3..道路升级改造。4.. 新增环卫设施。5. 空中管线归集整理。6. 排水系统改造等。
12 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 原肉食宿舍 | 72 | 3 | 0.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.外墙面改造。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 150 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.外墙面改造。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
13 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道芬司街社区 | 原国税宿舍 | 60 | 2 | 0.5 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修2. 落水管换新3. 院内场坪及道路升级改造。4. 院内围墙翻新5. 左栋屋面吊顶、楼梯栏杆换不锈钢。6. 主入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施.10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。 | 300 | 1. 屋面检修2. 落水管换新3. 院内场坪及道路升级改造。4. 院内围墙翻新5. 左栋屋面吊顶、楼梯栏杆换不锈钢。6. 主入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施.10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。
14 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道黄桥社区 | 安置小区 | 330 | 3 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 盖板翻新。5. 各出入口安装铁艺门。6.屋沿瓷砖脱落采取水泥砂浆修复。 7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 660 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 安装监控系统。4. 盖板翻新。5. 各出入口安装铁艺门。6.屋沿瓷砖脱落采取水泥砂浆修复。 7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。
15 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 澧纺东区、福利厂宿舍区 | 109 | 4 | 0.92 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、更换落水管。3. 楼梯扶手除锈刷漆、楼梯间粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 院内围墙翻新。6. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。7. 主入口大门维修。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通、更换落水管。3. 楼梯扶手除锈刷漆、楼梯间粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 院内围墙翻新 6. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。7. 主入口大门维修。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建筑。13. 排水系统改造等。
16 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 蔬菜、副食品厂小区 | 84 | 3 | 0.68 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 楼梯公用部位木窗全部改为新木制门窗。6. 楼梯扶手及入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。 | 170 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 下水道疏通。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 楼梯公用部位木窗全部改为新木制门窗。6. 楼梯扶手及入口大门维修。7. 新增旧衣物回收柜。8. 新增公益设施。9. 新增环卫设施。10. 空中管线归集整理。11. 拆除部分违章建筑。12. 排水系统改造等。
17 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 福利厂宿舍东区 | 34 | 2 | 0.25 | 1987 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道接市政管网,雨污分流。3. 通道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 70 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道接市政管网,雨污分流。3. 通道粉刷。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
18 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 政协宿舍 | 42 | 2 | 0.58 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5.下水道疏通。6. 安装监控系统、避雷针。7. 门卫屋面换新。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。：新增文化宣传栏。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建。13. 排水系统改造等。 | 80 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 场地绿化改造。4. 院内场坪及道路升级改造。5.下水道疏通。6. 安装监控系统、避雷针。7. 门卫屋面换新。8. 新增旧衣物回收柜。9. 新增公益设施。：新增文化宣传栏。10. 新增环卫设施。11. 空中管线归集整理。12. 拆除部分违章建。13. 排水系统改造等。
19 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道棚场街社区 | 政府宿舍东区 | 106 | 3 | 0.98 | 1999 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 修复花台。4. 院内场坪及道路改造。5. 主入口通道粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 修复花台。4. 院内场坪及道路改造。5. 主入口通道粉刷。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
20 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道澹阳社区 | 澹阳安置小区 | 240 | 4 | 1.2 | 1999 | 商品房 | 1. 下水道疏通。2. 安装监控系统。3. 新修大门。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 240 | 1. 下水道疏通。2. 安装监控系统。3. 新修大门。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
21 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道澹阳社区 | 氮肥小区1 | 118 | 3 | 1.08 | 1994 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。 | 230 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 新增旧衣物回收柜。4. 新增公益设施。5. 新增环卫设施。6. 空中管线归集整理。7. 拆除部分违章建筑。8. 排水系统改造等。
22 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 财政、审计、科技、芦苇 | 132 | 9 | 1.1 | 1996 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 司法宿舍主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。 | 264 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2.下水道疏通。3.院内场坪及道路升级改造。4. 司法宿舍主入口大门维修。5. 新增旧衣物回收柜。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。9. 拆除部分违章建筑。10. 排水系统改造等。
23 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道群玉社区 | 工商局小区 | 144 | 6 | 1.7 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 老干部局活动中心拆除。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。 | 500 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 下水道疏通。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 所有公用部位木窗全部改为90系列铝合金窗。5. 老干部局活动中心拆除。6. 新增旧衣物回收柜。7. 新增公益设施。8. 新增环卫设施。9. 空中管线归集整理。10. 拆除部分违章建筑。11. 排水系统改造等。
24 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道珍珠社区 | 香潭小区 | 242 | 4 | 1.21 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 墙面改造。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。10. 排水系统改造等。 | 400 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 墙面改造。6. 新增公益设施。7. 新增环卫设施。8. 空中管线归集整理。10. 排水系统改造等。
25 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道水德庙社区 | 老公安局宿舍 | 57 | 3 | 0.62 | 1995 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施 7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。 | 120 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3. 院内场坪及道路升级改造。4. 新增旧衣物回收柜。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施 7. 空中管线归集整理。8. 拆除部分违章建筑。9. 排水系统改造等。
26 | 常德市 | 澧县 | 澧阳街道龙潭寺社区 | 德隆小区 | 327 | 8 | 3.8 | 1990 | 商品房 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。 | 200 | 1. 屋面检修及天沟翻新。2. 落水管换新。3.违章拆除。4. 院内场坪及道路升级改造。5. 新增公益设施。6. 新增环卫设施.7. 空中管线归集整理。8. 排水系统改造等。